	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1315/QĐ-BNN-KHCN
	Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2012 NHIỆM VỤ: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH BẰNG KỸ THUẬT TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 15/3/2010 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2009-2015;
Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-BNN-KHCN ngày 17/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt Kế hoạch năm 2012 thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Quyết định số 1845/QĐ-BNN-TC ngày 3/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 2066/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đề cương, tổng dự toán thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính bằng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước”;
Xét Đề cương chi tiết thực hiện năm 2012 của Đại học Thủy lợi lập;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề cương thực hiện năm 2012, nhiệm vụ “Xây dựng mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính bằng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước”, giao cho Trường Đại học thủy lợi thực hiện, chi tiết như sau:
I. Nội dung thực hiện:
1. Đánh giá hiện trạng, khả năng xây dựng mô hình giảm phát thải KNK bằng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước:
a. Tổng quan về các mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính:
- Tổng quan về các mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính trên thế giới và Việt Nam;
- Tổng kết, đánh giá ưu nhược điểm các mô hình;
- Phân tích, đề xuất các mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác tại đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long.
b. Lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình:
- Thu thập tài liệu của các vùng dự kiến xây dựng mô hình: điều kiện tự nhiên; nguồn nước; kinh tế - xã hội; thu thập các số liệu khí tượng, khí hậu;
- Tổng hợp phân tích các số liệu khảo sát, điều tra;
- Xây dựng các tiêu chí về yêu cầu đối với mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính cho các vùng dự kiến xây dựng mô hình;
- Đánh giá các khu vực đã khảo sát với các tiêu chí đặt ra, lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình.
c. Thiết kế mô hình:
- Thu thập, khảo sát các tài liệu khu vực xây dựng mô hình canh tác giảm phát thải khí nhà kính: địa hình, địa vật, cao độ mặt ruộng, hệ thống tưới tiêu mặt ruộng và liên vùng;
- Thiết kế mô hình: Mô hình đối chứng; Mô hình tưới tiết   kiệm nước; Mô  hình canh tác cải tiến và tưới tiết kiệm nước và tưới nông lộ phơi;
- Xây dựng bình đồ khu vực;
- Tính toán các thông số cơ bản: Lưu lượng nước tại đầu hệ thống, kích thước kênh, kích thước bờ ruộng, kết cấu bờ,...;
- Thiết kế mô hình: Bản vẽ tổng thể, các bản vẽ chi tiết, phương án bố trí thí nghiệm đồng ruộng, số lần lặp lại, điểm lấy mẫu...;
- Hội thảo xin ý kiến các chuyên gia.
2. Xây dựng và theo dõi mô hình canh tác tại 02 vùng lựa chọn:
- Chỉnh trang mặt ruộng: san bằng mặt ruộng, phân chia lô, thửa trong mô hình bằng các bờ bao chống thấm...;
- Chỉnh trang hệ thống kênh mương mặt ruộng: nạo vét, tu bổ kênh mặt ruộng;
- Xây dựng hệ thống kiểm soát lượng nước tưới tiêu: lắp đặt thiết bị đóng mở, đo nước, kiểm soát mực nước mặt ruộng;
- Gia công thùng và dụng cụ lấy mẫu: 2 bộ/mô hình x 3 mô hình x 02 vùng mẫu 
3. Các giải pháp nhân rộng mô hình canh tác lúa ít phát thải:
- Tuyên truyền, huấn luyện nông dân tham gia dự án, cán bộ kỹ thuật, nhà thầu về kỹ thuật canh tác giảm phát thải, tiếp cận thị trường carbon:
+ Xây dựng Khung chương trình; Chương trình; Nội dung tập huấn cho nông dân, cán bộ kỹ thuật, chính quyền địa phương về kỹ thuật canh tác giảm phát thải, tiếp cận thị trường carbon
+ Tổ chức hội thảo (cho công tác xây dựng chương trình);
II. Kỹ thuật, phương pháp thực hiện:
- Kỹ thuật quan trắc, đo đạc, lấy mẫu và xử lý mẫu nghiên cứu
- Kỹ thuật quan trắc đo đạc các thành phần cân bằng nước
- Kỹ thuật lấy mẫu khí mê tan theo phương pháp “Bình thông nhau”
- Phân tích mẫu khí mê tan bằng máy sắc ký khí GC - 14BP, có trang bị FID và cột Cacbôxen - 1000
- Thống kê phân tích hệ thống 
- Phân tích tương quan hồi quy
- Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng
- Phương pháp chuyên gia
III. Thời gian và tiến độ:
	TT
	Nội dung
	Thời gian

	I
	Đánh giá hiện trạng, khả năng xây dựng mô hình giảm phát thải KNK bằng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước
- Báo cáo tổng quan về các mô hình canh tác giảm KNK
- Bộ tiêu chí lựa chọn mô hình
- Địa điểm lựa chọn và thiết kế mô hình
	8/2012 - 11/2012

	II
	Xây dựng và theo dõi mô hình canh tác tại 02 vùng lựa chọn xây dựng mô hình
- Chỉnh trang mặt ruộng
- Chỉnh trang hệ thống kênh mương mặt ruộng
- Xây dựng hệ thống kiểm soát lượng nước tưới tiêu
- Gia công thùng và dụng cụ lấy mẫu: 2 bộ/mô hình x 3 mô hình/2 vùng mẫu
	9/2012 - 12/2012

	III
	Các giải pháp nhân rộng mô hình canh tác lúa ít phát thải
- Khung Chương trình; Chương trình; Nội dung tập huấn cho nông dân, cán bộ kỹ thuật, chính quyền địa phương về kỹ thuật canh tác giảm phát thải, tiếp cận thị trường carbon
- Hội thảo (cho công tác xây dựng chương trình)
	10/2012 - 12/2012


IV. Sản phẩm năm 2012:
	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	Sản phẩm chính:
	Sản phẩm chính:
	Sản phẩm chính:
	Sản phẩm chính:

	1
	Báo cáo đánh giá hiện trạng và khả năng xây dựng các mô hình giảm phát thải khí nhà kính bằng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước
	Đánh giá được hiện trạng và khả năng xây dựng các mô hình canh tác giảm khí thải nhà kính
	Đánh giá được hiện trạng và khả năng xây dựng các mô hình canh tác giảm khí thải nhà kính

	Sản phẩm trung gian:
	Sản phẩm trung gian:
	Sản phẩm trung gian:
	Yêu cầu

	1
	Báo cáo tổng quan về các mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính trên thế giới và Việt Nam;
	Báo cáo tổng quan về các mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính trên thế giới và Việt Nam;
	Các sản phẩm trung gian phải đủ cơ sở để xây dựng các sản phẩm chính của nhiệm vụ

	2
	Báo cáo phân tích các mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam
	Báo cáo phân tích các mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam
	

	3
	Báo cáo tổng hợp phân tích các số liệu khảo sát, điều tra tại 02 vùng lựa chọn xây dựng mô hình
	Báo cáo tổng hợp phân tích các số liệu khảo sát, điều tra tại 02 vùng lựa chọn xây dựng mô hình
	

	4
	Bộ tiêu chí về yêu cầu đối với mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính cho 02 vùng lựa chọn xây dựng mô hình
	Bộ tiêu chí về yêu cầu đối với mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính cho 02 vùng lựa chọn xây dựng mô hình
	

	5
	Báo cáo thu thập các tài liệu khu vực xây dựng mô hình canh tác giảm phát thải khí nhà kính tại 02 vùng lựa chọn xây dựng mô hình
	Báo cáo thu thập các tài liệu khu vực xây dựng mô hình canh tác giảm phát thải khí nhà kính tại 02 vùng lựa chọn xây dựng mô hình
	

	6
	Báo cáo thu thập, khảo sát địa hình, địa vật, cao độ mặt ruộng, hệ thống tưới tiêu mặt ruộng và liên vùng tại 02 vùng lựa chọn xây dựng mô hình
	Báo cáo thu thập, khảo sát địa hình, địa vật, cao độ mặt ruộng, hệ thống tưới tiêu mặt ruộng và liên vùng tại 02 vùng lựa chọn xây dựng mô hình
	

	7
	Báo cáo tính toán nhu cầu nước mặt ruộng; lưu lượng đầu hệ thống tại 02 vùng lựa chọn xây dựng mô hình
	Báo cáo tính toán nhu cầu nước mặt ruộng; lưu lượng đầu hệ thống tại 02 vùng lựa chọn xây dựng mô hình
	

	8
	Khung Chương trình; Chương trình; Nội dung tập huấn cho nông dân, chính quyền địa phương, cán bộ kỹ thuật
	Khung Chương trình; Chương trình; Nội dung tập huấn cho nông dân, chính quyền địa phương, cán bộ kỹ thuật
	

	9
	Báo cáo Hội thảo
	Báo cáo Hội thảo
	

	 
	 
	 
	 


V. Kinh phí thực hiện: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)
Điều 2. Căn cứ quyết định này Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo Bộ kết quả thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân được giao tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.
	TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Đinh Vũ Thanh


 
