	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 1342/QĐ-TTg
	Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ DU CANH, DU CƯ ĐẾN NĂM 2012
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012 với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung:

Thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo điều kiện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư có nơi ở ổn định, có đủ điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói, giảm nghèo; góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ vững an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.

b) Mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2012, phấn đấu đạt các mục tiêu sau:

- Hoàn thành cơ bản việc định canh, định cư cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư trên phạm vi cả nước;

- 70% số điểm định canh, định cư tập trung (thôn, bản) có đủ các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phù hợp với quy hoạch chung, bao gồm: đường giao thông, điện, thủy lợi nhỏ, lớp học, nhà mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng và một số công trình thiết yếu khác;
- 100% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư được tổ chức định canh, định cư theo quy hoạch, có nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt … theo quy định; trong đó: trên 70% số hộ được sử dụng điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh;
- Tại các điểm định canh, định cư không còn hộ đói, mỗi năm giảm 2 – 3% số hộ nghèo (theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg) ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Kế hoạch và giải pháp:
a) Kế hoạch:

- Thực hiện định canh, định cư cho đối tượng thuộc Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg là 29.718 hộ và 140.313 nhân khẩu (du canh, du cư), trong đó:

+ Định canh, định cư tập trung là 14.662 hộ và 68.319 nhân khẩu;

+ Định canh, định cư xen ghép là 15.056 hộ và 71.994 nhân khẩu;

- Tổng số dự án thực hiện là 297 dự án, trong đó:

+ Dự án định canh, định cư tập trung là 253 dự án;

+ Dự án định cư xen ghép là 44 dự án.

- Tổng vốn đầu tư là 2.717.046 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đã thực hiện trong hai năm (2008, 2009): 313.000 triệu đồng.

+ Vốn còn lại là 2.404.046 triệu đồng; dự kiến phân bổ vốn đầu tư như sau:

. Năm 2010: 1.324.873 triệu đồng;

. Năm 2011: 713.475 triệu đồng;

. Năm 2012: 365.698 triệu đồng.

b) Giải pháp chủ yếu:

- Vốn thực hiện kế hoạch định canh, định cư: ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương trong kế hoạch hàng năm và ghi thành mục riêng;

- Sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên đầu tư và tập trung đầu tư hoàn thành dứt điểm từng công trình, dự án; vận động các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị quân đội tham gia, hỗ trợ thực hiện; lồng ghép và ưu tiên thực hiện các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia cho vùng có dự án và đối tượng thực hiện định canh, định cư để nâng cao hiệu quả đầu tư;
- Tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số du canh, du cư thực hiện kế hoạch định canh, định cư;

- Từng địa phương phải tiến hành phân công nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc triển khai thực hiện kế hoạch; đồng thời, quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư đúng chế độ chính sách, không để tiêu cực, tham nhũng, thất thoát xảy ra;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và của người dân trong quá trình thực hiện các chính sách, dự án, công trình định canh, định cư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương 
a) Ủy ban Dân tộc là cơ quan thường trực quản lý chương trình (chính sách) hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch định canh, định cư hằng năm cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư;

- Tổng hợp kế hoạch định canh, định cư hằng năm của các tỉnh; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc bố trí vốn thực hiện kế hoạch định canh, định cư hằng năm;
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trình Thủ tướng Chính phủ khi cần thiết;
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch định canh, định cư và chính sách di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính dự kiến bố trí vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương hằng năm để thực hiện kế hoạch định canh, định cư trên phạm vi cả nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phối hợp với Ủy ban Dân tộc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số của các địa phương.

c) Bộ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến bố trí vốn sự nghiệp từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương hằng năm để thực hiện kế hoạch định canh, định cư trên phạm vi cả nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện việc cấp phát, hướng dẫn và giám sát chi tiêu tài chính của chương trình (chính sách) hỗ trợ thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số;

- Phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trình Thủ tướng Chính phủ khi cần thiết;
- Phối hợp với Ủy ban Dân tộc kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn thực hiện kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số của các địa phương.

d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí, sắp xếp dân cư phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hướng dẫn công tác khuyến nông, khuyến lâm, phát triển sản xuất cho đồng bào vùng dự án định canh, định cư;

- Phối hợp với Ủy ban Dân tộc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số của các địa phương.
đ) Các Bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt kế hoạch định canh, định cư đã được phê duyệt, nhất là các địa phương có nhiều đối tượng du canh, du cư; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương ưu tiên thực hiện các chương trình, dự án do Bộ, ngành quản lý trên các địa bàn có dự án định canh, định cư để nâng cao hiệu quả đầu tư.
2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch định canh, định cư và chính sách di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;

b) Quản lý, sử dụng nguồn vốn được giao theo đúng chế độ, chính sách pháp luật quy định, đạt hiệu quả cao, không để xảy ra thất thoát, tham nhũng;

c) Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ đồng bào thiểu số du canh, du cư thực hiện định canh định cư, thay đổi tập quán sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập, ổn định đời sống; huy động các nguồn lực của cộng đồng dân cư, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn để thực hiện kế hoạch, dự án định canh, định cư; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, chính sách, chương trình, dự án trên địa bàn để nâng cao hiệu quả và thực hiện định canh, định cư bền vững;
d) Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, hướng dẫn phát triển sản xuất, nông, lâm nghiệp gắn với giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ thuộc đối tượng định canh, định cư;

đ) Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch định canh, định cư và chính sách di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh với Ủy ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng, các phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- HĐND, UBND các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước, An Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5).
	KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Nguyễn Sinh Hùng


PHỤ LỤC I
BIỂU TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG DU CANH, DU CƯ THỰC HIỆN ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

	TT
	Các tỉnh
	Số hộ
	Số khẩu
	Hình thức ĐCĐC
	Dân tộc

	
	
	
	
	Tập trung
	Xen ghép
	

	
	
	
	
	Số hộ
	Số khẩu
	Số hộ
	Số khẩu
	

	
	Tổng số 
	29.718
	140.313
	14.662
	68.319
	15.056
	71.994
	

	1
	Điện Biên
	1.394
	7.646
	575
	3.168
	819
	4.478
	Hmông, La Hủ

	2
	Lai Châu
	342
	1.954
	245
	1.364
	97
	590
	La Hủ

	3
	Sơn La
	914
	5.181
	680
	3.726
	234
	1.455
	Hmông, Sinh Mun, La Ha

	4
	Lào Cai
	613
	3.981
	431
	2.644
	182
	1.337
	Hmông, Dao

	5
	Hòa Bình
	396
	1.456
	234
	770
	162
	686
	Mường, Dao, Tày

	6
	Yên Bái
	1.351
	8.115
	382
	2.264
	969
	5.851
	Hmông, Dao, Tày, Nùng, Cao Lan

	7
	Tuyên Quang
	113
	586
	
	
	113
	586
	Hmông, Dao

	8
	Hà Giang
	728
	3.526
	481
	2.171
	247
	1.355
	Hmông

	9
	Cao Bằng
	921
	4.819
	805
	4.306
	116
	513
	Hmông, Sán Chay (Sán chỉ), Dao, Nùng

	10
	Lạng Sơn
	76
	430
	45
	248
	31
	182
	Hmông, Dao

	11
	Bắc Kạn
	411
	2.348
	260
	1.442
	151
	906
	Hmông, Dao

	12
	Bắc Giang
	65
	336
	-
	-
	65
	336
	Nùng, Tày

	13
	Thái Nguyên
	46
	168
	
	
	46
	168
	Sán chay, Hoa, Dao, Tày

	14
	Phú Thọ
	710
	3.080
	710
	3.080
	-
	-
	Hmông, Dao, Mường

	15
	Thanh Hóa
	106
	581
	59
	376
	47
	205
	Hmông, Thái, Mường

	16
	Nghệ An
	1.037
	5.805
	576
	3.235
	461
	2.570
	Hmông, Khơ-mú, Thái

	17
	Quảng Bình
	759
	3.804
	620
	3.115
	139
	689
	Bru-Vân kiều, Chứt

	18
	Quảng Trị
	1.393
	6.099
	767
	3.391
	626
	2.708
	Vân Kiều, Tà ôi

	19
	Thừa Thiên Huế
	951
	4.258
	415
	1.693
	536
	2.565
	Cơ-Tu, Tà – Ôi, Vân Kiều

	20
	Quảng Nam
	482
	2.243
	412
	1.730
	70
	513
	Cơ- Tu

	21
	Bình Định
	1.364
	5.663
	303
	1.368
	1.061
	4.295
	Hrê, Ba-na, Chăm

	22
	Phú Yên
	931
	4.269
	640
	2.783
	291
	1.486
	Chăm, Ê-đê, Ba-na, Dao

	23
	Quảng Ngãi
	1.816
	7.020
	1.338
	5.355
	478
	1.665
	Hrê

	24
	Ninh Thuận
	886
	4.424
	286
	1.295
	600
	3.129
	Raglai

	25
	Bình Thuận
	464
	1.260
	420
	1.021
	44
	239
	Cơ-ho, Raglai, Chăm, Chơ Ro, Tày

	26
	Gia Lai
	4.893
	21.253
	1.014
	4.445
	3.879
	16.808
	Gia-rai, Ba-na

	27
	Lâm Đồng
	730
	4.362
	172
	915
	558
	3.447
	Cơ-ho, Mạ, Chu-ru, Gié-Triêng, Nùng, Tày

	28
	Đắk Lắk
	492
	2.223
	286
	1.233
	206
	990
	Hmông, Xơ-đăng, Mnông, Êđê, Tày

	29
	Kon Tum
	1.747
	7.310
	434
	1.839
	1.313
	5.471
	Xê Đăng, Gié-Triêng, Gia-rai, Ba-na

	30
	Đắk Nông
	641
	3.542
	278
	1.835
	363
	1.707
	Hmông, Mnông, Tày, Dao, Nùng, Thái

	31
	Bình Phước
	1.378
	5.463
	1.250
	5.024
	128
	439
	Gié-Triêng, Mnông, Khơ-me, Tày, Nùng

	32
	Sóc Trăng
	352
	1.574
	292
	1.223
	60
	351
	Khơ-me

	33
	An Giang
	438
	1.828
	-
	
	438
	1.828
	Khơ-me

	34
	Hậu Giang
	199
	811
	
	
	199
	811
	Khơ-me, Ê-đê

	35
	Cà Mau
	579
	2.895
	252
	1.260
	327
	1.635
	Khơ-me


PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP DỰ ÁN CỦA CÁC TỈNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ DU CANH, DU CƯ ĐẾN NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Tên tỉnh, hình thức dự án
	Đối tượng du canh, du cư
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức bố trí vốn theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg
	Vốn lồng ghép
	Vốn đã cấp năm 2008 và 2009
	Kế hoạch bố trí vốn năm 2010
	Kế hoạch bố trí vốn năm 2011
	Kế hoạch bố trí vốn năm 2012

	
	
	Số hộ
	Số khẩu
	
	Tổng số
	Vốn sự nghiệp
	Vốn ĐTPT
	
	
	
	
	

	1
	2
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	11
	12
	13
	14

	x
	Tổng số
	29.718
	140.313
	3.161.659
	2.717.046
	890.249
	1.826.797
	444.613
	313.000
	1.324.873
	713.475
	365.698

	1
	Điện Biên
	1.394
	7.646
	173.051
	170.266
	43.007
	127.259
	2.785
	15.000
	90.000
	40.000
	25.266

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	575
	3.168
	141.179
	139.144
	11.885
	127.259
	2.035
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	819
	4.478
	31.872
	31.122
	31.122
	-
	750
	
	
	
	

	2
	Lai Châu
	342
	1.954
	167.046
	149.623
	8.663
	140.960
	17.423
	20.000
	80.000
	35.000
	14.623

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	245
	1364
	161.448
	145.937
	4.977
	140.960
	15.511
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	97
	590
	5.598
	3.686
	3686
	-
	1.192
	
	
	
	

	3
	Sơn La
	914
	5.181
	163.236
	152.391
	25.129
	127.262
	10.845
	17.500
	85.000
	35.000
	14.891

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	680
	3726
	149.308
	140.499
	13.237
	127.262
	8.809
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	234
	1.455
	13.928
	11.892
	11.892
	-
	2.036
	
	
	
	

	4
	Lào Cai
	613
	3.981
	81.196
	79.160
	17.006
	62.154
	2.036
	8.500
	45.000
	20.000
	5.660

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	431
	2.644
	73.140
	71.104
	8.950
	62.154
	2.036
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	212
	1.337
	8.056
	8.056
	8.056
	-
	
	
	
	
	

	5
	Hòa Bình
	396
	1.456
	67.156
	64.384
	10.018
	54.366
	2.772
	12.500
	35.000
	10.000
	6.884

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	234
	770
	61.000
	58.228
	3.862
	54.366
	2.772
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	162
	686
	6.156
	6.156
	6.156
	-
	
	
	
	
	

	6
	Yên Bái
	1.351
	8.115
	96.357
	86.900
	44.452
	42.448
	9.457
	11.000
	45.000
	20.000
	10.900

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	382
	2.264
	59.535
	50.078
	7.630
	42.448
	9.457
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	969
	5.851
	36.822
	36.822
	-
	
	
	
	
	
	

	7
	Tuyên Quang
	113
	586
	9.878
	9.878
	9.878
	-
	
	6.500
	3.378
	
	-

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	113
	586
	9.878
	9.878
	9.878
	-
	
	
	
	
	

	8
	Hà Giang
	728
	3.526
	66.617
	64.832
	20.974
	43.858
	1.785
	4.000
	37.000
	15.000
	8.832

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	481
	2.171
	55.730
	53.945
	10.087
	43.858
	1.785
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	247
	1.355
	10.887
	10.887
	10.887
	-
	
	
	
	
	

	9
	Cao Bằng
	921
	4.819
	147.224
	135.001
	21.177
	113.824
	12.223
	23.500
	75.000
	25.000
	11.501

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	805
	4.306
	142.236
	130.593
	16.769
	113.824
	11.643
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	116
	513
	4.988
	4.408
	4.408
	-
	580
	
	
	
	

	10
	Lạng Sơn
	76
	430
	9.453
	7.533
	1.163
	6.370
	1.920
	1.800
	5.733
	
	

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	45
	248
	7.500
	6.370
	413
	5.957
	1.130
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	31
	182
	1.953
	1.163
	750
	413
	790
	
	
	
	

	11
	Bắc Kạn
	411
	2.348
	60.298
	57.421
	10.807
	46.614
	2.877
	12.000
	30.000
	10.000
	5.421

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	260
	1.442
	54.560
	51.683
	5.069
	46.614
	2.877
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	151
	906
	5.738
	5.738
	5.738
	-
	
	
	
	
	

	12
	Bắc Giang
	65
	336
	700
	700
	700
	-
	
	700
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	65
	336
	700
	700
	700
	-
	
	
	
	
	

	13
	Thái Nguyên
	46
	168
	3.222
	2.900
	2.900
	-
	322
	700
	2.200
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	46
	168
	3.222
	2.900
	2.900
	-
	322
	
	
	
	

	14
	Phú Thọ
	710
	3.080
	139.023
	136.458
	13.855
	122.603
	2.565
	2.200
	60.000
	50.000
	24.258

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	710
	3.080
	139.023
	136.458
	13.855
	122.603
	2.565
	
	
	
	

	15
	Thanh Hóa
	106
	581
	35.374
	33.831
	3.413
	30.418
	1.543
	21.000
	
	12.831
	-

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	59
	376
	12.410
	11.792
	1.165
	10.627
	618
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	47
	205
	22.964
	22.039
	2.248
	19.791
	925
	
	
	
	

	16
	Nghệ An
	1.037
	5.805
	156.083
	89.296
	30.203
	59.093
	66.787
	22.500
	43.000
	18.000
	5.796

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	576
	3.235
	136.176
	70.833
	11.740
	59.093
	65.343
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	461
	2.570
	19.907
	18.463
	18.463
	-
	1.444
	
	
	
	

	17
	Quảng Bình
	759
	3.804
	71.123
	49.791
	17.607
	32.184
	21.332
	9.000
	20.000
	15.000
	5.791

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	620
	3.115
	65.841
	44.509
	12.325
	32.184
	21.332
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	139
	689
	5.282
	5.282
	5.282
	-
	
	
	
	
	

	18
	Quảng Trị
	1.393
	6.099
	181.376
	143.444
	28.198
	115.246
	37.932
	14.000
	73.000
	45.000
	11.444

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	767
	3.391
	168.327
	130.395
	15.149
	115.246
	37.932
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	626
	2.708
	13.049
	13.049
	13.049
	-
	
	
	
	
	

	19
	Thừa Thiên Huế
	951
	4.258
	117.258
	89.383
	28.722
	60.661
	27.875
	4.500
	45.000
	30.000
	9.883

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	415
	1.693
	87.352
	60.250
	8.354
	51.896
	27.102
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	536
	2.565
	21.141
	20.368
	20.368
	-
	773
	
	
	
	

	20
	Quảng Nam
	482
	2.243
	81.004
	76.912
	11.125
	65.787
	4.092
	4.300
	35.000
	25.000
	12.612

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	412
	1.730
	78.344
	74.252
	8.465
	65.787
	4.092
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	70
	513
	2.660
	2.660
	2.660
	-
	
	
	
	
	

	21
	Bình Định
	1.364
	5.663
	74.610
	70.496
	46.443
	24.053
	4.114
	11.500
	30.000
	20.000
	8.996

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	303
	1.368
	34.292
	30.178
	6.125
	24.053
	4.114
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	1.061
	4.295
	40.318
	40.318
	40.318
	-
	
	
	
	
	

	22
	Phú Yên
	931
	4.269
	62.995
	50.180
	24.552
	25.628
	12.815
	5.500
	30.000
	10.000
	4.680

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	640
	2.783
	48.010
	37.482
	11.854
	25.628
	10.528
	
	
	
	

	B
	DA ĐCĐC xen ghép
	291
	1.486
	14.985
	12.698
	12.698
	-
	2.287
	
	
	
	

	23
	Quảng Ngãi
	1.816
	7.020
	199.174
	190.283
	60.615
	129.668
	8.891
	4.500
	80.000
	75.000
	30.783

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	1.338
	5.355
	160.963
	160.963
	31.295
	129.668
	
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	478
	1.665
	38.211
	29.320
	29.320
	-
	8.891
	
	
	
	

	24
	Ninh Thuận
	886
	4.424
	49.045
	48.445
	28.311
	20.134
	600
	10.500
	25.000
	10.000
	2.945

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	286
	1.295
	26.245
	25.645
	5.511
	20.134
	600
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	600
	3.129
	22.800
	22.800
	22.800
	-
	
	
	
	
	

	25
	Bình Thuận
	464
	1.260
	73.339
	49.456
	9.857
	39.599
	23.883
	3.300
	30.000
	7.000
	9.156

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	420
	1.021
	59.551
	48.422
	8.823
	39.599
	11.129
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	44
	239
	7.487
	1.034
	1.034
	-
	6.453
	
	
	
	

	26
	Gia Lai
	4.893
	21.253
	270.705
	240.705
	167.075
	73.631
	30.000
	17.000
	90.000
	75.000
	58.705

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	1.014
	4.455
	108.303
	93.303
	19.673
	73.631
	15.000
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	3.879
	16.798
	162.402
	147.402
	147.402
	-
	15.000
	
	
	
	

	27
	Lâm Đồng
	730
	4.362
	104.455
	45.522
	23.845
	21.677
	58.933
	7.500
	20.000
	10.000
	8.022

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	172
	915
	38.255
	24.926
	3.249
	21.677
	13.329
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	558
	3.447
	67.459
	20.596
	20.596
	-
	46.863
	
	
	
	

	28
	Đắk Lắk
	492
	2.223
	40.415
	36.971
	12.765
	24.206
	3.444
	3.300
	15.000
	10.000
	8.671

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	286
	1.233
	30.255
	29.555
	5.349
	24.206
	700
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	206
	990
	7.860
	7.416
	7.416
	-
	444
	
	
	
	

	29
	Kon Tum
	1.747
	7.310
	143.188
	109.285
	59.067
	50.218
	33.903
	16.000
	50.000
	25.000
	18.285

	A
	DA ĐCĐC TT
	434
	1.839
	69.474
	58.732
	8.514
	50.218
	10.742
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	1.313
	5.471
	73.714
	50.553
	50.553
	-
	23.161
	
	
	
	

	30
	Đắk Nông
	641
	3.542
	63.547
	58.301
	19.831
	38.470
	5.246
	14.500
	25.000
	10.000
	8.801

	A
	DA ĐCĐC TT
	278
	1835
	47.526
	45.595
	7.125
	38.470
	1.931
	
	
	
	

	B
	DA ĐCĐC XG
	363
	1707
	16.021
	12.706
	12.706
	-
	3.315
	
	
	
	

	31
	Bình Phước
	1.378
	5.463
	142.763
	115.062
	27.681
	87.380
	27.701
	3.200
	65.000
	30.000
	16.862

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	1250
	5024
	135.717
	110.416
	23.035
	87.380
	25.301
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	128
	439
	7.046
	4.646
	4.646
	-
	2.400
	
	
	
	

	32
	Sóc Trăng
	352
	1.574
	32.595
	31.335
	13.024
	18.311
	1.260
	
	20.000
	5.000
	6.335

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	292
	1.223
	30.225
	29.115
	10.804
	18.311
	1.110
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	60
	351
	2.370
	2.220
	2.220
	-
	150
	
	
	
	

	33
	An Giang
	438
	1.828
	19.710
	16.644
	16.644
	-
	3.066
	1.000
	10.000
	5.644
	-

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	438
	1.828
	16.644
	16.644
	16.644
	-
	
	
	
	
	

	34
	Hậu Giang
	199
	811
	8.955
	7.562
	7.562
	-
	1.393
	2.000
	5.562
	
	-

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	199
	811
	7.562
	7.562
	7.562
	-
	
	
	
	
	

	35
	Cà Mau
	579
	2.895
	50.748
	46.695
	23.978
	22.717
	4.053
	2.000
	20.000
	15.000
	9.695

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	252
	1.260
	30.609
	27.489
	4.771
	22.718
	3.120
	
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	327
	1.635
	20.140
	19.207
	19.207
	
	933
	
	
	
	


PHỤ LỤC III

TỔNG HỢP DỰ ÁN CỦA CÁC TỈNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ DU CANH, DU CƯ ĐẾN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1342 ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Tên tỉnh, tên dự án
	Địa điểm thực hiện dự án định canh, định cư
	Đối tượng du canh, du cư
	Quyết định đầu tư (Số Quyết định, ngày, tháng)
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức bố trí vốn theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg
	Vốn ĐP & các CT, DA khác lồng ghép
	Số dự án ĐCĐC TT và xen ghép

	
	
	
	Số hộ
	Số khẩu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Vốn sự nghiệp
	Vốn ĐTPT
	
	XG
	TT

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	

	
	Tổng số
	
	29.718
	140.313
	
	3.162.919
	2.717.046
	890.249
	1.826.797
	444.613
	44
	253

	1
	Điện Biên
	
	1.394
	7.646
	
	173.051
	170.266
	43.007
	127.259
	2.785
	1
	13

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	575
	3.168
	
	141.179
	139.144
	11.885
	127.259
	2.035
	
	

	1
	DA Phiêng Vang
	Xã Ta Ma, h. Tuần Giáo
	45
	234
	1183/QĐ-UBND, 14/7/2009
	14.124
	13.974
	927
	13.047
	150
	
	

	2
	DA Pú Len
	Xã Púng Lao, h. Mường Ẩng
	71
	281
	1185/QĐ-UBND, 14/7/2009
	9.146
	9.001
	1.369
	7.632
	145
	
	

	3
	DA Háng Khúa
	Xã Tả Sìn Thàng, h. Tủa Chùa
	45
	320
	1176/QĐ-UBND, 14/6/2009
	17.227
	17.027
	927
	16.100
	200
	
	

	4
	DA Phàng Mủ Phình
	Xã Tả Pìn, h. Tủa Chùa
	46
	335
	1175/QĐ-UBND, 14/7/2009
	11.535
	11.420
	944
	10.476
	115
	
	

	5
	DA Háng La Chủ A
	Xã Hừa Ngài, h. Mường Chà
	45
	247
	1178/QĐ-UBND, 14/7/2009
	10.481
	10.386
	927
	9.459
	95
	
	

	6
	DA Huổi Cha
	Xã Mườn Tùng, h. Mường Chà
	37
	211
	1174/QĐ-UBND, 14/7/2009
	14.027
	13.807
	791
	13.016
	220
	
	

	7
	DA Nậm Cang A
	Xã Mường Tùng, h. Mường Chà
	35
	206
	1177/QĐ-UBND, 14/7/2009
	11.633
	11.458
	757
	10.701
	175
	
	

	8
	DA Na Cô Sa A
	Xã Quảng Lâm, h. Mường Nhé
	35
	212
	1181/QĐ-UBND, 14/7/2009
	11.439
	11.259
	757
	10.502
	180
	
	

	9
	DA Huổi Thủng II A
	Xã Quảng Lâm, h. Mường Nhé
	32
	193
	1186/QĐ-UBND, 14/7/2009
	10.291
	9.991
	706
	9.285
	300
	
	

	10
	DA Suối Lư 4
	Xã Keo Lôm, h. Điện Biên Đông
	52
	265
	1184/QĐ-UBND, 14/7/2009
	6.461
	6.351
	1.046
	5.305
	110
	
	

	11
	DA Khu Xá Tự
	Xã Phình Giàng, h. Điện Biên Đông
	42
	208
	1182/QĐ-UBND, 14/6/2009
	6.853
	6.713
	876
	5.837
	140
	
	

	12
	DA Hua Huổi Luông A
	Xã Lay Nưa, h. Mường Lay
	45
	227
	1179/QĐ-UBND, 14/7/2009
	11.516
	11.391
	927
	10.464
	125
	
	

	13
	DA Hồ Nậm Cản A
	Xã Lay Nưa, h. Mường Lay
	45
	229
	1180/QĐ-UBND, 14/7/2009
	6.446
	6.366
	927
	5.439
	80
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	819
	4.478
	757/QĐ-UBND, 16/6/2008
	31.872
	31.122
	31.122
	
	750
	
	

	2
	Lai Châu
	
	342
	1.954
	
	167.046
	149.623
	8.663
	140.960
	17.423
	1
	5

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	245
	1.364
	
	161.448
	145.937
	4.977
	140.960
	15.511
	
	

	1
	DA bàn Tá Bạ
	Xã Ka Lăng, h. Mường Tè
	85
	473
	190/QĐ-UBND, 20/5/2008
	41.657
	37.428
	1.607
	35.821
	4.229
	
	

	2
	DA bản Nậm Pặm
	Xã Mường Tè, h. Mường Tè
	32
	176
	59/QĐ-UBND, 17/1/2008
	8.905
	7.661
	706
	6.955
	1.244
	
	

	3
	DA bản Hà Xi
	Xã Pa Hủ, h. Mường Tè
	46
	243
	57/QĐ-UBND, 17/1/2008
	42.967
	39.856
	944
	38.912
	3.111
	
	

	4
	DA bản Theo La Cò
	Xã Thu Lũm, h. Mường Tè
	43
	223
	60/QĐ-UBND, 17/1/2008
	33.706
	29.605
	893
	28.712
	4.101
	
	

	5
	DA bản Dèn Thàng
	Xã Pa Vệ Sủ, h. Mường Tè
	39
	249
	58/QĐ-UBND, 17/1/2008
	34.213
	31.387
	825
	30.562
	2.826
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	97
	590
	26/QĐ-UBND, 20/5/2008
	5.598
	3.686
	3686
	
	1.912
	
	

	3
	Sơn La
	
	914
	5.181
	
	163.236
	152.391
	25.129
	127.262
	10.845
	1
	15

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	680
	3.726
	
	149.308
	140.499
	13.237
	127.262
	8.809
	
	

	1
	DA bản Co Dâu
	Xã Nậm Ty, h. Sông Mã
	70
	171
	1818/QĐ-UBND, 27/6/2009
	14.846
	14.335
	1.352
	12.983
	511
	
	

	2
	DA bản Pá Rùa
	Xã Co Tòng, h. Thuận Châu
	36
	241
	1813/QĐ-UBND, 27/6/2009
	5.645
	4.970
	774
	4.196
	675
	
	

	3
	DA bản Pú Le
	Xã Long Hẹ, h. Thuận Châu
	51
	220
	1812/QĐ-UBND, 27/6/2009
	8.579
	7.811
	1.029
	6.782
	768
	
	

	4
	DA  bản Pa Cốp
	Xã Vân Hồ, h. Mộc Châu
	42
	195
	1820/QĐ-UBND, 27/6/2009
	5.848
	5.168
	876
	4.292
	680
	
	

	5
	DA bản Đán Đón
	Xã Phiềng Khoài, h. Yên Châu
	33
	180
	1825/QĐ-UBND, 27/6/2009
	9.500
	9.064
	723
	8.341
	436
	
	

	6
	DA bản Nậm Bó
	Xã Phiềng Khoài, h. Yên Châu
	40
	190
	1824/QĐ-UBND, 27/10/2009
	9.001
	8.203
	842
	7.361
	798
	
	

	7
	DA bản Phiềng Luông
	Xã Chiềng Khay, h. Quỳnh Nhai
	35
	184
	1817/QĐ-UBND, 27/6/2009
	9.522
	9.062
	757
	8.305
	460
	
	

	8
	DA bản Phiềng Bó
	Xã Nậm Ét, h. Quỳnh Nhai
	25
	158
	1816/QĐ-UBND, 27/6/2009
	7.538
	7.148
	587
	6.561
	390
	
	

	9
	DA bản Nong Phụ II
	Xã Mường Lạn, h. Sốp Cộp
	38
	266
	1821/QĐ-UBND, 27/6/2009
	10.633
	10.102
	808
	9.294
	531
	
	

	10
	DA bản Huổi Pá
	Xã Mường Lạn, h. Sốp Cộp
	67
	553
	1823/QĐ-UBND, 27/6/2009
	14.605
	13.871
	1.301
	12.570
	734
	
	

	11
	DA bản Huổi Lạ
	Xã Mường Léo, h. Sốp Cộp
	40
	252
	1811/QĐ-UBND, 27/6/2009
	14.280
	13.735
	842
	12.893
	545
	
	

	12
	DA bản Pu Khăn
	Xã Quang Huy, h. Phù Yên
	43
	306
	1814/QĐ-UBND, 27/6/2009
	7.935
	7.219
	893
	6.326
	716
	
	

	13
	DA bản Cổng Trời
	Xã Huy Tường, h. Phù Yên
	78
	453
	1815/QĐ-UBND, 27/6/2009
	12.026
	11.156
	1.488
	9.668
	870
	
	

	14
	DA Lọng Bong
	Xã Hua Trai, h. Mường La
	47
	230
	1819/QĐ-UBND, 27/6/2009
	14.984
	14.289
	961
	13.328
	695
	
	

	15
	DA Pom Cọ
	Xã Púng Bánh, h. Sốp Cộp
	35
	127
	1822/QĐ-UBND, 27/6/2010
	4.826
	4.366
	757
	3.609
	460
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	234
	1.455
	3180/QĐ-UBND, 22/10/2008
	13.928
	11.892
	11.892
	
	2.036
	
	

	4
	Lào Cai
	
	613
	3.981
	
	81.196
	79.160
	17.006
	62.154
	2.036
	1
	10

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	431
	2.644
	
	73.140
	71.104
	8.950
	62.154
	2.036
	
	

	1
	DA bản Tà Thàng
	Xã Xín Chéng, h. Si Ma Cai
	42
	261
	2026/QĐ-UBND, 7/7/2009
	5.102
	4.966
	876
	4.090
	136
	
	

	2
	DA bản Suối Đá
	Xã Nàn Sín, h. Si Ma Cai
	53
	370
	3335/QĐ-UBND, 6/11/2008
	5.755
	5.505
	1.063
	4.442
	250
	
	

	3
	DA bản Lùng Sán
	Xã Nàn Sín, h. Si Ma Cai
	59
	410
	3334/QĐ-UBND, 6/11/2008
	6.149
	5.799
	1.165
	4.634
	350
	
	

	4
	DA bản Nậm Mạt – Nậm Cúm
	Xã Thanh Phú, h. Sa Pa 
	46
	265
	2023/QĐ-UBND, 6/11/2008
	5.362
	5.162
	944
	4.218
	200
	
	

	5
	DA thôn Xín Thèn
	TT Phong Hải, h. Bảo Thắng
	65
	225
	1207/QĐ-UBND, 11/5/2009
	27.150
	27.000
	1.267
	25.733
	150
	
	

	6
	DA bản Đậu Lùng
	Xã bản Xen, h. Mường Khương
	33
	215
	2025/QĐ-UBND, 7/7/2009
	4.825
	4.525
	723
	3.802
	300
	
	

	7
	DA bản Na Lốc
	Xã bản Lầu, h. Mường Khương
	27
	196
	3335/QĐ-UBND, 6/11/2008
	4.381
	4.231
	621
	3.610
	150
	
	

	8
	DA bản Pạc Tà 2
	Xã. Tà Gia Khâu, h. Văn Bàn
	36
	236
	2027/QĐ-UBND, 7/7/2009
	4.872
	4.672
	774
	3.898
	200
	
	

	9
	DA bản Hang Đá
	Xã Dìn Chín, h. Bảo Thắng
	33
	221
	2024/QĐ-UBND, 7/7/2009
	4.675
	4.525
	723
	3.802
	150
	
	

	10
	DA bản Choán Ván
	Xã Mường Khương, h. Mường Khương
	37
	245
	3335/QĐ-UBND, 6/11/2008
	4.871
	4.721
	791
	3.930
	150
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	212
	1.337
	3335/QĐ-UBND, 6/11/2008
	8.056
	8.056
	8.056
	
	
	
	

	5
	Hòa Bình
	
	396
	1.456
	
	67.384
	64.384
	10.018
	54.366
	2.772
	1
	5

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	234
	770
	
	61.000
	58.228
	3.862
	54.366
	2.772
	
	

	1
	DA bản Cang
	Xã Pà Cò, h. Mai Châu
	46
	205
	2294/QĐ-UBND, 25/9/2007
	9.422
	8.922
	944
	7.978
	500
	
	

	2
	DA kh Vó Hồi-xóm Quế Kho
	Xã Tú Sơn, h. Kim Bôi
	53
	168
	1171/QĐ-UBND, 26/5/2008
	9.691
	9.341
	1.063
	8.278
	350
	
	

	3
	DA xóm Trung Dâu
	Xã Lâm Sơn, h. Lương Sơn
	45
	196
	1172/QĐ-UBND, 26/5/2008
	10.755
	9.505
	927
	8.578
	1.250
	
	

	4
	DA Xóm Mừng
	Xã Xuân Phong, h. Cao Phong
	45
	201
	1173/QĐ-UBND, 26/5/2008
	22.177
	21.505
	927
	20.578
	672
	
	

	5
	DA Khu Suối Sâu
	Xã Toàn Sơn, h. Đà Bắc
	45
	215
	1174/QĐ-UBND, 26/5/2008
	9.505
	8.955
	927
	8.028
	550
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	162
	686
	1175/QĐ-UBND, 26/5/2008
	6.156
	6.156
	6.156
	
	
	
	

	6
	Yên Bái
	
	1.351
	8.115
	
	96.357
	86.900
	44.452
	42.448
	9.457
	1
	7

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	382
	2.264
	
	59.535
	50.078
	7.630
	42.448
	9.457
	
	

	1
	DA Liên Sơn
	Xã Lang Thíp, h. Văn Yên
	55
	285
	967/QĐ-UBND, 3/7/2009
	8.137
	6.637
	1.097
	5.540
	1.500
	
	

	2
	DA Bãi Châu
	Xã Lang Thíp, h. Văn Yên
	50
	263
	968/QĐ-UBND, 3/7/2009
	6.612
	4.812
	1.012
	3.800
	1.800
	
	

	3
	DA thôn Khe Mạ
	Xã Phong Dụ Thượng, h. Văn Yên
	69
	477
	969/QĐ-UBND, 3/7/2009
	8.266
	6.966
	1.335
	5.631
	1.300
	
	

	4
	DA thôn Nà Hỏa
	Xã Tô Mậu, h. Lục Yên
	45
	225
	964/QĐ-UBND, 3/7/2009
	6.383
	4.733
	927
	3.806
	1.650
	
	

	5
	DA Chiềng Pằn 1
	Xã Gia Hội, h. Văn Chấn
	48
	265
	965/QĐ-UBND, 3/7/2009
	5.049
	3.849
	978
	2.871
	1.200
	
	

	6
	DA Tăng Khờ 1
	Xã Cát Thịnh, h. Văn Chấn
	45
	259
	966/QĐ-UBND, 3/7/2009
	15.138
	14.188
	927
	13.261
	950
	
	

	7
	DA Nậm Có
	Xã Nậm Có, h. Mù Cang Chải
	70
	490
	1147/QĐ-UBND, 12/9/2007
	9.950
	8.893
	1.352
	7.541
	1.057
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	969
	5.851
	1148/QĐ-UBND, 12/9/2007
	36.822
	36.822
	36.822
	
	
	
	

	7
	Tuyên Quang
	
	113
	586
	
	9.878
	9.878
	9.878
	-
	
	1
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	113
	586
	228/QĐ-UBND, 10/7/2009
	9.878
	9.878
	9.878
	
	
	
	

	8
	Hà Giang
	
	728
	3.526
	
	66.617
	64.832
	20.974
	43.858
	1.785
	4
	11

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	481
	2.171
	
	55.730
	53.945
	10.087
	43.858
	1.785
	
	

	2
	DA bản thôn Tia Chớ
	Xã Xín Cái, h. Mèo Vạc
	36
	177
	2270/QĐ-UBND, 16/7/2009
	5.662
	5.482
	774
	4.708
	180
	
	

	3
	DA thôn Mỏ Phàng
	Xã Thượng Phùng, h. Mèo Vạc
	48
	254
	2269/QĐ-UBND, 16/7/2009
	6.865
	6.725
	978
	5.747
	140
	
	

	4
	DA Sủa Pả A
	Xã Phố Cáo, h. Đồng Văn
	47
	237
	2262/QĐ-UBND, 16/7/2009
	6.333
	6.183
	961
	5.222
	150
	
	

	5
	DA Khía Lía
	Xã Thái Phin Tủng, h. Đồng Văn
	21
	110
	2261/QĐ-UBND, 16/7/2009
	3.212
	3.112
	519
	2.593
	100
	
	

	6
	DA xã Đồng Tâm
	Xã Đồng Tâm, h. Bắc Quang
	47
	217
	2267/QĐ-UBND, 16/7/2009
	8.743
	8.523
	961
	7.562
	220
	
	

	7
	DA thôn Cán Chỉ Dền
	Xã Tụ Nhân, h. Hoàng Su Phì
	103
	489
	2273/QĐ-UBND, 16/7/2009
	12.706
	12.581
	1.913
	10.668
	125
	
	

	8
	DA thôn Nậm Chòng
	Xã Quảng Nguyên, h. Xín Mần 
	29
	121
	2263/QĐ-UBND, 16/7/2009
	3.950
	3.830
	655
	3.175
	120
	
	

	9
	DA thôn Suối Đỏ
	Xã Bản Díu, h. Xín Mần
	74
	289
	2265/QĐ-UBND, 16/7/2009
	5.532
	5.162
	1.420
	3.742
	370
	
	

	10
	DA thôn Nà La
	Xã Bản Diu, h. Xín Mần
	34
	143
	2264/QĐ-UBND, 16/7/2009
	3.946
	3.776
	740
	3.036
	170
	
	

	11
	DA thôn Tân Sơn
	Xã Tả Nhiu, h. Xín Mần
	42
	134
	2266/QĐ-UBND, 16/7/2009
	6.111
	5.901
	1.163
	4.738
	210
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	247
	1.355
	
	10.887
	10.887
	10.887
	
	
	
	

	
	DA ĐCĐC XG
	Huyện Đồng Văn
	99
	565
	2260/QĐ-UBND, 16/7/2009
	3.950
	3.950
	3.950
	
	
	
	

	
	DA ĐCĐC XG
	Huyện Mốo Vạc
	59
	338
	2271/QĐ-UBND, 16/7/2009
	3.326
	3.326
	3.326
	
	
	
	

	
	DA ĐCĐC XG
	Huyện Bắc Quang
	7
	34
	2268/QĐ-UBND, 16/7/2009
	382
	382
	382
	
	
	
	

	
	DA ĐCĐC XG
	Huyện Hoàng Su Phi
	82
	418
	2272/QĐ-UBND, 16/7/2009
	3.229
	3.229
	3.229
	
	
	
	

	9
	Cao Bằng
	
	921
	4.819
	
	146.969
	135.001
	21.177
	113.569
	12.223
	1
	19

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	805
	4.306
	
	141.981
	130.593
	16.769
	113.569
	11.643
	
	

	1
	DA Tả Cán
	Xã Tổng Cọt, h. Hà Quảng
	20
	105
	488/QĐ-UBND, 31/03/2008
	3.500
	3.520
	502
	2.763
	235
	
	

	2
	DA Lũng Cát-Pò Xà
	Xã Nà Sắc, h. Hà Quảng 
	20
	90
	489/QĐ-UBND, 31/03/2008
	8.743
	6.825
	502
	6.323
	1.918
	
	

	3
	DA xóm Bản Óng
	Xã Sơn Lộ, h. Bảo Lạc 
	47
	260
	487/QĐ-UBND, 31/03/2008
	8.080
	6.883
	961
	5.922
	1.197
	
	

	4
	DA Phiêng Pa 
	Xã Hưng Đạo, h. Bảo Lạc
	35
	203
	486/QĐ-UBND, 31/03/2008
	4.649
	4.107
	757
	3.350
	542
	
	

	5
	DA xóm Lũng Vai
	Xã Phan Thanh, h. Bảo Lạc
	44
	230
	485/QĐ-UBND, 31/03/2008
	6.825
	5.343
	910
	4.433
	1.482
	
	

	6
	DA xóm Lũng Rì
	Xã Khánh Xuân, h. Bảo Lạc
	20
	102
	484/QĐ-UBND, 31/03/2008
	4.455
	4.264
	502
	3.762
	191
	
	

	7
	DA xóm Ngàm Giàng
	Xã Thượng Hà, h. Bảo Lạc 
	34
	177
	480/QĐ-UBND, 26/03/2008
	6.718
	6.481
	740
	5.741
	237
	
	

	8
	DA xóm Cốc Cạch
	Xã Xuân Trường, h. Bảo Lạc
	33
	168
	494/QĐ-UBND, 31/03/2008
	5.061
	4.834
	723
	4.111
	227
	
	

	9
	DA Lũng Liềm- Yên Thổ
	Xã Yên Thổ, h. Bảo Lâm
	75
	390
	2342/QĐ-UBND, 20/11/2007
	9.050
	7.950
	1.437
	6.513
	1.100
	
	

	10
	DA Én Ngoại
	Xã Vĩnh Phong, h. Bảo Lâm 
	50
	260
	2340/QĐ-UBND, 20/11/2008
	7.434
	6.017
	1.012
	5.005
	1.417
	
	

	11
	DA Nà Mỳ
	Xã Lý Bôn, h. Bảo Lâm 
	40
	208
	474/QĐ-UBND, 20/11/2008
	9.370
	9.074
	842
	8.232
	296
	
	

	12
	DA Bản Miền 
	Xã Phia Cò, h. Bản Bung
	40
	216
	472/QĐ-UBND, 20/11/2008
	6.203
	5.951
	842
	5.109
	252
	
	

	13
	DA Nậm Tấu – Sắc Ngà 
	Xã Thạch Lâm, h. Bảo Lâm
	95
	495
	471/QĐ-UBND, 20/11/2008
	10.883
	9.658
	1.777
	7.881
	1.225
	
	

	14
	DA xóm Đon Sài 
	Xã Mông Ân, h. Bảo Lâm 
	50
	275
	473/QĐ-UBND, 28/03/2008
	7.584
	7.314
	1.012
	6.302
	270
	
	

	15
	DA Lũng Rịch, Lũng Đẩy 
	Xã Lương Thông, h. Thông Nông
	43
	250
	483/QĐ-UBND, 28/03/2008
	7.339
	7.099
	893
	6.206
	240
	
	

	16
	DA Làng Gai – Nà Leng
	Xã Hưng Đạo, h. Nguyên Bình
	40
	220
	2775/QĐ-UBND, 28/12/2007
	7.869
	7.676
	842
	6.834
	193
	
	

	17
	DA Bành Tổng – Phiêng Phát 
	Xã Thành Công, h. Nguyên Bình 
	53
	217
	2615/QĐ-UBND, 14/12/2007
	7.404
	7.135
	1.063
	6.072
	269
	
	

	18
	DA Khuổi Luầy, Khuổi Ín
	Xã Bình Dương, h. Hòa An
	31
	230
	1040/QĐ-UBND, 16/6/2008
	9.138
	9.018
	689
	8.329
	120
	
	

	19
	DA Lũng Om
	Xã Vĩnh Quý, h. Hạ Lang
	35
	210
	471/QĐ-UBND, 25/03/2008
	11.676
	11.444
	757
	10.687
	232
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	116
	513
	488/QĐ-UBND, 31/03/2008
	4.988
	4.408
	4.408
	
	580
	
	

	10
	Lạng Sơn
	
	76
	430
	
	9.453
	7.533
	1.163
	6.370
	1.920
	2
	1

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	45
	248
	
	7.500
	6.370
	927
	5.443
	1.130
	
	

	1
	DA suối Nọi – Dự Định 
	Xã Tân Thành, h. Bắc Sơn 
	45
	248
	1281/QĐ-UBND, 13/7/2009
	7.500
	6.370
	927
	5.443
	1.130
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	42
	242
	
	1.953
	1.163
	1.163
	
	790
	
	

	2
	DA Lân Danh, Gia Hoài 1
	Xã Nhất Hòa, h. Bắc Sơn 
	11
	60
	1282/QĐ-UBND, 13/7/2009
	703
	413
	413
	
	290
	
	

	B
	DA thôn Tiến Hậu 
	Xã Nhất Tiến, h. Bắc Sơn 
	31
	182
	1283/QĐ-UBND, 13/7/2009
	1.250
	750
	750
	
	500
	
	

	11
	Bắc Kạn
	
	411
	2.348
	
	60.298
	57.421
	10.807
	46.614
	2.877
	1
	4

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	260
	1.442
	619/QĐ-UBND, 27/3/2009
	54.560
	51.683
	5.069
	46.614
	2.877
	
	

	1
	DA Bản Cầu, Cốc Lượt
	Xã Phúc Lộc, h. Ba Bể
	72
	368
	619/QĐ-UBND, 27/3/2009
	7.200
	4.700
	1.386
	3.314
	2.500
	
	

	2
	DA Ngạm Khét 
	Xã Cao Thượng, h. Ba Bể 
	76
	491
	619/QĐ-UBND, 27/3/2009
	8.280
	7.080
	1.454
	5.626
	1.200
	
	

	3
	DA Bản Piêng
	Xã Vân Tùng, h. Ngân Sơn
	46
	195
	1001/QĐ-UBND, 13/5/2009
	28.863
	27.963
	944
	27.019
	900
	
	

	4
	DA Khuổi Pấu
	Xã Văn Minh, h. Na Rì
	66
	388
	619/QĐ-UBND, 27/03/2009
	12.205
	11.940
	1.284
	10.656
	265
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	151
	906
	619/QĐ-UBND, 27/03/2009
	5.738
	5.738
	5.738
	
	
	
	

	12
	Bắc Giang
	
	65
	336
	
	700
	700
	700
	
	
	1
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	H. Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn
	65
	336
	40/QĐ-UBND, 29/6/2009
	700
	700
	700
	
	
	
	

	13
	Thái Nguyên 
	
	46
	168
	
	3.222
	2.900
	2.900
	
	322
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	Huyện Định Hóa
	46
	168
	30/QĐ-UBND, 27/5/2008
	3.222
	2.900
	2.900
	
	322
	1
	

	14
	Phú Thọ
	
	710
	2.770
	
	139.023
	136.458
	13.855
	122.603
	2.565
	5
	6

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	365
	1.328
	
	97.197
	95.312
	7.179
	88.133
	1.885
	
	

	1
	DA khu Mỹ Á
	Xã Thu Cúc, h. Tân Sơn
	66
	310
	750/QĐ-UBND, 25/3/2008
	15.406
	15.046
	1.284
	13.762
	360
	
	

	2
	DA khu xóm Phát 
	Xã Lai Đông, h. Tân Sơn 
	57
	263
	751/QĐ-UBND, 25/3/2008
	17.345
	17.030
	1.131
	15.899
	315
	
	

	3
	DA khu Gò Xe 
	Xã Tân Sơn, h. Tân Sơn
	59
	275
	752/QĐ-UBND, 25/3/2008
	17.700
	17.420
	1.165
	16.255
	280
	
	

	4
	DA khu Đồng Thoi 
	Xã Kiệt Sơn, h. Tân Sơn 
	59
	272
	753/QĐ-UBND, 25/3/2008
	14.569
	14.289
	1.165
	13.124
	280
	
	

	5
	DA khu Đồng Răng 
	Xã Thạch Kiệt, h. Tân Sơn 
	60
	282
	754/QĐ-UBND, 25/3/2008
	17.019
	16.689
	1.182
	15.507
	330
	
	

	6
	DA Đông Măng-Cửa Nhồi  
	Xã Trung Sơn, h. Yên Lập 
	64 
	236
	755/QĐ-UBND, 25/3/2008
	15.158
	14.838
	1.250
	13.588
	320
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	345
	1.442
	
	41.826
	41.146
	6.677
	34.469
	680
	
	

	1
	DA khu Đồi Giang
	Xã Thượng Long, h. Yên Lập
	67
	317
	756/QĐ-UBND, 25/3/2008
	8.454
	8.344
	1.301
	7.043
	110
	
	

	2
	DA Xuân Thắng – Xuân Thịnh
	Xã Mỹ Lung, h. Yên Lập 
	69
	275
	757/QĐ-UBND, 25/3/2008
	9.857
	9.697
	1.335
	8.362
	160
	
	

	3
	DA khu Trà Bông – Trổ Lao 
	Xã Mỹ Lương, h. Yên Lập 
	73
	317
	758/QĐ-UBND, 25/3/2008
	9.207
	9.107
	1.403
	7.704
	100
	
	

	4
	DA khu Cây Dừa – Sơn Tinh
	Xã Lương Sơn, h. Yên Lập 
	72
	315
	759/QĐ-UBND, 25/3/2008
	7.783
	7.563
	1.386
	6.177
	220
	
	

	5
	DA Tâm Bưởi – Thống Nhất 
	Xã Đông Thịnh, h. Yên Lập 
	64
	218
	760/QĐ-UBND, 25/3/2008
	6.525
	6.435
	1.250
	5.185
	90
	
	

	15
	Thanh Hóa
	
	106
	581
	
	35.374
	33.831
	3.413
	30.418
	1.543
	1
	1

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	59
	376
	1357/QĐ-UBND, 7/5/2009
	12.410
	11.792
	1.165
	10.627
	618
	
	

	1
	DA bản Suối Tôn
	Xã Phú Sơn, h. Quan Hóa 
	59
	376
	1357/QĐ-UBND, 7/5/2009
	12.410
	11.792
	1.165
	10.627
	618
	
	

	B
	DA XG Buốc Hiềng – Bản Cá
	Xã Trung Thanh, h. Quan Hóa
	47
	205
	1356/QĐ-UBND, 7/5/2009
	22.964
	22.039
	2.248
	19.791
	925
	
	

	16
	Nghệ An
	
	1.037
	5.805
	
	156.083
	89.296
	30.203
	59.093
	66.787
	1
	12

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	576
	3.235
	
	136.176
	70.833
	11.740
	59.093
	65.343
	
	

	1
	DA bản Kèo Phá Tú
	Xã Bắc Lý, h. Kỳ Sơn
	45
	242
	423/QĐ-UBND, 11/2/2009
	14.482
	3.692
	927
	2.765
	10.790
	
	

	2
	DA bản Khe Linh
	Xã Keng Đu, h. Kỳ Sơn
	48
	264
	421/QĐ-UBND, 11/2/2009
	14.460
	7.033
	978
	6.055
	7.427
	
	

	3
	DA bản Cộc Lốc
	Xã Đooc Mạy, h. Kỳ Sơn
	48
	288
	422/QĐ-UBND, 11/2/2009
	9.049
	7.150
	978
	6.172
	1.899
	
	

	4
	DA bản Phà Loong
	Xã Tam Hợp, h. Tương Dương
	50
	513
	767/QĐ-UBND, 11/3/2009
	12.454
	6.490
	1.012
	5.478
	5.964
	
	

	5
	DA bản Pặn Pùng
	Xã Lưu Kiền, h. Tương Dương
	45
	233
	766/QĐ-UBND, 11/3/2009
	9.790
	7.046
	927
	6.119
	2.744
	
	

	6
	DA bản Khe Nóng
	Xã Châu Khê, h. Con Cuông
	50
	254
	526/QĐ-UBND, 20/2/2009
	17.153
	5.200
	1.012
	4.188
	11.953
	
	

	7
	DA bản Phù Lạc
	Xã Bình Chuẩn, h. Con Cuông
	45
	252
	525/QĐ-UBND, 20/2/2009
	10.509
	5.942
	927
	5.015
	4.567
	
	

	8
	DA Làng Thung Chanh
	Xã Thọ Sơn, h. Anh Sơn
	50
	212
	920/QĐ-UBND, 25/3/2009
	11.198
	8.388
	1.012
	7.376
	2.810
	
	

	9
	DA Phà Lầu, Pa Chấu
	Xã Nậm Nhóng, h. Quế Phong 
	50
	243
	134/QĐ-UBND, 14/1/2009
	8.225
	3.745
	1.012
	2.733
	4.480
	
	

	10
	DA bản Huồi Hà 
	X. Quang Phong, h. Quế Phong
	45
	250
	134/QĐ-UBND, 14/1/2009
	8.750
	3.701
	927
	2.774
	5.049
	
	

	11
	DA bản Pa Phặc
	Xã Châu Phong, h. Quỳ Châu 
	50
	217
	134/QĐ-UBND, 14/1/2009
	7.250
	6.320
	1.012
	5.308
	930
	
	

	12
	DA bản Piềng Luống
	Xã Châu Thành, h. Quỳ Hợp 
	50
	267
	843/QĐ-UBND, 18/3/2009
	12.856
	6.126
	1.012
	5.114
	6.730
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	461
	2.570
	5562/QĐ-UBND, 9/2/2008
	19.907
	18.463
	18.463
	
	1.444
	
	

	17
	Quảng Bình
	
	759
	3.804
	
	71.123
	49.791
	17.607
	32.184
	21.332
	1
	11

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	620
	3.115
	
	65.841
	44.509
	12.325
	32.184
	21.322
	
	

	1
	DA Bản Lòm 
	Xã Trọng Hòa, h. Minh Hóa
	100
	540
	729/QĐ-UBND, 16/4/2008
	7.420
	3.510
	1.862
	1.648
	3.910
	
	

	2
	DA bản Sy – Tra Cáp 
	Xã Trọng Hóa, h. Minh Hóa
	50
	318
	728/QĐ-UBND, 16/4/2008
	6.065
	3.009
	1.012
	1.997
	3.056
	
	

	3
	DA bản Cào – Chuối 
	Xã Lâm Hóa, h. Tuyên Hóa 
	45
	194
	731/QĐ-UBND, 16/4/2008
	5.189
	4.090
	927
	3.163
	1.099
	
	

	4
	DA bản Chân Troọng 
	Xã Trường Sơn, h. Quảng Ninh
	54
	265
	730/QĐ-UBND, 16/4/2008
	7.146
	4.810
	1.080
	3.730
	2.336
	
	

	5
	DA bản Ho – Run – Cát
	Xã Kim Thủy, h. Lệ Thủy
	80
	382
	727/QĐ-UBND, 16/4/2008
	6.655
	4.793
	1.522
	3.271
	1.862
	
	

	6
	DA bản Rào Con -Đoòng
	Xã Sân Thạch, h. Bố Trạch
	45
	197
	758/QĐ-UBND, 21/4/2008
	5.277
	3.838
	927
	2.911
	1.439
	
	

	7
	DA bản Khe Roông II
	Xã Trọng Hóa, h. Minh Hóa 
	39
	220
	731/QĐ-UBND, 14/4/2009
	5.585
	3.577
	825
	2.752
	2.008
	
	

	8
	DA bản Ba Loóc
	Xã Dân Hóa, h. Minh Hóa
	45
	235
	733/QĐ-UBND, 14/4/2009
	6.700
	5.395
	927
	4.468
	1.305
	
	

	9
	DA bản Dốc Mây-PLoang
	Xã Trường Sơn, h. Quảng Ninh 
	49
	230
	734/QĐ-UBND, 14/4/2009
	4.973
	3.812
	995
	2.817
	1.161
	
	

	10
	DA bản Rào Đá
	Xã Ngân Thủy, h. Lệ Thủy 
	48
	204
	732/QĐ-UBND, 14/4/2009
	5.752
	5.191
	978
	4.213
	561
	
	

	11
	DA Khe Rôô- La Trọng
	Xã Trọng Hóa, h. Minh Hóa
	65
	330
	735/QĐ-UBND, 14/4/2009
	5.079
	2.484
	1.267
	1.217
	2.595
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	139
	689
	735/QĐ-UBND, 14/4/2009
	5.282
	5.282
	5.282
	
	
	
	

	18
	Quảng Trị
	
	1.393
	6.099
	
	181.376
	143.444
	28.198
	115.246
	37.932
	1
	13

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	767
	3.391
	
	168.327
	130.395
	15.149
	115.246
	37.932
	
	

	1
	DA Cu Vơ
	Xã Hướng Linh, h. Hương Hóa
	72
	324
	700/QĐ-UBND, 18/4/2008
	9.504
	7.862
	1.386
	6.476
	1.642
	
	

	2
	DA Cu Dưn – Tà Roa – Pa Ra
	Xã Hướng Lộc, h. Hương Hóa
	65
	292
	696/QĐ-UBND, 18/4/2008
	10.850
	9.726
	1.267
	8.459
	1.124
	
	

	3
	DA Ra Heng – Cu Dong 
	Xã Húc, h. Hương Hóa
	45
	144
	694/QĐ-UBND, 18/4/2008
	17.626
	17.025
	927
	16.098
	601
	
	

	4
	DA Ba Linh
	Xã A Vao, h. Đắkrông
	50
	225
	693/QĐ-UBND, 18/4/2008
	14.228
	10.774
	1.012
	9.762
	3.454
	
	

	5
	DA Ka Lu – Chân Ro
	Xã Đắkrông, h. Đắkrông
	70
	315
	695/QĐ-UBND, 18/4/2008
	10.258
	9.113
	1.352
	7.761
	1.145
	
	

	6
	DA Khe Trổ
	Xã Vĩnh Hà, h. Vĩnh Linh 
	45
	202
	689/QĐ-UBND, 18/4/2008
	9.490
	8.582
	927
	7.655
	908
	
	

	7
	DA Sông Ngân 
	Xã Linh Thượng, h. Gio Linh 
	55
	247
	699/QĐ-UBND, 18/4/2008
	10.196
	8.454
	1.097
	7.357
	1.742
	
	

	8
	DA Pi Giao
	Xã A Ngo, h. Đắkrông
	45
	202
	688/QĐ-UBND, 18/4/2008
	9.022
	6.370
	927
	5.443
	2.652
	
	

	9
	DA A Pun
	Xã Tà Rụt, h. Đắkrông
	80
	360
	698/QĐ-UBND, 18/4/2008
	18.587
	11.765
	1.522
	10.243
	6.822
	
	

	10
	DA Cọp
	Xã Húc Nghi, h. Đắkrông
	70
	315
	687/QĐ-UBND, 18/4/2008
	16.968
	11.685
	1.352
	10.333
	5.283
	
	

	11
	DA Tơ Rơ – A Đu
	Xã Tà Long, h. Đắkrông
	60
	270
	687/QĐ-UBND, 18/4/2008
	16.968
	11.685
	1.182
	10.503
	5.283
	
	

	12
	DA Cu Tài 
	Xã A Bung, h. Đắkrông 
	60
	270
	691/QĐ-UBND, 18/4/2008
	10.192
	7.542
	1.182
	6.360
	2.650
	
	

	13
	DA Bù Ngược
	Xã Ba Lang, h. Đắkrông
	50
	225
	697/QĐ-UBND, 18/4/2008
	14.438
	9.812
	1.012
	8.800
	4.626
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	626
	2.708
	697/QĐ-UBND, 18/4/2008
	13.049
	13.049
	13.049
	
	
	
	

	19
	Thừa Thiên Huế
	
	951
	4.258
	
	117.708
	89.383
	28.722
	51.896
	27.875
	1
	9

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	415
	1.693
	
	87.352
	60.250
	8.354
	51.896
	27.102
	
	

	1
	DA Cu Mực – Kăn Hoa
	Xã Hồng Hạ, h. A Lưới 
	54
	216
	846/QĐ-UBND, 02/6/2008
	6.521
	5.554
	1.080
	4.474
	967
	
	

	2
	DA Tam Lanh 
	Xã Hương Lâm, h. A Lưới 
	64
	256
	844/QĐ-UBND, 02/6/2008
	6.888
	6.044
	1.250
	4.794
	844
	
	

	3
	DA Khe Bùn 
	Xã A Ngo, h. A Lưới 
	60
	240
	1212/QĐ-UBND, 17/6/2009
	42.830
	22.500
	1.182
	21.318
	20.330
	
	

	4
	DA thôn 5 thôn 6
	Xã Hồng Thủy, h. A Lưới 
	50
	200
	845/QĐ-UBND, 02/6/2008
	6.114
	5.358
	1.012
	4.346
	756
	
	

	5
	DA thô Ta Ay
	Xã Hồng Trung, h. A Lưới 
	46
	184
	843/QĐ-UBND, 02/6/2008
	6.266
	5.162
	944
	4.218
	1.104
	
	

	6
	DA La Tưng
	Xã A Đớt, h. A Lưới 
	45
	180
	842/QĐ-UBND, 02/6/2008
	6.294
	5.113
	927
	4.186
	1.181
	
	

	7
	DA thôn Ta Rị
	Xã Hương Hữu, h. Nam Đông
	49
	196
	699/QĐ-UBND, 22/5/2008
	5.738
	5.309
	995
	4.314
	429
	
	

	8
	DA Ta Rinh
	Xã Thượng Nhật, h. Nam Đông
	47
	221
	700/QĐ-UBND, 22/5/2008
	6.702
	5.211
	961
	4.250
	1.491
	
	

	9
	DA Bản Hạ Long 
	Xã Phong Mỹ, h. Phong Điền 
	40
	172
	701/QĐ-UBND, 22/5/2008
	9.215
	8.765
	816
	7.949
	450
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	536
	2.565
	702/QĐ-UBND, 22/5/2008
	21.141
	20.368
	20.368
	
	773
	
	

	20
	Quảng Nam
	
	482
	2.243
	
	81.049
	76.912
	11.125
	65.787
	4.092
	1
	9

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	412
	1.730
	
	78.344
	74.252
	8.465
	65.787
	4.092
	
	

	1
	Điểm Dốc Kiền 
	Xã Ba, h. Đông Giang 
	42
	194
	3110/QĐ-UBND, 24/9/2008
	6.827
	5.763
	876
	4.887
	1.064
	
	

	2
	Điểm Pà Xua
	Xã Tabhinh, h. Nam Giang
	45
	231
	3107/QĐ-UBND, 24/9/2008
	8.418
	8.126
	927
	7.199
	292
	
	

	3
	Điểm thôn 6
	Xã Tabhinh, h. Nam Giang
	60
	231
	3109/QĐ-UBND, 24/9/2008
	8.902
	8.560
	1.182
	7.378
	342
	
	

	4
	Điểm thôn 1
	Xã Trà Dơn, h. Nam Trà My
	48
	240
	3102/QĐ-UBND, 24/9/2008
	8.937
	8.312
	978
	7.334
	625
	
	

	5
	Điểm thôn 3 Trà Dơn 
	Xã Trà Leng, h. Nam Trà My
	46
	211
	3104/QĐ-UBND, 24/9/2008
	9.921
	9.326
	944
	8.382
	595
	
	

	6
	Điểm Trà Bui – thôn 6
	Xã Trà Bui, Bắc Trà My 
	47
	258
	3108/QĐ-UBND, 24/9/2008
	6.477
	5.768
	961
	4.807
	709
	
	

	7
	Điểm thôn Luông A
	Xã Phước Kim, h. Phước Sơn 
	53
	211
	3103/QĐ-UBND, 24/9/2008
	8.244
	8.244
	1.063
	7.181
	
	
	

	8
	Điểm A Cấp
	Xã A Nông, h. Tây Giang 
	31
	154
	3106/QĐ-UBND, 24/9/2008
	8.402
	8.196
	689
	7.507
	206
	
	

	9
	Điểm Z Rượt
	Xã Atiêng, h. Tây Giang 
	40
	197
	3105/QĐ-UBND, 24/9/2008
	12.261
	11.957
	842
	11.115
	259
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	70
	513
	3105/QĐ-UBND, 24/9/2008
	2.660
	2.660
	2.660
	
	
	
	

	21
	Bình Định
	
	1.364
	5.663
	
	74.610
	70.496
	46.443
	24.053
	4.114
	1
	9

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	303
	1.368
	
	34.292
	30.178
	6.125
	24.053
	4.114
	
	

	1
	DA làng Kôm Xôm 
	Xã Canh Liêm, h. Vân Canh 
	56
	200
	1513/QĐ-UBND, 29/6/2009
	5.776
	5.652
	1.114
	4.538
	124
	
	

	2
	DA làng Suối Diếp
	Xã Canh Hòa, h. Vân Canh
	55
	210
	1513/QĐ-UBND, 29/6/2009
	7.625
	6.385
	1.097
	5.288
	1.240
	
	

	3
	DA làng Kon Trú
	Xã Vĩnh Kim, h. Vĩnh Thạch
	45
	208
	1704/QĐ-UBND, 15/7/2009
	4.334
	3.894
	927
	2.967
	440
	
	

	4
	DA làng Suối Đá
	Xã Vĩnh Sơn, h. Vĩnh Thạch 
	45
	275
	1702/QĐ-UBND, 15/7/2009
	6.407
	5.767
	927
	4.840
	640
	
	

	5
	DA làng Dakxung (suối cát)
	Xã Vĩnh Sơn, h. Vĩnh Thạch 
	50
	259
	1703/QĐ-UBND, 15/7/2009
	3.470
	3.030
	1.012
	2.018
	440
	
	

	6
	DA làng Cam
	Xã Tây Xuân, h. Tây Sơn
	52
	216
	1707/QĐ-UBND, 15/7/2009
	6.680
	5.450
	1.046
	4.404
	1.230
	
	

	7
	DA thôn 5
	Xã An Nghĩa, h. An Lão
	50
	232
	1513/QĐ-UBND, 29/6/2009
	5.482
	5.358
	1.012
	4.346
	124
	
	

	8
	DA làng T6 (Gò Dũng)
	Xã Box Tới, h. Hoài Ân
	50
	250
	1513/QĐ-UBND, 29/6/2009
	6.298
	5.358
	1.012
	4.346
	940
	
	

	9
	DA T3 Đồng Nhà Mười 
	Xã Ân Sơn, h. Hoài Ân 
	45
	225
	1531/QĐ-UBND, 29/7/2009
	5.217
	5.113
	927
	4.186
	104
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	1.061
	4.295
	1707/QĐ-UBND, 15/7/2009
	40.318
	40.318
	40.318
	
	
	
	

	22
	Phú Yên
	
	931
	4.269
	
	62.995
	50.180
	24.552
	25.628
	12.815
	2
	6

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	640
	2.783
	
	48.010
	37.482
	11.854
	25.628
	10.528
	
	

	1
	DA xã Xuân Lãnh
	Xã Xuân Lãnh, h. Đồng Xuân 
	65
	308
	1263/QĐ-UBND, 26/6/2009
	6.556
	5.971
	1.267
	4.704
	585
	
	

	2
	DA xã Xuân Quang 1
	Xã Xuân Quang 1, h. Đồng Xuân
	48
	215
	1262/QĐ-UBND, 26/6/2009
	6.080
	5.530
	978
	4.552
	550
	
	

	3
	DA xã EaBar 
	Xã EaBar, h. Sông Hinh
	150
	620
	880/QĐ-UBND, 29/6/2009
	7.528
	6.978
	2.712
	4.266
	550
	
	

	4
	DA xã EaLâm
	Xã Ea Lâm, h. Sông Hinh 
	100
	400
	881/QĐ-UBND, 29/6/2009
	6.052
	5.626
	1.862
	3.764
	426
	
	

	5
	DA xã Phước Tân 
	Xã Phước Tân, h. Sơn Hòa
	192
	770
	1742/QĐ-UBND, 26/12/2008
	10.941
	6.739
	3.426
	3.313
	4.202
	
	

	6
	DA xã Krôngpa 
	Xã Krôngpa, h. Sơn Hòa
	85
	470
	1743/QĐ-UBND, 26/12/2008
	10.853
	6.638
	1.607
	5.031
	4.215
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC xen ghép
	
	291
	1.486
	
	14.985
	12.698
	12.698
	-
	2.287
	
	

	7
	DA ĐCĐC xen ghép 8 xã 
	Huyện Sơn Hòa 
	180
	864
	1741/QĐ-UBND, 26/6/2009
	6.839
	6.839
	6.839
	
	
	
	

	8
	DA ĐCĐC xen ghép
	Huyện Sông Hinh
	111
	622
	1264/QĐ-UBND, 26/6/2009
	8.146
	5.859
	5.859
	
	2.287
	
	

	23
	Quảng Ngãi
	
	1.816
	7.020
	
	199.174
	190.283
	60.615
	129.668
	8.891
	1
	29

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	1.338
	5.355
	
	160.963
	160.963
	31.295
	129.668
	
	
	

	1
	DA làng Tương 
	Xã Ba Điền, h. Ba Tơ
	57
	228
	621/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.701
	5.701
	1.131
	4.570
	
	
	

	2
	DA làng Mâm
	Xã Ba Bích, h. Ba Tơ
	47
	188
	622/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.211
	5.211
	961
	4.250
	
	
	

	3
	DA Nước Giáp
	Xã Ba Khâm, h. Ba Tơ
	50
	200
	623/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.358
	5.358
	1.012
	4.346
	
	
	

	4
	DA làng Trui
	Xã Ba Tiêu, h. Ba Tơ
	46
	184
	624/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.162
	5.162
	944
	4.218
	
	
	

	5
	DA Nước Nè
	Xã Ba Vinh, h. Ba Tơ
	48
	192
	625/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.260
	5.260
	978
	4.282
	
	
	

	6
	DA làng Ren
	Xã Lang Môn, h. Minh Long
	49
	196
	626/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.309
	5.309
	995
	4.314
	
	
	

	7
	DA Gò Tranh
	Xã Long Sơn, h. Minh Long
	79
	350
	627/QĐ-UBND, 09/4/2008
	6.779
	6.779
	1.505
	5.274
	
	
	

	8
	DA Ngã Lăng
	Xã Long Mai, h. Minh Long
	51
	184
	628/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.407
	5.407
	1.029
	4.378
	
	
	

	9
	DA Hà Liệt
	Xã Long Hiệp, h. Minh Long
	47
	196
	629/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.211
	5.211
	961
	4.250
	
	
	

	10
	DA làng Trò
	Xã Sơn Nham, h. Sơn Hà
	58
	232
	630/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.750
	5.750
	1.148
	4.602
	
	
	

	11
	DA Đường Làng Rào Giá Gối
	Xã Sơn Thủy, h. Sơn Hà
	54
	216
	631/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.554
	5.554
	1.080
	4.474
	
	
	

	12
	DA Nước Ruộng 
	Xã Sơn Kỳ, h. Sơn Kỳ
	49
	196
	632/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.309
	5.309
	995
	4.314
	
	
	

	13
	DA Mang Pô
	Xã Sơn Ba, h. Sơn Kỳ
	75
	224
	633/QĐ-UBND, 09/4/2008
	6.583
	6.583
	1.437
	5.146
	
	
	

	14
	DA Mang Cành
	Xã Sơn Trung, h. Sơn Kỳ
	57
	228
	634/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.701
	5.701
	1.131
	4.570
	
	
	

	15
	DA Tà Kót
	Xã Trà Lâm, h. Trà Bồng
	56
	273
	635/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.652
	5.652
	1.114
	4.538
	
	
	

	16
	DA Nà Tpot, Tkét
	Xã Trà Hiệp, h. Trà Bồng
	58
	311
	636/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.750
	5.750
	1.148
	4.602
	
	
	

	17
	DA Cây Trò
	Xã Trà Tân, h. Trà Bồng
	50
	171
	637/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.358
	5.358
	1.012
	4.346
	
	
	

	18
	DA Gò Nồi 
	Xã Trà Sơn, h. Trà Bồng
	47
	145
	638/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.211
	5.211
	961
	4.250
	
	
	

	19
	DA Va Lít
	Xã Trà Lãnh, h. Tây Trà
	49
	196
	639/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.309
	5.309
	995
	4.314
	
	
	

	20
	DA Tổ 6 Nà Óc
	Xã Trà Quân, h. Tây Trà 
	51
	204
	640/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.407
	5.407
	1.029
	4.378
	
	
	

	21
	DA Núi Ktinh
	Xã Trà Nham, h. Tây Trà 
	48
	192
	641/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.260
	5.260
	978
	4.282
	
	
	

	22
	DA Nước Năng
	Xã Trà Xinh, h. Tây Trà 
	50
	196
	642/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.358
	5.358
	1.012
	4.346
	
	
	

	23
	DA Nà Vrơm
	Xã Thanh Trà, h. Tây Trà
	47
	188
	643/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.211
	5.211
	961
	4.250
	
	
	

	24
	DA Nà Kpáo
	Xã Thanh Trà, h. Tây Trà
	61
	210
	645/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.897
	5.897
	1.199
	4.698
	
	
	

	25
	DA Núi Lồ Ô
	Xã Trà Khe, h. Tây Trà
	45
	180
	646/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.113
	5.113
	927
	4.186
	
	
	

	26
	DA Huy Măng
	Xã Sơn Dung, h. Sơn Tây
	56
	224
	647/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.652
	5.652
	1.114
	4.538
	
	
	

	27
	DA Tà Dô
	Xã Sơn Tân, h. Sơn Tây 
	58
	232
	648/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.750
	5.750
	1.148
	4.602
	
	
	

	28
	DA Tà Vinh 
	Xã Sơn Tân, h. Sơn Tây 
	61
	238
	649/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.897
	5.897
	1.199
	4.698
	
	
	

	29
	DA Mang Rễ
	Xã Sơn Lập, h. Sơn Tây
	60
	240
	650/QĐ-UBND, 09/4/2008
	5.848
	5.848
	1.182
	4.666
	
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	478
	1.665
	652/QĐ-UBND, 09/4/2008
	38.211
	29.320
	29.320
	
	8.891
	
	

	24
	Ninh Thuận
	
	886
	4.424
	
	49.045
	48.445
	28.311
	20.134
	600
	1
	4

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	286
	1.295
	
	26.245
	25.645
	5.511
	20.134
	600
	
	

	1
	DA Trà Co
	Xã Phước Tiến, h. Bắc Ái
	50
	255
	151/QĐ-UBND, 03/7/2007
	5.508
	5.358
	1.012
	4.346
	150
	
	

	2
	DA Ma Lâm
	Xã Phước Tâm, h. Bắc Ái
	50
	250
	152/QĐ-UBND, 03/7/2007
	5.508
	5.358
	1.012
	4.346
	150
	
	

	3
	DA Lập Lá
	Xã Lâm Sơn, h. Ninh Sơn 
	116
	555
	153/QĐ-UBND, 03/7/2007
	8.742
	8.592
	2.134
	6.458
	150
	
	

	4
	DA Binh Nghĩa
	Xã Bắc Sơn, h. Thuận Bắc
	70
	235
	154/QĐ-UBND, 03/7/2007
	6.488
	6.338
	1.352
	4.986
	150
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	600
	3.129
	155/QĐ-UBND, 03/7/2007
	22.800
	22.800
	22.800
	
	
	
	

	25
	Bình Thuận 
	
	464
	1.260
	
	73.339
	49.456
	9.857
	39.599
	23.883
	1
	4

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	420
	1.021
	
	59.551
	48.422
	8.823
	39.599
	11.129
	
	

	1
	DA khu Dốc Đá,
	Xã Phan Hòa, h. Bắc Bình
	206
	1.156
	1935/QĐ-UBND, 17/7/2009
	25.938
	19.637
	3.664
	15.973
	6.301
	
	

	2
	DA Sa Loun, Hàm Phú
	Xã Đông Giang, Ma Lâm, h. Thuận Bắc
	138
	629
	216/QĐ-SKHĐT, 9/7/2009
	25.239
	16.881
	2.508
	14.373
	8.358
	
	

	3
	DA khu Lá Buông
	Xã Tân Thuận, h. Thuận Nam
	25
	131
	217/QĐ-SKHĐT, 10/7/2009
	4.002
	3.242
	587
	2.655
	760
	
	

	4
	DA khu Bà Tá
	Xã Gia Huynh, h. Tánh Linh
	51
	260
	218/QĐ-SKHĐT, 10/7/2009
	10.673
	8.662
	1.029
	7.633
	2.011
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	Huyện Tuy Phong và Đức Linh
	44
	239
	219/QĐ-SKHĐT, 10/7/2009
	7.487
	1.034
	1.034
	
	6.453
	
	

	26
	Gia Lai
	
	4.893
	21.253
	
	270.705
	240.705
	167.075
	73.630
	30.000
	1
	15

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	1.014
	4.455
	
	108.303
	93.303
	19.673
	73.630
	15.000
	
	

	1
	DA Kon Chrah
	Xã Hà Ra, h. Mang Yang 
	68
	260
	940/QĐ-UBND, 8/7/2009
	13.480
	6.240
	1.318
	4.922
	1.000
	
	

	2
	DA H’Lang Mới
	Xã Chư Rcăm, h. Krông Pa 
	65
	300
	941/QĐ-UBND, 8/7/2009
	7.093
	6.093
	1.267
	4.826
	1.000
	
	

	3
	DA Bung Bang, H’Ven
	Xã Yang Bắc, h. Đắk Pơ
	60
	208
	942/QĐ-UBND, 8/7/2009
	6.848
	5.848
	1.182
	4.666
	1.000
	
	

	4
	DA Plơi Bual
	Xã la K’Dăm, h. Ia Pa 
	70
	310
	943/QĐ-UBND, 8/7/2009
	7.338
	6.338
	1.352
	4.986
	1.000
	
	

	5
	DA Mít Kom 2
	Xã La O, h. Grai
	68
	300
	944/QĐ-UBND, 8/7/2009
	7.240
	6.240
	1.318
	4.922
	1.000
	
	

	6
	DA Điểm 3
	Xã Ia Pior, h. Chư Prông
	74
	301
	945/QĐ-UBND, 8/7/2009
	7.534
	6.534
	1.420
	5.114
	1.000
	
	

	7
	DA Kon Maha
	Xã Hà Đông, h. Đắk Đoa
	67
	289
	946/QĐ-UBND, 8/7/2009
	7.191
	6.191
	1.301
	4.890
	1.000
	
	

	8
	DA làng Chan
	Xã Ia Pnôn,, h. Đức Cơ
	61
	480
	947/QĐ-UBND, 8/7/2009
	6.897
	5.897
	1.199
	4.698
	1.000
	
	

	9
	DA TT Đắk Tơ Ver
	Xã Đắk Tơ Ver, h. Chư Păh
	65
	223
	948/QĐ-UBND, 8/7/2009
	7.093
	6.093
	1.267
	4.826
	1.000
	
	

	10
	DA làng Chư Wâu
	Xã Chư A Thai, h. Phú Thiện
	70
	390
	949/QĐ-UBND, 8/7/2009
	7.338
	6.338
	1.352
	4.986
	1.000
	
	

	11
	DA Plei Bir
	Xã Ia Teng, h. Phú Thiện 
	70
	390
	950/QĐ-UBND, 8/7/2009
	7.338
	6.338
	1.352
	4.986
	1.000
	
	

	12
	DA làng Gut
	Xã Krong, h. Kbang
	63
	311
	951/QĐ-UBND, 8/7/2009
	6.995
	5.995
	1.233
	4.762
	1.000
	
	

	13
	DA làng Tung
	Xã Krong, h. Kbang
	61
	297
	951/QĐ-UBND, 8/7/2009
	6.897
	5.897
	1.199
	4.698
	1.000
	
	

	14
	DA Kênh Chông
	Xã IaLe, h. Chư Sê 
	98
	146
	953/QĐ-UBND, 8/7/2009
	8.710
	7.710
	1.828
	5.882
	1.000
	
	

	15
	DA PLei HLốp 
	Xã Chư Đôn, h. Chư Sê
	54
	250
	954/QĐ-UBND, 8/7/2009
	6.554
	5.554
	1.080
	4.474
	1.000
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	3.879
	16.798
	955/QĐ-UBND, 8/7/2009
	162.402
	147.402
	147.402
	
	15.000
	
	

	27
	Lâm Đồng
	
	730
	4.362
	
	104.455
	45.522
	23.845
	21.677
	58.933
	1
	2

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	172
	915
	
	38.255
	24.926
	3.249
	21.677
	13.329
	
	

	1
	DA thôn Láng Mít
	Xã Tà Năng, h. Đức Trọng
	72
	365
	3328/QĐ-UBND, 11/12/2008
	13.841
	11.676
	1.386
	10.290
	2.165
	
	

	2
	DA thôn Con Ó
	Xã Mỹ Đức, h. Dạ Tẻh
	100
	550
	3328/QĐ-UBND, 11/12/2008
	24.415
	13.250
	1.862
	11.388
	11.165
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	558
	3.447
	3328/QĐ-UBND, 11/12/2008
	67.459
	20.596
	20.596
	
	46.863
	
	

	28
	Đắk Lắk
	
	492
	2.223
	
	40.415
	36.971
	12.765
	24.206
	3.444
	1
	3

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	286
	1.233
	2132/QĐ-UBND, 2/7/2009
	30.255
	29.555
	5.349
	24.206
	700
	
	

	1
	DA Khu 1408
	Xã Đắk Nuê, h. Lắk
	166
	683
	2132/QĐ-UBND, 2/7/2009
	14.865
	14.065
	2.984
	11.081
	800
	
	

	2
	DA thôn 4
	Xã Ea Yiêng, h. Krông Pắc
	70
	350
	2134/QĐ-UBND, 2/7/2009
	4.115
	3.115
	1.352
	1.763
	1.000
	
	

	3
	DA Buôn Lach Lo
	Xã Nam Ka, h. Lắk
	50
	200
	2134/QĐ-UBND, 2/7/2009
	12.875
	12.375
	1.012
	11.363
	500
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	206
	990
	2134/QĐ-UBND, 2/7/2009
	7.860
	7.416
	7.416
	
	444
	
	

	29
	Kon Tum
	
	1.747
	7.310
	
	143.188
	109.285
	59.067
	50.218
	33.903
	1
	7

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	434
	1.839
	
	69.474
	58.732
	8.514
	50.218
	10.742
	
	

	1
	DA Đăk Kinh 1A + Đ Kinh 1B
	Xã Ngọc Lây, h. Tu Mơ Rông
	45
	195
	549/QĐ-UBND, 01/6/2009
	11.015
	8.202
	927
	7.275
	2.813
	
	

	2
	DA thôn Ba Khen + Long Tro
	Xã Văn Xuôi, h. Tu Mơ Rông
	55
	222
	550/QĐ-UBND, 01/6/2009
	8.874
	7.609
	1.097
	6.512
	1.265
	
	

	3
	DA thôn Mô Pả
	Xã Đắk Hà, h. Tu Mơ Rông
	74
	360
	547/QĐ-UBND, 01/6/2009
	11.306
	9.582
	1.420
	8.162
	1.724
	
	

	4
	DA thôn Đắk Da
	Xã Đắk Rinh. h. KonPLông
	50
	190
	551/QĐ-UBND, 01/6/2009
	7.310
	6.500
	1.012
	5.488
	810
	
	

	5
	DA thôn Tu Rét
	Xã Đắk Nên, h. Kon PLông
	70
	326
	545/QĐ-UBND, 01/6/2009
	10.054
	8.940
	1.352
	7.588
	1.114
	
	

	6
	DA cụm Tu Kú
	Xã Ngọc Linh, h. Đắk Giei
	70
	275
	546/QĐ-UBND, 01/6/2009
	11.084
	9.620
	1.352
	8.268
	1.464
	
	

	7
	DA cụm Tân Túc
	Xã Mường Hoong, h. Đắk Giei
	70
	271
	548/QĐ-UBND, 01/6/2009
	9.831
	8.279
	1.352
	6.927
	1.552
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG
	
	1.313
	5.471
	
	73.714
	50.553
	50.553
	-
	23.161
	
	

	30
	Đắk Nông
	
	641
	3.542
	
	63.547
	58.301
	19.831
	38.471
	5.246
	1
	4

	A
	DA ĐCĐC TT
	
	278
	1.835
	
	47.526
	45.595
	7.125
	38.471
	1.931
	
	

	1
	DA xã Đắk R’la
	Xã Đắk R’la, h. Đắk Mil
	74
	844
	1046/QĐ-UBND, 09/7/2009
	17.898
	17.767
	3.170
	14.597
	131
	
	

	2
	DA xã Đắk Ngo
	Xã Đắk Ngo, h. Tuy Đức
	62
	310
	1042/QĐ-UBND, 09/7/2009
	13.583
	13.033
	1.216
	11.817
	550
	
	

	3
	DA xã Đắk Wil
	Xã Đắk Wil, h. Cư Jút
	65
	319
	1045/QĐ-UBND, 09/7/2009
	7.153
	6.578
	1.267
	5.311
	575
	
	

	4
	DA xã Quảng Phú
	Xã Quảng Phú, h. Krông Nô
	77
	362
	1043/QĐ-UBND, 09/7/2009
	8.892
	8.217
	1.471
	6.746
	675
	
	

	B
	DA ĐCĐC XG
	6 huyện của tỉnh
	363
	1.707
	1041/QĐ-UBND, 09/7/2009
	16.021
	12.706
	12.706
	
	3.315
	
	

	31
	Bình Phước
	
	1.378
	5.463
	
	142.704
	115.061
	27.681
	87.380
	27.701
	1
	11

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	1250
	5.024
	
	135.658
	110.415
	23.035
	87.380
	25.301
	
	

	1
	DA Thuận Lợi – Thuận Phú
	Xã Thuận Phú, h. Đông Phú
	66
	230
	1575/QĐ-UBND, 11/8/2008
	7.257
	6.142
	1.284
	4.858
	1.115
	
	

	2
	DA Nghĩa Trung
	Xã Nghĩa Trung, h. Bù Đăng
	114
	457
	1576/QĐ-UBND, 11/8/2008
	10.676
	8.494
	2.100
	6.394
	2.182
	
	

	3
	DA thôn 8
	Xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng
	83
	286
	1988/QĐ-UBND, 10/7/2009
	13.745
	11.743
	1.573
	10.170
	2.002
	
	

	4
	DA Đắk Ơ
	Xã Đắk Ơ, h. Phước Long
	155
	537
	1995/QĐ-UBND, 10/7/2009
	23.320
	21.126
	2.797
	18.329
	2.194
	
	

	5
	DA Bù Gia Mập 
	Xã Bù Gia Mập, h. Phước Long
	130
	450
	1573/QĐ-UBND, 11/8/2008
	14.761
	9.278
	2.372
	6.906
	5.543
	
	

	6
	DA ấp Tà Tê – Lộc Thành 
	Xã Lộc Thành, h. Lộc Ninh
	60
	234
	1572/QĐ-UBND, 11/8/2008
	7.064
	5.848
	1.182
	4.666
	1.216
	
	

	7
	DA ấp Chà Là – Lộc Thịnh
	Xã Lộc Thịnh, h. Lộc Ninh
	67
	308
	1574/QĐ-UBND, 11/8/2008
	7.555
	6.191
	1.301
	4.890
	1.364
	
	

	8
	DA Lộc Hòa
	Xã Lộc Hòa, h. Lộc Ninh
	60
	268
	1989/QĐ-UBND, 10/7/2009
	8.725
	6.772
	1.182
	5.590
	1.953
	
	

	9
	DA ấp Bù Núi, Lộc Tấn 
	Xã Lộc Tấn, h. Lộc Ninh
	60
	292
	1576/QĐ-UBND, 11/8/2008
	7.064
	5.848
	1.182
	4.666
	1.216
	
	

	10
	DA huyện Bình Long
	Xã Bình Long, h. Bình Long 
	243
	1.014
	1996/QĐ-UBND, 10/7/2009
	17.994
	15.679
	4.293
	11.386
	2.315
	
	

	11
	DA huyện Chơn Thành
	Xã Chơn Thành, h. Chơn Thành
	212
	948
	1576/QĐ-UBND, 11/8/2008
	17.497
	13.296
	3.766
	9.530
	4.201
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG ĐTâm
	Huyện Tân Hưng và Đồng Phú
	128
	439
	1994/QĐ-UBND, 10/7/2009
	7.046
	4.646
	4.646
	
	2.400
	
	

	32
	Sóc Trăng
	
	352
	1.574
	
	32.595
	31.335
	13.024
	18.311
	1.260
	1
	5

	A
	DA ĐCĐC tập trung
	
	292
	1.223
	
	30.225
	29.115
	10.804
	18.311
	1.110
	
	

	1
	DA ấp Hòa 1 
	Xã Thạch Thới An, h. Mỹ Xuyên 
	63
	369
	07/QĐ-UBND, 30/7/2008
	5.870
	5.630
	2.331
	3.299
	240
	
	

	2
	DA Hòa Đông
	Xã Hòa Đông, h. Vĩnh Châu
	45
	225
	07/QĐ-UBND, 30/7/2008
	5.093
	4.893
	1.665
	3.228
	200
	
	

	3
	DA Trịnh Phú
	Xã Trịnh Phú, h. Mỹ Phú
	64
	373
	07/QĐ-UBND, 30/7/2008
	5.510
	5.240
	2.368
	2.872
	270
	
	

	4
	DA An Thạch Nam
	Xã An Thạch Nam, h. Cù Lao Dung
	50
	256
	07/QĐ-UBND, 30/7/2008
	6.702
	6.552
	1.850
	4.702
	150
	
	

	5
	DA ấp Trà Đức
	Xã Viên An, h. Mỹ Xuyên 
	70
	432
	07/QĐ-UBND, 30/7/2008
	7.050
	6.800
	2.590
	4.210
	250
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG 
	
	60
	351
	07/QĐ-UBND, 30/7/2008
	2.370
	2.220
	2.220
	
	150
	
	

	33
	An Giang
	
	438
	1.828
	
	19.710
	16.644
	16.644
	-
	3.066
	1
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG 
	
	438
	1.828
	1137/QĐ-UBND, 27/5/2008
	
	16.644
	16.644
	
	
	
	

	34
	Hậu Giang
	
	199
	811
	
	8.955
	7.562
	7.562
	-
	1.393
	1
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG 
	17 xã/7 huyện
	199
	811
	578/QĐ-UBND, 24/3/2008
	
	7.562
	7.562
	
	
	
	

	35
	Cà Mau
	
	579
	2.895
	
	50.749
	46.695
	23.978
	22.717
	4.053
	1
	3

	A
	Hình thức ĐCĐC TT
	
	252
	1.260
	
	30.618
	27.488
	4.771
	22.717
	3.120
	
	

	1
	DA Lung Danh
	Xã Khánh Hội – U Minh
	120
	600
	1644/QĐ-UBND, 31/10/2008
	12.862
	11.332
	2.202
	9.130
	1.530
	
	

	2
	DA Ba Tinh
	Xã Khánh Bình, h. Trần Văn Thời 
	70
	350
	1645/QĐ-UBND, 31/10/2008
	9.803
	8.553
	1.352
	7.201
	1.250
	
	

	3
	DA Vàm kênh 3 tỉnh
	Xã Khánh Bình Tây Bắc, h. Trần Văn Thời 
	62
	310
	1284/QĐ-UBND, 28/7/2009
	7.943
	7.603
	1.216
	6.387
	340
	
	

	B
	Hình thức ĐCĐC XG 
	Các huyện trong tỉnh
	327
	1.635
	1649/QĐ-UBND, 31/10/2008
	20.140
	19.207
	19.207
	
	933
	
	


