PAGE  
1

	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1452/QĐ-UBND
	Yên Bái, ngày 22 tháng 10 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TỈNH YÊN BÁI
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;
Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn Ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; Văn bản số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN và TPCP;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Quyết định số 1902/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013; Quyết định số 1658/QĐ-BKHĐT ngày 06/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013; Quyết định số 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2013 - Nguồn vốn ngân sách địa phương; Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao nhiệm vụ và vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013, tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 119/TTr-SKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn thuộc ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Yên Bái.
Danh mục và mức vốn điều chỉnh cho từng dự án như phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Giao thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định xây dựng cơ bản hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND;
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thống kê;
- Phó Văn phòng UBND tỉnh (TH);
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, XD, TH.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Phạm Duy Cường


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1445232880.xls
Bieu1TWCBDT

		Bộ, ngành ……………

																																																								Bộ, ngành, tổng công ty …….

		(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước)

		DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2013-2015 VÀ NĂM 2013

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số               /BKHĐT-TH ngày        tháng 6 năm 2012)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Nhóm Dự án (A/B/C)		Năm khởi công mới dự án		Năm hoàn thành dự án (dự kiến)		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định chuẩn bị đầu tư						Đã bố trí đến hết năm 2011				Khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12/2011				Giải ngân từ KC đến 31/01/2012				KH năm 2012				Khối lượng thực hiện từ 01/01/2012 đến 30/6/2012				Giải ngân từ 01/01/2012 đến hết 30/6/2012				Dự kiến kế hoạch giai đoạn 2013-2015								Ghi chú

																		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Trong đó năm 2013

																				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:  NSNN																														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN

		1		2		3		3		4		5		6		7		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26

				TỔNG SỐ

		I		Ngành/ Lĩnh vực  …

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành/ Lĩnh vực  …

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		………..

				Giải thích các cột:

				- (1): Số thứ tự

				- (2): Tên dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (3): Nhóm dự án theo quy định tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ

				- (3) Năm khởi công mới (năm đầu tiên dự án được bố trí và có giải ngân vốn thực hiện dự án)

				- (4) Năm hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành dự án

				- (5): Địa điểm xây dựng của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (6) Năng lực thiết kế của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (6) Thời gian khởi công hoàn thành dự kiến của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (7) Số, ngày tháng của Quyết định chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có nhiều quyết định đầu tư thì ghi đầy đủ tất cả các quyết định

				- (8) Tổng mức đầu tư (bao gồm tất cả các nguồn vốn) theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (9) Tổng mức đầu tư nguồn NSNN của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (10) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2011 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (11) Tổng số vốn nguồn NSNN đã bố trí cho dự án đến hết năm 2011 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (12) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2011

				- (13) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2011

				- (14) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2012

				- (15) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2012

				- (16) Số vốn kế hoạch năm 2012 (bao gồm tất cả các nguồn vốn) bố trí cho dự án

				- (17) Số vốn kế hoạch năm 2012 nguồn vốn NSNN bố trí cho dự án

				- (18) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2012 (bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 của dự án

				- (19) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2012 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 của dự án

				- (20) Giải ngân kế hoạch năm 2012(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 của dự án

				- (21) Giải ngân kế hoạch năm 2012 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 của dự án

				- (22) Tổng số vốn chuẩn bị đầu tư từ tất cả các nguồn dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch giai đoạn 2013-2015

				- (23) Số vốn chuẩn bị đầu tư nguồn NSNN dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch giai đoạn 2013-2015

				- (24) Tổng số vốn chuẩn bị đầu tư từ tất cả các nguồn dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2013

				- (25) Số vốn chuẩn bị đầu tư nguồn NSNN dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2013

				- (26) Ghi chú thêm (nếu cần)





Bieu1THCT1792TW

		Bộ, ngành …..............

		Biểu mẫu số 1

		(Biểu mẫu áp dụng cho các bộ, ngành cơ quan Trung ương)

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN NĂM 2010, 2011 VÀ 2012 CỦA CÁC BỘ, NGÀNH CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 4726/BKHĐT-TH ngày 29 tháng 6 năm 2012)

		(Phụ lục kèm theo văn bản số             /BKHĐT-TH ngày           tháng 12 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

		Đơn vị: Tỷ đồng

		STT		Ngành, lĩnh vực/ Bộ		Kế hoạch năm 2010								Kế hoạch năm 2011								Kế hoạch năm 2012

						Tổng số DA		Số vốn bố trí						Tổng số DA		Số vốn bố trí						Tổng số DA		Số vốn bố trí						ĐÚNG QUY ĐỊNH, ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO KẾ HOẠCH								CHƯA ĐÚNG QUY ĐỊNH, ĐỀ NGHỊ GIAO KẾ HOẠCH								CHƯA GIAO KẾ HOẠCH								SỐ VỐN CHƯA PHÂN BỔ						Chương trình Biển đông - Hải đảo

								Tổng số		Trong nước		Nước ngoài				Tổng số		Trong nước		Nước ngoài				Tổng số		Trong nước		Nước ngoài		Số DA		Số vốn		Trong đó				Số DA		Số vốn		Trong đó						Tổng số vốn		Trong đó

		1		2		3		4 = 5 + 6		5		6		7		8 = 9 + 10		9		10		11		12 = 13 + 14		13		14

				TỔNG SỐ

		I		CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

		1		Ngành, lĩnh vực

				Dự án  .....................

				Dự án  .....................

				..........................

		2		Ngành, lĩnh vực

				Dự án  .....................

				Dự án  .....................

		II		THỰC HIỆN DỰ ÁN

		1		Ngành, lĩnh vực, chương trình …

		a		Dự án khởi công mới

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án đồng thời hoàn thành ngay trong năm kế hoạch

		b		Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước

		c		Dự án chuyển tiếp

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ (nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm)

		d		Dự án dừng không bố trí vốn

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				Trong đó:

				- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật

				- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư

		2		Ngành, lĩnh vực, chương trình …

				PHÂN LOẠI NHƯ ĐIỂM 1, MỤC II NÊU TRÊN

		a		Dự án khởi công mới

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án đồng thời hoàn thành ngay trong năm kế hoạch

		b		Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch (không bao gồm dự án khởi công mới)

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước

		c		Dự án chuyển tiếp

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ (nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm)

		d		Dự án dừng không bố trí vốn

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				Trong đó:

				- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật

				- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư

				............................

		III		CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU

		1		Chương trình ...................

				Bộ, ngành .....................

		a		Dự án khởi công mới

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

		b		Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước

		c		Dự án chuyển tiếp (không bao gồm dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật)

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ (nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm)

		d		Dự án dừng không bố trí vốn

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó:

				- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật

				- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư

				Bộ, ngành .....................

		a		Dự án khởi công mới

				....................

		2		Chương trình ...................

				Bộ, ngành .....................

				...................

				Ghi chú: (*) Cụ thể bao gồm các chương trình: hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008); hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 - kéo dài); hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long (Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2008); dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La; đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung (Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003), Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia (Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007)

																																																												0



&R&P



Bieu2CT1792DP

		Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương …

		Biểu mẫu số 2

		(Biểu mẫu áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN NĂM 2010, 2011 VÀ 2012 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 4726/BKHĐT-TH ngày 29 tháng 6 năm 2012)

		(Phụ lục kèm theo văn bản số             /BKHĐT-TH ngày           tháng 12 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

		Đơn vị: Tỷ đồng

		STT		Ngành, lĩnh vực/ Địa phương		Kế hoạch năm 2010								Kế hoạch năm 2011								Kế hoạch năm 2012

						Tổng số DA		Tổng số vốn		Trong đó:				Tổng số DA		Tổng số vốn		Trong đó:				Tổng số DA		Tổng số vốn		Trong đó:				ĐÚNG QUY ĐỊNH, ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO KẾ HOẠCH								CHƯA ĐÚNG QUY ĐỊNH, ĐỀ NGHỊ GIAO KẾ HOẠCH								CHƯA GIAO KẾ HOẠCH								SỐ VỐN CHƯA PHÂN BỔ						Chương trình Biển đông - Hải đảo

										Trong nước		Nước ngoài						Trong nước		Nước ngoài						Trong nước		Nước ngoài		Số DA		Số vốn		Trong đó				Số DA		Số vốn		Trong đó						Tổng số vốn		Trong đó

																																		Trong nước		Nước ngoài						Trong nước		Nước ngoài		Số DA				Trong nước		Nước ngoài				Trong nước		Nước ngoài

		1		2		3		4 = 5 + 6		5		6		7		8 = 9 + 10		9		10		11		12 = 13 + 14		13		14

				TỔNG SỐ

		A		CÂN ĐỐI NSĐP

		I		CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

				Tỉnh, thành phố ............

				Tỉnh, thành phố ............

		II		THỰC HIỆN DỰ ÁN

		a		Dự án khởi công mới

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án hoàn thành ngay trong năm kế hoạch

		b		Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước

		c		Dự án chuyển tiếp (không bao gồm dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật)

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ (nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm)

		d		Dự án dừng không bố trí vốn

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				Trong đó:

				- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật

				- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư

		B		CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW

		1		Chương trình ...................

		a		Dự án khởi công mới

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án hoàn thành ngay trong năm kế hoạch

		b		Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước

		c		Dự án chuyển tiếp (không bao gồm dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật)

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ (nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm)

		d		Dự án dừng không bố trí vốn

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				Trong đó:

				- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật

				- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư

		2		Chương trình ...................

				PHÂN LOẠI NHƯ ĐIỂM 1, MỤC B NÊU TRÊN

				Ghi chú: (*) Cụ thể bao gồm các chương trình: hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008); hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 - kéo dài); hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long (Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2008); dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La; đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung (Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003), Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia (Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007)

																																																												0





Bieu3TWKH

		Bộ, ngành ……………

																																														Bộ, ngành, tổng công ty …….

		Biểu mẫu số 3

		(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2011, ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2012
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 3 NĂM 2013-2015 VÀ NĂM 2013

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 4726/BKHĐT-TH ngày 29 tháng 6 năm 2012)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư						Năm 2011								Năm 2012								Đã bố trí vốn đến hết năm 2012				Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN								Ghi chú

												Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT				Kế hoạch				Thực hiện từ 1/1/2011 đến 31/12/2011				Kế hoạch				Ước thực hiện từ 1/1/2012 đến 31/12/2012

														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		KH 3 năm 2013-2015				KH 2013

																																						Tổng số		Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước		Tổng số		Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				TỔNG SỐ

		A		CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

		I		Ngành/ Lĩnh vực  …

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành/ Lĩnh vực  …

		1		Dự án ...

		…		………..

		B		THỰC HIỆN DỰ ÁN

		I		Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......

		(1)		Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012

		a		Dự án nhóm A

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		1		Dự án ...

		…		………..

		(2)		Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013

		a		Dự án nhóm A

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		1		Dự án ...

		…		………..

		(3)		Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013

		a		Dự án nhóm A

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		1		Dự án ...

		…		………..

		3		Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2012

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		4		Danh mục dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		5		Danh mục các dự án khởi công mới năm 2012

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		(4)		Các dự án khởi công mới năm 2013

		a		Dự án nhóm A

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		1		Dự án ...

		…		………..

		(5)		Các dự án khởi công mới năm 2014 và năm 2015

		a		Dự án nhóm A

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......

		…		PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN

				Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm

				Giải thích các cột:

				- (1): Số thứ tự

				- (2): Tên dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (3): Nhóm dự án theo quy định tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ

				- (3) Năm khởi công mới (năm đầu tiên dự án được bố trí và có giải ngân vốn thực hiện dự án)

				- (4) Năm hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành dự án

				- (5): Địa điểm xây dựng của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (6) Năng lực thiết kế của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (6) Thời gian khởi công hoàn thành dự kiến của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (7) Số, ngày tháng của Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có nhiều quyết định đầu tư thì ghi đầy đủ tất cả các quyết định

				- (8) Tổng mức đầu tư (bao gồm tất cả các nguồn vốn) theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (9) Tổng mức đầu tư nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (10) Tổng mức đầu tư nguồn  vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (11) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (12) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2012 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (13) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2012 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (14) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2012 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (15) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2012

				- (16) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 30/6/2012

				- (17) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 30/6/2012

				- (18) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 30/6/2012

				- (19) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 30/6/2012

				- (20) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 30/6/2012

				- (21) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ khởi công đến hết ngày 30/6/2012

				- (22) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 30/6/2012

				- (23) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 30/6/2012

				- (24) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) kế hoạch 2012 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (25) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) kế hoạch 2012 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (26) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) kế hoạch 2012 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (27) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) kế hoạch 2012 đã bố trí cho dự án

				- (28) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2012-30/6/2012

				- (29) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

				- (30) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

				- (31) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

				- (32) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

				- (33) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

				- (34) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

				- (35) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

				- (24) Tổng số vốn từ tất cả các nguồn dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch giai đoạn 2013-2015

				- (25) Tổng số vốn NSNN dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch giai đoạn 2013-2015

				- (26) Số vốn NSNN (nguồn vốn trong nước) dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch giai đoạn 2013-2015

				- (27) Số vốn NSNN (nguồn vốn nước ngoài) dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch giai đoạn 2013-2015

				- (28) Tổng số vốn từ tất cả các nguồn dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2013

				- (29) Tổng số vốn NSNN (gồm vốn trong nước và vốn nước ngoài) dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2013

				- (30) Số vốn NSNN (nguồn vốn trong nước) dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2013

				- (31) Số vốn NSNN (nguồn vốn nước ngoài) dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2013

				- (32) Ghi chú thêm (nếu cần)

				- (16) Số vốn kế hoạch năm 2012 (bao gồm tất cả các nguồn vốn) bố trí cho dự án

				- (17) Số vốn kế hoạch năm 2012 nguồn vốn NSNN bố trí cho dự án

				- (18) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2012(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 của dự án

				- (19) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2012 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 của dự án

				- (20) Giải ngân kế hoạch năm 2012(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 của dự án

				- (21) Giải ngân kế hoạch năm 2012 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 của dự án

				- (22) Số vốn NSNN đã quyết toán tính đến ngày 30/6/2012

				- (23) Nhu cầu vốn NSNN còn thiếu so với tổng mức đầu tư ở cột (9)

				- (24) Dự kiến bố trí kế hoạch năm 2013 cho dự án

				- (25) Năm hoàn thành dự kiến của dự án

				- (26) Ghi chú thêm (nếu cần)



&R&P



Bieu4ODAKH

		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

																																																																								Bộ, ngành, tổng công ty …….

		Biểu mẫu số 4

		(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các dự án sử dụng vốn ODA)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) THUỘC NGUỒN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2011, ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 3 NĂM 2013 - 2015 VÀ NĂM 2013

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số  4726/BKHĐT-TH ngày 29 tháng 6 năm 2012)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư												Thực hiện từ 1/1/2011 đến 31/12/2011								Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2012								KH năm 2012								Ước thực hiện từ 1/1/2012 đến 31/12/2012								Dự kiến kế hoạch																Ghi chú

												Số quyết định		TMĐT																																										Giai đoạn 2013-2015								Trong đó: KH 2013

														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:

																Vốn đối ứng(1)				Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2)						Vốn đối ứng				Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)				Vốn đối ứng				Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)				Vốn đối ứng				Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)				Vốn đối ứng				Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:

																										Tổng số		Trong đó: NSTW						Tổng số		Trong đó: NSTW						Tổng số		Trong đó: NSTW						Tổng số		Trong đó: NSTW						Vốn đối ứng				Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)				Vốn đối ứng				Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)

																Tổng số		Trong đó: NSTW		Tính bằng ngoại tệ		Quy đổi ra tiền Việt																																				Tổng số		Trong đó: NSTW						Tổng số		Trong đó: NSTW

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

				TỔNG SỐ

		I		Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......

		1		Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011

		1		Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012

		a		Dự án nhóm A

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		2		Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013

		a		Dự án nhóm A

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		3		Danh mục dự án khởi công mới năm 2013

		a		Dự án nhóm A

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		4		Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013

		a		Dự án nhóm A

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		5		Danh mục các dự án khởi công mới sau năm 2013

		a		Dự án nhóm A

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......

		…		PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN

				Ghi chú:

				- (1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng

				- (2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định.
Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.

				Giải thích các cột:

				- (1): Số thứ tự

				- (2): Tên dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (3): Nhóm dự án theo quy định tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ

				- (3) Năm khởi công mới (năm đầu tiên dự án được bố trí và có giải ngân vốn thực hiện dự án)

				- (4) Năm hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành dự án

				- (3): Địa điểm xây dựng của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (4) Năng lực thiết kế của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (5) Thời gian khởi công hoàn thành dự kiến của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (6) Số, ngày tháng của Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có nhiều quyết định đầu tư thì ghi đầy đủ tất cả các quyết định

				- (7) Tổng mức đầu tư (bao gồm tất cả các nguồn vốn) theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (8) Tổng mức đầu tư vốn đối ứng (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (9) Tổng mức đầu tư vốn đối ứng nguồn  vốn NSTW của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (10) Tổng mức đầu tư vốn đối ứng nguồn vốn NSĐP của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (11) Tổng mức đầu tư vốn đối ứng từ các nguồn vốn khác của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (12) Tổng mức đầu tư vốn nước ngoài của dự án tính bằng ngoại tệ (ghi rõ đơn vị ngoại tệ sử dụng tại cột ghi chú) quy định tại Hiệp định

				- (13) Tổng mức đầu tư vốn nước ngoài của dự án tính bằng Việt Nam đồng

				- (14) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2011 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (15) Tổng số vốn đối ứng(bao gồm tất cả các nguồn vốn) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2011 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (16) Tổng số vốn đối ứng nguồn NSTW đã bố trí cho dự án đến hết năm 2011 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (17) Tổng số vốn đối ứng nguồn NSĐP đã bố trí cho dự án đến hết năm 2011

				- (18) Tổng số vốn đối ứng từ các nguồn vốn khác đã bố trí cho dự án đến hết năm 2011

				- (19) Tổng số vốn nước ngoài (tính bằng tiền Việt) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2011

				- (20) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2011

				- (21) Lũy kế khối lượng thực hiện phần vốn đối ứng của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2011

				- (22) Lũy kế khối lượng thực hiện phần vốn đối ứng sử dụng vốn NSTW của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2011

				- (23) Lũy kế khối lượng thực hiện phần vốn nước ngoài (tính bằng tiền Việt) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2011

				- (24) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2012

				- (25) Lũy kế giải ngân vốn đối ứng (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2012

				- (26) Lũy kế giải ngân vốn đối ứng nguồn NSTW của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2012

				- (27) Lũy kế giải ngân phần vốn nước ngoài (tính bằng tiền Việt) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2012

				- (28) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) kế hoạch 2012 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (29) Tổng số vốn đối ứng (bao gồm tất cả các nguồn vốn) kế hoạch 2012 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (30) Số vốn đối ứng nguồn NSTW kế hoạch 2012 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (31) Số vốn nguồn NSĐP kế hoạch 2012 đã bố trí cho dự án

				- (32) Số vốn đối ứng từ các nguồn vốn khác kế hoạch 2012 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (33) Số vốn nước ngoài (tính bằng tiền Việt) kế hoạch 2012 đã bố trí cho dự án

				- (34) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2012-30/6/2012

				- (35) Lũy kế khối lượng thực hiện phần vốn đối ứng (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

				- (36) Lũy kế khối lượng thực hiện phần vốn đối ứng nguồn NSTW của dự án từ 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

				- (37) Lũy kế khối lượng thực hiện phần vốn nước ngoài (tình bằng tiền Việt) của dự án từ 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

				- (38) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

				- (39) Lũy kế giải ngân vốn đối ứng (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

				- (40) Lũy kế giải ngân vốn đối ứng nguồn NSTW của dự án từ 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

				- (41) Lũy kế giải ngân vốn nước ngoài (tính bằng tiền Việt) của dự án từ 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

				- (43) Tổng số vốn từ tất cả các nguồn dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch giai đoạn 2013-2015

				- (44) Tổng số vốn đối ứng (bao gồm tất cả các nguồn vốn) dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch giai đoạn 2013-2015

				- (45) Tổng số vốn đối ứng nguồn NSTW dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch giai đoạn 2013-2015

				- (46) Tổng số vốn đối ứng nguồn NSĐP dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch giai đoạn 2013-2015

				- (47) Tổng số vốn đối ứng từ các nguồn vốn khác dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch giai đoạn 2013-2015

				- (48) Tổng số vốn nước ngoài (tính bằng tiền Việt) dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch giai đoạn 2013-2015

				- (49) Tổng số vốn từ tất cả các nguồn dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2013

				- (50) Tổng số vốn đối ứng (bao gồm tất cả các nguồn vốn) dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2013

				- (51) Tổng số vốn đối ứng nguồn NSTW dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2013

				- (52) Tổng số vốn đối ứng nguồn NSĐP dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2013

				- (53) Tổng số vốn đối ứng từ các nguồn vốn khác dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2013

				- (54) Tổng số vốn nước ngoài (tính bằng tiền Việt) dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2013

				- (42) Ghi chú thêm (nếu cần)





Bieu5chichung

		Bộ, ngành/Tỉnh, thành phố …

		Biểu mẫu số 5

		(Biểu mẫu áp dụng cho bộ, ngành cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty 
và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
được bố trí kế hoạch đầu tư cho một số nhiệm vụ cụ thể)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2011, ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2012;
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 3 NĂM 2013-1015 VÀ NĂM 2013 
VỐN ĐẦU TƯ TỪ NSNN CHO CÁC KHOẢN CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số  4726 /BKHĐT-TH ngày 29 tháng 6 năm 2012)

		Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Nguồn vốn		Năm 2012				Dự kiến giai đoạn 2013-2015								Ghi chú

						KH		Ước thực hiện từ 1/1/2012 đến 31/12/2012		Tổng số 3 năm 2013-2015		Trong đó:

												KH năm 2013		KH năm 2014		KH năm 2015

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				TỔNG SỐ

		1		Bổ sung các quỹ xúc tiến thương mại

		2		Bổ sung các quỹ xúc tiến đầu tư

		3		Bổ sung các quỹ xúc tiến du lịch

		4		Góp vốn cổ phần các tổ chức quốc tế

		5		Bù lãi suất tín dụng đầu tư

		6		Bù lãi suất tín dụng chính sách

		7		Chi bổ sung dự trữ quốc gia

		8		Cho vay chính sách hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, nhà ở cho người nghèo, cho vay hộ đồng bào nghèo vùng Đồng bằng sông Cửu long

		9		Lợi nhuận để lại đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam



&R&P



Bieu6THDP

		Tỉnh, thành phố …

		Biểu mẫu số 6

		(Biểu mẫu áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

		ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2012;
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 3 NĂM 2013-1015 VÀ NĂM 2013 CỦA ĐỊA PHƯƠNG

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số  4726 /BKHĐT-TH ngày 29 tháng 6 năm 2012)

		Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Nguồn vốn		Năm 2012				Dự kiến giai đoạn 2013-2015								Ghi chú

						Kế hoạch		Khối lượng thực hiện từ 1/1/2012 đến 31/12/2012		Tổng số 3 năm 2013-2015		Trong đó:

												KH năm 2013		KH năm 2014		KH năm 2015

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				TỔNG SỐ

		1		Đầu tư từ NSNN

				Trong đó:

		a)		Đầu tư phát triển trong cân đối NSĐP

				Trong đó: Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

		b)		Hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW

		2		Đầu tư nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

		3		Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

		4		Tín dụng đầu tư nhà nước

		5		Đầu tư của khu vực DNNN

		6		Đầu tư trực tiếp nước ngoài

		7		Đầu tư từ nguồn vốn tư nhân và dân cư

				Trong đó:

				- Đầu tư qua hình thức BOT

				- Đầu tư qua hình thức BT

				- Đầu tư qua hình thức PPP

		8		Đầu tư các nguồn vốn khác có tính chất NSNN (ghi cụ thể nguồn vốn)

				- Chuẩn bị đầu tư

				- Thực hiện dự án

				+ Dự án nhóm A

				+ Dự án nhóm B

				+ Dự án nhóm C



&R&P



-------

		





---------

		





Recovered_Sheet1

		





phu luc 01 (PAC)

		BIỂU SỐ 01: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 - 
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

		(Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số  1452/QĐ - UBND ngày  22 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

																																		Đơn vị tính: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm xây dựng		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư				Quyết định đầu tư điều chỉnh				Thanh toán từ đầu dự án đến hết năm 2011		Kế hoạch vốn năm 2012						Thanh toán từ đầu dự án đến hết 31/01/2013						Kế hoạch vốn năm 2013 đã giao						Thanh toán thuộc kế hoạch năm 2013 từ đầu năm đến hết 31/8/2013		Kế hoạch vốn năm 2013 điều chỉnh, bổ sung						Tăng (+) giảm (-) so với quyết định đã giao		Chủ đầu tư		Ghi chú

												Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT

														Tổng  mức đầu tư				Tổng  mức đầu tư				Tổng số		Trong đó				Tổng số		Trong đó				Tổng số		Trong đó:						Tổng số		Trong đó:

																								NSTW		NSĐP				NSTW		NSĐP				TCĐ + SXKT + NSK		SDĐ						TCĐ + SXKT + NSK		SDĐ

																																																								LĨNH VỰC		TW		DP		Tổng		TW		DP

		1		2		3		4		5		6		7		8		9										10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22

				TỔNG SỐ										697,973		- 0		710,873		141,273		22,045		4,375		17,670		145,998		95,778		50,220		25,730		22,468		3,262		5,819		25,730		22,468		3,262		- 0										0		24,330

		1		Đường nội thị thị trấn Cổ Phúc (đoạn từ Ngã tư cây xăng - Bệnh viện)		H. Trấn Yên		L = 395 m		2011		141/QĐ-SKHĐT ngày 19/5/2010		4,121		141/QĐ-SKHĐT ngày 19/5/2010		4,121		1,975		1,540				1,540		3,515		508		3,007		606		606				437		580		580				-26		Uỷ ban nhân dân huyện Trấn Yên		Thanh toán gọn		606				- 0		606		606		0		0		0

		2		Hội trường HĐND và UBND huyện Văn Yên		H. Văn Yên		Cấp IV		2010-2011		1666/QĐ-UBND ngày 30/10/2009		9,054		25/QĐ-UBND ngày 10/01/2012		10,441		4,549		3,742		1,500		2,242		8,291		1,500		6,791		2,150		2,150				861		1,000		1,000				-1,150		Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên		Thanh toán gọn		2,150				- 0		2,150		2150		0		0		0

		3		Cổng chào điện tử và Bảng thông tin điện tử		TP. Yên Bái		02 cổng chào + 1 bảng điện tử		2010		1788/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		6,323		1788/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		6,323		2,500		3,021				3,021		5,521				5,521		802		802				731		731		731				-71		Sở Thông tin và Truyền thông		Thanh toán gọn		802				- 0		802		802		0		0		0

		4		Trường tiểu học Bảo Hưng		H. Trấn Yên		Cấp IV		2009-2011		260/QĐ-SKHĐT ngày 17/6/2009;		4,548		23/QĐ-SKHĐT ngày 21/01/2010; 1092/QĐ-SKHĐT ngày 30/6/2011		4,990		4,622						- 0		4,622				4,622		252		252				245		245		245				-7		Uỷ ban nhân dân huyện Trấn Yên		Thanh toán gọn						- 0		252

		5		Cải tạo, nâng cấp + mở rộng Trụ sở Thanh tra tỉnh Yên Bái		TP. Yên Bái		Cấp IV, Sxd=301,33m2		2009-2011		335/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2006;		3,239		589/QĐ-UBND ngày 02/5/2007;  1863/QĐ-UBND ngày 30/10/2007; 1250/QĐ-UBND ngày 07/8/2008;  1473/QĐ-UBND ngày 22/9/2008; 416/QĐ-UBND ngày 02/4/2010; 2226/QĐ-UBND ngày 28/12/2010; 1204/QĐ-SKHĐT ngày 15/7/2011; 35/QĐ-SKHĐT ngày 25/7/2012		9,614		7,227		500				500		7,727		2,000		5,727		1,654		1,654				1,267		1,267		1,267				-387		Thanh tra tỉnh Yên Bái		Thanh toán gọn		1,000				- 0		1,654		1654		0		0		0

		6		Nhà gara ôtô + Nhà công vụ Chi cục Kiểm lâm		TP. Yên Bái		216 m2		2011-2013		286/QĐ-SKHĐT ngày 26/10/2010		1,135		2218/QĐ-SKHĐT ngày26/12/2011		1,400		483		284				284		767				767		633		633				371		464		464				-169		Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái		Thanh toán gọn		633				- 0		633		633		0		0		0

		7		Dự án di dân thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình		Huyện 
Yên Bình		8 hộ		2010-2012		511/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/09		1,057		125/QĐ-UBND ngày 09/9/2011		1,057		700		0						700		700				357		357				197		202		202				-155		UBND huyện Yên Bình		Thanh toán gọn								357

		8		Cấp nước sinh hoạt thôn Háng Tầu xã Túc Đán		H. Trạm Tấu		121 hộ		2011-2012		370/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2010		2,869		368/QĐ-UBND ngày 15/10/2011		3,474		900		1,949		1,949				2,849		2,849				295		295				245		271		271				-24		UBND huyện Trạm Tấu		Thanh toán gọn								295

		9		Cấp nước sinh hoạt thôn 1, xã Hoà Cuông		H. Trấn Yên		85 hộ		2011-2012		449/QĐ-UBND ngày 31/10/2011		995		359/QĐ-UBND ngày 21/8/2012		1,808		550		926		926				1,476		1,476				333		333				329		329		329				-4		UBND huyện Trấn Yên		Thanh toán gọn								333

		10		Hỗ trợ GPMB dự án Trung tâm dậy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái		TP. Yên Bái		Cấp III		03 năm kể từ ngày khởi công		1088-QĐ/HNDTW ngày 29/10/2012		39,989		1088-QĐ/HNDTW ngày 29/10/2012		39,989		0						- 0						- 0		5,000		5,000						4,000		3,000		1,000		-1,000		Hội nông dân tỉnh Yên Bái				5,000		GD		- 0		5,000		5000		0				0

		11		Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành		TP. Yên Bái		Cấp III		Từ năm 2012		1801/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		105,863		1801/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		105,863		- 0		5,000				5,000		5,000				5,000		4,000		4,000						2,000				2,000		-2,000		Sở Giáo dục và Đào tạo				4,000		GD		- 0		4,000		4000		0		0		0

		12		Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Yên Bái		TP. Yên Bái				2011-2015		1677/QĐ-UBND ngày 30/10/2009		229,600		1677/QĐ-UBND ngày 30/10/2009		229,600		9,616		1,183				1,183		1,183				1,183		5,000		2,000		3,000				5,000		5,000				0		Trường trung cấp Y tế tỉnh Yên Bái		Triển khai thực hiện khu tái định cư + Mua sắm trang thiết bị + Lập hồ sơ thẩm định mở 3 mã ngành mới		4,000		GD		- 0		5,000		5000		0		0		0

		13		Trường tiểu học Viễn Sơn - Xây dựng mới nhà lớp học 2 tầng 4 phòng học và 2 nhà vệ sinh 2 gian (Điểm trường chính thôn Khe Dứa) nhà vệ sinh 01 gian (thôn Đồng Lụa)		H. Văn Yên		Cấp IV		03 năm kể từ ngày khởi công		549/QĐ-UBND ngày 15/11/2010		2,661		549/QĐ-UBND ngày 15/11/2010		2,661		930		100				100		1,030				1,030		1,248		1,248				1,136		1,348		1,348				100		Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên		Cho phép triển khai thực hiện hạng mục kè để khắc phục hậu quả thiên tai				GD		- 0		1,248		1248

		14		Xử lý sạt lở trạm Y tế xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái		H. Mù Cang Chải		Cấp IV		03 năm kể từ ngày khởi công		834/QĐ-UBND ngày 04/7/2013		2,576		834/QĐ-UBND ngày 04/7/2013		2,576																- 0								1,000		1,000				1,000		Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải		Cho phép triển khai thực hiện để khắc phục hậu quả thiên tai

		15		Đường đến trung tâm xã Nậm Lành		H. Văn Chấn		3 năm kể từ ngày khởi công		L = 7,558 km		1011/QĐ-UBND ngày 06/7/2010		26,352		1011/QĐ-UBND ngày 06/7/2010		26,352										12,370				12,370										1,000		1,000				1,000		Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn

		16		Đường Yên Hưng - Yên Thái -Ngòi A - Quang Minh - An Bình		H. Văn Yên		L = 10 Km		Từ năm 2009		359/QĐ-UBND ngày 22/02/2008; 560/QĐ-UBND ngày 26/4/2010		167,496		359/QĐ-UBND ngày 22/02/2008; 560/QĐ-UBND ngày 26/4/2010		167,496		72,451		300				300		72,751		72,451		300		500		238		262				1,326		1,064		262		826		Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên								- 0		500		500

		17		Bệnh viện đa khoa huyện Mù Cang Chải		H. Mù Cang Chải						1364/QĐ-UBND ngày 14/9/2009		16,487		1364/QĐ-UBND ngày 14/9/2009		16,487										8,500		8,500				- 0								500		500				500		Sở Y tế

		18		Nhà làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư		Tỉnh Yên Bái		Cấp IV		2012-2013		113/QĐ-SKHĐT ngày 12/10/2012		3,000		113/QĐ-SKHĐT ngày 12/10/2012		3,000				- 0				- 0		- 0				- 0		1,500		1,500						2,500		2,500				1000		Sở Kế hoạch & Đầu tư		Nhà làm việc BQLDA Giảm nghèo giai đoạn II tỉnh Yên Bái								1,500

		19		Trụ sở HĐND và UBND xã Xuân Tầm		H. Văn Yên				2011-2012		885/QĐ-UBND ngày 29/10/2009;		998		815/QĐ-SKHĐT ngày 24/5/2011; 834/QĐ-UBND ngày 04/7/2013		2,374										2,186		1,784		402		- 0								188		188				188		Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên

		20		Cấp nước sinh hoạt thôn Vần, xã Việt Hồng		H. Trấn Yên		100 hộ		2011-2012		450/QĐ-UBND ngày 31/10/2011		990		355/QĐ-UBND ngày 21/8/2012		1,624										1,485		1,485				- 0								29		29				29		Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên

		21		Khu điều trị bệnh nhân phong xã Chấn Thịnh		H. Văn Chấn		2010-12		Cấp IV		463/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2009;		1,735		456/QĐ-SKHĐT ngày 8/12/2010		2,738										2,525		2,525				- 0								100		100				100		Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Yên Bái

		22		Bổ sung vốn đối ứng cho các dự án ODA + NGO																														- 0								250		250				250				Chi tiết theo như Biểu số 01A

		23		Bệnh viện đa khoa huyện Yên Bình		H. Yên Bình		80 giường		05 năm kể từ ngày khởi công		472/QĐ-UBND ngày 31/10/2006; 21/QĐ-UBND ngày 13/01/2010, 1095/QĐ-UBND ngày 25/7/2011		66,885		472/QĐ-UBND ngày 31/10/2006; 21/QĐ-UBND ngày 13/01/2010, 1095/QĐ-UBND ngày 25/7/2011		66,885		34,770		3,500				3,500		3,500				3,500		1,000		1,000						1,000		1,000				0		Sở Y tế		Thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành (xây lắp, tư vấn, chi phí khác…)		1,000				- 0		1,000		1000		0		0		0

		24		Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực thành phố Yên Bái (đoạn bờ trái từ đền Tuần Quán đến cầu Văn Phú)		TP. Yên Bái		Kè BTCT		05 năm kể từ ngày khởi công																								400		400						400		400				0		Sở Tài nguyên và Môi trường		Điều chỉnh lại tên danh mục cho phù hợp với chủ trương đầu tư (tên danh mục nêu tại Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Yên Bái là: Kè Tuần Quán đến cầu Văn Phú, thành phố Yên Bái)				HD				400



&R&P



TTr Vốn ĐP

		BIỂU SỐ 01A: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2013 CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ODA + NGO

		NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

		(Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày  22 tháng  10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

																																																												Đơn vị tính: Triệu đồng

																																																										Đơn vị tính: Triệu đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Nhóm Dự án (A/B/C)		Địa điểm xây dựng		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư ban đầu										Quyết định đầu tư sau điều chỉnh bổ sung										Dự kiến hạng mục cắt giảm, dừng triển khai, giãn tiến độ		Giải ngân từ khởi công đến 31/1/2013								Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm  2013						Cấp phát thuộc kế hoạch năm 2013 từ đầu năm đến hết tháng 8 năm 2013								Khối lượng đủ điều kiện giải ngân thuộc kế hoạch năm 2013		Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm  2013 điều chỉnh, bổ sung						Tăng (+) giảm  (-) so với quyết định đã giao		Chủ đầu tư		Ghi chú

														Số quyết định		Tổng mức đầu tư								Số quyết định		Tổng mức đầu tư										Tổng số		Trong đó:						Tổng số		Chia ra				Tổng số		Trong đó:								Tổng số		Chia ra

																Tổng số		Trong đó								Tổng số		Trong đó										NSTW		NSĐP		Nguồn vốn khác				TCĐ + SXKT + NSK		SDĐ				TCĐ		XSKT		SDĐ						TCĐ+XSKT+NSK		SDĐ

																		NSTW		NSĐP		Nguồn vốn khác						NSTW		NSĐP		Nguồn vốn khác

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35

				TỔNG SỐ												184,711		32,406		5,125		147,179		- 0		14,168		1,308		4,597		8,263		- 0		165,841		18,551		2,830		145,000		6,100		6,100		- 0		2,166		2,166		- 0		- 0		6,113		6,350		6,350		- 0		250

		A		CÁC DỰ ÁN ODA												181,955		32,406		4,548		145,000		- 0		1,657		1,308		349		- 0		- 0		164,241		18,551		1,230		145,000		4,238		4,238		- 0		1,086		1,086		- 0		- 0		4,388		4,488		4,488		- 0		250

		I		Danh mục dự án hoàn thành đã bàn giao sử dụng trước ngày 31/12/2012												174,057		28,532		525		145,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		162,082		17,082		- 0		145,000		1,778		1,778		- 0		268		268		- 0		- 0		748		1,778		1,778		- 0		- 0

		1		Dự án nâng cao năng lực làm tin thời sự và xây dựng mạng tiếp phát các chương trình cho Đài phát thanh-truyền hình tỉnh Yên Bái		B		T. Yên Bái				2006-2010		Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 11/02/2004 của UBND tỉnh Yên Bái		174,057		28,532		525		145,000				- 0						- 0				162,082		17,082				145,000		1,778		1,778				268		268		- 0		- 0		748		1,778		1,778				- 0		Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái

		II		Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2013												3,000		- 0		3,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		350		- 0		890		- 0		2,100		2,100		- 0		637		637		- 0		- 0		187		2,100		2,100		- 0		- 0

		1		Dự án Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam		C		Tỉnh Yên Bái				2011- 2012				- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0				250				250				200		200				- 0		- 0		- 0				- 0		300		300				100		Chi cục lâm nghiệp

		2		Kinh phí hoạt động của Ban điều phối Chương trình nước và vệ sinh môi trường		C		Tỉnh Yên Bái				Từ 2010				- 0										- 0										100				100				300		300				137		137						137		300		300				- 0		Sở Xây dựng

		3		Nhà làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư		C		Tỉnh Yên Bái				2012-2013				3,000				3,000														- 0		- 0		- 0		440		- 0		1,500		1,500		- 0		500		500		- 0		- 0		50		1,500		1,500		- 0				Sở KH&ĐT

		4		Dự án Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực lập kế hoạch và thực thi các dự án trồng rừng (FICABII)		C		T. Yên Bái				2011-2013		Quyết định số 258/QĐ-BNN-HTQT ngày 18/2/2011 của Bộ NN và PTNT		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0								100				100		100														- 0		- 0				-100		Chi cục lâm nghiệp

		II		Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013												4,898		3,874		1,023		- 0		- 0		1,657		1,308		349		- 0		- 0		1,809		1,469		340		- 0		360		360		- 0		181		181		- 0		- 0		3,453		610		610		- 0		250

		1		Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Chương trình hỗ trợ quản lý rừng bền vững, thương mại và tiếp thị lâm sản chính tại Việt Nam (giai đoạn 3)		C		T. Yên Bái				2012-2015		Quyết định số 2898/QĐ-BNN-TCNN ngày 29/11/2011, của Bộ NN và PTNT		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0				100		- 0		100				110		110		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		110		110		- 0		0		BQL DA Chương trình hỗ trợ quản lý rừng bền vững, thương mại và tiếp thị lâm sản chính tại Việt Nam

		2		Công trình trường tiểu học Kim Đồng, trường tiểu học Bế Văn Đàn, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái		C		TX Nghĩa Lộ				2,011		Quyết định số: 20/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 của UBND thị xã Nghĩa Lộ.		1,354		1,040		314																1,034		1,034																				1,034		50		50				50		Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ

		3		Công trình trường tiểu học Hoàng Văn Thọ, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái		C		TX Nghĩa Lộ				2,011		Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 của UBND thị xã Nghĩa Lộ		1,657		1,297		360				QĐ phê duyệt điều chỉnh dự toán BCKTKT số 10/QĐ-PGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Phòng GD&ĐT thị xã Nghĩa Lộ		1,657		1,308		349						435		435						- 0														1,308		50		50				50		Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ

		4		Công trình trường tiểu học Kim Đồng, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái		C		TX Nghĩa Lộ						Quyết định số: 180/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND thị xã Nghĩa Lộ		1,887		1,537		349																								- 0														930		50		50				50		Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ

		5		Kinh phí hoạt động của Ban QLDA vốn JICA tỉnh Yên Bái		C		Tỉnh Yên Bái				Từ 2010				- 0										- 0								- 0		240				240				250		250		- 0		181		181		- 0		- 0		181		250		250		- 0		- 0		Sở KH&ĐT

		6		Kinh phí hoạt động Ban chuẩn bị dự án chương trình đô thị miền núi phía bắc - tiểu dự án thành phố Yên Bái,  tỉnh Yên Bái		C		Tỉnh Yên Bái				Từ 2013		Quyết định số 1081/QĐ-UBND, của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái																																														100		100				100		Sở KH&ĐT

		B		CÁC DỰ ÁN NGO												2,756		- 0		577		2,179		- 0		12,511		- 0		4,248		8,263		- 0		1,600		- 0		1,600		- 0		1,862		1,862		- 0		1,080		1,080		- 0		- 0		1,725		1,862		1,862		- 0		- 0

		I		Danh mục dự án hoàn thành đã bàn giao sử dụng trước ngày 31/12/2012												1,736		- 0		339		1,397		- 0		12,511		- 0		4,248		8,263		- 0		1,600		- 0		1,600		- 0		1,812		1,812		- 0		1,030		1,030		- 0		- 0		1,675		1,812		1,812		- 0		- 0

		1		Dự án Xây dựng công trình nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Bảo Hưng		C		H. Trấn Yên		- 0		2010		Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 25/02/2012 của UBND tỉnh Yên Bái		1,736				339		1,397				- 0										1,600				1,600		- 0		132		132				- 0		- 0						- 0		132		132				- 0		Ủy ban nhân dân huyện  Trấn Yên

		2		Dự án cấp nước sinh hoạt, làm sạch nước thải và hỗ trợ quản lý dịch vụ nước tại xã An Thịnh		C		H. Văn Yên		Công suất 400m3/ngày đêm		Từ 2009		Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Yên Bái		- 0								Quyết định số 408/QĐ-SKHĐT ngày 14/11/2008, của Sở KHĐT tỉnh Yên Bái		6,718				1,925		4,793				- 0								625		625				- 0		- 0						625		625		625				0		Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên

		3		Dự án cấp nước sinh hoạt, làm sạch nước thải và hỗ trợ quản lý dịch vụ nước tại xã Yên Phú		C		H. Văn Yên		- 0		Từ 2009		Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 16/10/2007, của UBND tỉnh Yên Bái		- 0								Quyết định số 02/QĐ-SKHĐT ngày 11/01/2012, của Sở KHĐT tỉnh Yên Bái		5,793				2,323		3,470				- 0								1,055		1,055				1,030		1,030						1,050		1,055		1,055				0		Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên

		II		Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2013												1,020		- 0		238		782		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		50		50		- 0		50		50		- 0		- 0		50		50		50		- 0		- 0

		1		Nâng cao năng lực của các nhóm nông dân dân tộc thiểu số ứng dụng sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái, Việt Nam		C		Các huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn và Văn Yên				2012-2013		Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 20/3/2012, của UBND tỉnh Yên Bái		1,020				238		782																						50		50				50		50						50		50		50						Chi cục bảo vệ thực vật





phu bieu 02

		

		Phụ biểu số 2

		KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2013 TỈNH YÊN BÁI  
 DỰ ÁN 2: HỖ TRỢ XÂY DỰNG CSHT CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU, CÁC THÔN BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

		(Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số 1452/QĐ - UBND ngày  22 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

																												Đơn vị tính vốn: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm xây dựng		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư				Quyết định đầu tư điều chỉnh				Giải ngân đến hết năm 2012		Kế hoạch năm 2013 tại quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 20/3/2013		Ước giá trị khối lượng thực hiện đến hết 31/8/2013		Đã giải ngân từ đầu dự án đến hết 31/8/2013		Kế hoạch điều chỉnh năm 2013		Kế hoạch điều chỉnh so với kế hoạch đã giao tăng (+), giảm (-)		Chủ đầu tư		Ghi chú

												Số quyết định, ngày, tháng, năm		Tổng mức đầu tư		Số quyết định, ngày, tháng, năm		Tổng mức đầu tư				Trong đó ĐTPT

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

				Tổng số										70,583				96,596		50,459		40,970		90,038		77,175		40,970		0.0

		I		Huyện Mù Cang Chải										22,946				38,948		23,983		10,700		34,131		30,524		10,700		0.0

		I.1		Danh mục dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2013										20,075.6				36,077.7		23,983.0		8,867.0		32,130.5		29,726.0		8,147.5		-719.5

		1		Xã Lao Chải										2,098				3,203		2,238		965		3,148.0		2,813.0		910.0		-55.0

				Đường Hú Trù Lình đi Trống Khua (lý trình: km0 - km2+544,92)		H. Mù Cang Chải		2545 m		2012-2013		QĐ số 1468/QĐ-UBND ngày 22/10/2010		2,098		QĐ số 676/QĐ-UBND ngày 22/6/2012		3,203		2,238		965		3,148.0		2,813.0		910.0		-55.0		UBND huyện Mù Cang Chải		Thanh toán gọn

		2		Xã Chế Cu Nha										3,727				5,037		4,037		1,000		4,473.5		4,473.5		436.5		-563.5

				Thủy lợi Khang Giàng Lừ		H. Mù Cang Chải				2012-2013		QĐ số 247b/QĐ-UBND ngày 30/3/2012		2,155		Số 1091/QĐ-UBND ngày 10/8/2012		2,150		1,506		644		1,909.0		1,909.0		403.0		-241.0		UBND huyện Mù Cang Chải		Thanh toán gọn

				Cấp nước sinh hoạt bản Trống Tông		H. Mù Cang Chải		74 hộ		2012-2013		QĐ số 1496/QĐ-UBND ngày 28/10/2010		1,572		QĐ số 683/QĐ-UBND ngày 22/6/2012		2,887		2,531		356		2,564.5		2,564.5		33.5		-322.5		UBND huyện Mù Cang Chải		Thanh toán gọn

		3		Xã Hồ Bốn										3,530				6,441		3,970		2,470		5,741		5,699		1,771		-699.0

				Thuỷ lợi Háng Đề Chù		H. Mù Cang Chải		12 ha		2012-2013		QĐ số 1493/QĐ-UBND ngày 28/10/2010		3,530		QĐ số 679/QĐ-UBND ngày 22/6/2012		6,441		3,970		2,470		5,741.0		5,698.5		1,771.0		-699.0		UBND huyện Mù Cang Chải		Thanh toán gọn

		4		Xã Dế Xu Phình										1,791				1,809		1,072		737		1,495		1,441		423		-314.0

				Thủy lợi Háng Cún Rùa B		H. Mù Cang Chải		25 ha		2012-2013		Số 243b/QĐ-UBND ngày 29/3/2012		1,791		Số 1093/QĐ-UBND ngày 13/8/2012		1,809		1,072		737		1,495.0		1,441.0		423.0		-314.0		UBND huyện Mù Cang Chải		Thanh toán gọn

		5		Xã Cao Phạ										3,968				3,933		2,500		1,433		3,652.7		3,652.7		1,152.7		-280.3

				Thủy lợi Nà Đở		H. Mù Cang Chải		30 ha		2012-2013		Số 246b/QĐ-UBND ngày 30/3/2012		3,968		Số 1092/QĐ-UBND ngày 10/8/2012		3,933		2,500		1,433		3,652.7		3,652.7		1,152.7		-280.3		UBND huyện Mù Cang Chải		Thanh toán gọn

		6		Xã La Pán Tẩn										4,962				4,962		2,700		2,262		4,181.3		4,181.3		1,481.3		-780.7

				Thủy lợi Hấu Đề - Pú Nhu - Háng Sung		H. Mù Cang Chải		50 ha		2012-2013		Số 245b/QĐ-UBND ngày 30/3/2012		4,962		Số 1090/QĐ-UBND ngày 10/8/2012		4,962		2,700		2,262		4,181.3		4,181.3		1,481.3		-780.7		UBND huyện Mù Cang Chải		Thanh toán gọn

		7		Xã Nậm Khắt														3,053.4		2,466.0		0.0		2,661.0		2,466.0		195.0		195.0

				Thuỷ lợi Kháo Pao		H. Mù Cang Chải		25 ha		2012-2013		1492/QĐ-UBND ngày 28/10/2010		2,021		1568/QĐ-UBND ngày 15/11/2012		3,053.4		2,466		0		2,661.0		2,466.0		195.0		195.0				Thanh toán gọn

		8		Xã Nậm Có														7,638.9		5,000.0		0.0		6,778.0		5,000.0		1,778.0		1,778.0

				Thuỷ lợi Phình Ngài		H. Mù Cang Chải		15 ha		2012-2013		1497/QĐ-UBND ngày 28/10/2010		1,693		680/QĐ-UBND ngày 22/6/2012		3,172.2		2,261		0		2,799.0		2,261.0		538.0		538.0				Thanh toán gọn

				Thuỷ lợi Nậm Pẳng		H. Mù Cang Chải		25 ha		2012-2013		1499*/QĐ-UBND ngày 28/10/2010		3,732		677/QĐ-UBND ngày 22/6/2012		4,466.7		2,739		0		3,979.0		2,739.0		1,240.0		1,240.0				Thanh toán gọn

		I.2		Danh mục dự án khởi công mới										2,870				2,870		0		1,833		2,000		798		2,553		719.5

		1		Xã Dế Xu Phình										2,870				2,870				1,833		2,000		798		2,553		719.5

				Thủy lợi bản Ma Lừ Thàng		H. Mù Cang Chải		65 ha		2013		Số 1509/QĐ-UBND ngày 30/10/2012		2,870		Số 1509/QĐ-UBND ngày 30/10/2012		2,870				1,833		2,000.0		798.0		2,552.5		719.5		UBND huyện Mù Cang Chải

		II		Huyện Trạm Tấu										13,709				22,592		11,896		11,970		24,988		18,806		11,970		0.0

		II.1		Danh mục dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2013										13,709				22,592		11,896		10,570		21,710.0		17,696.0		9,814.0		-756.0

		1		Xã Xà Hồ										1,193				3,800		1,893		1,450		3,653		2,476		1,760		310.0

				Đường đi thôn Sáng Pao		H. Trạm Tấu		1240,9 m		2012-2013		QĐ số 439/QĐ-UBND ngày 30/10/2010		1,193		QĐ số 134/QĐ-UBND ngày 27/7/2012		3,800		1,893		1,450		3,653		2,476		1,760		310.0		UBND huyện Trạm Tấu		Thanh toán gọn

		2		Xã Pá Lau										4,198				4,198		1,700		2,490		3,790		3,790		2,090		-400.0

				Thủy lợi Huổi Lồng		H. Trạm Tấu		32 ha		2012-2013		QĐ số 66/QĐ-UBND ngày 05/6/2012		4,198		QĐ số 66/QĐ-UBND ngày 05/6/2012		4,198		1,700		2,490		3,790		3,790		2,090		-400.0		UBND huyện Trạm Tấu		Thanh toán gọn

		3		Xã Làng Nhì										2,764				4,752		2,262		2,490		4,460		4,460		2,198		-292.0

				Thuỷ lợi Háng Đề Lu		H. Trạm Tấu		2023,4 m		2012-2013		QĐ số 437/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		2,764		QĐ số 228a/QĐ-UBND ngày 30/9/2010		4,752		2,262		2,490		4,460		4,460		2,198		-292.0		UBND huyện Trạm Tấu		Thanh toán gọn

		4		Xã Pá Hu										1,841				3,466		2,641		1,150		3,234		3,234		593		-557.0

				Thuỷ lợi Tà Tầu		H. Trạm Tấu		23 ha		2012-2013		QĐ số 435/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		1,841		QĐ số 200/QĐ-UBND ngày 26/9/2012		3,466		2,641		1,150		3,234		3,234		593		-557.0		UBND huyện Trạm Tấu		Thanh toán gọn

		5		Xã Tà Xi Láng										1,983				3,062		1,800		1,260		3,440		2,203		1,640		380.0

				Đường đi thôn Làng Mảnh (lý trình: km0+793,8-km1+715,8)		H. Trạm Tấu		921,9 m		2012-2013		QĐ số 443/QĐ-UBND ngày 30/10/2010		1,983		QĐ số 133/QĐ-UBND ngày 27/7/2012		3,062		1,800		1,260		3,440		2,203		1,640		380.0		UBND huyện Trạm Tấu		Thanh toán gọn

		6		Xã Bản Công										1,730				3,314		1,600		1,730		3,133		1,533		1,533		-197.0

				Thuỷ lợi Háng Đề Lu		H. Trạm Tấu		25 ha		2012-2013		QĐ số 431/QĐ-UBND ngày 25/10/2010		1,730		QĐ số 199/QĐ-UBND ngày 26/9/2012		3,314		1,600		1,730		3,133		1,533		1,533		-197.0		UBND huyện Trạm Tấu		Thanh toán gọn

		II.2		Danh mục dự án khởi công mới										3,278				3,278		0		1,400		3,278		1,110		2,156		756.0

		1		Xã Hát Lừu										3,278				3,278				1,400		3,278		1,110		2,156		756.0

				Thủy lợi Huổi Ca 2, thôn Lừu 1		H. Trạm Tấu		20 ha		2013		QĐ số 361/QĐ-UBND ngày 30/10/2012		3,278		QĐ số 361/QĐ-UBND ngày 30/10/2012		3,278				1,400		3,278		1,110		2,156		756.0		UBND huyện Trạm Tấu

		III		Huyện Văn Chấn										15,056				14,971		4,273		10,300		11,717		10,435		10,300		0

		III.1		Danh mục dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2013										4,896				4,917		4,273		652		4,917		4,811		644		-8.0

		1		Xã Sơn Lương										4,896				4,917		4,273		652		4,917		4,811		644		-8.0

				Ngầm tràn bản Tủ		H. Văn Chấn		347,4 m		2012-2013		QĐ số 212/QĐ-UBND ngày 28/6/2012		4,896		QĐ số 74/QĐ-UBND ngày 9/5/2013		4,917		4,273		652		4,917		4,811		644		-8.0		UBND huyện Văn Chấn		Thanh toán gọn

		III.2		Danh mục dự án khởi công mới										10,160				10,054		0		9,648		6,800		5,624		9,656		8.0

		1		Xã Cát Thịnh										2,000				2,306				1,900		1,600		1,299		2,176		276.0

				Đường thôn Vực Tuần 1,2		H. Văn Chấn		1239 m		2013		Số: 483/QĐ-UBND ngày 30/10/2012		2,000		Số: 77/QĐ-UBND ngày 9/5/2013		2,306		0		1,900		1,600		1,299		2,176		276.0		UBND huyện Văn Chấn

		2		Xã Nghĩa Sơn										2,875				2,748				2,748		2,000		1,589		2,504		-244.0

				Cầu treo thôn Bản Bẻ		H. Văn Chấn		50 m		2013		Số: 477/QĐ-UBND ngày 30/10/2012		2,875		Số: 285/QĐ-UBND ngày 27/8/2013		2,748				2,748		2,000		1,589		2,504		-244.0		UBND huyện Văn Chấn		Thanh toán gọn

		3		Xã Nậm Lành										3,082				2,900				2,900		1,500		1,376		2,884		-16.0

				Đường Nậm Tộc		H. Văn Chấn		1403 m		2013-2014		Số: 480/QĐ-UBND ngày 30/10/2012		3,082		Số: 286/QĐ-UBND ngày 27/8/2013		2,900				2,900		1,500		1,376		2,884		-16.0		UBND huyện Văn Chấn		Thanh toán gọn

		4		Xã Nậm Mười										2,203				2,100				2,100		1,700		1,360		2,092		-8.0

				Đường từ xã Nậm Mười đi thôn Nậm Biếu		H. Văn Chấn		1512 m		2013		Số: 479/QĐ-UBND ngày 30/10/2012		2,203		Số: 78/QĐ-UBND ngày 9/5/2013		2,100				2,100		1,700		1,360		2,092		-8.0		UBND huyện Văn Chấn		Thanh toán gọn

		IV		Huyện Lục Yên										18,872				20,085		10,307		8,000		19,202		17,410		8,000		0.0

		IV.1		Danh mục dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2013										14,952				16,165.3		10,307		5,880		15,290.2		15,290.2		4,983.2		-896.8

		1		Xã Phúc Lợi										5,074				5,396.4		3,000		2,420		5,082.6		5,082.6		2,082.6		-337.4

				Đường từ km47 đi thôn Thuồng Ngoài (lý trình: km0+21,1 - km0+777,11)		H. Lục Yên		756 m		2012-2013		QĐ số 256/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		2,505		QĐ số 542/QĐ-UBND ngày 26/12/2012		2,468.4		2,000		500		2,437.2		2,437.2		437.2		-62.8		UBND huyện Lục Yên		Thanh toán gọn

				Đường từ km42 đi thôn Lũng Hà		H. Lục Yên				2012-2013		QĐ số 258/QĐ-UBND ngày 30/10/2010		2,569		QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 30/7/2012		2,928		1,000		1,920		2,645.4		2,645.4		1,645.4		-274.6		UBND huyện Lục Yên		Thanh toán gọn

		2		Xã Trung tâm										2,906				2,906		2,268		635		2,881.4		2,881.4		613.4		-21.6

				Đường từ từ quốc lộ 70 đi thôn Vạn Thìu (lý trình:km1+800-km2+832,14)		H. Lục Yên		1032,1 m		2012-2013		QĐ số 257/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		2,906		QĐ số 257/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		2,906		2,268		635		2,881.4		2,881.4		613.4		-21.6		UBND huyện Lục Yên		Thanh toán gọn

		3		Xã An Phú										2,296				2,296		1,800		496		2,279.0		2,279.0		479.0		-17.0

				Đường liên thôn Khau Cuồng - Khau Ca (lý trình:km1+929,5-km4+418,6)		H. Lục Yên		2489 m		2012-2013		QĐ số 265/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		2,296		QĐ số 265/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		2,296		1,800		496		2,279.0		2,279.0		479.0		-17.0		UBND huyện Lục Yên		Thanh toán gọn

		4		Xã Khánh Hoà										2,878				2,878		2,039		839		2,615.5		2,615.5		576.5		-262.5

				Đường thôn 7 đi thôn 6 (lý trình:km0+958,75-km2+864,24)		H. Lục Yên		1905,5 m		2012-2013		QĐ số 266/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		2,878		QĐ số 266/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		2,878		2,039		839		2,615.5		2,615.5		576.5		-262.5		UBND huyện Lục Yên		Thanh toán gọn

		5		Xã Phan Thanh										1,800				2,690		1,200		1,490		2,431.7		2,431.7		1,231.7		-258.3

				Ngầm tràn bản Hốc		H. Lục Yên		200 m		2012-2013		QĐ số 248/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		1,800		QĐ số 157/QĐ-UBND ngày 01/8/2012		2,690		1,200		1,490		2,431.7		2,431.7		1,231.7		-258.3		UBND huyện Lục Yên		Thanh toán gọn

		IV.2		Danh mục dự án khởi công mới										3,920				3,920		0		2,120		3,912		2,120		3,016.8		896.8

		1		Xã Tân Lập										1,120				1,120				1,000		1,112		1,000		1,112		112.0

				Đường bản Xiêng 2		H. Lục Yên		635 m		2013-2014		QĐ số 306/QĐ-UBND ngày 30/10/2012		1,120		QĐ số 306/QĐ-UBND ngày 30/10/2012		1,120				1,000		1,112		1,000		1,112		112.0		UBND huyện Lục Yên		Thanh toán gọn

		2		Xã Khánh Hòa										2,800				2,800				1,120		2,800		1,120		1,904.8		784.8

				Cầu treo thôn 6		H. Lục Yên		40 m		2013-2014		QĐ số 304/QĐ-UBND ngày 30/10/2012		2,800		QĐ số 304/QĐ-UBND ngày 30/10/2012		2,800				1,120		2,800		1,120		1,904.8		784.8		UBND huyện Lục Yên





phu bieu 03

		

		Phụ biểu số 3

		KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2013 TỈNH YÊN BÁI

		(Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số 1452/QĐ - UBND ngày  22 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

																																Đơn vị tính vốn: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm xây dựng		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư						Quyết định đầu tư điều chỉnh						Giải ngân đến hết năm 2012		Kế hoạch năm 2013 tại quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 18/01/2013		Ước giá trị khối lượng thực hiện đến hết 31/8/2013		Đã giải ngân từ đầu dự án đến hết 31/8/2013		Kế hoạch điều chỉnh năm 2013		Kế hoạch điều chỉnh so với kế hoạch đã giao tăng (+), giảm (-)		Chủ đầu tư		Ghi chú

												Số quyết định, ngày, tháng, năm		Tổng mức đầu tư		Trong đó: NSTW		Số quyết định, ngày, tháng, năm		Tổng mức đầu tư		Trong đó: NSTW				Trong đó ĐTPT

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19

		I		Chương trình di dân Định canh định cư theo QĐ số 33										12,261		12,261				12,489		12,489		5,595		4,010		4,088		3,637		4,010		0

		1		Dự án quy hoạch sắp xếp định canh, định cư  thôn Khe Mạ -Phong Dụ Thượng		H. Văn Yên		69 hộ						5,452		5,452				5,618		5,618		2,827		2,020		2,075		1,742		2,020		0

		1.1		Cấp nước sinh hoạt thôn Khe Mạ, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên		H. Văn Yên		65 hộ		2011-2013		QĐ số: 488/QĐ-UBND ngày 08/10/2010		804		804		QĐ số: 505/QĐ-UBND ngày 31/10/2010		970		970		731		239		175		175		175		-64		UBND huyện Văn Yên		Thanh toán gọn

		1.2		Đường thôn Khe Mạ, xã Phong Dụ Thượng		H. Văn Yên		2525 m		2011-2013		QĐ số: 325/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2010		4,648		4,648		QĐ số: 325/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2010		4,648		4,648		2,096		1,781		1,900		1,567		1,845		64		UBND huyện Văn Yên

		2		Dự án quy hoạch sắp xếp định canh, định cư  thôn Bãi Châu - xã Lang Thíp		H. Văn Yên		50 hộ						6,809		6,809				6,871		6,871		2,768		1,990		2,013		1,895		1,990		0

		2.1		Thuỷ Lợi thôn Bãi Châu, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên		H. Văn Yên		9 ha		2011-2013		QĐ số: 361/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2010		2,571		2,571		QĐ số: 433/QĐ-UBND ngày 20/8/2012		2,633		2,633		1,268		1,308		1,213		1,213		1,265		-43		UBND huyện Văn Yên		Thanh toán gọn

		2.2		Đường thôn Bãi Châu, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên		H. Văn Yên		2086 m		2011-2013		QĐ số 327/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2010		4,238		4,238		QĐ số 327/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2010		4,238		4,238		1,500		682		800		682		725		43		UBND huyện Văn Yên

		II		Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững										545,219		134,349				1,213,593		325,663		490,420		33,709		32,488		16,588		33,264		-445.00				445 triệu đồng điều chuyển cho dự án đầu tư và phát triển rừng huyện Trấn Yên để thanh toán khối lượng năm 2012, khi có chấp thuận của Bộ KHĐT sẽ giao

		1		Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện MCC		H. Mù Cang Chải		Trồng rừng, chăm sóc rừng...		2009-2015		172/QĐ-UBND ngày 17/02/2009		79,330.0		53,718		1451/QD-UBND ngày 07/11/2012		213,472		104,977		77,698		12,394		11,746		6,596		12,904.0		510.00		BQL Rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải		Thanh toán khối lượng chăm sóc rừng, chi phí BQL  năm 2012; Trồng rừng, chăm sóc rừng, hỗ trợ vườn ươm…

		2		Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Trạm Tấu		H. Trạm Tấu		Trồng rừng, chăm sóc rừng...		2009-2015		176/QĐ-UBND ngày 17/02/2009		80,343.0		52,734		1452/QD-UBND ngày 07/11/2012		243,082		130,894		67,856		13,811		16,060.00		8,904.00		14,181.0		370.00		BQL Rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu		Thanh toán khối lượng chăm sóc rừng, chi phí BQL  năm 2012; Trồng rừng, chăm sóc rừng, hỗ trợ vườn ươm…

		3		Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Văn Chấn		H. Văn Chấn		Trồng rừng, chăm sóc rừng...		2009-2015		177/QĐ-UBND ngày 17/02/2009		185,429.0		17,912		1456/QD-UBND ngày 07/11/2012		308,333		70,902		88,801		4,462		2,193.00		556.00		2,335.00		-2,127.0		BQLDA 661 huyện Văn Chấn		Thanh toán khối lượng chăm sóc rừng, chi phí BQL  năm 2012; Trồng rừng, chăm sóc rừng…

		4		Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Văn Yên		H. Văn Yên		Trồng rừng, chăm sóc rừng...		2009-2015		175/QĐ-UBND ngày 17/02/2009		200,117.0		9,985		1457/QD-UBND ngày 07/11/2012		448,706		18,890		256,065		3,042		2,489.00		532.00		3,844.00		802.00		BQLDA 661 huyện Văn Yên		Thanh toán khối lượng chăm sóc rừng, chi phí BQL  năm 2012; Trồng rừng, chăm sóc rừng…



USER:
DK sau ĐC



BIEU 4.1 

		BIỂU SỐ 4.1: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ NĂM 2013

		DỰ ÁN PHÒNG, CHỐNG MỘT SỐ BỆNH CÓ TÍNH CHẤT NGUY HIỂM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG - PHÒNG CHỐNG BỆNH LAO

		Chủ đầu tư: Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Yên Bái

		(Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số 1452/QĐ - UBND ngày  22  tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

		(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-UBND ngày        /02/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

		(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        /3/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

																										Đơn vị tính: 1.000 đồng

		Stt		Đơn vị		Kế hoạch năm 2013 (Vốn SN)		Chia ra

								Bồi dưỡng cán bộ xã vận chuyển đờm		Bồi dưỡng cán bộ xã điều trị khỏi BN lao		Bồi dưỡng xét nghiệm đờm		Bồi dưỡng phát hiện AFB(+)		Kiểm tra giám sát		Vận chuyển thuốc vật tư hóa chất		Mua sắm sửa chữa dụng cụ Y tế		Truyền thông giáo dục sức khỏe		Giao ban sơ tổng kết		Xăng xe, công tác phí đi công tác tuyến Trung ương		Mua giá, kệ sắt, tủ để thuốc		Chi khác

		I		Kế hoạch đã giao tại Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh Yên Bái

		12		Bệnh viện Lao và bệnh phổi		191,745				3,400		11,500		3,000		40,000		33,845		20,000		30,000		50,000

		II		Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung

		12		BV Lao và Bệnh phổi Yên Bái		191,745				4,400		18,500		4,000		40,000		24,483		17,150		30,000				35,000		15,212		3,000

				Tăng (+), giảm (-) so Kế hoạch đã giao		0		0		1,000		7,000		1,000		0		(9,362)		(2,850)		0		(50,000)		35,000		15,212		3,000

		Ghi chú: Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc giao nhiệm vụ và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013, tỉnh Yên Bái.





BIEU 4.2

		BIỂU SỐ 4.2: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ NĂM 2013

		DỰ ÁN PHÒNG, CHỐNG MỘT SỐ BỆNH CÓ TÍNH CHẤT NGUY HIỂM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG - PHÒNG, CHỐNG UNG THƯ

		Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Yên Bái

		(Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số  1452/QĐ - UBND ngày  22  tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

						Đơn vị tính: 1.000 đồng

		Stt		Nội dung		Kế hoạch 
năm 2013 đã giao tại QĐ số 244/QĐ-UBND ngày 20/3/2013
(Vốn SN)		Kế hoạch 
năm 2013 điều chỉnh
(Vốn NS)		Tăng (+), giảm (-) so Kế hoạch đã giao		Ghi chú

				Tổng số:		500,000		500,000		0

		1		Đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế trong công tác khám sàng lọc và chăm sóc giảm nhẹ		120,000		58,425		-61,575

		2		Khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung		140,000		0		-140,000

		3		Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị		240,000		416,975		176,975

		4		Tham gia hội thảo, hội nghị về công tác phòng, chống ung thư, kiểm tra giám sát hoạt động				14,600		14,600

		5		Sơ, tổng kết				10,000		10,000

		Ghi chú: Các nội dung khác giữ nguyên theo các nội dung đã được giao tại Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc giao nhiệm vụ và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013, tỉnh Yên Bái.





BIEU 4.3

		BIỂU SỐ 4.3: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ NĂM 2013

		DỰ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN VÀ CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM - NỘI DUNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN

		Chủ đầu tư: Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Yên Bái

		(Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số  1452/QĐ - UBND ngày  22 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

		(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-UBND ngày        /02/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

		(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        /3/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

																												Đơn vị tính: 1.000 đồng

		Stt		Tên đơn vị		Kế hoạch năm 2013
(Vốn SN)		Chia ra

								Đào tạo LMAT				Đào tạo 02 lớp chăm sóc sơ sinh thiết yếu		Đào tạo cô đỡ thôn bản tại tuyến tỉnh		Chăm sóc SKSS vị thành niên và thanh niên				Khám sàng lọc bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, kết hợp sàng lọc ung thư sinh sản cho  8 xã		Tập huấn cập nhật lại phần mềm thống kê báo cáo trong CSSKSS		Tổ chức 01 lớp về phần mềm thống kê báo cáo tại tỉnh		Quản lý điều hành								Tổ chức 02 lớp tập huấn hồi sức cấp cứu sản khoa cho 44 cán bộ cung cấp dịch vụ các tuyến tổ chức tại tỉnh

								Đào tạo tại tỉnh 02 lớp hồi sức cấp cứu trong sản khoa		Đào tạo tại TW						Duy trì 2 điểm cung cấp dịch vụ		Duy trì 4 câu lạc bộ								Tổng kết		Dự hội thảo do TW tổ chức. Chi khác		Giám sát 126 xã		Phụ cấp  đặc thù

												Tại tỉnh		Tại tỉnh

				Tổng số:		1,070,000		102,896		8,460		83,201		326,404		10,000		20,000		118,173		3,600		43,150		15,000		45,400		85,886		97,200		110,630

		1		TTYT thành phố Yên Bái		12,730		700				1,000						5,000						250						980		4,800

		2		BVĐK thành phố Yên Bái		950		700																250

		3		TTYT huyện Văn Chấn		40,362		3,276				7,788						5,000						1,298						5,600		17,400

		4		BVĐK huyện Văn Chấn		4,574		3,276																1,298

		5		TTYT huyện Văn Yên		32,790		2,940				4,520				5,000								1,130						4,200		15,000

		6		BVĐK huyện Văn Yên		4,070		2,940																1,130

		7		TTYT thị xã Nghĩa Lộ		13,536		3,276				5,192												1,298						770		3,000

		8		BVĐK thị xã Nghĩa Lộ		4,574		3,276																1,298

		9		TTYT huyện Yên Bình		25,550		700				1,000						5,000						250						4,200		14,400

		10		BVĐK huyện Yên Bình		950		700																250

		11		TTYT huyện Lục Yên		29,780		3,380				5,400												1,350						5,250		14,400

		12		BVĐK huyện Lục Yên		4,730		3,380																1,350

		13		TTYT huyệnTrấn Yên		23,510		700				1,000						5,000						250						3,960		12,600

		14		BVĐK huyệnTrấn Yên		950		700																250

		15		TTYT huyện Trạm Tấu		20,698		3,460				5,560												1,390						3,088		7,200

		16		BVĐK huyện Trạm Tấu		4,850		3,460																1,390

		17		TTYT huyện Mù Cang Chải		23,858		4,020				6,680												1,670						3,088		8,400

		18		BVĐK huyện Mù Cang Chải		5,690		4,020																1,670

		19		TT Chăm sóc sức khoẻ sinh sản		814,898		57,292		8,460		45,061		326,404		5,000				118,173		3,600		25,128		15,000		45,400		54,750				110,630

		20		Bệnh viện đa khoa tỉnh		950		700																250





BIEU 4.4

		BIỂU SỐ 4.4: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ NĂM 2013

		DỰ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN VÀ CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM - NỘI DUNG CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM

		Chủ đầu tư: Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Yên Bái

		(Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số 1452/QĐ - UBND ngày  22 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

		(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-UBND ngày        /02/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

		(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        /3/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

																				Đơn vị tính: 1.000 đồng

		Stt		Tên đơn vị		Số xã		Xã trọng điểm		Kế  hoạch năm 2013 (Vốn SN)		Chia ra

												Kinh phí tuyến tỉnh										Kinh phí tuyến huyện, xã

												Chi tại tuyến tỉnh						Cấp hỗ trợ huyện, xã

												Giáo dục truyền thông, phối hợp liên ngành,  NCKH, thi đua khen thưởng		Giao ban, tập huấn		Giám sát, Quản lý hoạt động (Kiểm tra,  giám sát, Hội nghị tuyến trên, sơ kết, tổng kết, văn phòng phẩm, báo cáo …..)		In Biểu đồ theo dõi trẻ em, số quản lý dành cho CTV		Vật tư		Tuyến huyện		Tuyến xã

		I		Kế hoạch đã giao tại Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh Yên Bái

		5		TTYT huyện Lục Yên		24		6		124,570												30,400		94,170

		8		TTYT huyện Trạm Tấu		12		9		82,016												17,200		64,816

		9		TTYT huyện Mù Cang Chải		14		11		116,094												19,400		96,694

		10		TT Chăm sóc sức khoẻ sinh sản						376,474		25,000		13,500		47,174		120,000		170,800

		II		Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung

		5		TTYT huyện Lục Yên		24		5		111,970												30,400		81,570

		8		TTYT huyện Trạm Tấu		12		9		82,196												17,200		64,996

		9		TTYT huyện Mù Cang Chải		14		9		100,494												19,400		81,094

		10		TT Chăm sóc sức khoẻ sinh sản						404,494		25,000		13,500		47,694		120,000		198,300

				Tăng (+), giảm (-) so Kế hoạch đã giao						- 0		- 0		- 0		520		- 0		27,500		- 0		(28,020)

		5		TTYT huyện Lục Yên		24		-1		(12,600)														(12,600)

		8		TTYT huyện Trạm Tấu		12				180														180

		9		TTYT huyện Mù Cang Chải		14		-2		(15,600)														(15,600)

		10		TT Chăm sóc sức khoẻ sinh sản						28,020						520				27,500

		Ghi chú: Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc giao nhiệm vụ và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013, tỉnh Yên Bái.





BIEU 5

		BIỂU SỐ 05: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH NĂM 2013

		Chủ đầu tư: Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Yên Bái

		(Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số 1452/QĐ - UBND ngày  22  tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

																						Đơn vị tính: 1.000 đồng

		Stt		Nội dung		Kế hoạch năm 2013 (Vốn SN)		Chia ra

								TP Yên Bái		TX Nghĩa Lộ		Huyện Trấn Yên		Huyện Văn Yên		Huyện Yên Bình		Huyện Lục Yên		Huyện Văn Chấn		Huyện Trạm Tấu		Huyện Mù Cang Chải		Chi cục DS và các đơn vị

				Tổng cộng		6,326,000		537,544		183,625		439,796		575,333		520,214		490,855		699,770		169,860		237,178		2,471,825

		I		Dự án Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ		3,863,000		485,590		152,115		388,620		513,935		461,360		434,090		631,180		134,628		201,857		459,625

		1		Chi phí dịch vụ KHHGĐ		392,188		11,090		3,015		15,520		21,135		15,060		15,690		24,980		8,088		10,397		267,213

		1.1		Thuốc thiết yếu, vật tư tiêu hao		259,113		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		259,113

				- Đặt dụng cụ tử cung		78,750																				78,750

				- Triệt sản nam		2,310																				2,310

				- Triệt sản nữ		54,368																				54,368

				- Thuốc tiêm tránh thai (4 mũi)		114,660																				114,660

				- Thuốc cấy tránh thai		9,025																				9,025

		1.2		Chi thực hiện dịch vụ KHHGĐ		133,075		11,090		3,015		15,520		21,135		15,060		15,690		24,980		8,088		10,397		8,100

				- Đặt dụng cụ tử cung		65,250		4,200		2,520		7,700		8,400		8,400		8,400		11,480		4,200		5,600		4,350

				- Triệt sản		35,000		990		495		4,455		6,435		4,455		4,455		9,405		1,683		2,277		350

				- Thuốc tiêm tránh thai (4 mũi)		25,200						1,890		6,300		2,205		2,835		4,095		2,205		2,520		3,150

				- Thuốc cấy tránh thai		7,625		5,900				1,475														250

		2		Chính sách hỗ trợ		307,000		4,200		2,100		18,900		27,300		18,900		18,900		39,900		7,140		9,660		160,000

				- Hỗ trợ đối tượng trong chiến dịch		94,000																				94,000

				- Hỗ trợ đối tượng triệt sản		147,000		4,200		2,100		18,900		27,300		18,900		18,900		39,900		7,140		9,660

				- Hỗ trợ đội lưu động trong chiến dịch		30,000																				30,000

				- Vận động tư vấn trong chiến dịch		13,000																				13,000

				- Phá thai an toàn		10,000																				10,000

				- Hỗ trợ địa bàn mức sinh cao		11,000																				11,000

				- Trợ cấp tai biến		2,000																				2,000

		3		Bảo quản vận chuyển phương tiện tránh thai		37,000		2,300		3,000		2,600		3,500		2,600		3,500		3,500		3,000		3,000		10,000

		4		Quản lý chương trình dân số xã		3,104,400		468,000		144,000		351,600		462,000		424,800		396,000		562,800		116,400		178,800		- 0

				- Hỗ trợ quản lý DS/KHHGĐ cấp xã		216,000		20,400		8,400		26,400		32,400		31,200		28,800		37,200		14,400		16,800

				- Thù lao Cộng tác viên		2,888,400		447,600		135,600		325,200		429,600		393,600		367,200		525,600		102,000		162,000

		5		Kiểm tra, giám sát		22,412																				22,412

		II		Dự án tầm soát các dị dạng, bệnh tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh		1,073,000		21,254		15,310		23,476		28,698		28,154		27,065		30,890		18,032		19,121		861,000

		1		Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân		164,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		164,000

				- Duy trì hoạt động		134,000																				134,000

				- Sinh hoạt ngoại khoá		30,000																				30,000

		2		Can thiệp giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống		225,000																				225,000

		3		Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh		298,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		298,000

				- Duy trì hoạt động		268,000																				268,000

				- Trường chính trị		30,000																				30,000

		4		Sàng lọc trước sinh và sơ sinh		127,000																				127,000

		5		Can thiệp tại địa bàn trọng điểm		259,000		21,254		15,310		23,476		28,698		28,154		27,065		30,890		18,032		19,121		47,000

				Truyền thông thường xuyên tại huyện		123,000		12,000		11,500		11,500		14,000		14,000		14,000		14,000		11,500		11,500		9,000

				Truyền thông thường xuyên tại xã		106,000		9,254		3,810		11,976		14,698		14,154		13,065		16,890		6,532		7,621		8,000

				Nhân bản sản phẩm truyền thông		30,000																				30,000

		III		DA nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình		1,390,000		30,700		16,200		27,700		32,700		30,700		29,700		37,700		17,200		16,200		1,151,200

		1		Chính sách khuyến khích		45,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		45,000

				- Khuyến khích cộng đồng		27,000																				27,000

				- Khuyến khích tập thể, cá nhân		18,000																				18,000

		2		Xây dựng chính sách, hướng dẫn		25,000																				25,000

		3		Duy trì và quản trị kho Dữ liệu điện tử		401,000		29,700		15,200		26,700		31,700		29,700		28,700		36,700		16,200		15,200		171,200

				- Chi in ấn Báo cáo thống kê		86,000		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		69,800

				- Chi nhập tin và báo cáo		144,000		20,000		6,000		17,000		22,000		20,000		19,000		27,000		7,000		6,000

				- Kết nối Internet		33,600		2,400		2,400		2,400		2,400		2,400		2,400		2,400		2,400		2,400		12,000

				- Bảo trì hệ thống máy chủ, máy trạm		16,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		3,000

				- Hoạt động thường xuyên, giấy, mực in, chi phí khác		39,500		4,000		3,500		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		3,500		3,500		5,000

				- Mua mới trang thiết bị		81,400																				81,400

		4		Hướng dẫn, thẩm định hỗ trợ kỹ thuật		18,000																				18,000

		5		Đào tạo tập huấn		285,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		285,000

				- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên, cán bộ dân số xã		156,000																				156,000

				- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp tỉnh, huyện		129,000																				129,000

		6		Bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số cơ bản cho cán bộ cấp tỉnh, huyện		1,000																				1,000

		7		Truyền thông thường xuyên		360,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		360,000

				- Truyền thông trực tiếp		180,000																				180,000

				- Truyền thông tăng cường		180,000																				180,000

		8		Chiến dịch truyền thông lồng ghép		152,000																				152,000

		9		Kiểm tra, giám sát và điều hành		103,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		94,000

		Ghi chú: Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc giao nhiệm vụ và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013, tỉnh Yên Bái.





DC 7.2013

																																										Bộ, ngành, tổng công ty …….

		BIỂU SỐ 06: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

		CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

		Dự án 1: CHƯƠNG TRÌNH 30a

		Tiểu dự án 1: HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC HUYỆN NGHÈO

		(Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số 1452/QĐ - UBND ngày  22 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Nhóm dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư				Quyết định đầu tư điều chỉnh				Thanh toán từ đầu dự án đến hết năm 2012		Kế hoạch năm 2013				Thanh toán KH 2013 đến 31/8/2013		Kế hoạch điều chỉnh năm 2013		Tăng (+); Giảm (-) so với quyết định đã giao		Chủ đầu tư		Ghi chú

														Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành		Tổng mức đầu tư		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành		Tổng mức đầu tư

																Tổng số (tất cả các nguồn vốn)				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)				Tổng số		Trong đó: ĐTPT

						Nhóm dự án																Trong đó: 30a

		1		2				3		4		5		6		7		8		9		12		13		14		15		16		17		18		19		26		27		28

				TỔNG SỐ												343,088				366,191		152,499		59,069		50,233		27,536		59,069		0

		A		Huyện Trạm Tấu												222,371				236,986		74,218		27,073		23,023		13,780		27,073		0

		I		Dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng												14,306				18,871		12,904		3,731		3,731		2,908		4,090		359

		1		Đường Bản Công đi Sán Trá				H. Trạm Tấu		2.948,9m		2011-2012		339/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		3,810		468/QĐ-UBND ngày 28/12/2011		3,877		3,364		513		513		504		504		-9		UBND huyện Trạm Tấu		Thanh toán gọn

		2		Nâng cấp thuỷ lợi Kháo Chu xã Bản Công		C		H. Trạm Tấu		20ha		2011		337/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2010		4,434		777/QĐ-UBND ngày 03/7/2013		6,798		4,030		900		900		86		900		0		UBND huyện Trạm Tấu		Thanh toán gọn

		3		Thuỷ lợi Chống Tầu xã Làng Nhì		C		H. Trạm Tấu		19,3 ha		2011-2012		1793/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		6,062		1948/QĐ-UBND ngày 31/12/2012		8,196		5,510		2,318		2,318		2,318		2,686		368		UBND huyện Trạm Tấu		Thanh toán gọn

		II		Dự án dự kiến hoàn thành năm 2013												150,038				160,088		44,767		9,992		9,992		7,096		9,992		0

		1		Đường đến Trung tâm xã Bản Mù		C		H. Trạm Tấu		8.930,3m		2010-2013		1128/QĐ-UBND ngày 10/8/2009		23,613		44/QĐ-UBND ngày 16/01/2013		33,663		20,267		4,000		4,000		2,210		4,000		0		UBND huyện Trạm Tấu

		2		Đường xã Làng Nhì (giai đoạn III)		B		H. Trạm Tấu				2013		1294/QĐ-UBND ngày 23/8/2011		96,892		1294/QĐ-UBND ngày 23/8/2011		96,892		24,500		5,000		5,000		3,894		5,000		0		UBND huyện Trạm Tấu		Thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý

		3		Đường Bản Mù - Làng Nhì huyện Trạm Tấu		B		H. Trạm Tấu				2013		177/QĐ-UBND ngày 18/01/2008; 266/QĐ-UBND ngày 23/02/2011		29,533		177/QĐ-UBND ngày 18/01/2008; 266/QĐ-UBND ngày 23/02/2011		29,533				992		992		992		992		0		UBND huyện Trạm Tấu		Thanh toán khối lượng đã thực hiện

		III		Danh mục dự án chuyển tiếp												58,027				58,027		16,547		9,300		9,300		3,776		8,941		-359

		1		Đường Túc Đán đi Pá Lau		C		H. Trạm Tấu		3.981,1m		2012-2014		1677/QĐ-UBND ngày 31/10/2011		14,376		1677/QĐ-UBND ngày 31/10/2011		14,376		4,784		2,000		2,000		800		2,000		0		UBND huyện Trạm Tấu		Thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý

		2		Đường đến trung tâm xã Pá Hu		C		H. Trạm Tấu		5.240m		2012-2014		607/QĐ-UBND ngày 05/5/2009		29,528		607/QĐ-UBND ngày 05/5/2009		29,528		5,763		4,300		4,300		100		3,941		-359		UBND huyện Trạm Tấu		Không triển khai hạng mục cầu

		3		Thuỷ lợi Cua Chế, thôn Tà Xùa, xã Bản Công		C		H. Trạm Tấu		20 ha		2012-2014		1760/QĐ-SKHĐT ngày 17/10/2011		7,570		1760/QĐ-SKHĐT ngày 17/10/2011		7,570		3,000		1,500		1,500		1,376		1,500		0		UBND huyện Trạm Tấu

		4		Thuỷ lợi Đề Tà, thôn Mù Cao, xã Bản Mù		C		H. Trạm Tấu		45 ha		2012-2014		1752/QĐ-SKHĐT ngày 14/10/2011		6,553		1752/QĐ-SKHĐT ngày 14/10/2011		6,553		3,000		1,500		1,500		1,500		1,500		0		UBND huyện Trạm Tấu

		IV		Duy tu bảo dưỡng												0				0		0		4,050		0		0		4,050		0

		1		Cầu treo Pá Hu, xã Pá Hu																				400						400		0		UBND huyện Trạm Tấu

		2		Cầu treo Xà Hồ, xã Xà Hồ																				400						400		0		UBND huyện Trạm Tấu

		3		Cầu treo Kháu Chu, xã Bản Công																				100						100		0		UBND xã Bản Công

		4		Cầu treo Cang Dông, xã Pá Hu																				100						100		0		UBND xã Pá Hu

		5		Cầu treo Lừu 2, xã Hát Lừu																				100						100		0		UBND xã Hát Lừu

		6		Cầu treo Búng Tàu, xã Hát Lừu																				100						100		0		UBND xã Hát Lừu

		7		Cầu treo Bản Hát 1, xã Hát Lừu																				100						100		0		UBND xã Hát Lừu

		8		Thủy lợi Mông Si, xã Bản Mù																				500						0		-500		UBND huyện Trạm Tấu

		9		Thủy lợi Giàng La Pán, xã Bản Mù																				800						800		0		UBND huyện Trạm Tấu

		10		Thủy lợi Háng Đề Lính, xã Pá Hu																				300						300		0		UBND huyện Trạm Tấu

		11		Thủy lợi Kháo Nang Bản, xã Bản Công																				150						150		0		UBND xã Bản Công

		12		Thủy lợi Giao Lâu, xã Pá Lau																				250						250		0		UBND xã Pá Lau

		13		Thủy lợi Huổi Lồng, xã Pá Lau																				250						250		0		UBND xã Pá Lau

		14		Thủy lợi Kang Chi Khúa, xã Xà Hồ																				150						150		0		UBND xã Xà Hồ

		15		Xây kè chống sạt lở, hót sụt sạt đường Tà Si Láng, xã Tà Si Láng																				250						250		0		UBND xã Tà Si Láng

		16		Hót sụt đường xã Phình Hồ																				100						100		0		UBND xã Phình Hồ

		17		Thủy lợi Khấu Ly 1 xã Bản Mù																				0						500		500		UBND huyện Trạm Tấu

		B		Huyện Mù Cang Chải												120,717				129,205		78,281		31,996		27,210		13,756		31,996.0		0

		I		Dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng												34,666				40,772		32,922		7,850		7,850		7,299.0		7,300.0		-550.0

		1		Đường Háng Đề Chù đi Páo Lầu xã Hồ Bốn		C		H. MCC		1.367,7m		2011-2012		342/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2010		4,990		750/QĐ-SKHĐT ngày 06/5/2011; 39/QĐ-UBND ngày 15/12/2012		6,931		5,275		1,656		1,656		1,631.7		1,632.0		-24.0		UBND huyện Mù Cang Chải		Thanh toán gọn

		2		Đường Lìm Thái - Lìm Mông, xã Cao Phạ		C		H. MCC		3.614,8m		2011-2012		1224/QĐ-UBND ngày 03/8/2010		13,005		1224/QĐ-UBND ngày 03/8/2010		13,005		11,375		1,630		1,630		1,390.2		1,391.0		-239.0		UBND huyện Mù Cang Chải		Thanh toán gọn

		3		Thuỷ lợi Tập thể 1 xã Nậm Khắt		C		H. MCC		25 ha		2011-2012		1794/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		7,259		46/QĐ-SKHĐT ngày 31/8/2012		9,596		7,710		1,886		1,886		1,850.1		1,850.0		-36.0		UBND huyện Mù Cang Chải		Thanh toán gọn

		4		Thuỷ lợi Háng Tráng Lừ, xã Khao Mang		C		H. MCC		30 ha		2011-2012		1802/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		9,411		1531/QĐ-UBND ngày 20/11/2012		11,240		8,562		2,678		2,678		2,427.0		2,427.0		-251.0		UBND huyện Mù Cang Chải		Thanh toán gọn

		II		Dự án dự kiến hoàn thành năm 2013												80,298				80,298		43,259		16,891		16,891		3,988.0		14,891.0		-2,000.0

		1		Đường Cao Phạ đi bản Sể Sáng xã Cao Phạ		C		H. MCC		3.073,9m		2011-2013		1792/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		11,402		1792/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		11,402		5,606		2,000		2,000		501.0		1,000.0		-1,000.0		UBND huyện Mù Cang Chải

		2		Đường Khao Mang - Séo Mả Pán A, xã Khao Mang		C		H. MCC		3.274,1m		2011-2013		1426/QĐ-UBND ngày 31/8/2010		12,997		1426/QĐ-UBND ngày 31/8/2010		12,997		9,815		2,000		2,000		1,745.0		2,000.0		0.0		UBND huyện Mù Cang Chải

		3		Đường Tà Chí Lừ đi Hấu Đề xã La Pán Tẩn		C		H. MCC		1.959,4m		2011-2013		330/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2010		4,967		330/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2010		4,967		4,023		944		944		343.0		944.0		0.0		UBND huyện Mù Cang Chải		Thanh toán gọn

		4		Đường La Pán Tẩn đi Trống Tông, xã La Pán Tẩn		C		H. MCC		1.498,3m		2011-2013		340/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2010		4,962		340/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2010		4,962		4,015		947		947		601.0		947.0		0.0		UBND huyện Mù Cang Chải		Thanh toán gọn

		5		Đường La Pán Tẩn đi Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn				H. MCC		1.261,16 m		2011-2013		341/QĐ-SKHĐTngày 29/10/2010		4,957		341/QĐ-SKHĐTngày 29/10/2010		4,957		2,000		2,000		2,000		22.0		1,000.0		-1,000.0		UBND huyện Mù Cang Chải

		6		Đường Kim Nọi đi La Phu Khơ xã Kim Nọi		C		H. MCC		3.189,1m		2011-2013		1789/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		14,986		1789/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		14,986		6,300		3,000		3,000		293.0		3,000.0		0.0		UBND huyện Mù Cang Chải

		7		Đường Mồ Dề đi Háng Pú Loa		C		H. MCC		6.448,1m		2011-2013		1790/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		26,027		1790/QĐ-UBND ngày 29/10/2010		26,027		11,500		6,000		6,000		483.0		6,000.0		0.0		Sở NNvà PTNT

		III		Dự án chuyển tiếp												5,753				8,135		2,100		2,469		2,469		2,469.0		5,019.0		2,550.0

		1		Thuỷ lợi Háng Cún Rùa, xã Dế Xu Phình		C		H. MCC		34 ha		2012-2014		1761/QĐ-SKHĐT ngày  17/10/2011		5,753		27/QĐ-SKHĐT ngày  01/6/2012		8,135		2,100		2,469		2,469		2,469.0		5,019.0		2,550.0		UBND huyện Mù Cang Chải

		IV		Duy tu bảo dưỡng												0				0		0		4,786		0		0		4,786		0

		1		Thủy lợi bản Háng Á, xã Hồ Bốn																				980						980		0.0		UBND huyện Mù Cang Chải

		2		Thủy lợi bản Dào Cu Nha, xã Lao Chải																				950						950		0.0		UBND huyện Mù Cang Chải

		3		Thủy lợi Tập thể 1, xã Nậm Khắt																				706						706		0.0		UBND huyện Mù Cang Chải

		4		Cấp nước sinh hoạt bản Thào Chua Chải, xã Nậm Có																				950						950		0.0		UBND huyện Mù Cang Chải

		5		Cấp nước sinh hoạt bản Tà Ghênh, xã Nậm Có																				700						700		0.0		UBND huyện Mù Cang Chải

		6		Cấp nước sinh hoạt bản Dế Xu Phình, xã Dế Su Phình																				500						500		0.0		UBND huyện Mù Cang Chải





Bieu8ungNSNN

																																		Bộ, ngành/Tỉnh, thành phố…………….

		Biểu mẫu số 8

		(Áp dụng cho các bộ và địa phương được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước vốn đầu tư NSTW nhưng chưa bố trí hoàn trả)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
ĐẾN NAY CHƯA BỐ TRÍ NGUỒN ĐỂ THU HỒI

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 4726/BKHĐT-TH ngày 29 tháng 6 năm 2012)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư						Số vốn đã bố trí trong kế hoạch hàng năm (không bao gồm số vốn được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước)				Số vốn NSTW được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước		Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước (Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành)		Thời gian cho phép giải ngân số vốn ứng trước (ghi rõ ngày, tháng, năm được TTCP cho phép giải ngân số ứng trước)		Giải ngân số vốn NSTW ứng trước đến hết thời gian quy định		Số vốn NSTW đã thu hồi trong kế hoạch các năm		Số vốn NSTW ứng trước còn lại chưa bố trí hoàn trả		Ghi chú

												Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Trong đó: NSTW

																		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16=14-15		17

				TỔNG SỐ

		I		Ngành, lĩnh vực/Chương trình......

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, lĩnh vực/Chương trình......

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		III		Ngành, lĩnh vực/Chương trình......

		…		………..

				Giải thích các cột:



&C&"Times New Roman,Bold"&14



Bieu9CTMT

																																																								Bộ, ngành/Tỉnh, thành phố…………….

		Biểu mẫu số 9

		(Biểu mẫu áp dụng cho bộ, ngành cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA KẾ HOẠCH NĂM 2012 
VÀ NHU CẦU GIAI ĐOẠN 2013-2015

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 4726/BKHĐT-TH ngày 29 tháng 6 năm 2012)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục chương trình		Kế hoạch năm 2012										Khối lượng thực hiện từ 01/01/2012 đến 31/12/2012										Giải ngân từ 01/01/2012 đến 31/12/2013										Nhu cầu giai đoạn 2013-2015																				Ghi chú

																																				KH 3 năm 2013-2015										KH năm 2013

						Tổng số		Trong đó: NSNN								Tổng số		Trong đó: NSNN								Tổng số		Trong đó: NSNN								Tổng số		Trong đó: NSNN								Tổng số		Trong đó: NSNN

								ĐTPT				Sự nghiệp						ĐTPT				Sự nghiệp						ĐTPT				Sự nghiệp						ĐTPT				Sự nghiệp						ĐTPT				Sự nghiệp

								Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước				Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước				Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước				Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước				Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

				TỔNG SỐ

		I		Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

				Mục tiêu/Dự án…….

				Mục tiêu/Dự án…….

				…………

		II		Chương trình MTQG Việc làm

				Mục tiêu/Dự án…….

				Mục tiêu/Dự án…….

				…………

		III		Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

				…………..

		IV		Chương trình MTQG Phòng chống HIV/AIDS

				………….

		V		Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm

				…………..

		VI		Chương trình MTQG Văn hóa

				………….

		VII		Chương trình MTQG Phòng chống tội phạm

				…………

		VIII		Chương trình MTQG Phòng chống ma túy

				………..

		IX		Chương trình MTQG Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

				…………….

		X		Chương trình MTQG Ứng phó với biến đổi khí hậu

				……………..

		XI		Chương trình MTQG Y tế

				……………..

		XII		Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

				……………

		XIII		Chương trình MTQG Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

				……………

		XIV		Chương trình MTQG Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường

				………….

		XV		Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo

				……….

		XVI		Chương trình MTQG Dân số và kế hoạch hóa gia đình

				………………



&R&P



Bieu10PPP

																		Bộ, ngành/Tỉnh, thành phố…………….

		Biểu mẫu số 10

		(Biểu mẫu áp dụng cho bộ, ngành cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP)

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 4726 /BKHĐT-TH ngày 29 tháng 6 năm 2012)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Thời gian KC-HT		Tổng mức đầu tư		Dự kiến kế hoạch								Ghi chú

										Giai đoạn 2013-2015				Trong đó: năm 2013

										Trong đó: Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước trong dự án		Vốn chuẩn bị đầu tư dự án; các chi phí khác		Trong đó: Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước trong dự án		Vốn chuẩn bị đầu tư dự án; các chi phí khác …

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				TỔNG SỐ

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		………..

				Giải thích các cột:





Bieu12ungtruocTPCP

																																Bộ/Tỉnh, thành phố…………….

		Biểu mẫu số 12

		(Áp dụng cho các bộ và địa phương được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước vốn TPCP nhưng chưa bố trí vốn hoàn trả)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ỨNG TRƯỚC VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
ĐẾN NAY CHƯA BỐ TRÍ NGUỒN ĐỂ THU HỒI

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số  4726/BKHĐT-TH ngày 29 tháng 6 năm 2012)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư						Số vốn TPCP đã bố trí trong kế hoạch hàng năm (không bao gồm số vốn được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước)		Số vốn TPCP được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước		Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước (Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành)		Thời gian cho phép giải ngân số vốn ứng trước (ghi rõ ngày, tháng, năm được TTCP cho phép giải ngân số ứng trước)		Giải ngân số vốn TPCP ứng trước đến hết thời gian quy định		Số vốn TPCP đã thu hồi trong kế hoạch các năm		Số vốn TPCP ứng trước còn lại chưa bố trí hoàn trả		Ghi chú

												Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Trong đó:  TPCP

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15=13-14		16

				TỔNG SỐ

		I		NGÀNH GIAO THÔNG

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		II		NGÀNH THỦY LỢI

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		III		NGÀNH Y TẾ

		1		Bệnh viện tuyến huyện

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		2		Bệnh viện tuyến tỉnh

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		IV		KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		V		CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN

		(1)		Dự án ...

		…		………..

				Giải thích các cột:

				- (2): Tên dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (3): Địa điểm xây dựng của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (4) Năng lực thiết kế của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (5) Thời gian khởi công hoàn thành dự kiến của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (6) Số, ngày, tháng, năm ban hành của Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có nhiều quyết định đầu tư thì ghi đầy đủ tất cả các quyết định

				- (7) Tổng mức đầu tư (bao gồm tất cả các nguồn vốn) theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (8) Tổng mức đầu tư phần vốn TPCP theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

				- (9) Tổng số vốn TPCP được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước (gồm tất cả các đợt ứng trước)

				- (10) Ghi tất cả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước vốn TPCP

				- (11) Ngày, tháng, năm theo quy định tại các Quyết định cho phép ứng trước của Thủ tướng Chính phủ

				- (14) Số vốn TPCP ứng trước còn lại chưa thu hồi = (Số vốn TPCP ứng trước đã giải ngân) - (Số vốn TPCP đã thu hồi các năm)

				- (15) Tổng mức đầu tư phần thay đổi do điều chỉnh chính sách (bao gồm TMĐT quy định tại Nghị quyết 881/2010/NQ-UBTVQH12 và phần điều chỉnh do thay đổi chính sách).

				- (17) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2011 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (19) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2011

				- (21) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2012

				- (23) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) kế hoạch 2012 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)

				- (25) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2012-30/6/2012

				- (27) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

				- (33) Năm dự kiến hoàn thành dự án

				- (34) Thời gian dự kiến quyết toán dự án

				- (35) Những vấn đề khác (nếu có)



&R&P



Bieu6HTMT

		Tỉnh, thành phố …

																																																																																				Bộ, ngành, tổng công ty …….

		Biểu mẫu số 6

		(Biểu mẫu áp dụng cho các tỉnh, thành phố sử dụng vốn Ngân sách Trung ương)

		DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP ĐẦU TƯ TỪ VỐN NSTW CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, TẠM DỪNG THỰC HIỆN NĂM 2012

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số              /BKHĐT-TH ngày        tháng 6 năm 2011)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Nhóm Dự án (A/B/C)		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư										Đã bố trí đến hết năm 2011								Khối lượng thực hiện từ KC đến hết 31/12/2011								Giải ngân từ KC đến hết ngày 31/1/2011								kế hoạch năm 2012								Khối lượng thực hiện từ 01/01/2012 đến hết 30/6/2012								Giải ngân từ 01/01/2012 đến hết 30/6/2012								Nhu cầu vốn còn thiếu				Dự kiến bố trí vốn kế hoạch 2012						Dự kiến năm hoàn thành		Ghi chú

														Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:

																Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								NSTW		NSĐP		Các nguồn vốn khác				NSTW		NSĐP		Các nguồn vốn khác				NSTW		NSĐP		Các nguồn vốn khác				NSTW		NSĐP		Các nguồn vốn khác				NSTW		NSĐP		Các nguồn vốn khác				NSTW		NSĐP		Các nguồn vốn khác								NSĐP		Các nguồn vốn khác

																		NSTW		NSĐP		Các nguồn vốn khác

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42

				TỔNG SỐ

		I		Chương trình ..............

		1		Danh mục các dự án chuyển tiếp có khả năng chuyển đổi hình thức đầu tư khác

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		2		Danh mục các dự án chuyển tiếp chuyển sang bố trí nguồn vốn NSĐP và nguồn vốn hợp pháp khác

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		3		Danh mục các dự án chuyển tiếp không có vốn bố trí tạm dừng thực hiện năm 2012

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		II		Chương trình ..............

				PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN





Bieu5TWCD

		Bộ, ngành ……………

																																																																																Bộ, ngành, tổng công ty …….

		Biểu mẫu số 5

		(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước)

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP ĐẦU TƯ TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, TẠM DỪNG THỰC HIỆN NĂM 2012

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 7356 /BKHĐT-TH ngày 28  tháng 10 năm 2011)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Nhóm Dự án (A/B/C)		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư										Đã bố trí đến hết năm 2011								Khối lượng thực hiện từ KC đến hết 31/12/2011								Giải ngân từ KC đến hết 31/1/2011								kế hoạch năm 2012								Khối lượng thực hiện từ 01/01/2012 đến hết 30/6/2012								Giải ngân từ 01/01/2012 đến hết 30/6/2012								Nhu cầu vốn còn thiếu thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết ngày 31/10/2010				Dự kiến bố trí kế hoạch năm 2013 từ nguồn vốn khác (nếu có)		Dự kiến năm hoàn thành		Ghi chú

														Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn NSNN						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn NSNN						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn NSNN						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn NSNN						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN

																Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn NSNN								Tổng số		Trong nước		Nước ngoài				Tổng số		Trong nước		Nước ngoài				Tổng số		Trong nước		Nước ngoài				Tổng số		Trong nước		Nước ngoài				Tổng số		Trong nước		Nước ngoài				Tổng số		Trong nước		Nước ngoài		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN

																		Tổng số		Trong nước		Nước ngoài

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40

				TỔNG SỐ

		I		Danh mục các dự án chuyển tiếp có khả năng chuyển đổi hình thức đầu tư khác

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		II		Danh mục các dự án chuyển tiếp chuyển sang bố trí từ nguồn vốn hợp pháp khác

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		III		Danh mục các dự án chuyển tiếp không có vốn bố trí tạm dừng thực hiện năm 2012

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..





Bieu8TPCP

																																																																				Bộ/Tỉnh, thành phố…………….

		Biểu mẫu số 8

		(Áp dụng cho các bộ và địa phương)

		DỰ KIẾN DANH MỤC SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2012-2015

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số              /BKHĐT-TH ngày        tháng 6 năm 2011)

																																																										Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Tên công trình, dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư ban đầu						Quyết định đầu tư quy định tại NQ 881/2010/NQ-UBTVQH12						Quyết định đầu tư điều chỉnh so với Quyết định đầu tư quy định tại NQ 881/2010/NQ-UBTVQH12										Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2011				Khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12/2011				Giải ngân từ KC đến 31/01/2012				Kế hoạch
năm 2011				Khối lượng thực hiện từ 1/1/2011
đến 31/10/2011				Giải ngân từ 1/1/2011
đến 31/10/2011				Nhu cầu còn lại						Năm hoàn thành		Thời gian quyết toán (ghi rõ tháng, năm)		Ghi chú

												Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Trong đó:  TPCP		Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Trong đó:  TPCP		Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Trong đó: TPCP						Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP

																												Tổng số		Điều chỉnh do tăng giá		Điều chỉnh tăng quy mô																												Tổng số		Trong đó: KH 2012

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34

				TỔNG SỐ

		I		NGÀNH GIAO THÔNG

		1		Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/10/2011

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		2		Danh mục dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng từ ngày 1/11/2011 đến ngày 31/12/2011

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		3		Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2012

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		4		Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2013

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		II		NGÀNH THỦY LỢI

				Phân loại như trên

		III		NGÀNH Y TẾ

		1		Bệnh viện tuyến huyện

				Phân loại như trên

		2		Bệnh viện tuyến tỉnh

				Phân loại như trên

		IV		KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

				Phân loại như trên

		V		CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN

				Phân loại như trên

				Giải thích thông tin ghi các cột:

				Cột (1) là số thứ tự

				Cột (2) là tên các dự án, phân theo các ngành, lĩnh vực hoặc chương trình cụ thể

				Cột (3) là địa điểm xây dựng

				Cột (4) là năng lực thiết kế

				Cột (5) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư

				Cột (6) là số quyết định đầu tư ban đầu, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

				Cột (7) là tổng mức đầu tư của dự án theo quyết định đầu tư ban đầu

				Cột (8) là phần sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư ban đầu

				Cột (9) là số quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có), ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành (nếu điều chỉnh bằng nhiều quyết định đầu tư, ghi đầy đủ tất cả số quyết định đầu tư đã điều chỉnh)

				Cột (10) là tổng mức đầu tư điều chỉnh (nếu có) cuối cùng của dự án

				Cột (11) là phần sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) điều chỉnh cuối cùng (nếu có) trong tổng mức đầu tư (trong đó ghi chú rõ điều chỉnh tăng quy mô dự án là bao nhiêu so với tổng mức đầu tư ban đầu)

				Cột (12) là lũy kế các nguồn vốn bố trí cho dự án đến 31/12/2011 (bao gồm số vốn ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, nếu dự án được ứng trước ghi thêm số ứng trước vào cột ghi chú)

				Cột (13) là lũy kế vốn TPCP bố trí cho dự án đến 31/12/2011 (bao gồm số vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, nếu dự án được ứng trước ghi cụ thể số vốn ứng trước vào cột ghi chú)

				Cột (14) là khối lượng thực hiện dự án từ khởi công đến 31/12/2011

				Cột (15) là khối lượng thực hiện phần sử dụng vốn TPCP từ khởi công đến 31/12/2011

				Cột (16) là giải ngân các nguồn vốn từ khởi công đến 31/01/2012 (bao gồm cả giải ngân số vốn ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, ghi rõ số giải ngân phần ứng trước trong cột ghi chú)

				Cột (17) là giải ngân phần vốn TPCP từ khởi công đến 31/01/2012 (bao gồm cả giải ngân số vốn TPCP ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, ghi rõ số giải ngân TPCP ứng trước trong cột ghi chú)

				Cột (18) là tổng số các nguồn vốn bố trí kế hoạch năm 2012

				Cột (19) là kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011

				Cột (20) là khối lượng thực hiện các nguồn vốn của từng dự án từ 1/1/2011 đến 30/6/2011

				Cột (21) là khối lượng thực hiện phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2011 đến 30/6/2011

				Cột (22) là giải ngân từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2011 đến 30/6/2011

				Cột (23) là giải ngân phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2011 đến 30/6/2011

				Cột (24) là lũy kế khối lượng thực hiện từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2011 đến hết năm 2011

				Cột (25) là khối lượng thực hiện phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2011 đến hết năm 2011

				Cột (26) là lũy kế giải ngân từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2011 đến hết năm 2011

				Cột (27) là lũy kế giải ngân phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2011 đến hết năm 2011

				Cột (28) là nhu cầu các nguồn vốn cho từng dự án năm 2012

				Cột (29) là nhu cầu vốn TPCP cho từng dự án năm 2012

				Cột (30) ghi chú



&R&20&P



Bieu9TPCP

																																																																		Bộ/Tỉnh, thành phố…………….

		Biểu mẫu số 9

		(Áp dụng cho các bộ và địa phương)

		DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, GIÃN HOÃN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN SAU 2015

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số              /BKHĐT-TH ngày        tháng 6 năm 2011)

																																																														Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư ban đầu						Quyết định đầu tư quy định tại NQ 881/2010/NQ-UBTVQH12						Quyết định đầu tư điều chỉnh so với Quyết định đầu tư quy định tại NQ 881/2010/NQ-UBTVQH12										Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2011				Khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12/2011				Giải ngân từ KC đến 31/01/2012				Kế hoạch
năm 2011				Khối lượng thực hiện từ 1/1/2011 đến 31/10/2011				Giải ngân từ 1/1/2011 đến 31/10/2011				Dự kiến bố trí nguồn vốn khác KH năm 2012 (nếu có)						Dự kiến năm hoàn thành		Ghi chú

												Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Trong đó:  TPCP		Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Trong đó:  TPCP		Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Trong đó: TPCP						Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó:

																												Tổng số		Điều chỉnh do tăng giá		Điều chỉnh tăng quy mô																												NSTW/NSĐP		Các nguồn vốn khác

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33

				TỔNG SỐ

		I		Ngành………

		I		Danh mục các dự án có khả năng chuyển đổi hình thức đầu tư khác

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		II		Danh mục các dự án chuyển tiếp chuyển sang bố trí nguồn vốn hợp pháp khác

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		III		Danh mục các dự án chuyển tiếp không có vốn bố trí giãn tiến độ thực hiện sau 2015

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		II		Ngành…………

				Phân loại như trên

				Giải thích thông tin ghi các cột:

				Cột (1) là số thứ tự

				Cột (2) là tên các dự án, phân theo các ngành, lĩnh vực hoặc chương trình cụ thể

				Cột (3) là địa điểm xây dựng

				Cột (4) là năng lực thiết kế

				Cột (5) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư

				Cột (6) là số quyết định đầu tư ban đầu, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

				Cột (7) là tổng mức đầu tư của dự án theo quyết định đầu tư ban đầu

				Cột (8) là phần sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư ban đầu

				Cột (9) là số quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có), ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành (nếu điều chỉnh bằng nhiều quyết định đầu tư, ghi đầy đủ tất cả số quyết định đầu tư đã điều chỉnh)

				Cột (10) là tổng mức đầu tư điều chỉnh (nếu có) cuối cùng của dự án

				Cột (11) là phần sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) điều chỉnh cuối cùng (nếu có) trong tổng mức đầu tư (trong đó ghi chú rõ điều chỉnh tăng quy mô dự án là bao nhiêu so với tổng mức đầu tư ban đầu)

				Cột (12) là lũy kế các nguồn vốn bố trí cho dự án đến 31/12/2011 (bao gồm số vốn ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, nếu dự án được ứng trước ghi thêm số ứng trước vào cột ghi chú)

				Cột (13) là lũy kế vốn TPCP bố trí cho dự án đến 31/12/2011 (bao gồm số vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, nếu dự án được ứng trước ghi cụ thể số vốn ứng trước vào cột ghi chú)

				Cột (14) là khối lượng thực hiện dự án từ khởi công đến 31/12/2011

				Cột (15) là khối lượng thực hiện phần sử dụng vốn TPCP từ khởi công đến 31/12/2011

				Cột (16) là giải ngân các nguồn vốn từ khởi công đến 31/01/2012 (bao gồm cả giải ngân số vốn ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, ghi rõ số giải ngân phần ứng trước trong cột ghi chú)

				Cột (17) là giải ngân phần vốn TPCP từ khởi công đến 31/01/2012 (bao gồm cả giải ngân số vốn TPCP ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, ghi rõ số giải ngân TPCP ứng trước trong cột ghi chú)

				Cột (18) là tổng số các nguồn vốn bố trí kế hoạch năm 2012

				Cột (19) là kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011

				Cột (20) là khối lượng thực hiện các nguồn vốn của từng dự án từ 1/1/2011 đến 30/6/2011

				Cột (21) là khối lượng thực hiện phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2011 đến 30/6/2011

				Cột (22) là giải ngân từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2011 đến 30/6/2011

				Cột (23) là giải ngân phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2011 đến 30/6/2011

				Cột (24) là lũy kế khối lượng thực hiện từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2011 đến hết năm 2011

				Cột (25) là khối lượng thực hiện phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2011 đến hết năm 2011

				Cột (26) là lũy kế giải ngân từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2011 đến hết năm 2011

				Cột (27) là lũy kế giải ngân phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2011 đến hết năm 2011

				Cột (28) là nhu cầu các nguồn vốn cho từng dự án năm 2012

				Cột (29) là nhu cầu vốn TPCP cho từng dự án năm 2012

				Cột (30) ghi chú



&C&P



Bieu6DP

		Tỉnh, thành phố …

																																																																																																		Bộ, ngành, tổng công ty …….

		Biểu mẫu số 1

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW KẾ HOẠCH CÁC NĂM TRƯỚC NHƯNG KHÔNG CÓ VỐN NSTW NĂM 2012 ĐỂ BỐ TRÍ

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số               /BKHĐT-TH ngày          tháng 10 năm 2011)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Nhóm Dự án (A/B/C)		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư														Đã bố trí đến hết năm 2011																						Khối lượng thực hiện đến hết 31/10/2011												Giải ngân đến hết 31/10/2011												Nhu cầu vốn còn thiếu để thanh toán khối lượng hoàn thành										Dự kiến huy động các nguồn vốn khác												Đánh dấu "X" nếu dự án hoàn thành 2012		Ghi chú

														Số quyết định		TMĐT												Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN																				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN										Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN										Tổng số		Trong nước		Nước ngoài		NSĐP				Từ thu phí		Thanh toán bằng quyền sử dụng đất		Đầu tư nước ngoài		Nguồn vốn khác		NSĐP

																Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN												Tổng số		NSTW				NSĐP				Trong đó: Kế hoạch năm 2011												Tổng số		NSTW				NSĐP						Tổng số		NSTW				NSĐP										Trong nước		Nước ngoài										Trong nước		Nước ngoài

																		Tổng số		NSĐP				NSTW								Trong nước		Nước ngoài		Trong nước		Nước ngoài		Tổng số		NSTW				NSĐP								Trong nước		Nước ngoài		Trong nước		Nước ngoài						Trong nước		Nước ngoài		Trong nước		Nước ngoài

																				Trong nước		Nước ngoài		Trong nước		Nước ngoài																Trong nước		Nước ngoài		Trong nước		Nước ngoài

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		40		41		42		43		46		47		48		44

		A		CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

		I		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		B		THỰC HIỆN DỰ ÁN

		I		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		…		………..

				Nhóm B

		1		Dự án ...

		…		………..

				Nhóm C

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		…		………..

		…		………..



&C&"Times New Roman,Regular"&12&P



Bieu1DP

		Tỉnh/Thành phố …

																								Tỉnh, Thành phố …….												Tỉnh, Thành phố …….				Tỉnh, Thành phố …….

		Biểu mẫu số 1

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW KẾ HOẠCH NĂM 2012 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
ĐÃ HOÀN THÀNH TRƯỚC NĂM 2012

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số               /BKHĐT-TH ngày            tháng 10 năm 2011)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Nhóm dự án (A/B/C)		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư								Vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2011 (nguồn NSNN)				Nhu cầu vốn còn lại (nguồn NSNN)				Nhu cầu kế hoạch 2012 (nguồn NSNN)				Dự kiến kế hoạch 2012 (nguồn NSNN)				Đánh dấu "X" nếu dự án hoàn thành năm 2012		Ghi chú

														Số, ngày tháng quyết định		TMĐT						NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW

																Tổng số		Trong đó: NSNN

																		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW

		1		2				3		4		5		6		7				8				14				20				20				20				21

		I		CHƯƠNG TRÌNH …

		1		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		II		CHƯƠNG TRÌNH …

		1		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Ghi chú:

				(*): Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương chỉ cần điền thông tin về nguồn vốn NSNN vào cột này



&C&"Times New Roman,Regular"&12&P



Bieu2DP

		Tỉnh/Thành phố ..............

																								Tỉnh, Thành phố …….												Tỉnh, Thành phố …….				Tỉnh, Thành phố …….

		Biểu mẫu số 2

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW KẾ HOẠCH NĂM 2012 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
DỰ KIẾN HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2012

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số               /BKHĐT-TH ngày            tháng 10 năm 2011)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Nhóm dự án (A/B/C)		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư								Vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2011 (nguồn NSNN)				Nhu cầu vốn còn lại (nguồn NSNN)				Nhu cầu kế hoạch 2012 (nguồn NSNN)				Dự kiến kế hoạch 2012 (nguồn NSNN)				Đánh dấu "X" nếu dự án hoàn thành năm 2012		Ghi chú

														Số, ngày tháng quyết định		TMĐT						NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW

																Tổng số		Trong đó: NSNN

																		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW

		1		2				3		4		5		6		7				8				14				20				20				20				21

		I		CHƯƠNG TRÌNH …

		1		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		II		CHƯƠNG TRÌNH …

		1		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Ghi chú:

				(*): Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương chỉ cần điền thông tin về nguồn vốn NSNN vào cột này



&C&"Times New Roman,Regular"&12&P



Bieu3DP

		Tỉnh/Thành phố ..............

																								Tỉnh, Thành phố …….																Tỉnh, Thành phố …….				Tỉnh, Thành phố …….

		Biểu mẫu số 3

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW KẾ HOẠCH NĂM 2012 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
DỰ KIẾN HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2013

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số               /BKHĐT-TH ngày            tháng 10 năm 2011)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Nhóm dự án (A/B/C)		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư								Vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2011 (nguồn NSNN)				Nhu cầu vốn còn lại (nguồn NSNN)				Nhu cầu kế hoạch 2012 (nguồn NSNN)				Nhu cầu kế hoạch 2013(nguồn NSNN)				Dự kiến kế hoạch 2012 (nguồn NSNN)				Đánh dấu "X" nếu dự án hoàn thành năm 2012		Ghi chú

														Số, ngày tháng quyết định		TMĐT						NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW (*)		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW

																Tổng số		Trong đó: NSNN

																		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW

		1		2				3		4		5		6		7				8				14				20				20				20				20				21

		I		CHƯƠNG TRÌNH …

		1		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		II		CHƯƠNG TRÌNH …

		1		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Ghi chú:

				(*): Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương chỉ cần điền thông tin về nguồn vốn NSNN vào cột này



&C&"Times New Roman,Regular"&12&P



Bieu4DP

		Tỉnh/Thành phố ..............

																								Tỉnh, Thành phố …….																						Tỉnh, Thành phố …….				Tỉnh, Thành phố …….

		Biểu mẫu số 4

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW KẾ HOẠCH NĂM 2012 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
DỰ KIẾN HOÀN THÀNH SAU NĂM 2013

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số               /BKHĐT-TH ngày            tháng 10 năm 2011)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Nhóm dự án (A/B/C)		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư								Vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2011 (nguồn NSNN)				Nhu cầu vốn còn lại										Nhu cầu kế hoạch 2012 (nguồn NSNN)				Nhu cầu kế hoạch 2013(nguồn NSNN)				Dự kiến kế hoạch 2012 (nguồn NSNN)				Đánh dấu "X" nếu dự án hoàn thành năm 2012		Ghi chú

														Số, ngày tháng quyết định		TMĐT						NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW		Tổng số		Trong đó								NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW (*)		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW

																Tổng số		Trong đó: NSNN										NSNN				XSKT		Nguồn vốn khác

																		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW								NSĐP		NSTW

		1		2				3		4		5		6		7				8				14										20				20				20				20				21

		I		CHƯƠNG TRÌNH …

		1		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		II		CHƯƠNG TRÌNH …

		1		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Ghi chú:

				(*): Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương chỉ cần điền thông tin về nguồn vốn NSNN vào cột này



&C&"Times New Roman,Regular"&12&P



Bieu5DP

		Tỉnh/Thành phố ..............

																												Tỉnh, Thành phố …….																						Tỉnh, Thành phố …….				Tỉnh, Thành phố …….

		Biểu mẫu số 5

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW KẾ HOẠCH NĂM 2012 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số               /BKHĐT-TH ngày            tháng 10 năm 2011)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Nhóm dự án (A/B/C)		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư												Vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2011 (nguồn NSNN)				Nhu cầu vốn còn lại										Nhu cầu kế hoạch 2012 (nguồn NSNN)				Nhu cầu kế hoạch 2013(nguồn NSNN)				Dự kiến kế hoạch 2012 (nguồn NSNN)				Đánh dấu "X" nếu dự án hoàn thành năm 2012		Ghi chú

														Số, ngày tháng quyết định		TMĐT										NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW (*)		Tổng số		Trong đó								NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW (*)		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW

																Tổng số		Trong đó: NSNN				XSKT		Nguồn vốn khác								NSNN				XSKT		Nguồn vốn khác

																		NSĐP		Hỗ trợ từ NSTW												NSĐP		NSTW

		1		2				3		4		5		6		7								8				14										20				20				20				20				21

		I		CHƯƠNG TRÌNH …

		1		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		II		CHƯƠNG TRÌNH …

		1		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố …

				Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

				Ghi chú:

				(*): Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương chỉ cần điền thông tin về nguồn vốn NSNN vào cột này



&C&"Times New Roman,Regular"&12&P



Bieu2 TW

		Bộ, ngành, cơ quan ……………

																																																		Bộ, ngành, tổng công ty …….

		Biểu mẫu số 2

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SỬ DỤNG VỐN ĐTPT NGUỒN NSNN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH NĂM 2012

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số               /BKHĐT-TH ngày          tháng 10 năm 2011)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Nhóm Dự án (A/B/C)		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư										Đã bố trí đến hết năm 2011 (nguồn NSNN)						Nhu cầu vốn nguồn NSNN còn lại						Nhu cầu kế hoạch 2012 (nguồn NSNN)						Dự kiến kế hoạch năm 2012 (nguồn NSNN)						Đánh dấu "X" nếu dự án hoàn thành 2012		Ghi chú

														Số quyết định		TMĐT								Tổng số		Trong nước		Ngoài nước		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước

																Tổng số		Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN

																		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước

		1		2				3		4		5		6		7		8		9		10		12		13		14								32		33		34		32		33		34				35

		A		Đầu tư theo ngành, lĩnh vực

		A		CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

		I		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		1		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		II		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		1		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		B		THỰC HIỆN DỰ ÁN

		I		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		1		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		a		Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		b		Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		a		Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		b		Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		II		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		1		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		a		Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		b		Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		a		Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		b		Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..



&C&"Times New Roman,Regular"&12&P



Bieu3 TW

		Bộ, ngành, cơ quan ……………

																																																								Bộ, ngành, tổng công ty …….

		Biểu mẫu số 3

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SỬ DỤNG VỐN ĐTPT NGUỒN NSNN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH NĂM 2013

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số               /BKHĐT-TH ngày          tháng 10 năm 2011)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Nhóm Dự án (A/B/C)		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư										Đã bố trí đến hết năm 2011 (nguồn NSNN)						Nhu cầu vốn nguồn NSNN còn lại						Nhu cầu kế hoạch 2012 (nguồn NSNN)						Nhu cầu kế hoạch 2013 (nguồn NSNN)						Dự kiến kế hoạch năm 2012 (nguồn NSNN)						Đánh dấu "X" nếu dự án hoàn thành 2012		Ghi chú

														Số quyết định		TMĐT								Tổng số		Trong nước		Ngoài nước		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước

																Tổng số		Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN

																		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước

		1		2				3		4		5		6		7		8		9		10		12		13		14								32		33		34		32		33		34		32		33		34				35

		A		Đầu tư theo ngành, lĩnh vực

		A		CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

		I		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		1		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		II		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		1		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		B		THỰC HIỆN DỰ ÁN

		I		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		1		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		a		Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		b		Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		a		Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		b		Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		II		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		1		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		a		Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		b		Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		a		Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		b		Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..



&C&"Times New Roman,Regular"&12&P



Bieu4 TW

		Bộ, ngành, cơ quan ……………

																																																		Bộ, ngành, tổng công ty …….

		Biểu mẫu số 4

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SỬ DỤNG VỐN ĐTPT NGUỒN NSNN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH SAU NĂM 2013

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số               /BKHĐT-TH ngày          tháng 10 năm 2011)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Nhóm Dự án (A/B/C)		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư										Đã bố trí đến hết năm 2011 (nguồn NSNN)						Nhu cầu vốn nguồn NSNN còn lại						Nhu cầu kế hoạch 2012 (nguồn NSNN)						Dự kiến kế hoạch năm 2012 (nguồn NSNN)						Đánh dấu "X" nếu dự án hoàn thành 2012		Ghi chú

														Số quyết định		TMĐT								Tổng số		Trong nước		Ngoài nước		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước

																Tổng số		Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN

																		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước

		1		2				3		4		5		6		7		8		9		10		12		13		14								32		33		34		32		33		34				35

		A		Đầu tư theo ngành, lĩnh vực

		A		CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

		I		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		1		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		II		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		1		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		B		THỰC HIỆN DỰ ÁN

		I		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		1		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		a		Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		b		Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		a		Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		b		Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		II		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		1		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		a		Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		b		Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		a		Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		b		Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..



&C&"Times New Roman,Regular"&12&P



Bieu5TW

		Bộ, ngành, cơ quan ……………

																																																		Bộ, ngành, tổng công ty …….

		Biểu mẫu số 5

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI SỬ DỤNG VỐN ĐTPT NGUỒN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2012

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số               /BKHĐT-TH ngày          tháng 10 năm 2011)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Nhóm Dự án (A/B/C)		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư										Đã bố trí đến hết năm 2011 (nguồn NSNN)						Nhu cầu vốn nguồn NSNN còn lại						Nhu cầu kế hoạch 2012 (nguồn NSNN)						Dự kiến kế hoạch năm 2012 (nguồn NSNN)						Đánh dấu "X" nếu dự án hoàn thành 2012		Ghi chú

														Số quyết định		TMĐT								Tổng số		Trong nước		Ngoài nước		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước

																Tổng số		Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN

																		Tổng số		Trong nước		Ngoài nước

		1		2				3		4		5		6		7		8		9		10		12		13		14								32		33		34		32		33		34				35

		A		Đầu tư theo ngành, lĩnh vực

		A		CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

		I		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		1		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		II		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		1		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		B		THỰC HIỆN DỰ ÁN

		I		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		1		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		a		Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		b		Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		a		Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		b		Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		II		Ngành/ Lĩnh vực/ Chương trình …

		1		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		a		Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		b		Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		2		Bộ/Ngành/Cơ quan…

		a		Dự án khởi công mới

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..

		b		Dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

				………..



&C&"Times New Roman,Regular"&12&P




