	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 1913/QĐ-BVHTTDL
	Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ ĐẾN NĂM 2020”
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020”
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020”.
Điều 2. Kinh phí xây dựng Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp của Bộ và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng , các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, THTT (35).
	BỘ TRƯỞNG




Hoàng Tuấn Anh


CHƯƠNG TRÌNH 
PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ ĐẾN NĂM 2020”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1913/QĐ-BVHTTDL ngày 22/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

	TT
	NHIỆM VỤ
	ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH

	
	
	Trực tiếp
	Phối hợp
	Trực tiếp
	Phối hợp
	

	
	Xây dựng chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020”
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	
	Văn phòng Bộ
	Các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan
	Quý II-2009

	2.
	Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020”
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	
	Văn phòng Bộ
	Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục có liên quan
	Quý II-2009

	3.
	In sao, phổ biến Quyết định của Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 và các văn bản có liên quan gửi tới các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở VHTTDL và các đơn vị có liên quan
	
	
	Văn phòng Bộ
	
	Quý II-2009

	4. 
	Chương trình hạot động năm ngoại giao văn hoá
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Vụ Văn hoá đối ngoại và UNESCO Bộ Ngoại Giao
	Cục Hợp tác quốc tế và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan
	Quý II-2009

	5. 
	Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương, Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trong công tác chỉ đạo và phối hợp hoạt động thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ban Tuyên giáo Trung ương

Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương

Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
	Văn phòng Bộ
	Các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan
	Quý III-2009

	6.
	Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức Ngành văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2020
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Nội vụ

Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Vụ Đào tạo
	Tổng cục Thể dục, Thể thao, Tổng cục Du lịch và các Vụ, Cục có liên quan
	Quý III-2009

	7. 
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình học tập, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Thông tin và Truyền thông
	Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam
	Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
	Quý III-2010

	8.
	Xây dựng chương trình đưa nội dung giáo dục lịch sử, văn hoá, nghệ thuật, gia đình vào trường học dưới nhiều hình thức thích hợp
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Vụ Công tác chính trị và học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Vụ Đào tạo và các Vụ, Cục có liên quan
	Quý IV-2009

	9.
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phối hợp tạo sức mạnh tổng hợp của Ngành văn hoá, thể thao và du lịch phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	
	Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam
	Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Cục Di sản văn hoá, Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị có liên quan
	Quý IV-2009

	10.
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tổng thể về việc đưa các chương trình, hoạt động văn hoá, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Uỷ ban Dân tộc Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Cục Nghệ thuật biểu diễn

Các Sở VHTTDL
	Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Văn hoá dân tộc, các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương
	Quý IV-2009

	11.
	Đề án xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Viện Khoa học xã hội Việt Nam
	Vụ Gia đình
	Các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan
	Quý I-2010

	12.
	Chương trình phối hợp giáo dục nhân cách văn hoá trong việc xây dựng con người thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Viện khoa học xã hội Việt Nam
	Viện Nghiên cứu con người

Viện khoa học xã hội Việt Nam
	Quý II-2010

	13.
	Xây dựng Kế hoạch đào tạo nhân lực đối với các trường Văn hoá, nghệ thuật
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Vụ Giáo dục đại học, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp -Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Vụ Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan
	Quý II-2009

	14.
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục văn hóa, thẩm mỹ, nếp sống và ứng xử văn hoá trong công sở, trường học, bệnh viện; văn hoá doanh nghiệp, kinh doanh; văn hoá trong giao thông, thể thao, du lịch và sinh hoạt cộng đồng…
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Ban Tuyên giáo Trung ương


	Cục Văn hoá cơ sở
	Các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan; các cơ quan thông tin đại chúng
	Quý III-2010

	15.
	Xây dựng Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2011-2015 của Ban chỉ đạo Trung ương
	Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Cục Văn hoá cơ sở
	Các Vụ, Cục có liên quan
	Quý IV-2009

	16.
	Xây dựng Chương trình nghiên cứu toàn diện về lý luận và thực tiễn việc xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thời kỳ CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	Viện Văn hoá Nghệ thuật và các đơn vị có liên quan
	Quý IV-2010

	17.
	Xây dựng Đề án về thành lập các Quỹ hỗ trợ phát triển văn hoá-nghệ thuật
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Tài chính

Bộ Nội vụ
	Vụ Kế hoạch-Tài chính

Vụ Tổ chức cán bộ
	Cục Hợp tác quốc tế và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan
	Quý I-2010

	18.
	Xây dựng cơ chế chính sách phát triển và quản lý tốt xuất bản phẩm về văn hoá, văn học, nghệ thuật, “văn hoá mạng”, quản lý phim ảnh, chương trình ca nhạc nước ngoài đưa lên sóng truyền hình
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Cục Xuất bản

Cục phát thanh, Truyền hình và Internet-Bộ Thông tin và Truyền thông
	Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Công nghệ thông tin
	Quý II-2010

	19.
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển “Công nghiệp văn hoá”
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính
	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục Điện ảnh và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan
	Quý II-2010

	20.
	Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính và cơ chế quản lý tài chính trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật
	Bộ Tài chính
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Vụ Hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính
	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	Quý II-2010

	21.
	Xây dựng cơ chế tư vấn, phản diện và giám định xã hội đối với các chính sách, chương trình phát triển văn hoá
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Tư pháp
	Vụ Pháp chế
	Các Vụ, Cục có liên quan
	Quý II-2010

	22.
	Xây dựng quy định của Chính phủ về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hoá phi vật thể
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Văn phòng Chính phủ Bộ Tư pháp
	Cục Di sản văn hoá
	Vụ Thi đua Khen thưởng và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan
	Quý II-2010

	23.
	Xây dựng chế độ, chính sách đối với diễn viên nói chung và nghệ sĩ biểu diễn các loại hình nghệ thặc đặc thù
	Bộ Nội vụ
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Vụ Công chức, viên chức Bộ Nội vụ
	Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục Nghệ thuật biểu diễn
	Quý III-2010

	24.
	Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đào tạo tài năng nghệ thuật và học sinh, sinh viên, giáo viên các trường đào tạo nghệ thuật
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Vụ Kế hoạch-Tài chính Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Quý III-2010

	25.
	Xây dựng các chế độ, chính sách đối với cán bộ Ngành văn hoá, tri thức, văn nghệ sĩ, đối với các tập thể cá nhân tham gia xã hội hoá các hoạt động văn hoá
	Bộ Nội vụ
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Vụ Công chức,viên chức Bộ Nội vụ
	Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính
	Quý III-2010

	26.
	Xây dựng cơ chế, chính sách và cơ sở vật chất để trí thức, văn nghệ sỹ sáng tạo nhiều sản phẩm văn hoá, nghệ thuật chất lượng cao xứng tầm với dân tộc và thời đại
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính
	Vụ Kế hoạch-Tài chính,Vụ Tổ chức cán bộ
	Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Viện Văn hoá Nghệ thuật và các đơn vị có liên quan
	Quý III-2010

	27.
	Hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Cộng hoà Pháp và xây dựng Đề án thành lập một số Trung tâm văn hoá Việt Nam ở nước ngoài
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Ngoại giao

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính
	Cục Hợp tác quốc tế
	Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị có liên quan
	Quý I-2010

	28.
	Hoàn thành các dự án: Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

Trung tâm Chiếu phim quốc gia
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính
	Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

Trung tâm Chiếu phim quốc gia
	Vụ Kế hoạch-Tài chính và các Vụ, Cục đơn vị có liên quan
	Quý III-2010

	29.
	Dự án xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính

UBND thành phố Hà Nội
	Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam
	Vụ Kế hoạch-Tài chính 
	Quý II-2010

	30.
	Xây dựng Dự án Trường quay điện ảnh Cổ Loa
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính

UBND thành phố Hà Nội
	Ban quản lý dự án Trường quay điện ảnh Cổ Loa
	Cục Điện ảnh, Vụ Kế hoạch-Tài chính; các đơn vị có liên quan của Hà Nội
	Quý III-2010

	31.
	Hoàn thành Dự án Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính


	Ban quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam
	Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Đầu tư

Bộ Tài chính; Vụ Lao động, Văn hoá-xã hội, Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc doanh, Cục Đầu tư nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ Kế hoạch-Tài chính và các đơn vị có liên quan Bộ VHTTDL
	Quý IV-2010

Hoàn thành toàn bộ năm 2015

	32.
	Hoàn thành và đưa vào hoạt động Bảo tàng Lịch sử quốc gia
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính
	Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày 

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
	Ban Quản lý dự án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia Bộ Xây dựng;

Cục Di sản văn hoá, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
	Giai đoạn 2011-2015

	33.
	Xây dựng Dự án Khu lưu trữ tư liệu hình ảnh động quốc gia
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Kế hoạc và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND thành phố Hà Nội
	Viện phim Việt Nam
	Cục Điệnảnh, Vụ Kế hoạch-Tài chính; các đơn vị có liên quan của Hà Nội
	Quý III-2011

	34.
	Dự án Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
	Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài Chính

UBND tp Hà Nội
	Ban Quản lý dự án
	Cục Di sản văn hoá
	Giai đoạn 2011-2015

	35.
	Dự án Xây dựng Bảo tàng Khoa học-Công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài Chính

UBND tp Hà Nội
	Ban Quản lý dự án
	Cục Di sản văn hoá
	Giai đoạn 2016-2020

	36.
	Các chương trình xây dựng pháp luật:

- Luật Điện ảnh (bổ sung, sửa đổi)

- Luật Di sản văn hoá (bổ sung, sửa đổi)

- Luật Sở hữu trí tuệ (bổ sung, sửa đổi)

- Luật Quảng cáo

- Luật Thư viện

- Pháp lệnh Nghệ thuật biểu diễn

- Pháp lệnh Mỹ thuật-Nhiếp ảnh

- Luật Nghệ thuật biểu diễn

- Luật Mỹ thuật-Nhiếp ảnh
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Bộ Tư pháp

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Thông tin và Truyền thông
	Cục Điện ảnh

Cục Di sản văn hoá

Cục Bản quyền tác giả

Cục Văn hoá cơ sở

Vụ Thư viện

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
	Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan
	Quý II-2009

Quý II-2009

Quý II-2009

2010-2015

2010-2015

2010-2015

2010-2015

2010-2015

2010-2015

2016-2020

2016-2020

	37.
	Xây dựng các quy hoạch ngành:

- Quy hoạch Khu vui chơi giải trí cho trẻ em

- Quy hoạch phát triển ngành Điện ảnh

- Quy hoạch phát triển ngành Mỹ thuật

- Quy hoạch xây dựng một số công trình tiêu biểu quy mô lớn, hiện đại tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn

- Quy hoạch Tượng đài danh nhân

- Quy hoạch mạng lưới các trường đào tạo về văn hoá, nghệ thuật
	TW Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Các đơn vị của TW Đoàn TNCSHCM

Cục Điện ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Vụ Kế hoạch-tài chính

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Vụ Đào tạo


	Cục Văn hoá cơ sở

Các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan

Các Sở VHTTDL

Các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan
	Quý I-2010

Quý I-2010

Quý I-2010

Quý I-2010

Quý III-2010

Quý III-2010

	38.
	Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá (Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá tiêu biểu của dân tộc; xây dựng và phát triển đời sống văn hoá cơ sở, hỗ trợ phát triển điện ảnh)
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	Cục Di sản văn hoá, Viện Văn hoá Nghệ thuật, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ Thư viện, Cục Điện ảnh và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan Các Sở VHTTDL
	Tiếp tục thực hiện đến 2010 và giai đoạn đến 2015

	39.
	Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2015 và 2020

- 100% số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đủ các thiết chế văn hoá đến năm 2015

- 100% số quận huyện, thị xã đến năm 2015 và 2020 có nhà văn hoá và thư viện; 80-90% số xã, thị trấn có nhà văn hoá, 60-70% số làng, bản, ấp có nhà văn hoá

- 36-40 phim truyện nhựa được sản xuất hàng năm; phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, mỗi loại sản xuất 2-3 phim/tháng

- 0,8-1 bản sách/mỗi người dân trong thư viện công cộng; 50-70% số tài liệu quý hiếm trong thư viện cấp tỉnh được tin học hoá đến năm 2015 và năm 2020

- 100% thư viện công cộng cấp tỉnh được tin học hoá đến năm 2015; 100% thư viện công cộng cấp huyện được tin học hoá đến năm 2020

- 50-70% số tài liệu, hiện vật quý hiếm trong bảo tàng tỉnh; 70-100% tài liệu hiện vật quý hiếm trong bảo tàng quốc gia được tin học hoá đến năm 2015 và 2020

- 100% di tích quốc gia đặc biệt được đầu tư, bảo tồn, tôn tạo đến năm 2015;

70-80% di tích quốc gia được bảo tồn, tôn tạo đến năm 2015 và 2020; 50-70% số di sản văn hoá phi vật thể đại diện của quốc gia được kiểm kê khoa học

- 70-80% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 65-70% số làng, bản, khu phố đạt tiêu chuẩn làng, bản, khu phố văn hoá
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính

UBND các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương

Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Cục Văn hoá cơ sở

Các Sở VHTTDL

Vụ Thư viện

Cục Văn hoá cơ sở

Các Sở VHTTDL

Cục Điện ảnh

Vụ Thư viện

Sở VHTTDL

Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cục Di sản văn hoá

Các Sở VHTTDL

Cục Di sản văn hoá

Các Sở VHTTDL

Cục Văn hoá cơ sở

Vụ Gia đình

Các Sở VHTTDL
	Các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan;

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và đơn vị có liên quan của tỉnh, thành phố, của quận, huyện, thị xã

Các Vụ, Cục có liên quan, các hãng phim nhà nước và tư nhân

Thư viện Quốc gia Việt Nam, các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan; các thư viện và đơn vị có liên quan của địa phương

Các bảo tàng quốc gia; bảo tàng của Bộ, ngành, bảo tàng tỉnh, thành phố

Vụ Kế hoạch-Tài chính, Viện Văn hoá Nghệ thuật; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, bảo tàng, ban quản lý di tích tỉnh, thành phố

Các cơ quan, đoàn thể có liên quan của địa phương

Các cơ quan, đoàn thể có liên quan của địa phương
	2010-2020


PAGE  

