| BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 3738/QĐ-BVHTTDL | Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 2535/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng; - Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính); - Lưu: VT, VP (KSTTHC), QA.50. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Tạ Quang Đông |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 3738/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, trách của Thủ trưởng các đơn vị trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

- Cải cách mạnh mẽ quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp nhằm tạo cải thiện một bước môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cắt giảm chi phí tuân thủ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.. Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đơn giản hóa thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng văn bản; rà soát thống kê, công bố công khai thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định.

- Kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đảm bảo sự quản lý điều hành thông suốt, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ có trình độ và năng lực, bản lĩnh chính trị và đạo đức để đáp ứng yêu cầu công việc và thực thi nhiệm vụ hiệu quả.

- Thực hiện kế hoạch tài chính năm, dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu được cải tiến tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành nhận thức đầy đủ, đúng đắn về cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức công vụ, kỹ năng và hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức toàn ngành; giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhận thức đúng và đầy đủ về cải cách hành chính, nắm bắt được quyền và nghĩa vụ khi giải quyết các thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi, đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan.

2. Yêu cầu

- Nâng cao chất lượng triển khai công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

- Gắn kết chặt chẽ triển khai các nhiệm vụ, đề án, dự án cải cách hành chính; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

- Đôn đốc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn cải cách hành chính với cải cách lập pháp, tư pháp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm tốt trong cải cách hành chính ở Bộ giai đoạn vừa qua, đồng thời chủ động nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài; kinh nghiệm của các Bộ, ngành và địa phương áp dụng phù hợp vào thực tiễn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Triển khai xây dựng các dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Quảng cáo (sửa đổi); nghiên cứu, rà soát, đề xuất xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn và các văn bản quy định chi tiết sau khi các Luật được ban hành.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình giai đoạn 2021-2026; tiếp tục xây dựng Đề án định hướng công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030. Hoàn thành tốt việc chủ trì xây dựng các Nghị định của Chính phủ được giao trong chương trình; nghiên cứu, đề xuất đưa vào chương trình những năm tiếp theo các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch cần thiết nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chủ động, tích cực xây dựng Thông tư của Bộ trưởng góp phần hoàn thiện các quy định về quản lý Ngành. Nghiên cứu, góp ý có hiệu quả đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành và địa phương gửi xin ý kiến.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2026; tổ chức truyền thông chính sách các văn bản quy phạm pháp luật có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ngành; tổ chức diễn đàn, đối thoại; thực hiện phóng sự chuyên đề; xây dựng chuyên mục hỏi, đáp pháp luật; đăng tải tin, bài trên các phương tiện truyền thông; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2023, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

- Tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật; tổng hợp nội dung, ý kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về những bất cập của các quy định pháp luật và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật để nghiên cứu, kịp thời đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

- Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, rà soát TTHC nội bộ.

- Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ và công khai, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong công tác quản lý và thực hiện của tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân thông qua đó tiếp nhận các phản ánh về các quy định hành chính, thủ tục hành chính không phù hợp, gây cản trở tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước để kịp thời, chủ động đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

- Khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại một số tỉnh/thành phố.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Trình Bộ trưởng phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025.

- Thẩm định, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thẩm định trình Bộ trưởng Quyết định giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Cải cách chế độ công vụ

- Tổ chức thi tuyển công chức.

- Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính.

- Tổ chức xét đặc cách thăng hạng bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác đối với chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ.

- Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Cải cách tài chính công

- Xây dựng Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế

- Xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

- Chủ trì xây dựng, trình ban hành Thông tư quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức chi phí về “Hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các dân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam”

- Chủ trì xây dựng, trình ban hành Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ “Tổ chức vận chuyển ấn phẩm văn hóa đi nước ngoài theo phương thức trợ cước”.

- Thẩm định Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

- Phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định phân loại tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp và ban hành quyết định giao tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Triển khai Quyết định số 1803/QĐ-BVHTTDL ngày 29/7/2022 về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

- Tiếp tục triển khai và tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

- Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

- Triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030.

- Triển khai hiệu quả hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phục vụ công tác chỉ đạo của Bộ trưởng.

- Triển khai vận hành hệ thống giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng, đoàn thể, của lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng đơn vị đối với công tác cải cách hành chính.

- Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2023 đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, tiến độ, thời gian và hiệu quả.

- Tổ chức triển khai, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của Bộ và các tổ chức trực thuộc Bộ.

- Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

- Khảo sát công tác cải cách hành chính ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại một số tỉnh/thành phố.

- Tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm cải cách hành chính ở trong và ngoài nước.

- Tổ chức các cuộc tọa đàm, Hội nghị, Hội thảo về công tác cải cách hành chính của Bộ.

- Triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ, Bộ Nội vụ phân công.

8. Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

* Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

- Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; phê bình những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, có hành vi không đúng đắn, gây khó khăn cho công dân, tổ chức.

- Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước.

- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân.

* Hình thức tuyên truyền

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các Trang thông tin điện tử của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật.

- Tổ chức tọa đàm về công tác cải cách hành chính năm 2023.

- Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính; cập nhật bộ thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế lên Cổng thông tin điện tử của Bộ, chuyên trang cải cách hành chính của Bộ.

- Đưa nội dung cải cách hành chính, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước một cách thích hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ, các đơn vị chủ động triển khai xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị mình.

- Định kỳ báo cáo công tác cải cách hành chính quý I, 6 tháng, quý III và năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp chung, báo cáo Bộ trưởng và gửi Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng cuối cùng của kỳ báo cáo.

- Căn cứ vào Quyết định giao dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2023, các đơn vị chủ động cân đối nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được phân công.

2. Văn phòng Bộ

- Là đơn vị đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, đề xuất giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; khảo sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kết quả tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của Bộ hàng năm.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.

- Căn cứ các quy định hiện hành và trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện cải cách hành chính và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Thanh tra Bộ

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Bộ.

- Chủ trì thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

4. Vụ Pháp chế

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Bộ.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện nội dung cải cách thể chế.

5. Vụ Tổ chức cán bộ

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Bộ.

- Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện nội dung cải cách tổ chức bộ máy và cải cách công vụ.

6. Vụ Kế hoạch, Tài chính

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Bộ.

- Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện nội dung cải cách tài chính công của Bộ.

7. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chung của Bộ.

- Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện nội dung phát triển Chính phủ điện tử của Bộ.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động cải cách hành chính của Bộ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ.

Căn cứ vào Kế hoạch, các đơn vị được phân công chủ động và phối hợp thực hiện công việc được giao, đảm bảo đúng tiến độ, các vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ./.

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 3738/QĐ-BVHTTDL 29 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

| TT | Nhiệm vụ chung/Nhiệm vụ cụ thể |  |  |  |  |  | Sản phẩm |  |  | Đơn vị chủ trì |  | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cải cách thể chế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ |  |  |  |  |  | 1.1. Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 |  |  |  | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 12/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 |  |  |  | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 12/2023 |
| 2 | Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch và công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực, hợp nhất các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ. |  |  |  |  |  | 2.1. Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ. |  |  |  | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 12/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Báo cáo kết quả rà soát văn bản được xây dựng, chỉ rõ những văn bản nào đã hết hiệu lực, văn bản chồng chéo, đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung; Báo cáo kết quả hợp nhất văn bản. |  |  |  | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 12/2023 |
| 3 | Kiểm tra, và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. |  |  |  |  |  | 3.1. Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng |  |  |  | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 12/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2. Báo cáo kết quả kiểm tra |  |  |  | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 12/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.3. Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật |  |  |  | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 12/2023 |
| 4 | Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ |  |  |  |  |  | 4.1. Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ năm 2023. |  |  |  | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 12/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.2. Báo cáo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ năm 2023. |  |  |  | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 12/2023 |
| 5 | Tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ |  |  |  |  |  | Tập huấn, đào tạo nghiệp vụ pháp chế, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. |  |  |  | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 6 | Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ |  |  |  |  |  | 6.1. Kế hoạch thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ |  |  |  | Thanh tra Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 12/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ |  |  |  | Thanh tra Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 12/2023 |
| 7 | Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra |  |  |  |  |  | Báo cáo kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra năm 2023 |  |  |  | Thanh tra Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 12/2023 |
| II | Cải cách thủ tục hành chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 |  |  |  |  |  |  | 1.1. Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 |  |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 01/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2. Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 |  |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 12/2023 |
| 2 | Rà soát, đánh giá, cập nhật TTHC |  |  |  |  |  |  | 2.1. Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của Bộ năm 2023 |  |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị có TTHC | Tháng 01/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC năm 2023 hoặc báo cáo kết quả rà soát TTHC |  |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị có TTHC | Tháng 12/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3. Cập nhật, công bố, niêm yết công khai TTHC theo quy định của Chính phủ |  |  | - Văn phòng Bộ - Các cơ quan, đơn vị có TTHC | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Năm 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4. Rà soát, đánh giá TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, rà soát TTHC nội bộ |  |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị có TTHC | Năm 2023 |
| 3 | Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ |  |  |  |  |  |  | Các phản ánh, kiến nghị về TTHC của cá nhân, tổ chức được xử lý, giải quyết kịp thời |  |  | Các cơ quan, đơn vị có TTHC | Văn phòng Bộ | Năm 2023 |
| 4 | Xây dựng và công bố Bộ TTHC chuẩn hóa năm 2023 của Bộ |  |  |  |  |  |  | Bộ TTHC |  |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị có TTHC | Năm 2023 |
| 5 | Kiểm tra, khảo sát công tác Kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại các đơn vị thuộc Bộ và một số tỉnh/thành phố |  |  |  |  |  |  | Thông báo kết luận kiểm tra, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch |  |  | Văn phòng Bộ | - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; - Các đơn vị sự nghiệp của Bộ VHTTDL - Các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch | Năm 2023 |
| III | Cải cách tổ chức bộ máy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025 |  |  |  |  |  |  | Đề án |  |  | Vụ Tổ chức cán bộ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 2 | Thẩm định, ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |  |  |  |  |  | Quyết định |  |  | Vụ Tổ chức cán bộ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 3 | Ban hành Quyết định giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ |  |  |  |  |  |  | Quyết định |  |  | Vụ Tổ chức cán bộ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| IV | Cải cách công vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức thi tuyển công chức |  |  |  |  |  |  | Kế hoạch, báo cáo |  |  | Vụ Tổ chức cán bộ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 2 | Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức |  |  |  |  |  |  | Kế hoạch, báo cáo |  |  | Vụ Tổ chức cán bộ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 3 | Tổ chức xét đặc cách thăng hạng bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác đối với chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ |  |  |  |  |  |  | Quyết định |  |  | Vụ Tổ chức cán bộ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 4 | Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |  |  |  |  |  | Quyết định |  |  | Vụ Tổ chức cán bộ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| V | Cải cách tài chính công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 |  |  |  |  |  |  | Quyết định |  |  | Vụ Kế hoạch, Tài chính | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 2 | Chủ trì xây dựng, ban hành Thông tư quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức chi phí về “Hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các dân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam” |  |  |  |  |  |  | Thông tư |  |  | Vụ Kế hoạch, Tài chính | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 3 | Chủ trì xây dựng, ban hành Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ “Tổ chức vận chuyển ấn phẩm văn hóa đi nước ngoài theo phương thức trợ cước” |  |  |  |  |  |  | Thông tư |  |  | Vụ Kế hoạch, Tài chính | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 4 | Thẩm định Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ |  |  |  |  |  |  | Công văn |  |  | Vụ Kế hoạch, Tài chính | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 5 | Phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định phân loại tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp và ban hành quyết định giao tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp công lập. |  |  |  |  |  |  | Báo cáo |  |  | Vụ Kế hoạch, Tài chính | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 6 | Triển khai Quyết định số 1803/QĐ-BVHTTDL ngày 29/7/2022 về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch |  |  |  |  |  |  | Các văn bản |  |  | Vụ Kế hoạch, Tài chính | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 7 | Tiếp tục triển khai và tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. |  |  |  |  |  |  | Báo cáo |  |  | Vụ Kế hoạch, Tài chính | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 8 | Thực hiện công tác quản lý, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước |  |  |  |  |  |  | Báo cáo |  |  | Vụ Kế hoạch, Tài chính | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| VI | Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính |  |  |  |  |  |  | Báo cáo |  |  | Trung tâm Công nghệ thông tin | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 2 | Thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia |  |  |  |  |  |  | Báo cáo |  |  | Trung tâm Công nghệ thông tin | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 3 | Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia | Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia |  |  |  |  |  | Kế hoạch, Báo cáo | Kế hoạch, Báo cáo |  | Trung tâm Công nghệ thông tin | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 4 | Triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 | Triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 |  |  |  |  |  | Kế hoạch, Báo cáo | Kế hoạch, Báo cáo |  | Trung tâm Công nghệ thông tin | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 5 | Triển khai hiệu quả hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Triển khai hiệu quả hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |  |  |  |  | Kế hoạch, Báo cáo | Kế hoạch, Báo cáo |  | Trung tâm Công nghệ thông tin | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| 6 | Triển khai vận hành hệ thống giao nhiệm vụ của Bộ | Triển khai vận hành hệ thống giao nhiệm vụ của Bộ |  |  |  |  |  | Quyết định, báo cáo | Quyết định, báo cáo |  | Trung tâm Công nghệ thông tin | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Năm 2023 |
| VII | Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính | Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính | Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính | Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính | Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính | Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ban hành, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 | Ban hành, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 |  |  |  |  |  | 1.1. Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 | 1.1. Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 12/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2. Tổ chức triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 | 1.2. Tổ chức triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Quý I/2023 |
| 2 | Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ | Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ |  |  |  |  |  | Quyết định, Báo cáo, tổ chức các cuộc họp | Quyết định, Báo cáo, tổ chức các cuộc họp |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Năm 2023 |
| 3 | Tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 | Tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 |  |  |  |  |  | 3.1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (Vụ, Cục, Tổng cục và tương đương và một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ) | 3.1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (Vụ, Cục, Tổng cục và tương đương và một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ) |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Quý III/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2. Kiểm tra công tác cải cách hành chính theo chương trình của Chính phủ | 3.2. Kiểm tra công tác cải cách hành chính theo chương trình của Chính phủ |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 3-9/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3. Khảo sát công tác cải cách hành chính | 3.3. Khảo sát công tác cải cách hành chính |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Quý II, III/2023 |
| 4 | Thực hiện Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của Bộ năm 2022 | Thực hiện Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của Bộ năm 2022 |  |  |  |  |  | 4.1. Tổ chức Họp, thẩm định triển khai tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Bộ | 4.1. Tổ chức Họp, thẩm định triển khai tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Bộ |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 01/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2. Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 4.2. Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Quý II/2023 |
| 5 | Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính | Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính |  |  |  |  |  | Giao ban định kỳ cán bộ đầu mối cải cách hành chính | Giao ban định kỳ cán bộ đầu mối cải cách hành chính |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Năm 2023 |
| 6 | Triển khai đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước | Triển khai đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước |  |  |  |  |  | Xây dựng Kế hoạch, tổ chức đo lường; xây dựng báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả đo lường | Xây dựng Kế hoạch, tổ chức đo lường; xây dựng báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả đo lường |  | Văn phòng Bộ | - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; - Sở VHTTDL/Sở VHTT/Sở Du lịch các tỉnh/thành phố | Năm 2023 |
| 7 | Thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách hành chính | Thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách hành chính |  |  |  |  |  | 7.1. Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật | 7.1. Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật |  | - Văn phòng Bộ - Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Năm 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.2. Tọa đàm về cải cách hành chính | 7.2. Tọa đàm về cải cách hành chính |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Quý II/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động cải cách hành chính của Bộ | 7.3. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động cải cách hành chính của Bộ |  | - Văn phòng Bộ; - Trung tâm công nghệ thông tin | - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ - Các cơ quan báo chí thuộc Bộ | Năm 2023 |
| 8 | Dịch tài liệu về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính | Dịch tài liệu về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính |  |  |  |  |  | Tài liệu | Tài liệu |  | Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Năm 2023 |