	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 45/2009/QĐ-UBND
	Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 6 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP, ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 38/TTr-SKHCN ngày 12/6/2009,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Điều 2. Bãi bỏ Chương VI (từ Điều 18 đến Điều 23) của Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan, các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Hiệp


QUY CHẾ
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Giải thích từ ngữ
1. Đề tài khoa học và công nghệ có nội dung chủ yếu nghiên cứu về một chủ đề khoa học và công nghệ. Đề tài có thể độc lập hoặc thuộc dự án, chương trình khoa học và công nghệ.

2. Dự án khoa học và công nghệ có mục đích ứng dụng, phát triển công nghệ; áp dụng, thử nghiệm các giải pháp, phương pháp khoa học và công nghệ, mô hình quản lý với nội dung định hướng chủ yếu vào giải quyết một yêu cầu kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ cụ thể. Dự án có thể độc lập hoặc thuộc chương trình khoa học và công nghệ.

3. Chương trình khoa học và công nghệ bao gồm một nhóm các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, được tập hợp theo một mục đích xác định, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ cụ thể hoặc ứng dụng trong thực tiễn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

2. Các Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ do các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là ngành) thành lập.

3. Các tổ chức, cá nhân đề xuất, đăng ký, thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng một phần hoặc toàn bộ kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NGÀNH
Điều 3. Chức năng của Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp ngành
Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp ngành (sau đây gọi tắt là Hội đồng) thực hiện chức năng tư vấn giúp Thủ trưởng ngành về các vấn đề phát triển khoa học và công nghệ, các biện pháp thúc đẩy việc ứng dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất và đời sống thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Điều 4. Nhiệm vụ của Hội đồng
Hội đồng có nhiệm vụ tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề:

1. Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách về khoa học và công nghệ do ngành tham mưu hoặc ban hành.

2. Phương hướng phát triển khoa học và công nghệ; nhiệm vụ, nội dung chủ yếu của kế hoạch khoa học và công nghệ của ngành.

3. Phương hướng và giải pháp xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của ngành.

4. Kiến nghị Thủ trưởng ngành khen thưởng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, kỹ thuật tiến bộ được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội trong các lĩnh vực do ngành quản lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng
1. Được tham dự các cuộc họp thảo luận về phương hướng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động của ngành.

2. Được cung cấp tài liệu và đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài ngành để nghiên cứu tình hình thực tế có liên quan đến các nhiệm vụ của Hội đồng.

3. Được đảm bảo các điều kiện cần thiết và chế độ quy định để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng.

4. Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng ngành về các ý kiến tư vấn và kiến nghị của mình.

Điều 6. Thành phần Hội đồng gồm có:
1. Chủ tịch Hội đồng.

2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

3. Thư ký Hội đồng.

4. Các ủy viên.

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng
Thủ trưởng ngành hoặc một Lãnh đạo của ngành phụ trách công tác có liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng có các nhiệm vụ:

1. Lãnh đạo Hội đồng hoạt động theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế làm việc của Hội đồng.

2. Lãnh đạo thực hiện các chế độ quy định và đảm bảo điều kiện hoạt động của Hội đồng.

3. Triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Hội đồng.

Điều 8. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng
Lãnh đạo ngành hoặc Lãnh đạo một phòng, ban chuyên môn được giao nhiệm vụ tham mưu giúp việc Hội đồng (sau đây gọi tắt là cơ quan thường trực) giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng có nhiệm vụ:

1. Duyệt chương trình làm việc và báo cáo đưa ra thảo luận ở kỳ họp của Hội đồng.

2. Chỉ đạo giải quyết công việc của Hội đồng sau kỳ họp.

3. Sử dụng bộ máy của đơn vị mình để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội đồng.

4. Khi được ủy quyền, thay mặt Chủ tịch Hội đồng giải quyết các công việc của Hội đồng trong thời gian Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, đồng thời báo cáo kết quả cho Chủ tịch Hội đồng biết.

Điều 9. Thư ký Hội đồng
Một cán bộ của cơ quan thường trực được cử làm thư ký của Hội đồng. Thư ký Hội đồng có các nhiệm vụ:

1. Sắp xếp, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý khoa học và công nghệ và thông tin có liên quan khác đến kỳ họp của Hội đồng để cung cấp cho thành viên Hội đồng.

2. Dự thảo nội dung các vấn đề cần Hội đồng trao đổi, thống nhất ý kiến trong các kỳ họp.

3. Ghi biên bản các cuộc họp Hội đồng. Mỗi một vấn đề thảo luận cần ghi đầy đủ ý kiến của từng thành viên Hội đồng, kết luận của chủ tọa cuộc họp; các ý kiến bảo lưu của thành viên Hội đồng.

Điều 10. Tiêu chuẩn và quy trình lựa chọn Ủy viên Hội đồng
Ủy viên Hội đồng gồm các cán bộ công tác ở phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ chủ yếu của ngành.

1. Tiêu chuẩn của Ủy viên Hội đồng
a) Có kinh nghiệm và năng lực trong công tác quản lý khoa học và công nghệ, quản lý kinh tế, nghiên cứu khoa học hoặc chỉ đạo kỹ thuật sản xuất.

b) Có uy tín trong đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ của ngành.

c) Nhiệt tình, có khả năng và điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng trong nhiệm kỳ của Hội đồng.

2. Quy trình lựa chọn Ủy viên Hội đồng
Các ủy viên thuộc các phòng, ban của ngành được lựa chọn như sau:

a) Dựa vào tiêu chuẩn của Ủy viên Hội đồng, các phòng, ban thuộc ngành đề cử danh sách Ủy viên Hội đồng.

b) Cơ quan thường trực tổng hợp, dự kiến danh sách thành viên Hội đồng sau khi thống nhất với bộ phận tổ chức - cán bộ của ngành. Tỷ lệ cán bộ khoa học - công nghệ, cán bộ quản lý đầu ngành theo cơ cấu chuyên môn do cơ quan thường trực đề xuất với Thủ trưởng ngành quyết định.

c) Tổng số thành viên Hội đồng do Thủ trưởng ngành quyết định, tùy theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của ngành, nhưng không quá 11 người, trong đó không quá 1/3 (một phần ba) thành viên Hội đồng là cán bộ của cùng một phòng, ban.

3. Thủ trưởng ngành ban hành quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ của ngành và quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng
1. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng:

a) Tham gia đầy đủ các kỳ họp và hoạt động của Hội đồng.

b) Nghiên cứu tài liệu để đóng góp ý kiến vào các nội dung làm việc của Hội đồng.

c) Giữ gìn tài liệu và số liệu theo quy định về chế độ bảo mật của nhà nước.

2. Quyền hạn của thành viên Hội đồng:

a) Được cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết về các vấn đề có liên quan tới các kỳ họp của Hội đồng.

b) Kiến nghị, thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc phạm vi tư vấn của Hội đồng.

c) Trong trường hợp cần thiết, có thể được đến xem xét tại chỗ những vấn đề có liên quan đến các công việc của Hội đồng.

d) Được dành một số thời gian trong giờ chính quyền để thực hiện những nhiệm vụ của Hội đồng giao. Việc hoàn thành công việc của Hội đồng được ghi nhận như việc hoàn thành phần kế hoạch công tác cá nhân do cơ quan, đơn vị phân công.

đ) Được hưởng chế độ bồi dưỡng trách nhiệm theo quy định hiện hành khi tham gia các kỳ họp hoặc hoạt động khác của Hội đồng.

Điều 12. Nhiệm kỳ công tác của Hội đồng
1. Đối với huyện, thị xã, nhiệm kỳ công tác của Hội đồng theo nhiệm kỳ công tác của Ủy ban nhân dân. Đối với các Sở, ban, ngành, nhiệm kỳ công tác của Hội đồng theo quyết định của Thủ trưởng đơn vị.

2. Trong nhiệm kỳ công tác của Hội đồng, nếu có sự thay đổi thành viên, Hội đồng đề nghị Thủ trưởng ngành ra quyết định bổ sung để bảo đảm đủ thành phần cho Hội đồng hoạt động.

3. Những thành viên đã nghỉ hưu, chuyển đổi công tác hoặc không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã quy định, hoặc vắng nhiều cuộc họp liên tục sẽ do hội nghị toàn thể Hội đồng đề nghị Thủ trưởng ngành cho thôi tham gia công tác của Hội đồng.

4. Những thành viên có thành tích trong hoạt động của Hội đồng sẽ được đề nghị khen thưởng theo quy định.

Điều 13. Hoạt động của thành viên Hội đồng
Các thành viên Hội đồng hoạt động mang tính cá nhân nhà khoa học, không đại diện cho tổ chức, cơ quan nơi mình công tác.

Điều 14. Các phiên họp của Hội đồng
Tùy tình hình cụ thể của ngành, Hội đồng họp định kỳ 2 lần/năm. Khi cần thiết, Hội đồng có thể họp bất thường. Hội đồng được sử dụng thời gian chính quyền để tổ chức các kỳ họp của mình.

Điều 15. Chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng
Cơ quan thường trực có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu về những vấn đề sẽ đưa ra thảo luận ở Hội đồng và chuyển đến các thành viên Hội đồng trước khi họp từ 7 – 10 ngày. Tài liệu của các kỳ họp bất thường phải chuyển đến các thành viên Hội đồng chậm nhất là 2 ngày trước khi họp.

Điều 16. Tổ chức họp Hội đồng
1. Các kỳ họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng.

2. Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể tổ chức họp mở rộng với sự tham gia của khách mời gồm đại diện chính quyền, đại diện của một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành và doanh nghiệp thuộc phạm vi ngành quản lý và một số nhà khoa học có uy tín để tham khảo ý kiến.
Điều 17. Phương thức hoạt động của Hội đồng
1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, thảo luận công khai và quyết định theo đa số bằng biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu. Trường hợp kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu ngang nhau, thì ý kiến của Hội đồng do người chủ trì phiên họp quyết định.

2. Biên bản họp Hội đồng được gửi cho Thủ trưởng ngành, các phòng, ban có liên quan và nộp lưu trữ theo quy định.

Điều 18. Kinh phí hoạt động của Hội đồng
1. Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng được đảm bảo từ nguồn kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ của ngành.

2. Nội dung chi cho hoạt động của Hội đồng gồm: chi thù lao cho các buổi họp của Hội đồng, chi cho việc chuẩn bị tài liệu, tư liệu và các điều kiện làm việc của Hội đồng, chi phí đi lại, lưu trú và công tác phí cho các thành viên Hội đồng khi được mời tham dự các phiên họp Hội đồng hoặc đi khảo sát thực tế và các khoản chi khác theo chế độ và tiêu chuẩn hiện hành.

Chương III

XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP CƠ SỞ
Điều 19. Yêu cầu chung của đề tài, dự án cấp cơ sở
1. Đề tài, dự án của các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã (sau đây được gọi chung là đề tài cấp cơ sở hoặc đề tài) chủ yếu tập trung giải quyết những nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm của ngành, cần có sự tác động, hỗ trợ tích cực của khoa học và công nghệ, trong đó ưu tiên ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào quản lý, sản xuất và đời sống.

2. Đề tài cấp cơ sở có thời gian thực hiện tối đa 24 tháng (kể từ khi đề tài được cấp quản lý có thẩm quyền phê duyệt cho phép thực hiện). Đối với dự án trồng các loại cây lâu năm, trồng rừng, phát triển vùng nguyên liệu kết hợp với chế biến và một số trường hợp đặc biệt khác, thời gian thực hiện có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 36 tháng.

Điều 20. Quy trình xác định đề tài cấp cơ sở
1. Vào quý một hàng năm, cơ quan thường trực thông báo tới các phòng ban, đơn vị sản xuất - kinh doanh trực thuộc ngành hoặc đóng trên địa bàn do ngành quản lý, các tổ chức nghiên cứu và phát triển, nhà khoa học, quản lý trong và ngoài ngành về việc đề xuất và đăng ký thực hiện đề tài cấp cơ sở cho năm kế hoạch tới.

2. Các tổ chức, cá nhân đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài cấp cơ sở theo hướng dẫn của cơ quan thường trực.

a) Đề xuất thực hiện đề tài theo Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở (Mẫu 1);

b) Nếu tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và thời gian xây dựng thuyết minh đề cương đề tài khoa học và công nghệ chi tiết, thì đăng ký thực hiện đề tài theo:

- Thuyết minh đề cương đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở (Mẫu 2);
- Thuyết minh đề cương dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở (Mẫu 3).

3. Cơ quan thường trực tổng hợp danh sách đề tài do các tổ chức và cá nhân đề xuất hoặc đăng ký thực hiện trong năm kế hoạch tới, trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành xem xét.

4. Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành họp để sơ tuyển, lựa chọn các đề tài phù hợp với định hướng phát triển của ngành và yêu cầu của đề tài cấp cơ sở, thống nhất các đề tài cấp cơ sở đưa vào kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong năm kế hoạch tới.

5. Cơ quan thường trực tham mưu cho Thủ trưởng ngành lập hồ sơ đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thỏa thuận danh mục đề tài cấp cơ sở thực hiện trong kế hoạch năm tới của ngành. Hồ sơ đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thỏa thuận danh mục đề tài, gồm có:

a) Công văn của Thủ trưởng ngành đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thỏa thuận danh mục đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm kế hoạch tới của ngành;

b) Tổng hợp danh sách đề tài cấp cơ sở được Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành sơ tuyển, đề nghị thực hiện trong năm kế hoạch tới (Mẫu 4).

6. Sở Khoa học và Công nghệ thỏa thuận bằng văn bản danh mục đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm kế hoạch tới của ngành.

Điều 21. Trình tự, thủ tục xét chọn nội dung, thẩm định kinh phí, phê duyệt thực hiện và đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
1. Trên cơ sở danh mục đề tài được Sở Khoa học và Công nghệ thỏa thuận thực hiện, cơ quan thường trực hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng, hoàn chỉnh thuyết minh đề cương nghiên cứu và dự toán kinh phí thực hiện đề tài trên cơ sở các quy định, chế độ tài chính hiện hành.

2. Nếu đề tài có dự toán kinh phí dưới 200 triệu đồng, thì:

a) Thủ trưởng ngành giao cơ quan thường trực thành lập hoặc tham mưu cho Thủ trưởng ngành thành lập Tổ thẩm định nội dung khoa học và công nghệ và kinh phí thực hiện đề tài (sau đây gọi là Tổ thẩm định) (Mẫu 5). Tổ chức và hoạt động của Tổ thẩm định được quy định tại Điều 22 của Quy chế này;

b) Kết quả làm việc của Tổ thẩm định là cơ sở cho Thủ trưởng ngành hoặc Thủ trưởng ngành ủy quyền cho cơ quan thường trực ban hành quyết định phê duyệt nội dung khoa học và công nghệ và kinh phí thực hiện đề tài (Mẫu 6);

c) Thủ trưởng ngành ký hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan thường trực ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Mẫu 7) thực hiện đề tài;

d) Sau khi hết thời gian thực hiện đề tài, Thủ trưởng ngành giao cơ quan thường trực thành lập hoặc tham mưu thành lập Tổ nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài (sau đây gọi là Tổ nghiệm thu) (Mẫu 8). Tổ chức và hoạt động của Tổ nghiệm thu được quy định tại Điều 23 của Quy chế này;

đ) Nếu đề tài được nghiệm thu đạt yêu cầu, Thủ trưởng ngành giao cơ quan thường trực xử lý tài sản thuộc đề tài kết thúc (nếu có) và thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Mẫu 9). Nếu đề tài được nghiệm thu không đạt yêu cầu, thì xử lý theo quy định hiện hành.
3. Nếu đề tài có dự toán kinh phí từ 200 triệu đồng trở lên, thì:

a) Cơ quan thường trực tham mưu Thủ trưởng ngành thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét chọn) (Mẫu 10). Tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét chọn được quy định tại Chương IV của Quy chế này;

b) Nếu Hội đồng xét chọn có ý kiến tư vấn đề nghị Thủ trưởng ngành cho thực hiện đề tài, thì Tổ thẩm định tiến hành thẩm định dự toán kinh phí thực hiện đề tài. Tổ chức và hoạt động của Tổ thẩm định được quy định tại Điều 22 của Quy chế này. Do nội dung khoa học và công nghệ của đề tài đã được Hội đồng xét chọn xem xét, thông qua, nên đối với đề tài có dự toán kinh phí từ 200 triệu đồng trở lên, Tổ thẩm định chỉ tập trung thẩm định kinh phí thực hiện các nội dung của đề tài đã được Hội đồng xét chọn thống nhất;
c) Sau khi đề tài đã thông qua Hội đồng xét chọn và được thẩm định kinh phí, cơ quan thường trực tham mưu Thủ trưởng ngành ban hành quyết định phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện đề tài (Mẫu 6);

d) Thủ trưởng ngành ký hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan thường trực ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Mẫu 7) thực hiện đề tài;

đ) Sau khi hết thời gian thực hiện hợp đồng, cơ quan thường trực tham mưu cho Thủ trưởng ngành ra quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (sau đây gọi tắt là Hội đồng nghiệm thu) (Mẫu 11). Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghiệm thu được quy định tại Chương V của Quy chế này;
e) Nếu đề tài được đánh giá nghiệm thu từ loại đạt yêu cầu trở lên, Thủ trưởng ngành giao cơ quan thường trực xử lý tài sản thuộc đề tài kết thúc (nếu có) và thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Mẫu 9). Nếu đề tài được đánh giá nghiệm thu không đạt yêu cầu, thì xử lý theo quy định hiện hành.

4. Cơ quan thường trực tham mưu Thủ trưởng ngành ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài và bàn giao cho các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức ứng dụng, nhân rộng kết quả đề tài vào thực tế quản lý, sản xuất và đời sống (Mẫu 12).

5. Trong quá trình thực hiện đề tài, nếu có thay đổi về mục tiêu, nội dung nghiên cứu, phát sinh về kinh phí thực hiện, thì chủ nhiệm đề tài báo cáo với Thủ trưởng ngành thông qua cơ quan thường trực, để được xem xét, giải quyết.

Điều 22. Tổ chức và hoạt động của Tổ thẩm định
1. Thành lập Tổ thẩm định.

a) Thủ trưởng ngành giao cơ quan thường trực thành lập hoặc tham mưu cho Thủ trưởng ngành thành lập Tổ thẩm định, để thẩm định nội dung khoa học và công nghệ và thẩm định dự toán kinh phí đối với từng đề tài;

b) Thành viên Tổ thẩm định có từ 5 - 7 người, gồm đại diện cơ quan thường trực, cơ quan tài chính cùng cấp, đại diện một số phòng, ban chuyên môn của ngành. Khi cần thiết, có thể mời đại diện các ngành, các nhà khoa học, quản lý có liên quan tham gia Tổ thẩm định. Tổ thẩm định có 01 Tổ trưởng, 01 cán bộ của cơ quan thường trực giữ chức danh Ủy viên thư ký và các thành viên khác;

c) Tổ thẩm định được hưởng chế độ trách nhiệm theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ của Tổ thẩm định.

Tổ thẩm định có nhiệm vụ tư vấn giúp Thủ trưởng ngành về nội dung khoa học và công nghệ của đề tài, đồng thời xác định và thống nhất mức kinh phí cần thiết để thực hiện đề tài, trên nguyên tắc bảo đảm dự toán kinh phí phù hợp với nội dung, quy mô nghiên cứu; bố trí đủ kinh phí thực hiện có hiệu quả đề tài. Khi thực hiện nhiệm vụ tư vấn, Tổ thẩm định căn cứ vào:

a) Các nội dung khoa học và công nghệ, khối lượng công việc cần triển khai để đạt được mục tiêu và sản phẩm của đề tài;

b) Các định mức kinh tế - kỹ thuật có liên quan tới nội dung thực hiện đề tài do các bộ, ngành chức năng Trung ương hoặc tỉnh ban hành. Trong trường hợp các khoản chi về vật tư, hóa chất, nguyên nhiên vật liệu hoặc các khoản chi khác không có các định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ, ngành chức năng hoặc tỉnh ban hành, thì Tổ thẩm định xem xét, thẩm định dự toán chi cho các nội dung này và chịu trách nhiệm về việc thẩm định của mình;

c) Các chế độ, chính sách tài chính hiện hành.

3. Họp Tổ thẩm định:

a) Trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày Thủ trưởng ngành hoặc cơ quan thường trực quyết định thành lập Tổ thẩm định, Tổ trưởng Tổ thẩm định có trách nhiệm tổ chức cuộc họp thẩm định nội dung khoa học và công nghệ và kinh phí thực hiện đề tài;

b) Cuộc họp thẩm định do Tổ trưởng Tổ thẩm định triệu tập và chủ trì. Cuộc họp thẩm định chỉ được tiến hành trong trường hợp có mặt ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên của Tổ thẩm định;

c) Tài liệu cuộc họp phải gửi tới thành viên Tổ thẩm định trước cuộc họp ít nhất 5 ngày;

d) Trong các cuộc họp của Tổ thẩm định, mời chủ nhiệm đề tài, kế toán của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài tham dự để thuyết minh về nội dung khoa học và công nghệ và dự toán kinh phí của đề tài.

4. Cuộc họp thẩm định được tiến hành theo trình tự sau đây:

a) Chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung khoa học và công nghệ của đề tài, dự toán kinh phí, các căn cứ lập dự toán, đề nghị phương thức thanh quyết toán kinh phí;

b) Thành viên Tổ thẩm định thảo luận tập thể về những vấn đề có liên quan đến nội dung và dự trù kinh phí thực hiện đề tài. Thư ký cuộc họp đọc ý kiến thẩm định bằng văn bản (nếu có) của thành viên vắng mặt;

c) Trong trường hợp các thành viên của Tổ thẩm định có ý kiến khác nhau, thì Tổ trưởng xem xét, kết luận và chịu trách nhiệm về kết luận của mình.

5. Kết quả họp thẩm định là biên bản thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện đề tài (Mẫu 13), kèm theo bảng tổng hợp các khoản chi của đề tài (Mẫu 14).

Điều 23. Tổ chức và hoạt động của Tổ nghiệm thu
1. Thành lập Tổ nghiệm thu.

a) Thủ trưởng ngành giao cơ quan thường trực thành lập hoặc tham mưu cho Thủ trưởng ngành thành lập Tổ nghiệm thu, để đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đối với từng đề tài;

b) Thành viên Tổ nghiệm thu có từ 5 - 7 người, gồm đại diện cơ quan thường trực, đại diện một số phòng, ban chuyên môn của ngành. Khi cần thiết, có thể mời đại diện các ngành, các nhà khoa học, quản lý có liên quan tham gia Tổ nghiệm thu. Tổ nghiệm thu có 01 Tổ trưởng, 01 cán bộ của cơ quan thường trực giữ chức danh uỷ viên thư ký và các thành viên khác;

c) Tổ nghiệm thu được hưởng chế độ trách nhiệm như chế độ họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài, dự án cấp cơ sở hiện hành.

2. Nhiệm vụ của Tổ nghiệm thu.

Tổ nghiệm thu có trách nhiệm tư vấn giúp Thủ trưởng ngành đánh giá nghiệm thu kết quả khoa học thực hiện đề tài, trên cơ sở thuyết minh đề cương đề tài được duyệt, hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ký kết giữa ngành và tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các tài liệu khác có liên quan. Khi thực hiện nhiệm vụ tư vấn, Tổ nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện đề tài là đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu theo các tiêu chí sau:

a) Mức độ hoàn thành theo các nội dung khoa học và công nghệ của đề tài:

- Tính đầy đủ về số lượng, về chủng loại, về khối lượng của các sản phẩm của đề tài so với đề cương nghiên cứu được duyệt và hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
- Về phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát...;

- Về các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu hoặc các yêu cầu khoa học của kết quả thực hiện đề tài.

b) Về mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài, của tài liệu công nghệ, bản vẽ thiết kế...;

c) Về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế - xã hội, giá trị ứng dụng vào thực tế quản lý, sản xuất và đời sống, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả khoa học – công nghệ của đề tài;

d) Những tồn tại, các vấn đề cần bổ sung, hoàn chỉnh kết quả khoa học thực hiện đề tài.
3. Họp của Tổ nghiệm thu.

a) Trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày Thủ trưởng ngành hoặc cơ quan thường trực quyết định thành lập Tổ nghiệm thu, Tổ trưởng Tổ nghiệm thu có trách nhiệm tổ chức cuộc họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài;

b) Cuộc họp nghiệm thu do Tổ trưởng Tổ nghiệm thu triệu tập và chủ trì. Cuộc họp nghiệm thu chỉ được tiến hành trong trường hợp có mặt ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên của Tổ nghiệm thu;

c) Tài liệu cuộc họp phải gửi tới thành viên Tổ nghiệm thu trước cuộc họp ít nhất 7 ngày;

d) Trong các cuộc họp của Tổ nghiệm thu, mời Chủ nhiệm đề tài tham dự để báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

4. Cuộc họp nghiệm thu được tiến hành theo trình tự sau đây:

a) Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài;

b) Thành viên Tổ nghiệm thu thảo luận tập thể về những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện nội dung và kinh phí đề tài. Thư ký cuộc họp đọc ý kiến nghiệm thu bằng văn bản (nếu có) của thành viên vắng mặt;

c) Trong trường hợp các thành viên của Tổ nghiệm thu có ý kiến khác nhau, thì Tổ trưởng xem xét, kết luận và chịu trách nhiệm về kết luận của mình.

5. Kết quả họp Tổ nghiệm thu được thể hiện qua biên bản họp Tổ nghiệm thu đề tài (Mẫu 15), trong đó ghi rõ kết quả thực hiện đề tài là đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu so với đề cương nghiên cứu được duyệt của đề tài và hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện đề tài.

Chương IV

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN
Điều 24. Tổ chức của Hội đồng xét chọn
1. Hội đồng xét chọn có nhiệm vụ tư vấn giúp Thủ trưởng ngành thẩm định nội dung khoa học và công nghệ của đề tài, thẩm định và thống nhất kinh phí cần thiết để thực hiện đề tài, trên nguyên tắc bảo đảm dự toán kinh phí phù hợp với nội dung, quy mô nghiên cứu; bố trí đủ kinh phí thực hiện có hiệu quả đề tài.
2. Hội đồng xét chọn có từ 7 đến 9 thành viên, gồm Chủ tịch, 2 thành viên phản biện, 01 thành viên thư ký khoa học và các thành viên khác. Thành phần của Hội đồng gồm:

a) 2/3 là cán bộ khoa học - công nghệ, quản lý có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn phù hợp, am hiểu chuyên ngành khoa học - công nghệ được giao tư vấn;

b) 1/3 là đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước.

3. Thành viên Hội đồng có trách nhiệm đánh giá thuyết minh đề cương đề tài trung thực, khách quan; chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả đánh giá của mình và trách nhiệm tập thể về kết luận chung của Hội đồng; giữ bí mật về các thông tin liên quan đến quá trình đánh giá xét chọn.

4. Thành viên Hội đồng xét chọn được hưởng chế độ bồi dưỡng trách nhiệm theo quy định hiện hành khi tham gia kỳ họp hoặc hoạt động khác của Hội đồng.

Điều 25. Tiêu chí đánh giá xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở.
1. Tiêu chí đánh giá:

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1
	Đánh giá chung về mục tiêu của đề tài: mức độ phù hợp, rõ ràng và cụ thể của mục tiêu đề tài so với yêu cầu đặt ra (định hướng mục tiêu theo đặt hàng - nếu có).
	10

	2
	Tổng quan về tình hình nghiên cứu và luận giải về những nội dung nghiên cứu của đề tài cần thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra
	20

	2.1
	Tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về sự cần thiết phải thực hiện đề tài.
	5

	2.2
	Tính đầy đủ, phù hợp của các nội dung nghiên cứu cần tiến hành trong khuôn khổ của đề tài để đạt được mục tiêu đề ra.
	10

	2.3
	Tính khoa học, đầy đủ và logic trong việc luận giải về các nội dung nghiên cứu cần tiến hành của đề tài.
	5

	3
	Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng
	15

	3.1
	Tính khoa học của cách tiếp cận nghiên cứu.
	5

	3.2
	Tính đầy đủ, phù hợp của các phương pháp nghiên cứu đối với các nội dung nghiên cứu chính để đạt được mục tiêu đề ra.
	5

	3.3
	Tính phù hợp của kỹ thuật sử dụng.
	5

	4
	Sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài
	20

	4.1
	Mức độ đầy đủ và phù hợp của các sản phẩm đề tài so với yêu cầu theo đặt hàng (nếu có) và so với mục tiêu, nội dung nghiên cứu đặt ra.
	10

	4.2
	Mức độ làm rõ sản phẩm chính của đề tài.
	10

	5
	Khả năng ứng dụng các sản phẩm đề tài và tác động của các kết quả nghiên cứu
	20

	5.1
	Tính hợp lý và khả thi của phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu và các địa chỉ dự kiến áp dụng.
	10

	5.2
	Tác động và lợi ích dự kiến của kết quả nghiên cứu.
	10

	6
	Tính khả thi của phương án tổ chức thực hiện đề tài
	15

	6.1
	Tính hợp lý và khả thi của phương án phối hợp với các tổ chức tham gia thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài.
	5

	6.2
	Tính hợp lý trong bố trí kế hoạch: nội dung, các mốc thời gian phải đạt; khả năng hoàn thành; việc huy động các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) để thực hiện đề tài.
	5

	6.3
	Mức độ xác thực của tổng dự toán kinh phí so với nội dung và sản phẩm dự kiến tạo ra của đề tài; tính hợp lý trong việc bố trí kinh phí cho các nội dung nghiên cứu.
	5

	
	Tổng cộng:
	100


2. Kết quả đánh giá xét chọn

Tổ chức, cá nhân được Hội đồng đề nghị chủ trì thực hiện đề tài, phải đạt điểm trung bình của các tiêu chí từ 65/100 điểm trở lên.
Điều 26. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét chọn
1. Phiên họp của Hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng, trong đó có Chủ tịch và thành viên phản biện.

2. Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp Hội đồng. Thư ký Hội đồng có trách nhiệm ghi chép ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên và kết luận của Hội đồng trong biên bản làm việc (Mẫu 16) và các văn bản có liên quan khác của Hội đồng.

3. Các thành viên của Hội đồng chấm điểm độc lập bằng hình thức bỏ phiếu theo các nhóm chỉ tiêu đánh giá và thang điểm quy định tại Điều 25 của Quy chế này (Mẫu 17).

Điều 27. Trình tự làm việc của Hội đồng xét chọn
1. Thư ký Hội đồng công bố quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần đại biểu tham dự và mời Chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp.

2. Tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì đề tài báo cáo tóm tắt thuyết minh đề cương đề tài.

3. Ủy viên phản biện trình bày ý kiến nhận xét.

4. Hội đồng thảo luận.

5. Hội đồng tiến hành thảo luận riêng để thống nhất nội dung kết luận của Hội đồng, các thành viên Hội đồng cho điểm đánh giá thuyết minh đề cương đề tài.

6. Thư ký công bố điểm trung bình xét chọn.

7. Chủ tịch Hội đồng kết luận những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi (nếu có) đối với các nội dung nghiên cứu trong thuyết minh đề cương đề tài và thời gian chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh thuyết minh đề cương, các sản phẩm khoa học và công nghệ chính với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương ứng phải đạt và kiến nghị về kinh phí cho việc thực hiện đề tài hoặc nêu những điểm cần lưu ý để hoàn thiện đề cương nghiên cứu của tổ chức, cá nhân được Hội đồng đề nghị thực hiện đề tài và bế mạc phiên họp Hội đồng.

Chương V

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
Điều 28. Tổ chức của Hội đồng nghiệm thu
1. Hội đồng nghiệm thu có nhiệm vụ tư vấn giúp Thủ trưởng ngành đánh giá nghiệm thu kết quả khoa học thực hiện đề tài, trên cơ sở thuyết minh đề cương đề tài được duyệt, hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ký kết giữa ngành và tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các tài liệu khác có liên quan.

2. Hội đồng nghiệm thu có từ 7 đến 9 thành viên, gồm Chủ tịch, 2 thành viên phản biện, 01 thành viên thư ký khoa học và các thành viên khác. Thành phần của Hội đồng gồm:

a) 2/3 là cán bộ khoa học - công nghệ có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn phù hợp, am hiểu chuyên ngành khoa học - công nghệ được giao tư vấn;

b) 1/3 là đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, đơn vị thụ hưởng (không phải là đơn vị chủ trì đề tài) kết quả nghiên cứu của đề tài.

3. Thành viên Hội đồng có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện đề tài trung thực, khách quan; chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả đánh giá của mình và trách nhiệm tập thể về kết luận chung của Hội đồng; giữ bí mật về các thông tin liên quan đến quá trình đánh giá nghiệm thu.

4. Thành viên Hội đồng nghiệm thu được hưởng chế độ bồi dưỡng trách nhiệm theo quy định hiện hành khi tham gia kỳ họp hoặc hoạt động khác của Hội đồng.

Điều 29. Tiêu chí đánh giá nghiệm thu đề tài
1. Tiêu chí đánh giá:

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1
	Mức độ hoàn thành khối lượng, kết quả nghiên cứu của đề tài so với đề cương nghiên cứu được duyệt và hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	40

	1.1
	Tính đầy đủ về số lượng, chủng loại, khối lượng của các sản phẩm của đề tài
	20

	1.2
	Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát...
	10

	1.3
	Đánh giá mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của bản vẽ thiết kế, của tư liệu công nghệ...
	10

	2
	Giá trị khoa học của các kết quả khoa học – công nghệ của đề tài
	10

	3
	Giá trị ứng dụng vào thực tế quản lý, sản xuất và đời sống, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả khoa học – công nghệ
	40

	3.1
	Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của sản phẩm nghiên cứu tương đương hoặc cao hơn chỉ tiêu của các sản phẩm tương tự khác (có địa chỉ trích dẫn cụ thể); quy mô áp dụng kết quả nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và triển vọng áp dụng
	20

	3.2
	Đánh giá về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế - xã hội

(Sản phẩm khoa học - công nghệ đã được đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp hoặc đã chuyển giao công nghệ bằng các hợp đồng kinh tế; cơ sở dữ liệu hoặc cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, mô hình, ... đã được sử dụng trong các kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp, có ý nghĩa thực tiễn cao...)
	20

	4
	Đánh giá về tổ chức và quản lý, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài
	10

	
	Tổng cộng:
	100


2. Kết quả đánh giá nghiệm thu:

a) Nếu điểm trung bình từ 0 - 49 điểm: Đề tài không đạt yêu cầu

b) Nếu điểm trung bình từ 50 - 70 điểm: Đề tài đạt yêu cầu

c) Nếu điểm trung bình từ 71 - 90 điểm: Đề tài đạt loại khá

d) Nếu điểm trung bình từ 91 - 100 điểm: Đề tài đạt loại xuất sắc

Điều 30. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng nghiệm thu
1. Phiên họp của Hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng, trong đó có Chủ tịch và phải có mặt ít nhất một thành viên phản biện.

2. Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp Hội đồng. Thư ký Hội đồng có trách nhiệm ghi chép ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên và kết luận của Hội đồng trong biên bản làm việc (Mẫu 18) và các văn bản có liên quan khác của Hội đồng.

3. Các thành viên của Hội đồng chấm điểm độc lập bằng hình thức bỏ phiếu theo các nhóm chỉ tiêu đánh giá và thang điểm quy định tại Điều 29 của Quy chế này (Mẫu 19).

Điều 31. Trình tự làm việc của Hội đồng nghiệm thu
1. Thư ký công bố quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu, giới thiệu đại biểu tham dự phiên họp và mời Chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp.

2. Chủ nhiệm đề tài trình bày quá trình tổ chức thực hiện đề tài và kết quả thực hiện đề tài.

3. Các thành viên phản biện trình bày ý kiến nhận xét đánh giá.

4. Các thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện đề tài và nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm đề tài.

5. Các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến và nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm đề tài.

6. Chủ nhiệm đề tài trả lời câu hỏi của Hội đồng và đại biểu tham dự phiên họp.

7. Hội đồng tiến hành thảo luận riêng để thống nhất nội dung kết luận của Hội đồng và các thành viên Hội đồng bỏ phiếu đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

8. Thư ký công bố kết quả bỏ phiếu đánh giá.

9. Chủ tịch Hội đồng nêu kết luận của Hội đồng, các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi (nếu có), thời gian Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện báo cáo khoa học tổng kết đề tài và bế mạc phiên họp Hội đồng.

Chương VI

KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ
Điều 32. Quản lý tài chính đề tài cấp cơ sở
1. Lập và phân bổ dự toán:

a) Hàng năm theo thời gian quy định, các ngành có nhu cầu thực hiện đề tài cấp cơ sở, lập dự toán kinh phí thực hiện đề tài (nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để xem xét, tổng hợp và thống nhất với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đưa vào dự toán ngân sách sự nghiệp khoa học trong năm kế hoạch tới của ngành trong nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học của tỉnh;

b) Căn cứ vào quyết định giao dự toán chi ngân sách sự nghiệp khoa học được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cơ quan tài chính thông báo dự toán chi từ nguồn ngân sách nhà nước để ngành phân bổ chi tiết theo nhiệm vụ chi và mục lục ngân sách nhà nước hiện hành;

c) Việc phân bổ chi tiết dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học hàng năm cho các đề tài cấp cơ sở căn cứ vào chế độ, định mức nhà nước quy định.

2. Cấp phát kinh phí:

a) Căn cứ vào kinh phí sự nghiệp khoa học phân cấp cho các ngành hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cơ quan tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo dự toán cho các ngành cùng với quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của ngành;

b) Căn cứ vào danh mục và dự toán kinh phí từng đề tài đã được phê duyệt và tiến độ thực hiện từng đề tài, các đơn vị được giao quản lý kinh phí đề tài đã được phân cấp, chịu trách nhiệm cấp, ứng kinh phí cho các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
3. Quản lý chi tiêu và thanh quyết toán kinh phí:

a) Công tác quản lý chi tiêu và thanh quyết toán kinh phí đối với đề tài cấp cơ sở thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, chế độ tài chính hiện hành;

b) Nếu đề tài có nội dung mua sắm vật tư, nguyên nhiên liệu, trang thiết bị hoặc các tài sản cố định khác bằng kinh phí hỗ trợ từ nhà nước, thì thực hiện theo các quy định hiện hành của tỉnh và Trung ương về đấu thầu, mua sắm tài sản, quản lý và xử lý tài sản sau khi đề tài kết thúc.

Điều 33. Kiểm tra, thanh tra và chế độ báo cáo thực hiện đề tài
1. Công tác kiểm tra.

a) Các ngành có đề tài được phân cấp quản lý, có trách nhiệm tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện nội dung khoa học, tiến độ và sử dụng kinh phí của đề tài thuộc thẩm quyền quản lý. Đoàn kiểm tra do Thủ trưởng ngành thành lập. Thành phần đoàn kiểm tra gồm: đại diện ngành được phân cấp quản lý đề tài, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

b) Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về quy trình quản lý các đề tài cấp cơ sở được phân cấp; tình hình thực hiện các nội dung khoa học, tiến độ và sử dụng kinh phí của đề tài. Đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập;

c) Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở có trách nhiệm chuẩn bị và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đề tài đang thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra.

2. Công tác thanh tra.

Đề tài cấp cơ sở chịu sự thanh tra như mọi đề tài khoa học và công nghệ khác theo quy định của pháp luật.

3. Chế độ báo cáo thực hiện đề tài cấp cơ sở.

Thủ trưởng ngành có trách nhiệm báo cáo tình hình quản lý, thực hiện đề tài cấp cơ sở với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 34. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết việc thi hành Quy chế, để các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện.

Điều 35. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế
Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có những vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh với Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Bieu mau




Mẫu 19                            
                                                                                                   - 1 -                                        

_1436715191.doc
Mẫu 1


PHIẾU ĐỀ XUẤT


Đề tài (dự án) khoa học và công nghệ cấp cơ sở




1. Tên đề tài (dự án):


2. Giải trình lý do cần thiết thực hiện đề tài (dự án):


3. Mục tiêu nghiên cứu:


4. Nội dung nghiên cứu:


5. Dự kiến sản phẩm:


6. Dự kiến kinh phí:


7. Tên tổ chức (cá nhân) đề xuất đề tài (dự án), địa chỉ liên hệ (kèm điện thoại, fax, email)



Ngày     tháng    năm 20…



Tổ chức, cá nhân đề xuất



(Họ tên và chữ ký, đóng dấu đối với        



trường hợp đề xuất của tổ chức)


Mẫu 2


THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


I. THÔNG TIN CHUNG


		1. Tên đề tài:



		2. Thời gian thực hiện: từ tháng ..../20... đến tháng ..../20... 



		3. Kinh phí:


Tổng số:


Trong đó:


- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học:


- Từ các nguồn vốn khác:



		4. Chủ nhiệm đề tài: 


Họ và tên:


Trình độ chuyên môn:


Điện thoại: Cơ quan:                Nhà riêng:


Mob:


Email:



		5. Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài:



		Tên đơn vị: 


Địa chỉ:


Điện thoại:                          Fax:


Email:



		6. Cơ quan quản lý:



		Tên cơ quan: 


Địa chỉ:


Điện thoại:                          Fax:


Email:





II. NỘI DUNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ


		7. Đặt vấn đề - lý do thực hiện đề tài


- Sự cần thiết phải thực hiện đề tài


- Cơ sở luận cứ về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác, nhằm lý giải sự cần thiết phải thực hiện đề tài.



		8. Mục tiêu của đề tài



		9. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài

Tình trạng đề tài:      FORMCHECKBOX 
 Mới
        FORMCHECKBOX 
 Kế tiếp đề tài đã kết thúc giai đoạn trước 


Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài (thể hiện sự hiểu biết cần thiết của tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện đề tài về lĩnh vực nghiên cứu. Nắm được những công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài)



		10. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng (luận cứ rõ cách tiếp cận, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng, so sánh với các phương thức giải quyết tương tự khác)



		11. Nội dung nghiên cứu (liệt kê và mô tả những nội dung cần nghiên cứu, nêu bật được những nội dung mới và phù hợp để giải quyết vấn đề đặt ra, kể cả những dự kiến hoạt động phối hợp để chuyển giao kết quả nghiên cứu đến nơi sử dụng) 



		12. Tiến độ thực hiện



		TT

		Các nội dung, công việc


thực hiện chủ yếu


(Các mốc đánh giá chủ yếu)

		Sản phẩm


phải đạt

		Thời gian


(bắt đầu - kết thúc)

		Người, cơ quan thực hiện



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		





III. KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI


		13. Dạng kết quả dự kiến của đề tài 



		I

		II

		III



		 FORMCHECKBOX 
 Mẫu (model, maket)


 FORMCHECKBOX 
 Sản phẩm 


 FORMCHECKBOX 
 Vật liệu


 FORMCHECKBOX 
 Thiết bị, máy móc 


 FORMCHECKBOX 
 Dây chuyền công nghệ 


 FORMCHECKBOX 
 Giống cây trồng                                            


 FORMCHECKBOX 
 Giống gia súc

		 FORMCHECKBOX 
 Quy trình công nghệ


 FORMCHECKBOX 
 Phương pháp


 FORMCHECKBOX 
 Tiêu chuẩn


 FORMCHECKBOX 
 Quy phạm

		 FORMCHECKBOX 
 Sơ đồ


 FORMCHECKBOX 
 Bảng số liệu


 FORMCHECKBOX 
 Báo cáo phân tích 


 FORMCHECKBOX 
 Tài liệu dự báo


 FORMCHECKBOX 
 Đề án, qui hoạch triển khai


 FORMCHECKBOX 
 Luận chứng kinh tế - kỹ thuật, nghiên cứu khả thi                                                       


 FORMCHECKBOX 
 Chương trình máy tính



		14. Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả III)



		TT

		Tên sản phẩm

		Yêu cầu khoa học

		Chú thích



		1

		2

		3

		4



		1

		

		

		





		15. Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả I, II)



		TT

		Tên sản phẩm


và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu

		Đơn


vị


đo

		Mức chất lượng

		Dự kiến số lượng


sản phẩm


tạo ra



		

		

		

		Cần


đạt

		Mẫu tương tự

		



		

		

		

		

		Trong nước

		Thế giới

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		

		

		

		

		

		



		16. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và các tác động của kết quả nghiên cứu (Nêu tính ổn định của các thông số công nghệ, địa chỉ khách hàng, mô tả cách thức chuyển giao kết quả và tác động của kết quả nghiên cứu của đề tài đối với phát triển kinh tế - xã hội)





IV. CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI


		17. Hoạt động, đóng góp của các tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài (ghi tất cả các tổ chức phối hợp thực hiện đề tài và phần nội dung công việc tham gia trong đề tài) 



		TT

		Tên tổ chức

		Địa chỉ

		Hoạt động/đóng góp cho đề tài



		1




		

		

		



		18. Đội ngũ cán bộ thực hiện đề tài 


(ghi những người có đóng góp chính thuộc tất cả các tổ chức chủ trì và tham gia đề tài, không quá 10 người)



		TT

		Họ và tên

		Cơ quan công tác

		Số tháng làm việc cho đề tài



		I

		Chủ nhiệm đề tài

		

		



		II


1


2


...

		Cán bộ tham gia nghiên cứu

		

		





V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 

(giải trình chi tiết theo phụ lục kèm theo)


(Đơn vị tính: đồng hoặc 1.000 đồng)


		19. Kinh phí thực hiện đề tài theo các khoản chi



		TT

		Nguồn kinh phí

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		Thuê khoán chuyên môn

		Nguyên,vật liệu, năng lượng

		Thiết bị, máy móc

		Xây dựng, sửa chữa nhỏ

		Chi khác



		1

		Tổng kinh phí, trong đó:

		

		

		

		

		

		



		2

		Ngân sách sự nghiệp khoa học

		

		

		

		

		

		



		3

		Các nguồn vốn khác

		

		

		

		

		

		






Ngày....tháng....năm 20...   
Ngày....tháng....năm 20...     


   
Chủ nhiệm đề tài
Cơ quan chủ trì đề tài




(Ký tên)
(Ký tên, đóng dấu)



Ngày....tháng....năm 20...     


   

Cơ quan quản lý




 (Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục


DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI


(Đơn vị tính: đồng hoặc 1.000 đồng)


		TT

		Nội dung các khoản chi

		Tổng số

		Nguồn vốn



		

		

		Kinh phí

		Tỷ lệ (%)

		Sự nghiệp khoa học

		Nguồn khác



		1

		Thuê khoán chuyên môn

		

		

		

		



		2

		Nguyên, vật liệu, năng lượng

		

		

		

		



		3

		Thiết bị, máy móc chuyên dùng

		

		

		

		



		4

		Xây dựng, sửa chữa nhỏ

		

		

		

		



		5

		Chi khác

		

		

		

		



		

		Tổng cộng:

		

		

		

		





GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI


 (Đơn vị tính: đồng hoặc 1.000 đồng)


Khoản 1. Thuê khoán chuyên môn:


		TT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Đơn giá

		Tổng kinh phí

		Nguồn vốn

		Căn cứ lập dự toán, phương thức thanh quyết toán



		

		

		

		

		

		

		Sự nghiệp khoa học

		Nguồn khác

		



		1

		Xây dựng thuyết minh chi tiết được duyệt

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Chuyên đề nghiên cứu xây dựng quy trình khoa học - công nghệ và khoa học tự nhiên (chuyên đề xây dựng theo sản phẩm của đề tài)

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Chuyên đề nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Lập mẫu phiếu điều tra

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Cung cấp thông tin vào phiếu điều tra

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Báo cáo khoa học tổng kết đề tài 

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng:

		

		

		

		

		

		

		





Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng:


		TT

		Nội dung

		Đơn vị tính 

		Số lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		Nguồn vốn

		Căn cứ lập dự toán, phương thức thanh quyết toán



		

		

		

		

		

		

		Ngân sách SNKH

		Nguồn khác

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng:

		

		

		

		

		

		

		





Khoản 3. Thiết bị, máy móc chuyên dùng:


		TT

		Nội dung

		Đơn vị tính 

		Số lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		Nguồn vốn

		Căn cứ lập dự toán, phương thức thanh quyết toán



		

		

		

		

		

		

		Ngân sách SNKH

		Nguồn khác

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng:

		

		

		

		

		

		

		





Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ:


		TT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		Nguồn vốn

		Căn cứ lập dự toán, phương thức thanh quyết toán



		

		

		

		

		

		

		Ngân sách SNKH

		Nguồn khác

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Cộng:

		

		

		

		

		

		

		





Khoản 5. Chi khác:


		TT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		 Số lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		Nguồn vốn

		Căn cứ lập dự toán, phương thức thanh quyết toán



		

		

		

		

		

		

		Ngân sách SNKH

		Nguồn khác

		



		1

		Hội thảo khoa học

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Thù lao trách nhiệm điều hành chung của chủ nhiệm đề tài

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Quản lý chung đề tài: Trong đó có các khoản chi thù lao trách nhiệm cho thư ký và kế toán của đề tài theo mức do chủ nhiệm đề tài quyết định; văn phòng phẩm, photo tài liệu, in ấn phục vụ quản lý đề tài; thông tin, liên lạc; điện, nước; sử dụng và khấu hao trang thiết bị, phương tiện làm việc; nước uống các cuộc họp, hội thảo; xăng xe phục vụ cơ quan chủ trì chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đề tài.

		

		

		

		

		

		

		



		

		…

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng:

		

		

		

		

		

		

		





Mẫu 3


THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


I. Thông tin chung về dự án


1. Tên dự án


2. Thời gian thực hiện: … tháng, từ tháng   /20... đến tháng   /20... 


3. Dự kiến kinh phí thực hiện:


Trong đó:


- Ngân sách sự nghiệp khoa học:


- Nguồn khác:


4. Tổ chức chủ trì thực hiện dự án:


- Tên tổ chức


- Địa chỉ


- Điện thoại, Fax


5. Chủ nhiệm dự án:

- Họ tên


- Trình độ chuyên môn 

- Địa chỉ 


- Điện thoại


6. Cơ quan chủ trì chuyển giao công nghệ: 


- Tên cơ quan 


- Địa chỉ


- Điện thoại


7. Tính cấp thiết của dự án: 


- Nêu tóm tắt về:


+ Điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương nơi triển khai dự án.


+ Định hướng, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương triển khai dự án. 


- Trên cơ sở đó lựa chọn và phân tích tính phù hợp của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương triển khai dự án trong tương lai.


8. Tính tiên tiến và thích hợp của công nghệ được chuyển giao:

- Nêu những thông tin cơ bản, mới nhất về các công nghệ đang được áp dụng tại địa phương trong lĩnh vực dự án dự kiến triển khai. 


- Đặc điểm và xuất xứ của công nghệ dự kiến áp dụng.


- Nêu tính tiên tiến của công nghệ dự kiến áp dụng so với các công nghệ đang áp dụng tại địa phương.


- Nêu tính thích hợp của công nghệ dự kiến áp dụng


II. Mục tiêu, nội dung và phương án triển khai dự án


9. Mục tiêu:


9.1.Mục tiêu chung


9.2. Mục tiêu cụ thể


10. Nội dung (nêu những nội dung và các bước công việc cụ thể mà dự án cần triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu)


- Mô tả công nghệ chuyển giao.


- Những vấn đề trọng tâm mà dự án cần giải quyết (xây dựng mô hình, ứng dụng công nghệ tạo sản phẩm mới...) 


- Liệt kê và mô tả nội dung, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra, kể cả đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại địa phương, tập huấn cán bộ kỹ thuật và nông dân. 


11. Giải pháp thực hiện:


- Giải pháp về mặt bằng và xây dựng cơ bản (nếu có).


- Giải pháp về đào tạo. 


- Giải pháp về tổ chức sản xuất.


- Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm.


- Giải pháp về nguồn vốn.


- Phân tích và tính toán tài chính của quá trình thực hiện dự án trên cơ sở tổng kinh phí đầu tư cần thiết để triển khai dự án, trong đó nêu rõ vốn từ ngân sách sự nghiệp khoa học, nguồn vốn khác (nếu có).


12. Tiến độ thực hiện


		TT

		Các nội dung, công việc


thực hiện chủ yếu

		Sản phẩm 


phải đạt 

		Thời gian 


(Bắt đầu - kết thúc)

		Người, cơ quan thực hiện



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		...

		

		

		

		





13. Sản phẩm của dự án:


13.1. Nêu sản phẩm cụ thể của dự án:


		TT

		Tên sản phẩm

		Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

		Chú thích



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		...

		

		

		





13.2.Phương án phát triển sau khi kết thúc dự án


14. Kinh phí thực hiện dự án phân theo các khoản chi:


(Đơn vị tính: đồng hoặc 1.000 đồng)


		TT

		Nội dung các khoản chi

		Tổng số

		Nguồn vốn



		

		

		Kinh phí

		Tỷ lệ (%)

		Sự nghiệp khoa học

		Nguồn khác



		1

		Thuê khoán chuyên môn

		

		

		

		



		2

		Nguyên, vật liệu, năng lượng

		

		

		

		



		3

		Thiết bị, máy móc chuyên dùng

		

		

		

		



		4

		Xây dựng, sửa chữa nhỏ

		

		

		

		



		5

		Chi khác

		

		

		

		



		

		Tổng cộng:

		

		

		

		





15. Hiệu quả kinh tế - xã hội: 


15.1. Hiệu quả kinh tế - xã hội trực tiếp của dự án:


- Hiệu quả kinh tế: ước tính được bằng số lượng, hoặc bằng tiền.


- Hiệu quả về xã hội.


15.2. Dự kiến hiệu quả kinh tế - xã hội theo khả năng mở rộng của dự án.



Ngày....tháng....năm 20...   
Ngày....tháng....năm 20...     


   
Chủ nhiệm dự án
Cơ quan chủ trì dự án




(Ký tên)
(Ký tên, đóng dấu)



Ngày....tháng....năm 20...     


   

Cơ quan quản lý




 (Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục


GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI


(Đơn vị tính: đồng hoặc 1.000 đồng)


Khoản 1. Thuê khoán chuyên môn:


		TT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Số     lượng

		Đơn giá

		Tổng kinh phí

		Nguồn vốn

		Căn cứ lập dự toán, phương thức thanh quyết toán



		

		

		

		

		

		

		Sự nghiệp khoa học

		Nguồn khác

		



		1

		Xây dựng thuyết minh chi tiết được duyệt

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Chuyên đề nghiên cứu xây dựng quy trình khoa học - công nghệ và khoa học tự nhiên (chuyên đề xây dựng theo sản phẩm của dự án)

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Chuyên đề nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Báo cáo tổng thuật tài liệu của dự án

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Lập Mẫu phiếu điều tra

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Cung cấp thông tin vào phiếu điều tra

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Đào tạo cán bộ kỹ thuật cơ sở

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Tập huấn kỹ thuật cho đối tượng tiếp nhận công nghệ (trong đó gồm bồi dưỡng cho người đi tập huấn, chi cho tài liệu tập huấn, trả công chuyên gia tập huấn, hướng dẫn)

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Báo cáo khoa học tổng kết dự án 

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng:

		

		

		

		

		

		

		





Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng:


		TT

		Nội dung

		Đơn vị tính 

		Số lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		Nguồn vốn

		Căn cứ lập dự toán, phương thức thanh quyết toán



		

		

		

		

		

		

		Ngân sách SNKH

		Nguồn khác

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng:

		

		

		

		

		

		

		





Khoản 3. Thiết bị, máy móc chuyên dùng:


		TT

		Nội dung

		Đơn vị tính 

		Số lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		Nguồn vốn

		Căn cứ lập dự toán, phương thức thanh quyết toán



		

		

		

		

		

		

		Ngân sách SNKH

		Nguồn khác

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng:

		

		

		

		

		

		

		





Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ:


		TT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		Nguồn vốn

		Căn cứ lập dự toán, phương thức thanh quyết toán



		

		

		

		

		

		

		Ngân sách SNKH

		Nguồn khác

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng:

		

		

		

		

		

		

		





Khoản 5. Chi khác:


		TT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		Nguồn vốn

		Căn cứ lập dự toán, phương thức thanh quyết toán



		

		

		

		

		

		

		Ngân sách SNKH

		Nguồn khác

		



		1

		Hội thảo khoa học

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Thù lao trách nhiệm điều hành chung của chủ nhiệm dự án

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Công lao động kỹ thuật

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Công lao động phổ thông

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Quản lý chung dự án: Trong đó có các khoản chi thù lao trách nhiệm cho thư ký và kế toán của dự án theo mức do chủ nhiệm dự án quyết định; văn phòng phẩm, photo tài liệu, in ấn phục vụ quản lý dự án; thông tin, liên lạc; điện, nước; sử dụng và khấu hao trang thiết bị, phương tiện làm việc; nước uống các cuộc họp, hội thảo; xăng xe phục vụ cơ quan chủ trì chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện dự án.

		

		

		

		

		

		

		



		

		…

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng:

		

		

		

		

		

		

		





Mẫu 4

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 


KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT, ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN 


Năm 20… của Sở (hoặc ban, ngành, huyện, thị xã)




		TT

		Tên đề tài, dự án

		Tổ chức, cá nhân đề xuất, đăng ký

		Tính cấp thiết thực hiện đề tài, dự án

		Mục tiêu nghiên cứu

		Nội dung nghiên cứu

		Sản phẩm dự kiến, địa chỉ ứng dụng

		Dự toán kinh phí



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Mẫu 5


TÊN CƠ QUAN (1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:       /QĐ-..(2)..
….. (3)…, ngày     tháng   năm 20…


QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Tổ thẩm định nội dung khoa học và công nghệ

và kinh phí thực hiện đề tài ….(4)……



THỦ TRƯỞNG SỞ, BAN, NGÀNH/ HUYỆN, THỊ XÃ


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của …(1)… ;


Căn cứ Quyết định số …/2009/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương;


Căn cứ Công văn số … ngày … tháng … năm 20… của Sở Khoa học và Công nghệ thỏa thuận danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện trong năm kế hoạch 20…;


Theo đề nghị của …(6)…,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định nội dung khoa học và công nghệ và kinh phí thực hiện đề tài…..(4)… , do ….(5)…. đăng ký chủ trì thực hiện.


Điều 2. Mời các ông, bà có tên sau đây tham gia Tổ thẩm định nội dung khoa học và công nghệ và kinh phí thực hiện đề tài:


1. Ông (bà)
 - Tổ trưởng


2. Ông (bà)
 - Tổ viên


3. Ông (bà)
 - Tổ viên


4. Ông (bà)
 - Tổ viên


5. Ông (bà)
 - Tổ viên


6. Ông (bà)
 - Tổ viên


7. Ông (bà)
 - Thư ký


Điều 3. Tổ thẩm định nội dung khoa học và công nghệ và kinh phí thực hiện đề tài có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ trưởng ngành về nội dung khoa học và công nghệ của đề tài, đồng thời xác định và thống nhất mức kinh phí cần thiết để thực hiện đề tài, trên nguyên tắc bảo đảm dự toán kinh phí phù hợp với nội dung, quy mô nghiên cứu; bố trí đủ kinh phí thực hiện có hiệu quả đề tài nêu tại Điều 1, trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày ký Quyết định này.


Điều 4. Thành viên Tổ thẩm định nội dung khoa học và công nghệ và kinh phí thực hiện đề tài, chánh văn phòng, Thủ trưởng các phòng ban, tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN


- Như Điều 4;



- …………..;


- …………..;
(Chữ ký, dấu)

- Lưu VT.



Họ và tên



Ghi chú:


(1) Tên cơ quan ban hành quyết định (Sở, ban, ngành, huyện, thị xã).


(2) Chữ viết tắt tên cơ quan. 


(3) Địa danh.


(4) Đề tài, dự án (ghi tên đề tài, dự án).


(5) Tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án. 


(6) Cơ quan, tổ chức đề nghị.



Mẫu 6


TÊN CƠ QUAN (1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:       /QĐ-..(2)..
….. (3)…, ngày     tháng   năm 20…


QUYẾT ĐỊNH


Về việc thực hiện đề tài ….(4)……

THỦ TRƯỞNG SỞ, BAN, NGÀNH/ HUYỆN, THỊ XÃ


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của …(1)… ;


Căn cứ Quyết định số …/2009/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương;


Căn cứ Công văn số …… ngày … tháng … năm 20… của Sở Khoa học và Công nghệ thỏa thuận danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện trong năm kế hoạch 20…;


Căn cứ biên bản họp Tổ thẩm định nội dung khoa học và công nghệ và kinh phí thực hiện đề tài ngày ... tháng ... năm 20...; (đối với đề tài có kinh phí thực hiện < 200 triệu đồng) 


Căn cứ biên bản họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài ngày ... tháng ... năm 20...; (đối với đề tài >= 200 triệu đồng)


Căn cứ biên bản họp Tổ thẩm định kinh phí thực hiện đề tài ngày ... tháng ... năm 20...; (đối với đề tài >= 200 triệu đồng)


Theo đề nghị của …(6)…,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chấp thuận cho …(5)… được thực hiện đề tài … (4)…


Kinh phí thực hiện đề tài là: 


Thời gian thực hiện đề tài là: … tháng


Điều 2. …(5)… chịu trách nhiệm thực hiện đúng mục tiêu đề tài. Việc chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài theo đúng quy định hiện hành.


Phòng (7) phối hợp với các phòng, ban có liên quan hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện đề tài nêu tại Điều 1 theo đúng mục tiêu và đạt hiệu quả cao.


Phòng (8) cấp kinh phí để thực hiện đề tài và có trách nhiệm theo dõi, cấp phát theo đúng tiến độ.


Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các phòng ban; tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN


- Như Điều 3;



- …………..;


- …………..;
(Chữ ký, dấu)

- Lưu VT.



Họ và tên



Ghi chú:


(1) Tên cơ quan ban hành quyết định (Sở, ban, ngành, huyện, thị xã).


(2) Chữ viết tắt tên cơ quan. 


(3) Địa danh.


(4) Đề tài, dự án (ghi tên đề tài, dự án).


(5) Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án. 


(6) Cơ quan, tổ chức đề nghị.


(7) Phòng, ban là cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học và công nghệ của Sở, ban, ngành/huyện, thị xã.


(8) Phòng chức năng về tài chính, kế toán. 



Mẫu 7


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




HỢP ĐỒNG


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ


Đề tài cấp cơ sở …(4)… 


Số:     /HĐ-NCKHPTCN


Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005; 


Căn cứ Quyết định số …/2009/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương;


Căn cứ Văn bản số 157/LN-STC-SKHCN, ngày 16/4/2007 của Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN, ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ;


Căn cứ Văn bản số 21/LN-STC-SKHCN, ngày 13/8/2007 của Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ;


Căn cứ Biên bản họp Tổ thẩm định nội dung khoa học và công nghệ và kinh phí thực hiện đề tài ngày ... tháng ... năm 20...; (đối với đề tài có kinh phí thực hiện < 200 triệu đồng) 


Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài ngày ... tháng ... năm 20...; (đối với đề tài >= 200 triệu đồng)


Căn cứ Biên bản họp Tổ thẩm định kinh phí thực hiện đề tài ngày ... tháng ... năm 20...; (đối với đề tài >= 200 triệu đồng)

Trên cơ sở nhu cầu và năng lực của các bên;


Hôm nay ngày ... tháng ... năm 20..., tại …,


CHÚNG TÔI GỒM:


1) Bên giao (bên A):


- Đại diện
: 


- Địa chỉ
: 


- Điện thoại
: 


- Tài khoản 
: tại 


2) Bên nhận (bên B): 


2.1) Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: 


- Đại diện
:  


- Địa chỉ
: 


- Điện thoại
: 


- Tài khoản
: tại 


2.2) Chủ nhiệm đề tài:


- Ông (bà)
: 


- Địa chỉ   
: 


- Điện thoại
: 


Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi tắt là hợp đồng) với các điều khoản sau:


Điều 1. Giao và nhận thực hiện đề tài

1) Bên A giao cho bên B thực hiện đề tài “…(4)…” theo các nội dung trong thuyết minh đề cương đề tài. 


- Thuyết minh đề cương đề tài, biên bản thẩm định kinh phí thực hiện đề tài và các Phụ lục 1, 2 kèm theo là bộ phận của hợp đồng.


- Thời gian thực hiện đề tài là … tháng, từ tháng /20… đến tháng /20… 


- Kinh phí thực hiện đề tài là: … đ (bằng chữ: … đồng) và được cấp theo tiến độ thực hiện đề tài như sau:


		Đợt

		Kinh phí

		Thời gian cấp



		1

		đ

		Quý /năm 20…



		2

		đ

		Quý /năm 20…



		3

		đ

		Sau khi nghiệm thu đạt yêu cầu





2) Bên B nhận thực hiện đề tài trên theo đúng nội dung, yêu cầu được quy định trong hợp đồng này.


Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các bên:


1) Quyền và nghĩa vụ của bên A:


a) Kiểm tra tình hình bên B thực hiện đề tài theo các nội dung trong các phụ lục 2 kèm theo hợp đồng này. 


b) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài của bên B theo các yêu cầu, chỉ tiêu trong thuyết minh đề cương đề tài, các Phụ lục 1, 2 kèm theo hợp đồng; thanh lý hợp đồng theo quy định hiện hành.

c) Cấp cho bên B số kinh phí quy định tại khoản 1 Điều 1 theo tiến độ từng đợt.


d) Trước mỗi đợt cấp kinh phí, trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện đề tài của bên B, bên A xem xét và xác nhận khối lượng công việc đạt được phù hợp với kinh phí đã sử dụng và theo tiến độ thực hiện nêu trong thuyết minh đề cương đề tài và Phụ lục 2 của hợp đồng. Bên A có quyền kiến nghị thay đổi tiến độ cấp hoặc ngừng cấp kinh phí, nếu bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ.


e) Tham gia ý kiến với bên B về kế hoạch đấu thầu, mua sắm trang thiết bị của đề tài bằng kinh phí do bên A cấp (nếu có) để trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


f) Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, đề xuất của bên B về điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí và các vấn đề phát sinh khác trong hợp đồng.


g) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên B vi phạm một trong các điều kiện:


- Không đảm bảo các điều kiện cần thiết trong thuyết minh đề cương đề tài để thực hiện hợp đồng, dẫn đến đề tài không có khả năng hoàn thành; 


- Không đủ khả năng thực hiện hợp đồng;


- Thực hiện không đúng nội dung nghiên cứu trong thuyết minh đề cương đề tài, dẫn đến kết quả của đề tài có thể không đáp ứng được mục tiêu đã được phê duyệt theo thuyết minh đề cương đề tài;


- Sử dụng kinh phí không đúng mục đích.


h) Phối hợp cùng bên B quản lý tài sản được mua sắm bằng kinh phí do bên A cấp hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài.


2) Quyền và nghĩa vụ của bên B:


a) Đứng tên trong đề tài và hưởng lợi ích thu được (nếu có) do việc khai thác thương mại các kết quả của đề tài theo quy định hiện hành.


b) Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nội dung chuyên môn, kinh phí và tiến độ trong hợp đồng khi cần thiết. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng khi bên A vi phạm một trong các điều kiện mà vi phạm đó đã dẫn đến việc đề tài không thể tiếp tục thực hiện được: không cấp đủ kinh phí thực hiện đề tài mà không có lý do chính đáng; không kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của bên B. 


c) Lập dự toán kinh phí và tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu của đề tài đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tiến độ và chỉ tiêu trong thuyết minh đề cương đề tài, các Phụ lục 1, 2 kèm theo hợp đồng. 


d) Lập hồ sơ, mở sổ sách theo dõi tình hình tài chính của đề tài theo qui định. Xây dựng kế hoạch đấu thầu, mua sắm trang bị, thiết bị của đề tài bằng kinh phí do bên A cấp (nếu có) để trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện mua sắm trang bị, thiết bị theo quy định.


e) Chấp hành các quy định pháp luật và những yêu cầu của cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với đề tài theo quy định.


f) Chủ động sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ và có hiệu quả.


g) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện đề tài, báo cáo quyết toán hoặc tình hình sử dụng kinh phí đã nhận trước khi nhận kinh phí của đợt tiếp theo.


h) Thực hiện việc đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở theo quy định hiện hành khi kết thúc đề tài. Khi kết thúc hợp đồng, bên B có trách nhiệm chuyển cho bên A báo cáo khoa học tổng kết thực hiện đề tài (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3) và các tài liệu, mẫu sản phẩm nêu trong thuyết minh đề cương đề tài và Phụ lục 1 kèm theo hợp đồng (các kết quả dạng giấy kèm theo bản điện tử ghi trên đĩa CD), báo cáo quyết toán tài chính của đề tài, để bên A tiến hành tổ chức thực hiện việc đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở theo quy định hiện hành. 


i) Có trách nhiệm cùng bên A tiến hành thanh lý hợp đồng theo quy định.


k) Có trách nhiệm quản lý tài sản được mua sắm bằng kinh phí do bên A cấp hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài, cho tới khi có quyết định xử lý các tài sản đó của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.


Điều 3. Xử lý tài chính khi chấm dứt hợp đồng:


Khi chấm dứt hợp đồng, việc xử lý về tài chính được thực hiện như sau:


1) Đối với đề tài đã kết thúc:


a) Khi đề tài đã kết thúc và được đánh giá nghiệm thu từ loại đạt yêu cầu trở lên, thì bên A quyết toán kinh phí cho bên B theo quy định hiện hành.


b) Khi đề tài đã kết thúc, nhưng nghiệm thu không đạt yêu cầu, thì bên A xem xét quyết toán kinh phí cho bên B trên cơ sở kết luận về trách nhiệm và xác định những nội dung công việc bên B đã thực hiện của Hội đồng đánh giá nghiệm thu hoặc theo đánh giá của tổ chức tư vấn (chuyên gia) độc lập do bên A yêu cầu.


2) Việc sử dụng các sản phẩm của đề tài và xử lý tài sản được mua sắm bằng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước của đề tài thực hiện theo quy định hiện hành.


Điều 4. Điều khoản chung:

1) Trong trường hợp do sự kiện bất khả kháng khiến một trong hai bên không thể thực hiện tiếp hoặc thực hiện không đúng nội dung hợp đồng, hai bên có trách nhiệm phối hợp xác định nguyên nhân và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.


2) Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng do các bên thương lượng hòa giải để giải quyết. Trường hợp không hòa giải được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật. 


Điều 5. Hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng gồm trang được lập thành 6 bản và có giá trị như nhau, bên A giữ 04 bản, bên B giữ 02 bản. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.



ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B




ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI



(Chữ ký, dấu)
(Chữ ký, dấu)
(Chữ ký)

      
Họ và tên
Họ và tên
Họ và tên




Ghi chú:


(4) Đề tài, dự án (ghi tên đề tài, dự án).

PHỤ LỤC


(Kèm theo hợp đồng số: /HĐ-NCKHPTCN ngày … tháng … năm 20…)


Phụ lục 1: Danh mục sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài

		TT

		Tên sản phẩm

		Số lượng

		Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

		Ghi chú



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		....

		

		

		

		





Phụ lục 2: Dự toán kinh phí theo nội dung và kết quả đề tài

		TT

		Các nội dung chi

		Tổng số


(đ)

		Đợt 


(Quý /năm)

		Đợt 


(Quý /năm)

		Đợt 


(Quý /năm)

		Đợt 


(Quý /năm)



		1

		Nội dung

		

		

		

		

		



		

		- 

		

		

		

		

		



		2

		Nội dung

		

		

		

		

		



		

		- 

		

		

		

		

		



		3

		Nội dung

		

		

		

		

		



		

		-

		

		

		

		

		



		

		Cộng:

		

		

		

		

		





Phụ lục 3: mẫu báo cáo khoa học tổng kết thực hiện đề tài


Báo cáo khoa học tổng kết thực hiện đề tài gồm các phần chính như sau:


1) Thông tin chung về đề tài: 


- Tên đề tài


- Đơn vị chủ trì


- Đơn vị phối hợp


- Chủ nhiệm đề tài


- Danh sách cá nhân phối hợp thực hiện đề tài


- Thời gian thực hiện đề tài


- Kinh phí đã thực hiện/kinh phí được duyệt


2) Đặt vấn đề, lý do thực hiện đề tài


3) Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài


4) Mục tiêu nghiên cứu


5) Phương pháp nghiên cứu


6) Nội dung của đề tài


7) Mô tả chi tiết kết quả thực hiện đề tài đạt được


8) Ý nghĩa kinh tế - xã hội, khoa học của đề tài


9) Kết luận và kiến nghị.


10) Mục lục.


11) Phần phụ lục:


- Báo cáo tổng hợp về các sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài


- Kết quả thực hiện các chuyên đề khoa học

- Các bảng, biểu, bản đồ, báo cáo phân tích, cơ sở dữ liệu, kết quả xử lý số liệu điều tra, xây dựng, mua sắm phần mềm…


Mẫu 8


TÊN CƠ QUAN (1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:       /QĐ-..(2)..
….. (3)…, ngày     tháng   năm 20…


QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Tổ nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài …(4)…

THỦ TRƯỞNG SỞ, BAN, NGÀNH/ HUYỆN, THỊ XÃ


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của …(1)… ;


Căn cứ Quyết định số …/2009/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương;


Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng … năm 20… của (1) về việc thực hiện đề tài …(4)…;


Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số …/HĐ-NCKHPTCN ngày … tháng … năm 20… thực hiện đề tài;


Theo đề nghị của …(6)…,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Tổ nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: …(4)…, do …(5)… chủ trì thực hiện.


Điều 2. Mời các ông, bà có tên sau đây tham gia Tổ nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài:


1. Ông (bà)
 - Tổ trưởng


2. Ông (bà)
 - Tổ viên


3. Ông (bà)
 - Tổ viên


4. Ông (bà)
 - Tổ viên


5. Ông (bà)
 - Tổ viên


6. Ông (bà)
 - Tổ viên


7. Ông (bà)
 - Thư ký


Điều 3. Tổ nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài có nhiệm vụ tư vấn giúp …(1)… đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nêu tại Điều 1, trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày ký Quyết định này.


Điều 4. Thành viên Tổ nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các phòng ban, tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN


- Như Điều 4;



- …………..;


- …………..;
(Chữ ký, dấu)

- Lưu VT.



Họ và tên



Ghi chú:


(1) Tên cơ quan ban hành quyết định (Sở, ban, ngành, huyện, thị xã).


(2) Chữ viết tắt tên cơ quan. 


(3) Địa danh.


(4) Đề tài, dự án (ghi tên đề tài, dự án).


(5) Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án. 


(6) Cơ quan, tổ chức đề nghị.


Mẫu 9


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG


Thực hiện đề tài …(4)…

Số:    /NTTL-..(2)..


Căn cứ Quyết định số …/2009/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương;


Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số …/HĐ-NCKHPTCN ngày … tháng … năm 20… thực hiện đề tài …(4)…;


Căn cứ Biên bản họp Tổ nghiệm thu đề tài ngày … tháng … năm 20…; (đối với đề tài có kinh phí thực hiện < 200 triệu đồng)

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài ngày … tháng … năm 20…; (đối với đề tài có kinh phí thực hiện >= 200 triệu đồng) 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại …, chúng tôi gồm:


1. Bên giao (bên A): 


Đại diện  
: Ông (Bà) 


Địa chỉ
: 


Điện thoại
: 


Tài khoản
: 


2. Bên nhận (bên B): 


Đại diện  
: Ông (Bà) 


Địa chỉ    
: 


Điện thoại
: 


Tài khoản  
: 


Thỏa thuận ký kết thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số …/HĐ-NCKHPTCN ngày … tháng … năm 20… thực hiện đề tài khoa học và công nghệ, với các điều khoản như sau:


Điều 1.


Bên B đã thực hiện các nội dung của đề tài đạt được mục tiêu, yêu cầu theo như đề cương nghiên cứu được duyệt.


Điều 2.


Tổng kinh phí thực hiện đề tài theo hợp đồng là: … đ (… đồng) 


Tổng kinh phí thực hiện đề tài theo thực tế là: … đ (… đồng) theo Biên bản quyết toán kinh phí toàn bộ đề tài ngày … tháng … năm 20…


Bên A đã chuyển cho bên B số tiền là: …đ (… đồng) theo Biên bản quyết toán kinh phí ngày … tháng … năm 20…


Điều 3.


Bên B đã nộp báo cáo kết quả và các sản phẩm thực hiện đề tài, gồm:


- 05 bộ báo cáo kết quả thực hiện đề tài


- …


Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 01 bản.



ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B



(Chữ ký, dấu)
(Chữ ký)

      
Họ và tên
Họ và tên




Ghi chú:


(2) Chữ viết tắt tên cơ quan. 

(4) Đề tài, dự án (ghi tên đề tài, dự án).



Mẫu 10

TÊN CƠ QUAN (1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:       /QĐ-..(2)..
….. (3)…, ngày     tháng   năm 20…


QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xét chọn tổ chức, 

cá nhân chủ trì thực hiện đề tài ….(4)……


THỦ TRƯỞNG SỞ, BAN, NGÀNH/ HUYỆN, THỊ XÃ


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của …(1)… ;


Căn cứ Quyết định số …/2009/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương;


Căn cứ Công văn số … ngày … tháng … năm 20… của Sở Khoa học và Công nghệ thỏa thuận danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện trong năm kế hoạch 20…;


Theo đề nghị của …(6)…,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài ...(4)… , do ….(5)…. đăng ký chủ trì thực hiện.


Điều 2. Mời các ông, bà có tên sau đây tham gia Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài:


1. Ông (bà)
 - Chủ tịch Hội đồng 


2. Ông (bà)
 - Ủy viên phản biện


3. Ông (bà)
 - Ủy viên phản biện


4. Ông (bà)
 - Ủy viên


5. Ông (bà)
 - Ủy viên


6. Ông (bà)
 - Ủy viên


7. Ông (bà)
 - Ủy viên


8. Ông (bà)
 - Ủy viên


9. Ông (bà)
 - Thư ký


Điều 3. Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ có trách nhiệm tư vấn giúp …(1)… xem xét, đánh giá nội dung hồ sơ đăng ký xét chọn chủ trì và kinh phí thực hiện đề tài nêu tại Điều 1, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày ký Quyết định này.


Điều 4. Thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các phòng ban, tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

- Như Điều 4;



- …………..;


- …………..;
(Chữ ký, dấu)

- Lưu VT.



Họ và tên



Ghi chú:


(1) Tên cơ quan ban hành quyết định (Sở, ban, ngành, huyện, thị xã).


(2) Chữ viết tắt tên cơ quan. 


(3) Địa danh.


(4) Đề tài, dự án (ghi tên đề tài, dự án).


(5) Tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án. 


(6) Cơ quan, tổ chức đề nghị.



Mẫu 11


TÊN CƠ QUAN (1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:       /QĐ-..(2)..
….. (3)…, ngày     tháng   năm 20…


QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài …(4)…



THỦ TRƯỞNG SỞ, BAN, NGÀNH/ HUYỆN, THỊ XÃ


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của …(1)… ;


Căn cứ Quyết định số …/2009/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương;


Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng … năm 20… của (1) về việc thực hiện đề tài …(4)…;


Theo đề nghị của …(6)…,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ ...(4)… , do ….(5)…. chủ trì thực hiện.


Điều 2. Mời các ông, bà có tên sau đây tham gia Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ:


1. Ông (bà)
 - Chủ tịch Hội đồng 


2. Ông (bà)
 - Ủy viên phản biện


3. Ông (bà)
 - Ủy viên phản biện


4. Ông (bà)
 - Ủy viên


5. Ông (bà)
 - Ủy viên


6. Ông (bà)
 - Ủy viên


7. Ông (bà)
 - Ủy viên


8. Ông (bà)
 - Ủy viên


9. Ông (bà)
 - Thư ký


Điều 3. Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ có trách nhiệm tư vấn giúp …(1)… xem xét, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nêu tại Điều 1, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày ký Quyết định này.


Điều 4. Thành viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các phòng ban, tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN


- Như Điều 4;



- …………..;


- …………..;
(Chữ ký, dấu)

- Lưu VT.



Họ và tên



Ghi chú:


(1) Tên cơ quan ban hành quyết định (Sở, ban, ngành, huyện, thị xã).


(2) Chữ viết tắt tên cơ quan. 


(3) Địa danh.


(4) Đề tài, dự án (ghi tên đề tài, dự án).


(5) Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án. 


(6) Cơ quan, tổ chức đề nghị.



Mẫu 12


TÊN CƠ QUAN (1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:       /QĐ-..(2)..
….. (3)…, ngày     tháng   năm 20…


QUYẾT ĐỊNH


Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài …(4)…

THỦ TRƯỞNG SỞ, BAN, NGÀNH/ HUYỆN, THỊ XÃ


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của …(1)… ;


Căn cứ Quyết định số …/2009/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương;


Theo đề nghị của …(6)…,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1: Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ:


Tên đề tài: …(4)…

Chủ nhiệm đề tài: 


Đơn vị chủ trì thực hiện: …(5)…
 



Tổ chức, cá nhân phối hợp: 


Thời gian thực hiện: từ tháng …/20… đến tháng …/20… 


Đã được Tổ nghiệm thu (hoặc Hội đồng nghiệm thu) đề tài đánh giá đạt loại: …


Theo Biên bản họp Tổ nghiệm thu đề tài (hoặc Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài), thành lập theo Quyết định số /QĐ-…(2)…, ngày … tháng … năm 20… của …(1)…. Tổ nghiệm thu (hoặc Hội đồng) họp đánh giá nghiệm thu vào ngày … tháng … năm 20…


Điều 2: (Đơn vị chủ trì thực hiện …(5)…; cơ quan, đơn vị chủ quản của cơ quan, đơn vị thụ hưởng kết quả, sản phẩm của đề tài; cơ quan, đơn vị thụ hưởng kết quả, sản phẩm của đề tài - cần nêu tên tổ chức, cơ quan, đơn vị cụ thể), có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai việc ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đề tài vào thực tế quản lý, sản xuất và đời sống.


Điều 3. Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, đơn vị thụ hưởng kết quả, sản phẩm của đề tài, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

- Như Điều 3;



- …………..;


- …………..;
(Chữ ký, dấu)

- Lưu VT.



Họ và tên



Ghi chú:


(1) Tên cơ quan ban hành quyết định (Sở, ban, ngành, huyện, thị xã).


(2) Chữ viết tắt tên cơ quan. 


(3) Địa danh.


(4) Đề tài, dự án (ghi tên đề tài, dự án).


(5) Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án. 


(6) Cơ quan, tổ chức đề nghị.



Mẫu 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ


Thực hiện đề tài: …(4)…

Căn cứ Quyết định số …/2009/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương;


Căn cứ Văn bản số 157/LN-STC-SKHCN, ngày 16/4/2007 của Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN, ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ;


Căn cứ Văn bản số 21/LN-STC-SKHCN, ngày 13/8/2007 của Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ;


Căn cứ Công văn số … ngày … tháng … năm 20… của Sở Khoa học và Công nghệ thỏa thuận danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện trong năm kế hoạch 20…;


Căn cứ thuyết minh đề cương đề tài đăng ký xét chọn chủ trì thực hiện đề tài;


Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại …, chúng tôi gồm:


1. Tổ thẩm định:


- Ông (bà)
 - Tổ trưởng

- Ông (bà)
 - Tổ viên


- Ông (bà)
 - Tổ viên


- Ông (bà)
 - Tổ viên


- Ông (bà)
 - Tổ viên

- Ông (bà)
 - Thư ký cuộc họp

2. Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: …(5)…

- Ông (bà)
 - Lãnh đạo đơn vị


- Ông (bà)
 - Chủ nhiệm đề tài


- Ông (bà)
 - Thư ký đề tài

- Ông (bà)
 - Kế toán


3. Các ý kiến phát biểu trong cuộc họp


-


4. Kết luận của chủ tọa:


a) Tổ thẩm định thống nhất đề nghị (hay không đề nghị) Thủ trưởng ngành cho phép thực hiện đề tài. 


b) Kết quả thẩm định nội dung và kinh phí chi tiết của đề tài, phương thức thanh quyết toán kinh phí, được thể hiện trong bảng tổng hợp các khoản chi của đề tài kèm theo Biên bản này.


c) Tổng kinh phí thực hiện đề tài được thẩm định là: … đ (… đồng). Chia ra:


- Ngân sách sự nghiệp khoa học: … đ (… đồng)

- Nguồn khác: … đ (… đồng)



TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM ĐỊNH
THƯ KÝ CUỘC HỌP



(Chữ ký, đóng dấu) 
(Chữ ký)

      
Họ và tên 
Họ và tên


ĐD. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI



(Chữ ký, đóng dấu) 
(Chữ ký)

      
Họ và tên 
Họ và tên




Ghi chú:


(4) Đề tài, dự án (ghi tên đề tài, dự án).


(5) Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, dự án.

		Mẫu 14



		Bảng tổng hợp các khoản chi của đề tài: 



		…(4)...



		

		

		

		

		

		

		(ĐV: 1.000 đồng)



		STT

		Nội dung đề tài

		ĐVT

		Số lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		Giải trình, phương thức thanh quyết toán kinh phí



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Khoản 1: Thuê khoán chuyên môn

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Khoản 2: Nguyên, vật liệu, năng lượng

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		Khoản 3: Thiết bị, máy móc chuyên dùng

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		Khoản 4: Xây dựng, sửa chữa nhỏ

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		V

		Khoản 5: Chi khác

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng cộng:

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		



		

		

		

		

		

		



		Ghi  chú:
(4) Đề tài, dự án (ghi tên đề tài, dự án).

		

		

		

		

		







Mẫu 15


  TỔ NGHIỆM THU
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




….. (3)…, ngày     tháng   năm 20…


BIÊN BẢN HỌP TỔ NGHIỆM THU 


Đề tài khoa học và công nghệ




I. THÔNG TIN CHUNG


1. Tên đề tài: …(4)…

2. Quyết định thành lập Tổ nghiệm thu:


Quyết định số /QĐ-…(2)… ngày … tháng … năm 20…của Thủ trưởng …(1)… về việc thành lập Tổ nghiệm thu đề tài.


3. Đơn vị chủ trì thực hiện: …(5)…

- Chủ nhiệm đề tài: 



4. Khách mời: 



5. Chủ trì cuộc họp: 



6. Thư ký cuộc họp: 



II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA TỔ NGHIỆM THU


Các ý kiến đóng góp trong cuộc họp:


Kết luận của chủ tọa:


Lưu ý ghi rõ kết quả thực hiện đề tài là đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu so với đề cương nghiên cứu được duyệt của đề tài và hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện đề tài. 



THƯ KÝ CUỘC HỌP
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



(Chữ ký)
(Chữ ký)



Họ và tên
Họ và tên




Ghi chú:


(1) Tên cơ quan ban hành quyết định (Sở, ban, ngành, huyện, thị xã). 


(2) Chữ viết tắt tên cơ quan. 


(3) Địa danh.


(4) Đề tài, dự án (ghi tên đề tài, dự án).


(5) Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH TỔ NGHIỆM THU 


Đề tài khoa học và công nghệ 


1. Đề tài: …(4)…

2. Thời gian nghiệm thu: 


		STT

		Họ tên

		Số tiền nhận

		Ký nhận



		I

		Tổ nghiệm thu

		

		



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		5

		

		

		



		6

		

		

		



		7

		

		

		



		

		

		

		



		II

		Khách mời

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		Tổng cộng: 

		

		






NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



(Chữ ký)
(Chữ ký)



Họ và tên
Họ và tên



Mẫu 16


HỘI ĐỒNG khcn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TƯ VẤN XÉT CHỌN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




….. (3)…, ngày     tháng   năm 20…


BIÊN BẢN 


Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xét chọn tổ chức, 

cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

I. THÔNG TIN CHUNG


1. Tên đề tài: …(4)…

2. Quyết định thành lập Hội đồng:


Quyết định số /QĐ-…(2)… ngày … tháng … năm 20…của Thủ trưởng …(1)… về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ.


3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:


- …


- Ngày tháng năm 20…


4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên: ..……/……...


Vắng mặt: ....………người, gồm các thành viên:


5. Đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện: …(5)…

- Chủ nhiệm đề tài: 



6. Khách mời tham dự:


7. Chủ trì cuộc họp: 



8. Thư ký cuộc họp: 
 


II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG


Các ý kiến đóng góp trong cuộc họp:


Kết luận của chủ tọa:


Lưu ý ghi các kiến nghị của Hội đồng về những điểm sau đây trong quá trình hoàn thiện hồ sơ của tổ chức và cá nhân đư​ợc kiến nghị trúng tuyển:


- Về những nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong thuyết minh đề cương đề tài.


- Những sản phẩm chính và chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu tư​ơng ứng phải đạt.


- Về kinh phí cho việc thực hiện đề tài.


- Về những điểm cần l​ưu ý khác trong quá trình hoàn thiện thuyết minh đề cương của tổ chức và cá nhân được kiến nghị chủ trì thực hiện đề tài.


- Về thời gian chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh thuyết minh đề cương (trong vòng 7 - 10 ngày làm việc sau khi họp Hội đồng).


III. KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG


1. Tổng số phiếu phát ra: 
 phiếu


2. Tổng số phiếu hợp lệ thu về: 
 phiếu


3. Tổng số điểm của các phiếu hợp lệ thu về: 
 điểm


4. Điểm trung bình xét chọn ([4] = [3]/[2]): 
/100 điểm


Ghi chú: Tổ chức (cá nhân) được Hội đồng đề nghị thực hiện đề tài, phải đạt điểm trung bình xét chọn từ 65/100 điểm trở lên.



THƯ KÝ CUỘC HỌP
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



(Chữ ký)
(Chữ ký)



Họ và tên
Họ và tên




Ghi chú:


(1) Tên cơ quan ban hành quyết định (sở, ban, ngành, huyện, thị xã). 


(2) Chữ viết tắt tên cơ quan. 


(3) Địa danh.


(4) Đề tài, dự án (ghi tên đề tài, dự án).


(5) Tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH 


Họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xét chọn tổ chức, 

cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

1. Đề tài: …(4)…

2. Thời gian xét chọn: 


		STT

		Họ tên

		Số tiền nhận

		Ký nhận



		I

		Thành viên Hội đồng:

		

		



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		5

		

		

		



		6

		

		

		



		7

		

		

		



		8

		

		

		



		9

		

		

		



		

		

		

		



		II

		Bài phản biện:

		

		



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		III

		Bài nhận xét:

		

		



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		5

		

		

		



		6

		

		

		



		7

		

		

		



		IV

		Khách mời:

		

		



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		Tổng cộng: 




		

		






NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



(Chữ ký)
(Chữ ký)



Họ và tên
Họ và tên



Mẫu 17

  HỘI ĐỒNG khcn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TƯ VẤN xÉt CHỌN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






….. (3)…, ngày     tháng   năm 20…

PHIẾU ĐÁNH GIÁ


Xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở


1. Đề tài: …(4)… 

2. Họ tên thành viên Hội đồng: 



3. Các tiêu chí đánh giá:


		TT

		Tiêu chí đánh giá

		Điểm tối đa

		Điểm của thành viên Hội đồng



		1

		Đánh giá chung về mục tiêu của đề tài: mức độ phù hợp, rõ ràng và cụ thể của mục tiêu đề tài so với yêu cầu đặt ra (định hướng mục tiêu theo đặt hàng - nếu có).

		10

		



		2

		Tổng quan về tình hình nghiên cứu và luận giải về những nội dung nghiên cứu của đề tài cần thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra

		20

		



		2.1

		Tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về sự cần thiết phải thực hiện đề tài.

		5

		



		2.2

		Tính đầy đủ, phù hợp của các nội dung nghiên cứu cần tiến hành trong khuôn khổ của đề tài để đạt được mục tiêu đề ra.

		10

		



		2.3

		Tính khoa học, đầy đủ và logic trong việc luận giải về các nội dung nghiên cứu cần tiến hành của đề tài.

		5

		



		3

		Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng

		15

		



		3.1

		Tính khoa học của cách tiếp cận nghiên cứu.

		5

		



		3.2

		Tính đầy đủ, phù hợp của các phương pháp nghiên cứu đối với các nội dung nghiên cứu chính để đạt được mục tiêu đề ra.

		5

		



		3.3

		Tính phù hợp của kỹ thuật sử dụng.

		5

		



		4

		Sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài

		20

		



		4.1

		Mức độ đầy đủ và phù hợp của các sản phẩm đề tài so với yêu cầu theo đặt hàng (nếu có) và so với mục tiêu, nội dung nghiên cứu đặt ra.

		10

		



		4.2

		Mức độ làm rõ sản phẩm chính của đề tài.

		10

		



		5

		Khả năng ứng dụng các sản phẩm đề tài và tác động của các kết quả nghiên cứu

		20

		



		5.1

		Tính hợp lý và khả thi của phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu và các địa chỉ dự kiến áp dụng.

		10

		



		5.2

		Tác động và lợi ích dự kiến của kết quả nghiên cứu.

		10

		



		6

		Tính khả thi của phương án tổ chức thực hiện đề tài

		15

		



		6.1

		Tính hợp lý và khả thi của phương án phối hợp với các tổ chức tham gia thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài.

		5

		



		6.2

		Tính hợp lý trong bố trí kế hoạch: nội dung, các mốc thời gian phải đạt; khả năng hoàn thành; việc huy động các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) để thực hiện đề tài.

		5

		



		6.3

		Mức độ xác thực của tổng dự toán kinh phí so với nội dung và sản phẩm dự kiến tạo ra của đề tài; tính hợp lý trong việc bố trí kinh phí cho các nội dung nghiên cứu.

		5

		



		

		Tổng cộng:

		100

		





4. Tổng cộng điểm đánh giá của thành viên Hội đồng tư vấn xét chọn là:...../100 điểm.


Ghi chú: Tổ chức (cá nhân) được Hội đồng đề nghị thực hiện đề tài, phải đạt điểm trung bình của các tiêu chí từ 65/100 điểm trở lên.


5. Kiến nghị của thành viên Hội đồng về những điểm cần bổ sung, sửa đổi trong thuyết minh đề cương đề tài - cả về nội dung và kinh phí (nếu có).


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG



(Chữ ký)



Họ và tên



Ghi chú:


(3) Địa danh.


(4) Đề tài, dự án (ghi tên đề tài, dự án).




  Mẫu 18


HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                    ….. (3)…, ngày     tháng     năm 20…


BIÊN BẢN 


Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ




I. THÔNG TIN CHUNG


1. Tên đề tài: …(4)…

2. Quyết định thành lập Hội đồng:


Quyết định số /QĐ-…(2)… ngày … tháng … năm 20…của Thủ trưởng …(1)… về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ.


3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:


- …


- Ngày … tháng … năm 20…


4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên: ..……/…….


Vắng mặt: ....…………... người, gồm các thành viên:


5. Đơn vị chủ trì thực hiện: …(5)…

- Chủ nhiệm đề tài: 



6. Khách mời tham dự:


7. Chủ trì cuộc họp: 



8. Thư ký cuộc họp: 



II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG


Các ý kiến đóng góp trong cuộc họp:


Kết luận của chủ tọa:


Lưu ý ghi các kiến nghị của Hội đồng về những điểm sau đây:


- Các nội dung cần bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện báo cáo khoa học tổng kết thực hiện đề tài.


- Thời gian chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh báo cáo (trong vòng 7 – 10 ngày làm việc sau khi họp Hội đồng).


III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI


1. Tổng số phiếu phát ra: 
 


2. Tổng số phiếu hợp lệ thu về: 



3. Tổng số điểm của các phiếu hợp lệ thu về: 



4. Điểm trung bình nghiệm thu ([4] = [3]/[2]): 
/100 điểm


5. Xếp loại kết quả đánh giá nghiệm thu: 



Ghi chú: Xếp loại kết quả đánh giá nghiệm thu: 


- Nếu điểm trung bình nghiệm thu từ 0 - 49 điểm: 


Đề tài không đạt yêu cầu


- Nếu điểm trung bình nghiệm thu từ 50 - 70 điểm: 
Đề tài đạt yêu cầu


- Nếu điểm trung bình nghiệm thu từ 71 - 90 điểm: 
Đề tài đạt loại khá


- Nếu điểm trung bình nghiệm thu từ 91 - 100 điểm: 
Đề tài đạt loại xuất sắc



THƯ KÝ CUỘC HỌP
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



(Chữ ký)
(Chữ ký)



Họ và tên
Họ và tên




Ghi chú:


(1) Tên cơ quan ban hành quyết định (Sở, ban, ngành, huyện, thị xã). 


(2) Chữ viết tắt tên cơ quan. 


(3) Địa danh.


(4) Đề tài, dự án (ghi tên đề tài, dự án).


(5) Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU 


Đề tài khoa học và công nghệ 




1. Đề tài: …(4)…

2. Thời gian nghiệm thu: 


		STT

		Họ tên

		Số tiền nhận

		Ký nhận



		I

		Thành viên Hội đồng:

		

		



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		5

		

		

		



		6

		

		

		



		7

		

		

		



		8

		

		

		



		9

		

		

		



		

		

		

		



		II

		Bài phản biện:

		

		



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		III

		Bài nhận xét:

		

		



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		5

		

		

		



		6

		

		

		



		7

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		IV

		Khách mời:

		

		



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		Tổng cộng: 

		

		






NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



(Chữ ký)
(Chữ ký)



Họ và tên
Họ và tên



Mẫu 19


HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


….. (3)…, ngày     tháng   năm 20…

PHIẾU ĐÁNH GIÁ


Kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ



1. Đề tài: …(4)…

2. Họ tên thành viên Hội đồng: 



3. Các tiêu chí đánh giá:


		TT

		Tiêu chí đánh giá

		Điểm tối đa

		Điểm của thành viên Hội đồng



		1

		Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản kết quả nghiên cứu của đề tài so với hợp đồng

		40

		



		1.1

		Tính đầy đủ về số lượng, chủng loại, khối lượng của các sản phẩm của đề tài

		20

		



		1.2

		Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát... 

		10

		



		1.3

		Đánh giá mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của bản vẽ thiết kế, của tư liệu công nghệ...

		10

		



		2

		Giá trị khoa học của các kết quả khoa học - công nghệ của đề tài

		10

		



		3

		Giá trị ứng dụng vào thực tế quản lý, sản xuất và đời sống, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả khoa học - công nghệ

		40

		



		3.1

		Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của sản phẩm nghiên cứu tương đương hoặc cao hơn chỉ tiêu của các sản phẩm tương tự khác (có địa chỉ trích dẫn cụ thể); quy mô áp dụng kết quả nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và triển vọng áp dụng

		20

		



		3.2

		Đánh giá về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế - xã hội (sản phẩm khoa học - công nghệ đã được đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp hoặc đã chuyển giao công nghệ bằng các hợp đồng kinh tế quy mô lớn; cơ sở dữ liệu hoặc cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, mô hình, ... đã được sử dụng trong các kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp, có ý nghĩa thực tiễn cao...) 

		20

		



		4

		Đánh giá về tổ chức và quản lý, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài

		10

		



		

		Tổng cộng

		100

		





4. Tổng cộng điểm đánh giá của thành viên Hội đồng nghiệm thu là: .........../100 điểm.


Ghi chú: Xếp loại kết quả đánh giá: 


- Nếu điểm trung bình từ 0 - 49 điểm: 
Đề tài không đạt yêu cầu


- Nếu điểm trung bình từ 50 - 70 điểm: 
Đề tài đạt yêu cầu


- Nếu điểm trung bình từ 71 - 90 điểm: 
Đề tài đạt loại khá


- Nếu điểm trung bình từ 91 - 100 điểm: 
Đề tài đạt loại xuất sắc


5. Kiến nghị của thành viên Hội đồng về những điểm cần bổ sung, chỉnh sửa trong báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài.


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG



(Chữ ký)



Họ và tên



Ghi chú:


(3) Địa danh.


(4) Đề tài, dự án (ghi tên đề tài, dự án).




