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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ XÂY DỰNG VÙNG AN TOÀN DỊCH LỠ MỒM  LONG MÓNG TRÂU BÒ, LỢN VÀ DỊCH TẢ LỢN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2006-2010 ”

ỦY BAN NHÂN DÂN
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UB ngày 19/12/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản qui định thực hiện điều lệ quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
- Xét Tờ trình số 199/TT-NN ngày 23/3/2006 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và xét nội dung dự án “ Xây dựng vùng an toàn dịch lở mồm long móng trâu bò, lợn và dịch tả lợn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2010 ”
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Nay phê duyệt dự án “ Xây dựng vùng an toàn dịch lở mồm long móng trâu bò, lợn và dịch tả lợn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2010 ” như sau : 

1- Tên dự án : “ Xây dựng vùng an toàn dịch lở mồm long móng trâu bò, lợn và dịch tả lợn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2010 ”

- Chủ quản dự án : Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

- Chủ đầu tư : Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương.

2- Qui mô vùng dự án :

a- Vùng an toàn dịch bệnh gia súc : gồm 4 huyện của tỉnh Bình Dương là Bến Cát, Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng.

b- Cơ sở an toàn dịch bệnh : là các cơ sở chăn nuôi tập trung với qui mô chăn nuôi từ 500 lợn thịt ( hoặc 200 lợn nái ) hoặc 100 trâu, bò trở lên, các trang trại chăn nuôi hoặc kết hợp chăn nuôi trong vùng an toàn dịch và trong vùng đệm.

c- Vùng đệm ( vùng vành đai bảo vệ ) gồm các huyện : Thuận An, Dĩ An và thị xã Thủ Dầu Một.

3- Mục tiêu dự án :

a- Mục tiêu chung : Đến năm 2010 tỉnh Bình Dương được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là vùng an toàn dịch bệnh động vật nội địa đối với hai bệnh lở mồm long móng trâu bò, lợn và dịch tả lợn ( gọi tắt là vùng an toàn dịch)

b- Mục tiêu dài hạn :

+ Đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc ở các cơ sơ chăn nuôi tập trung và đàn gia súc chăn nuôi phân tán trong vùng an toàn dịch ( bến Cát, Phú Giáo, Tân Uyên, Dầu Tiếng).

+ Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật hướng tới xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi.

c- Mục tiêu ngắn hạn :

- Xây dựng hệ thống giám sát, quản lý kiểm soát được dịch bệnh.

- Kiểm soát được việc vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn.

- Từng bước khống chế được dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trong vùng, cơ sở đang xây dựng vùng an toàn dịch bệnh.

- Đào tạo được đội ngũ thú y địa phương đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu xây dựng an toàn dịch bệnh lâu dài, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ thú y tuyến cơ sở xã, phường, thị trấn.

4- Khái toán vốn đầu tư từ năm 2006-2010 :

+ Tổng dự toán : 31.414.154.070 đồng

( Ba mươi mốt tỷ, bốn trăm mười bốn triệu, một trăm năm mươi bốn ngàn, không trăm bảy mươi đồng )
+ nguồn vốn :

. Vốn ngân sách : 18.245.364.080 đồng

. Vốn nhân dân đóng góp : 13.168.789.990 đồng

5- Những nội dung khác như nội dung bảng dự án đính kèm

6- Thời gian thực hiện : 2006 – 2010.

Tiến độ và hạng mục đầu tư theo kế hoạch được giao hàng năm.

Điều 2 : Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ đầu tư dự án, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Thủ Dầu Một, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.
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