	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 93/BC-BGDĐT
	Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009


BÁO CÁO
TÌNH HÌNH KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên phạm vi toàn quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin báo cáo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án từ ngày tổ chức Hội nghị triển khai Đề án (ngày 2-4-2008) đến 15- 02-2009 như sau:

I/. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Đối với Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành ở Trung ương:

Đã thành lập Ban Chỉ đạo Đề án ở Trung ương theo Quyết định số 288/2008/QĐ-TTg ngày 14-3-2008 của Thủ tướng Chính phủ. Các Bộ, ngành liên quan đã cử người tham gia Ban Chỉ đạo, bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo Đề án và triển khai nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được Thủ tướng Chính phủ giao.

1.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Ban hành các văn bản: Công văn 2096/BGDĐT-KHTC ngày 14-3-2008 hướng dẫn các địa phương thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012; Công văn số 5313/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 17-6-2008 về việc thông báo kế hoạch thực hiện Đề án cả giai đoạn 2008-2012 và số vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ năm 2008 cho các địa phương; Công văn số 7602/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 20-8-2008 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên; Công văn số 7827/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 25-8-2008 gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; Công văn 8893/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 25-9-2008 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố về việc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại các địa phương; Công văn số 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 8-10-2008 hướng dẫn các địa phương thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; Công văn số 11936/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 31-12-2008 lưu ý các địa phương thực hiện Đề án theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng và các yêu cầu của Đề án. 
- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị nội dung để Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 với đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành Trung ương vào ngày 02-4-2008;
- Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án (Ngày 28-5-2008 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 68/2008/QĐ-TTg về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án, với số tiền là: 3.775,6 tỷ đồng); Lập phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án năm 2009 và dự kiến kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ cả giai đoạn 2008-2012 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
- Cùng với các Bộ, ngành liên quan biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện Đề án của các địa phương theo 3 khu vực (Bắc, Trung, Nam): Tại tỉnh Bắc Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Cần Thơ; 

- Cùng với những văn bản hướng dẫn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn giải đáp kịp thời những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án của một số địa phương, giúp các địa phương triển khai đúng theo tinh thần Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra thí điểm tại 3 tỉnh: Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Hậu Giang; Tiếp đó tổ chức nhiều đoàn kiểm tra tại 31 tỉnh về tình hình tổ chức triển khai thực hiện Đề án: Rà soát danh mục, số lượng phòng học và nhà công vụ cho giáo viên các địa phương đã báo cáo tại thời điểm cuối năm 2007; Tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ;
- Chuẩn bị nội dung để Văn phòng Chính phủ tổ chức họp giao ban trực tuyến với đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành liên quan về tình hình thực hiện Đề án (vào ngày 8-10-2008 và ngày 21-11-2008);
- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặc thù lựa chọn hình thức thầu đối với các dự án thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 (Ngày 10/02/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 202/QĐ-TTg về lựa chọn hình thức thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012).
1.2. Bộ Tài chính:

- Ban hành Thông tư 46/2008/TT-BTC ngày 06-6-2008 hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012; Công văn 2076/KBNN-TTVĐT ngày 16-10-2008 về việc kiểm soát, thanh toán nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012.
- Cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện Đề án của các địa phương;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án năm 2008, 2009 và dự kiến kế hoạch cả giai đoạn 2008-2012;

- Tham gia kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Đề án của một số địa phương.

1.3. Bộ Xây dựng:

- Ban hành công văn số 24/BXD-KHCN ngày 07-3-2008 về việc hướng dẫn áp dụng thiết kế mẫu trường, lớp học và các tiêu chí xây dựng nhà công vụ giáo viên phục vụ Đề án;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện Đề án của các địa phương;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng bộ thiết kế mẫu nhà công vụ cho giáo viên (sử dụng cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, các huyện miền núi ở các tỉnh miền Trung, các tỉnh Tây Nguyên, các xã có nhiều đồng báo dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương khác), đã ban hành tháng 10-2008 và gửi cho các địa phương (Quyết định số 13/2008/QĐ-BXD ngày 23-10-2008);
- Tham gia kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Đề án của một số địa phương.

1.4. Bộ Tài nguyên và Môi trường:
- Ban hành công văn số 1153/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 31-3-2008 về việc bảo đảm quỹ đất để thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện Đề án của các địa phương;

- Tham gia kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Đề án của một số địa phương.

2. Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW:

2.1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án các cấp và ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Chỉ đạo Đề án; Tổ chức quán triệt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án của các Bộ, ngành liên quan đối với cán bộ chủ chốt của địa phương; Ban hành văn bản hướng dẫn các huyện (quận), các ban quản lý dự án và chủ đầu tư thực hiện Đề án.
2.2. Tiến hành kiểm tra, rà soát lại danh mục, số lượng phòng học 3 ca, phòng học tạm thời các loại và nhà công vụ giáo viên (theo mục tiêu ghi trong Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ) đã báo cáo theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Lập kế hoạch triển khai Đề án năm 2008 và cả giai đoạn 2008-2012, báo cáo HĐND và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt. Đến nay đã có 51/59 tỉnh, thành phố hoàn thành việc lập và phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể giai đoạn 2008-2012 và năm 2008. 

2.4. Các tỉnh, thành phố thuộc đối tượng thực hiện Đề án (59/59 tỉnh) đã có Quyết định phê duyệt phương án phân bổ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ năm 2008 cho các chủ đầu tư, các dự án, với số vốn là 3.726 tỷ đồng/ 3.775,6 tỷ đồng.
2.5 Lập và báo cáo danh sách đăng ký nhu cầu sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ thực hiện Đề án năm 2009 (48/59 tỉnh), còn 11 tỉnh chưa gửi báo cáo đăng ký nhu cầu vốn. 
II/. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG: 
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, kết quả và tiến độ thực hiện Đề án như sau:

1. Về khối lượng công trình thực hiện:

1.1. Số công trình các tỉnh báo cáo và cam kết khởi công trước ngày 31/12/2008 là hơn 29.000 phòng học và hơn 10.000 phòng công vụ giáo viên.

1.2. Tổng số phòng học và nhà công vụ giáo viên triển khai thực hiện đến 15/02/2009 là 35.156 phòng học và 10.711 nhà công vụ giáo viên. Trong đó:
- Số phòng đã hoàn thành là 4.203 phòng học và 1.024 phòng công vụ GV;

- Số phòng đang xây dựng là 13.836 phòng học và 4.041 phòng công vụ GV;

- Số phòng đã hoàn thành thủ tục đang chuẩn bị khởi công xây dựng là 4.667 phòng học và 1.593 phòng công vụ giáo viên;

- Số phòng đang làm thủ tục phê duyệt đầu tư và đấu thầu là 12.450 phòng học và 4.053 phòng công vụ giáo viên. 
2. Giải ngân nguồn vốn Trung ương hỗ trợ:

Quyết định số 68/2008/QĐ-TTg ngày 28-5-2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án năm 2008 là 3.775,6 tỷ đồng. Đến ngày 15-02-2009, các địa phương báo cáo đã huy động, phân bổ cho các chủ đầu tư, các dự án là 5.467,4 tỷ đồng, trong đó:

- Số vốn trái phiếu Chính phủ là: 3.643,2 tỷ đồng, đạt 99%;

- Số vốn ngân sách địa phương (tỉnh, huyện) là: 1402,2 tỷ đồng;

- Số vốn huy động khác là: 422 tỷ đồng.

Tiến độ giải ngân theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước đến ngày 15-02-2009 là 2.326,4 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn trái phiếu Chính phủ là 2.055,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 54,4 % so với kế hoạch;

+ Vốn ngân sách địa phương là: 46,1 tỷ đồng;

+ Vốn huy động khác là: 225,1 tỷ đồng
Qua kiểm tra thực tế ở một số địa phương và báo cáo của các địa phương đến 15 tháng 02 năm 2009, tiến độ triển khai thực hiện Đề án ở các địa phương là không đồng đều:

- Các tỉnh có tiến độ thực hiện và giải ngân trên 70% so với kế hoạch năm 2008 là: Hải phòng, Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Thanh Hóa, Quảng Trị, Bình Định, Bình Thuận, Sóc Trăng, Kiên Giang.

- Các tỉnh triển khai chậm là: Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái nguyên, Điện Biên, Sơn La, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Phước, Tây Ninh, Cần Thơ, Bạc Liêu.

3. Một số nhận xét: 

3.1. Về công tác tổ chức, chuẩn bị: 

Thực hiện Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã khẩn trương thực hiện: 

- Thành lập Ban chỉ đạo Đề án, xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo của địa phương.

- Tổ chức kiểm tra rà soát lại danh mục, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể và từng năm; Lập phương án phân bổ vốn Trung ương hỗ trợ năm 2008.

Tuy nhiên cũng có những địa phương thiếu chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện, còn có sự chờ đợi vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, dẫn đến tiến độ triển khai chậm.

3.2. Về danh mục và số lượng công trình đã được triển khai: 

Về cơ bản các địa phương phê duyệt danh mục đúng số liệu báo cáo năm 2007 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên cũng có một số địa phương báo cáo chưa đúng với mục tiêu, đối tượng của Đề án quy định trong Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ và tiêu chí hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh.

3.3. Về phân bổ:

Căn cứ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án năm 2008 (theo Quyết định số 68/2008/QĐ-TTg ngày 28-5-2008 của Thủ tướng Chính phủ), hầu hết các địa phương phân bổ đúng mục tiêu, đối tượng. Tuy nhiên có một số tỉnh, thành phố triển khai phân bổ nguồn vốn này còn chậm và phân bổ chưa đúng danh mục báo cáo, phân bổ mang tính bình quân. 

III/. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI:
Qua kiểm tra tình hình thực tế, các địa phương đều phản ánh việc triển khai thực hiện Đề án có những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện là:

1. Về thủ tục đầu tư, các công trình xây dựng trường, lớp học, nhà công vụ giáo viên thuộc Đề án phải thực hiện theo những quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng: Với nhiều văn bản bổ sung, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện, các địa phương phải nghiên cứu vận dụng cho phù hợp với thực tế. Thủ tục đầu tư xây dựng phải thực hiện theo đúng trình tự quy định, mất nhiều thời gian chuẩn bị và trình duyệt. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế chỉ định thầu đối với các dự án xây dựng trường học thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 (ngày 10/02/2009 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 202/QĐ-TTg về lựa chon hình thức đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012).

2. Giá cả nguyên vật liệu xây dựng biến động liên tục, gây nhiều khó khăn trong việc lập dự toán, xác định giá dự thầu và quyết định giá trúng thầu, trình duyệt và thực hiện phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần.

3. Đề án được thực hiện bằng nhiều nguồn vốn (trong đó nguồn vốn trái phiếu Chính phủ chỉ là hỗ trợ), do đó các tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, việc huy động các nguồn vốn đối ứng của địa phương để bù vào phần còn thiếu là rất khó khăn.

4. Đề án triển khai đồng thời trên phạm vi rộng, với quy mô lớn, nhiều địa phương thiếu đơn vị tư vấn làm các thủ tục đầu tư và đơn vị thi công có đủ năng lực về tài chính và cán bộ kỹ thuật (đặc biệt là cán bộ kỹ thuật làm nhiệm vụ giám sát thi công). Các đơn vị thi công không tích cực tham gia dự thầu các công trình ở các xã vùng sâu, vùng xa do điều kiện thi công khó khăn.

5. Năm 2008, năm đầu triển khai thực hiện Đề án, các địa phương phải làm nhiều công việc chuẩn bị như: Thành lập Ban chỉ đạo các cấp, tổ chức kiểm tra, rà soát lại danh mục và số lượng phòng học, nhà công vụ giáo viên cần xây dựng; Xây dựng kế hoạch triển khai cả giai đoạn 2008-2012, thông qua Hội đồng nhân dân và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt; Huy động các nguồn vốn của địa phương, ...

Những khó khăn, vướng mắc trên đây đồng thời cũng là nguyên nhân làm cho tiến độ triển khai thực hiện Đề án của các địa phương chậm.

IV/. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP TRONG THỜI GIAN TỚI:
1. Các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng năm 2009, ưu tiên đối với 61 huyện nghèo (gồm 797 xã và thị trấn) thuộc 20 tỉnh (theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ); Khẩn trương phân bổ vốn cho các chủ đầu tư, các dự án đầu tư xây dựng sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án năm 2009. 

2. Các địa phương khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đối với các đơn vị tư vấn, đơn vị xây dựng, giải quyết đất đai và khởi công xây dựng hết các công trình thuộc kế hoạch năm 2008 trong quý I năm 2009, quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành; Đồng thời chủ động làm các thủ tục đầu tư để sớm khởi công xây dựng các công trình thuộc kế hoạch năm 2009.

3. Ban Chỉ đạo Trung ương và địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tiến độ, chất lượng công trình, quản lý và sử dụng vốn đầu tư (đặc biệt là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ).

V/. KIẾN NGHỊ:
1. Với Chính phủ:

Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung thêm danh sách các tỉnh có nhu cầu về chỉ định thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng ở vùng khó khăn thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 được áp dụng theo Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp nhu cầu các tỉnh xin bổ sung, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, Quyết định.
2. Với các địa phương:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng về tiến độ, chất lượng công trình và quản lý sử dụng vốn đầu tư (đặc biệt là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ) đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng và đáp ứng yêu cầu theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ban Chỉ đạo Đề án các tỉnh, thành phố cần thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Đề án với Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm đã ghi trong Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ và công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại công văn số 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 8-10-2008).
Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
	Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- PTT - Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường;
- Ủy ban nhân dân và Sở GDĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW (gửi qua mạng);
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban Tài chính – Ngân sách của QH;
- Ủy ban Văn hóa Giáo dục TN, TN&NĐ của QH;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT. Cục CSVCTBĐCTE.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Phạm Vũ Luận



	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Bieu bao cao




PAGE  
5

_1296979599.xls
Tinh, Thanh pho

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

		Tổng hợp tình hình thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và

		và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012

		Biểu báo cáo của các tỉnh, thành phố (thuộc đối tượng theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg) đến ngày 15 tháng 02 năm 2009

				(Kèm theo công văn số                / BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày       / 02 / 2009)

		Số TT		Các tiêu 
           chí              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


 tỉnh, 
 thành phố             (cấp học)		Số phòng học theo báo cáo cuối năm 2007 đã được duyệt						Diện tích (m2) nhà công vụ GV theo BC cuối năm 2007 được duyệt		Số phòng học (theo báo cáo cuối năm 2007) đã triển khai xây dựng										Tỷ lệ % số phòng học đã triển khai xây dựng so với kế hoạch năm 2008		Sè phßng häc ®ang lµm thñ tôc ®Çu t­ x©y dùng								Số nhà công vụ giáo viên đã triển khai xây dựng										Tỷ lệ % số nhà công vụ giáo viên đã triển khai xây dựng so với kế hoạch năm 2008		S? nhà công vụ giáo viên đang làm thủ tục đầu tư xây dựng								Số vốn đã huy động để thực hiện Đề án (triệu đồng)												Vốn TW hỗ trợ (TPCP) đã phân bổ cho các địa phương thực hiện Đề án năm 2008		Số vốn TW hỗ trợ đã tạm ứng, thanh toán khối lượng thực hiện tính đến 15/02/2009		Số vốn Trung ương hỗ trợ đã giải ngân đến 15-02-2009 (BC của Kho bạc TW)		Tỷ lệ % vốn TW hỗ trợ đã giải ngân		GHI CHÚ		BC không đúng mẫu

						Tổng số phòng học		Trong ®ã						Tổng số		Trong ®ã										Tổng số		Trong ®ã						Tổng số diện tích (m²) (17+19)		Đã hoàn thành				Đang xây dựng						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó

								P.học 3 ca		P. học tạm thời						Số phòng học đã hoàn thành		Chia ra				Số phòng học đang xây dựng						Số phòng học đang chuẩn bị khởi công XÂY DựNG		Số phòng học đang làm thủ tục đấu thầu		Số phòng học đang làm thủ tục phê duyệt đầu tư				Số phòng		Diện tích (m²)		Số phòng		Diện tích (m²)						Số nhà công vụ GV đang chuẩn bị khởi công XÂY DựNG		Số nhà công vụ GV đang làm thủ tục đấu thầu		Số nhà công vụ GV đang làm thủ tục phê duyệt				Vốn TW hỗ trợ (TPCP)		Chia ra				Vốn ngân sách địa phương		Vốn đóng góp khác

																		Xoá phòng học  3 ca		Xoá  P.học tạm thời																																						Vốn TW hỗ trợ xây dựng phòng học		Vốn TW hỗ trợ xây dựng nhà công vụ giáo viên

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35

				TOÀN QUỐC				1,197		140,088		1,447,186		18,039		4,203		23		3,983		13,836		51.3%		17,117		4,667		5,189		7,261		93,889		1,024		27,426		4,041		80,266		47.3%		5,646		1,593		1,459		2,594		5,467,357		3,643,197		3,104,054		413,844		1,402,187		421,973		3,775,600		2,147,151		2,055,220		54.43%

		I		ĐB sụng Hồng				591		26,160		0		2,353		1,094		0		1,094		1,259		45.7%		2,800		699		1,139		962		7,702		194		6,022		55		1,680				111		36		16		59		1,184,110		414,200		331,700		0		681,511		88,399		414,200		276,198		241,240		58.24%

		1		Hà Nội				0		4,415		0		178		8		0		8		170		90.8%		18		8		10		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		68,704		46,300		46,300		0		18,308		4,096		46,300		29,272		30,113		65.04%		Trong số 4415 phòng học của TP Hà Nội: 3926 p.hoc thực hiện bằng nguồn vốn TPCP; 489 p.học của TP Hà Nội (cũ) thực hiện bằng NS của thành phố.

				Hưng Yờn						1,877				70		4				4		66		83.3%		14		4		10		0		0												0								42,676		23,200		23,200				18,308		1,168				16,814

				Đụng Bắc						1,616				32		4				4		28		100.0%		0		0		0		0		0												0								7,777		7,600		7,600				0		177				3,919

				Lạng Sơn						785				76		0						76		100.0%		0		0		0		0		0												0								14,251		11,500		11,500				0		2,751				8,048

				Bắc Giang						137				0		0						0		0.0%		4		4		0		0		0												0								4,000		4,000		4,000				0						491

		2		Sơn La				0		469		0		116		80		0		80		36		76.8%		35		10		0		25		0		0		0		0		0				0		0		0		0		12,220		2,500		2,500		0		9,000		720		2,500		12,220		2,500		100.00%		Fax 17/02/2009

				Hà Tĩnh						117				12		12				12		0		100.0%		0		0				0		0												0								1,000		0		0				1,000		0				1,000

				Đà Nẵng						175				62		41				41		21		100.0%		0		0				0		0												0								4,420		0		0				4,000		420				4,420

				Khỏnh Hoà						141				42		27				27		15		54.5%		35		10				25		0												0								6,800		2,500		2,500				4,000		300				6,800

				Đắk Nụng						36				0		0				0		0		0.0%		0		0				0		0												0								0		0						0		0

		3		Bình Phước				0		2,182		0		544		371		0		371		173		42.9%		723		209		256		258		7,702		194		6,022		55		1,680				111		36		16		59		222,366		11,000		11,000		0		189,184		22,182		11,000		11,000		10,189		92.63%		Email

				Tõy Ninh						855		0		174		95				95		79		41.9%		241		68		88		85		660		7		210		15		450				8		0		0		8		66,063		2,100		2,100				59,706		4,257				2,100

				ĐBS Cửu Long						786		0		126		86				86		40		29.7%		298		64		120		114		2,910		86		2,580		10		330				55		10		8		37		69,400		4,600		4,600				51,982		12,818				4,600

				Vĩnh Long						541		0		244		190				190		54		57.0%		184		77		48		59		4,132		101		3,232		30		900				48		26		8		14		86,903		4,300		4,300				77,496		5,107				4,300

				Trà Vinh						0		0		0		0				0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0						0

		4		Lạng Sơn				0		1,173		0		185		58		0		58		127		50.0%		185		0		0		185		0		0		0		0		0				0		0		0		0		62,188		14,700		14,700		0		18,687		28,801		14,700		13,600		14,550		98.98%		1463/SGD&DT-KHTC            13-10-2008

				Tuyên Quang						550				43		30				30		13		37.7%		71						71		0												0								13,872		3,014		3,014				3,468		7,390

				Yên Bái						341				25		0				0		25		25.8%		72						72		0												0								7,277		1,008		1,008				1,156		5,113

				Thái Nguyên						163				81		28				28		53		65.9%		42						42		0												0								30,634		6,678		6,678				7,658		16,298

				Phú Thọ						119				36		0				0		36		100.0%		0						0		0												0								10,405		4,000		4,000				6,405		0

		5		Bắc Giang				0		5,489		0		287		287		0		287		0		36.1%		509		231		271		7		0		0		0		0		0				0		0		0		0		369,543		82,100		82,100		0		287,143		300		82,100		11,348		24		0.03%		Email 18/02/2009

				Quảng Ninh						1,858				109		109				109				23.3%		358		102		249		7		0												0								239,408		51,600		51,600				187,508		300				3,362

				Tây Bắc						1,664				99		99				99				50.0%		99		99				0		0												0								53,893		16,800		16,800				37,093						2,505

				Lai Châu						1,606				18		18				18				31.0%		40		18		22		0		0												0								21,430		4,000		4,000				17,430						509

				Điện Biên						361				61		61				61				83.6%		12		12				0		0												0								54,812		9,700		9,700				45,112						4,972

		6		Sơn La				557		2,391		0		0		0		0		0		0		0.0%		1,082		0		595		487		0		0		0		0		0				0		0		0		0		129,331		44,100		44,100		0		85,231		0		44,100		14,157		12,117		27.48%		Biểu BC-SGD ngày 17/2/2009

				Hoà Bình				175		1,034				0		0								0.0%		427				199		228		0												0										0						38,269

				Bắc Trung Bộ				264		870				0		0								0.0%		322				209		113		0												0										0						25,350												Báo cáo chưa phù hợp:  Chính phủ phân bổ 44.100 triệu đồng/ địa phương  sử dụng 177,019 triệu  đồng.

				Thanh Hoá				118		487				0		0								0.0%		213				127		86		0												0										0						13,731

				Nghệ An				0		0				0		0								0.0%		120				60		60		0												0										0						7,881

		7		Hà Tĩnh				0		1,460		0		375		183		0		183		192		100.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		91,700		30,300		30,300		0		29,100		32,300		30,300		30,300		29,800		98.35%		07/UBND-GTXD 05-02-09		X

				Quảng Bình						589				61		61				61				100.0%		0								0												0								27,800		7,000		7,000				3,200		17,600										23/GD&ĐT 7-01-09

				Quảng Trị						415				60		60				60				100.0%		0								0												0								34,200		10,000		10,000				10,400		13,800										Số phòng học bậc THPT không có trong danh mục báo cáo cuối năm 2007

				T.Thiên - Huế						456				29		29				29				100.0%		0								0												0								14,600		10,600		10,600				3,100		900

				Nam Trung Bộ						0				33		33				33				100.0%		0								0												0								15,100		2,700		2,700				12,400

		8		Đà Nẵng				34		3,111		0		668		107		0		107		561		87.0%		100		93		7		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		91,239		66,900		66,900		0		24,339		0		66,900		57,854		47,553		71.08%		82/BC-UBND                           31-10-2008

				Quảng Nam				15		1,429				410		86		0		86		324		88.4%		54		47		7				0												0								61,920		40,977		40,977				20,943						30,215

				Quảng Ngãi				7		954				207		19		0		19		188		85.9%		34		34		0				0												0								22,768		20,094		20,094				2,674						22,402						Email 20/2/2009

				Bình Định				12		602				51		2		0		2		49		81.0%		12		12		0				0												0								6,551		5,829		5,829				722						5,237

				Phú Yên				0		126				0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0				0												0								0		0		0				0						0

		9		Khánh Hoà				0		3,855		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		82,500		82,500		0		0		0		0		82,500		68,732		74,919		90.81%		báo cáo không có số liệu cụ thể, không có Biểu báo cáo

				Tây Nguyên						1,701				0		0								0.0%		0								0												0								0		0

				Kon Tum						942				0		0								0.0%		0								0												0								0		0

				Gia Lai						962				0		0								0.0%		0								0												0								0		0

				Đăk Lăk						250				0		0								0.0%		0								0												0								0		0

		10		Đắk Nông				0		1,615		0		0		0		0		0		0		0.0%		148		148		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		54,319		33,800		33,800		0		20,519		0		33,800		27,715		19,475		57.62%		1554/BC-BCD                          23-12-2008

				Lâm Đồng						695				0		0								0.0%		145		145		0				0												0								53,650		33,315		33,315				20,335

				Đông Nam Bộ						502				0		0								0.0%		3		3						0												0								669		485		485				184

				Tp Hồ Chí Minh						348				0		0								0.0%		0		0						0												0								0		0		0				0

				Ninh Thuận						70				0		0								0.0%		0		0						0												0								0		0		0				0

		II		Bình Phước				5		24,292		469,872		3,597		370		0		280		3,227		57.2%		2,694		1,183		1,079		432		41,283		651		16,001		2,430		37,618		62.6%		1,844		728		677		439		1,002,514		790,523		534,680		163,143		210,107		1,884		796,100		534,055		398,509		50.06%

		11		Tây Ninh				0		3,546		77,568		639		90		0		0		549		100.0%		0		0		0		0		0		0		0		856		0		100.0%		0		0		0		0		111,800		111,800		43,100		68,700		0		0		111,800		93,982		50,882		45.51%		Fax 15/02/2009

				Bình Dương						634				295		22		0		0		273		100.0%		0								0						359				100.0%										51,078		51,078		17,950		33,128

				Đồng Nai						2,462				192		22		0		0		170		100.0%		0								0						346				100.0%										37,823		37,823		17,300		20,523

				Bình Thuận						340				74		36		0		0		38		100.0%		0								0						133				100.0%										15,382		15,382		6,650		8,732

				B.Rịa-Vũng Tàu						110				78		10		0		0		68		100.0%		0								0						18				100.0%										7,517		7,517		1,200		6,317

		12		ĐBS Cửu Long				0		1,055		52,992		84		0		0		0		84		26.1%		238		0		82		156		0		0		0		0		0		0.0%		118		0		0		118		46,700		46,700		41,640		5,060		0		0		46,700		964		1,281		2.74%		Biểu BC 18-11-2008

				Long An						128				6		0						6		13.0%		40				14		26		0										0.0%		0								6,000		6,000		6,000

				Đồng Tháp						733				12		0						12		8.1%		137				42		95		0										0.0%		0								24,660		24,660		24,660

				An Giang						158				66		0						66		52.0%		61				26		35		0										0.0%		0								10,980		10,980		10,980

				Tiền Giang						36				0		0								0.0%		0				0				0										0.0%		0								0		0		0

		13		Vĩnh Long				0		2,131		51,000		89		0		0		0		89		13.0%		596		332		264		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		71,700		71,700		71,700		0		0		0		71,700		36,415		36,415		50.79%		Mail

				Bến Tre						620				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								23,570		23,570		23,570

				Kiên Giang						1,130				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								30,655		30,655		30,655

				Cần Thơ						365				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								14,015		14,015		14,015

				Hậu giang						16				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								3,460		3,460		3,460

		14		Trà Vinh				0		849		34,896		92		0		0		0		92		57.5%		68		41		14		13		1,344		0		0		81		1,344		37.2%		137		50		62		25		30,140		30,140		26,000		4,140		0		0		32,900		15,096		16,439		49.97%		Email 19/02/2009

				Sóc Trăng						217				39		0						39		67.2%		19		14		1		4		1,116						59		1,116		63.4%		34		10		24		0		0		0

				Bạc Liêu						367				43		0						43		75.4%		14		14		0		0		120						5		120		13.5%		32		15		17		0		0		0

				Cà Mau						265				10		0						10		22.2%		35		13		13		9		108						17		108		19.3%		71		25		21		25		0		0

				THPT		0				0				0		0						0		0.0%		0		0		0		0		0										0.0%		0						0		0		0

		15		Lạng Sơn		2,453		0		2,453		39,336		558		0		0		0		558		55.5%		448		0		448		0		0		0		0		514		12,336		84.7%		93				93		0		82,400		82,400		71,935		10,465		0		0		82,400		70,992		70,992		86.16%		228/SGD-KHTC 19-02-09		x

				MÇm non		330				330				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				TiÓu häc		1,386				1,386				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				THCS		701				701				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				THPT		36				36				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

		16		Tuyên Quang		2,841		0		2,841		27,768		0		0		0		0		0		0.0%		133		8		125		0		0		0		0		0		0		0.0%		757		312		445		0		156,028		92,700		0		0		63,328		0		92,700		868		868		0.94%		Email 19/02/2009

				MÇm non		609				609				0		0								0.0%		125				125				0										0.0%		84		27		57				17,738		0						17,738

				TiÓu häc		1,565				1,565				0		0								0.0%		8		8		0				0										0.0%		262		135		127				20,405		0						20,405

				THCS		500				500				0		0								0.0%		0				0				0										0.0%		293		37		256				20,247		0						20,247

				THPT		167				167				0		0								0.0%		0				0				0										0.0%		118		113		5				4,938		0						4,938

		17		Yên Bái		1,765		0		1,765		73,320		451		0		0		0		451		48.4%		480		245		0		235		1,752		0		0		70		1,752		19.1%		296		0		0		296		75,272		75,182		56,046		19,136		0		90		78,000		33,338		11,483		14.72%		Email

				MÇm non		441				441		17,040		140		0						140		49.1%		145		74				71		480						17		480		51.5%		16						16		20,826		20,826		19,110		1,716				0				9,958

				TiÓu häc		640				640		17,184		153		0						153		49.0%		159		63				96		648						27		648		54.0%		23						23		19,740		19,710		17,110		2,600				30				9,184

				THCS		621				621		33,168		158		0						158		47.3%		176		108				68		240						10		240		5.1%		187						187		30,234		30,174		19,826		10,348				60				13,364

				THPT		63				63		5,928				0						0		0.0%								0		384						16		384		18.6%		70						70		4,472		4,472		0		4,472				0				832

		18		Thái Nguyên		2,519		5		2,514		37,416		0		0		0		0		0		0.0%		587		539		48		0		0		0		0		0		0		0.0%		338		321		17		0		94,000		76,600		65,709		10,891		17,400		0		76,600		48,262		48,192		62.91%		Email

				MÇm non		471		5		466				0		0								0.0%		268		248		20				0										0.0%		124		112		12				42,391		35,816		31,819		3,997		6,575						23,975

				TiÓu häc		1,194		0		1,194				0		0								0.0%		198		188		10				0										0.0%		77		72		5				29,895		24,645		22,165		2,480		5,250						13,820

				THCS		795		0		795				0		0								0.0%		91		91		0				0										0.0%		46		46						16,977		12,279		10,186		2,093		4,698						9,320

				THPT		59		0		59				0		0								0.0%		30		12		18				0										0.0%		91		91						4,737		3,860		1,539		2,321		877						1,147

		19		Phú Thọ		3,475		0		3,475		45,720		652		87		0		87		565		100.0%		0		0		0		0		28,443		628		15,449		526		12,994		100.0%		0		0		0		0		129,037		117,900		80,812		37,088		11,137		0		117,900		98,640		86,498		73.37%		Email 19/02/2008

				MÇm non		787				787		4,224		210		36				36		174		100.0%		0								3,395		83		2,042		55		1,353		100.0%		0								34,038		30,656		26,240		4,416		3,382						28,098

				TiÓu häc		1,575				1,575		16,824		286		27				27		259		100.0%		0								10,136		231		5,683		181		4,453		100.0%		0								53,209		48,396		35,052		13,344		4,813						39,332						*Đề nghị kiểm tra lại diện tích nhà công vụ giáo viên (45.720 m2/ 28.836m2)

				THCS		885				885		20,328		134		24				24		110		100.0%		0								12,669		314		7,724		201		4,945		100.0%		0								36,574		33,632		17,152		16,480		2,942						28,811

				THPT		228				228		4,344		22		0						22		100.0%		0								2,243						89		2,243		100.0%		0								5,216		5,216		2,368		2,848								2,399

		20		Bắc Giang		2,322		0		2,322		29,856		890		127		0		127		763		91.1%		87		0		87		0		9,744		23		552		383		9,192		79.5%		105		45		60		0		155,237		78,801		71,138		7,663		74,642		1,794		78,800		85,298		68,859		87.38%		Email		x

				MÇm non		615				615		4,224		220		40				40		180		87.6%		31		31						1,080						45		1,080		97.8%		1		1						55,942		18,111		17,371		740		36,782		1,049				20,411

				TiÓu häc		1,080				1,080		9,072		459		76				76		383		94.4%		27		27						2,544		5		120		101		2,424		78.5%		29		29						49,017		38,339		36,365		1,974		10,358		320				43,262

				THCS		573				573		13,200		187		11				11		176		90.3%		20		20						4,080		10		240		160		3,840		91.9%		15		15						34,739		18,184		15,037		3,147		16,530		25				18,962

				THPT		54				54		3,360		24		0						24		100.0%		0								2,400						100		2,400		100.0%		0								15,539		4,167		2,365		1,802		10,972		400				2,663

		21		Quảng Ninh		1,341		0		1,341		0		142		66		0		66		76		71.4%		57		18		11		28		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		50,200		6,600		6,600		0		43,600		0		6,600		50,200		6,600		100.00%		Biểu BC 17-11-2008

				MÇm non		263				263				46		14				14		32		67.6%		22		7		4		11		0										0.0%		0								18,000		1,000		1,000				17,000						18,000

				TiÓu häc		732				732				64		36				36		28		78.0%		18		6		4		8		0										0.0%		0								20,560		3,860		3,860				16,700						20,560

				THCS		274				274				32		16				16		16		65.3%		17		5		3		9		0										0.0%		0								11,640		1,740		1,740				9,900						11,640

				THPT		72				72				0		0				0		0		0.0%		0		0		0		0		0										0.0%		0								0		0		0				0						0

		III		Tây Bắc		12,801		52		12,749		242,136		894		19		0		19		875		31.0%		1,989		259		676		1,054		6,264		12		288		249		5,976		14.0%		1,606		145		539		922		436,796		436,796		321,782		115,014		0		0		554,100		96,338		210,330		37.96%

		22		Lai Châu		1,432		3		1,429		18,528		257		19		0		19		238		90.2%		28		28		0		0		3,264		12		288		124		2,976		85.5%		23		23		0		0		50,600		50,600		41,630		8,970		0		0		50,600		38,534		38,373		75.84%		130/BC-UBND                    04-11-2008

				MÇm non		405		1		404		5,496		157		11				11		146		94.0%		10		10						1,056		3		72		41		984		89.8%		5		5						31,162		31,162		27,292		3,870								23,105						05/BC-SGD&DT 12-2-09

				TiÓu häc		820		2		818		7,344		69		8				8		61		85.2%		12		12						1,248		3		72		49		1,176		81.3%		12		12						13,288		13,288		10,578		2,710								8,755

				THCS		188		0		188		4,608		22		0				0		22		78.6%		6		6						720		6		144		24		576		83.3%		6		6						3,850		3,850		2,060		1,790								4,374

				THPT		19		0		19		1,080		9		0				0		9		100.0%		0		0						240		0		0		10		240		100.0%		0		0						2,300		2,300		1,700		600								2,300

		23		Điện Biên		2,774		0		2,774		47,904		0		0		0		0		0		0.0%		1,016		231		412		373		0		0		0		0		0		0.0%		485		71		221		193		120,540		120,540		63,934		56,606		0		0		115,600		5,361		109,762		94.95%

				MÇm non		678				678				0		0								0.0%		351		120		157		74		0										0.0%		196		32		87		77		0		0

				TiÓu häc		1,316				1,316				0		0								0.0%		223		74		98		51		0										0.0%		125		25		72		28		0		0

				THCS		533				533				0		0								0.0%		358		37		157		164		0										0.0%		164		14		62		88		0		0

				THPT		247				247				0		0								0.0%		84		0		0		84		0										0.0%		0		0		0		0		0		0

		24		Sơn La		5,859		49		5,810		141,480		0		0		0		0		0		0.0%		945		0		264		681		0		0		0		0		0		0.0%		916		0		318		598		260,180		260,180		216,218		43,962		0		0		262,100		44,521		44,521		16.99%		244/BC-UBND                         7-11-2008		x

				MÇm non		1,771		24		1,747		31,608		0		0								0.0%		320				126		194		0										0.0%		130				52		78		83,040		83,040		76,800		6,240

				TiÓu häc		2,539		3		2,536		64,536		0		0								0.0%		432				102		330		0										0.0%		368				126		242		112,266		112,266		94,608		17,658														(UBND tỉnh phân bổ vôn 945 P.học)

				THCS		1,130		18		1,112		37,656		0		0								0.0%		165				36		129		0										0.0%		372				140		232		55,806		55,806		37,950		17,856

				THPT		419		4		415		7,680		0		0								0.0%		28				0		28		0										0.0%		46				0		46		9,068		9,068		6,860		2,208

		25		Hoà Bình		2,736		0		2,736		34,224		637		0		0		0		637		100.0%		0		0		0		0		3,000		0		0		125		3,000		40.7%		182		51		0		131		5,476		5,476		0		5,476		0		0		125,800		7,922		17,674		14.05%		Email ( biểu không đúng)

				MÇm non		953				953				170		0						170		100.0%		0								312						13		312		76.5%		4		4						596		596				596								14,317

				TiÓu häc		1,067				1,067				248		0						248		100.0%		0								1,128						47		1,128		79.7%		12		12						2,013		2,013				2,013								18,499

				THCS		654				654				217		0						217		100.0%		0								1,560						65		1,560		65.0%		35		35						2,867		2,867				2,867								15,169

				THPT		62				62				2		0						2		100.0%		0								0										0.0%		131						131		0		0

		IV		Bắc Trung Bộ		25,689		459		25,230		323,688		4,287		495		4		406		3,792		62.4%		2,587		1,358		590		639		13,536		64		1,536		500		12,000		44.9%		693		460		48		185		1,320,361		836,103		780,005		56,098		153,595		330,663		805,200		454,520		515,374		64.01%

		26		Thanh Hoá		9,040		0		9,040		125,184		2,331		24		0		24		2,307		96.0%		97		97		0		0		5,736		2		48		237		5,688		100.0%		0		0		0		0		683,876		315,626		302,171		13,455		109,565		258,685		321,500		252,749		293,970		91.44%		Biểu báo cáo ngày 31/12/2008

				MÇm non		3,092				3,092				1,021		24				24		997		96.1%		41		41		0		0		0						0		0		0.0%		0		0						330,813		150,851		150,851		0		52,930		127,032

				TiÓu häc		3,458				3,458				765		0						765		95.3%		38		38		0		0		1,848						77		1,848		100.0%		0		0						201,799		93,157		88,796		4,361		32,335		76,307

				THCS		1,965				1,965				545		0						545		96.8%		18		18		0		0		2,784		2		48		114		2,736		100.0%		0		0						147,152		69,075		62,524		6,551		23,615		54,462

				THPT		525				525				0		0						0		0.0%		0		0		0		0		1,104						46		1,104		100.0%		0		0						4,112		2,543		0		2,543		685		884

		27		Nghệ An		7,665		0		7,665		91,800		783		85		0		0		698		47.5%		865		865		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		321,469		255,201		255,201		0		2,186		64,082		255,200		97,481		103,030		40.37%		7095 /UBND-VX                         29-10-2008

				MÇm non		1,816				1,816				294		40						254		63.9%		166		166		0		0		0										0.0%		0								92,957		71,950		71,950				684		20,323				34,641

				TiÓu häc		3,726				3,726				269		22						247		45.9%		317		317		0		0		0										0.0%		0								113,752		91,685		91,685				549		21,518				35,093

				THCS		1,906				1,906				220		23						197		41.5%		310		310		0		0		0										0.0%		0								100,390		80,280		80,280				953		19,157				27,747

				THPT		217				217				0		0								0.0%		72		72		0		0		0										0.0%		0								14,370		11,286		11,286						3,084

		28		Hà Tĩnh		2,989		0		2,989		38,640		455		31		0		31		424		54.4%		382		152		120		110		2,328		10		240		87		2,088		53.6%		84		46		38		0		91,600		91,600		83,480		8,120		0		0		91,600		32,843		34,705		37.89%		Biểu báo cáo của UBND 20-02-2009

				MÇm non		793				793				175		13				13		162		50.3%		173		59		71		43		48						2		48		50.0%		2		2		0				33,790		33,790		33,630		160										0

				TiÓu häc		1,230				1,230				136		8				8		128		64.5%		75		29		17		29		888		10		240		27		648		100.0%		0		0		0				21,250		21,250		19,410		1,840										0

				THCS		966				966				144		10				10		134		51.8%		134		64		32		38		840						35		840		55.6%		28		0		28				33,480		33,480		30,440		3,040										0

				THPT		0				0				0		0				0		0				0		0		0		0		552						23		552		29.9%		54		44		10				3,080		3,080		0		3,080										0

		29		Quảng Bình		2,373		0		2,373		33,720		0		0		0		0		0		0.0%		576		195		229		152		0		0		0		0		0		0.0%		501		414		10		77		142,116		92,376		65,325		27,051		41,844		7,896		55,600		4,132		9,099		16.37%		2757/UBND 16-12-2008

				MÇm non		655				655				0		0								0.0%		145		40		75		30		0										0.0%		79		61		3		15		0		0

				TiÓu häc		959				959				0		0								0.0%		206		60		85		61		0										0.0%		238		193		6		39		0		0

				THCS		725				725				0		0								0.0%		171		75		39		57		0										0.0%		120		102		1		17		0		0

				THPT		34				34				0		0								0.0%		54		20		30		4		0										0.0%		64		58		0		6		0		0

		30		Quảng Trị		1,805		384		1,421		26,400		706		355		4		351		351		88.9%		88		0		8		80		5,472		52		1,248		176		4,224		81.7%		51		0		0		51		43,000		43,000		35,790		7,210		0		0		43,000		35,964		41,467		96.43%		90/UBND-VX                                 13-01-2009				4,473

				MÇm non		442		121		321		4,320		156		78				78		78		88.6%		20						20		1,368		16		384		41		984		78.1%		16						16		10,673		10,673		8,645		2,028								9772										1895

				TiÓu häc		720		137		583		10,704		198		99				99		99		85.7%		33						33		1,944		22		528		59		1416		78.6%		22						22		11,664		11,664		8,880		2,784								10737										1012

				THCS		362		103		259		6,840		222		113		4		109		109		96.1%		9						9		1,104		14		336		32		768		78.0%		13						13		11,443		11,443		10,765		678								9843										898

				THPT		281		23		258		4,536		130		65				65		65		83.3%		26				8		18		1,056		0		0		44		1056		100.0%		0						0		9,220		9,220		7,500		1,720								5612										668

		21		T. Thiên Huế		1,817		75		1,742		7,944		12		0		0		0		12		2.0%		579		49		233		297		0		0		0		0		0		0.0%		57		0		0		57		38,300		38,300		38,038		262		0		0		38,300		31,351		33,103		86.43%		5733/UBND-GD                                  19-11-2008

				MÇm non		428		13		415		24		5		0						5		5.3%		90		0		20		70		0										0.0%		0						0		5,501		5,501		5,501		0

				TiÓu häc		915		30		885		3,168		7		0						7		2.1%		332		43		138		151		0										0.0%		22						22		24,138		24,138		24,036		102														246 GD&DT-KHTC 14-2-2009 không có số liệu tổng hợp

				THCS		444		32		412		2,088		0		0						0		0.0%		137		6		67		64		0										0.0%		12						12		7,191		7,191		7,141		50

				THPT		30		0		30		2,664		0		0						0		0.0%		20		0		8		12		0										0.0%		23						23		1,470		1,470		1,360		110

		V		Nam Trung Bộ		9,261		26		9,235		54,708		675		335		0		335		340		38.9%		1,058		358		257		443		1,864		0		0		122		3,331		27.8%		317		2		78		237		190,599		162,502		148,940		7,062		27,620		477		165,200		96,170		92,911		56.24%

		32		Đà Nẵng		363		0		363		0		0		0		0		0		0		0.0%		16		16		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		4,621		1,659		1,659		0		2,962		0		2,100		0		895		42.62%		4083/GD& DT-KHTC                        17-10-08

				MÇm non		122				122				0		0								0.0%		8		8						0										0.0%		0								2,593		747		747				1,846

				TiÓu häc		165				165				0		0								0.0%		4		4						0										0.0%		0								912		912		912

				THCS		40				40				0		0								0.0%		0		0						0										0.0%		0								0		0

				THPT		36				36				0		0								0.0%		4		4						0										0.0%		0								1,116		0						1,116

		33		Quảng Nam		1,588		0		1,588		13,896		14		0		0		0		14		14.4%		83		30		40		13		0		0		0		0		0		0.0%		11		2		5		4		34,400		34,400		32,400		2,000		0		0		34,400		10,513		12,538		36.45%		3496/SGD ĐT                                19-11-2008

				MÇm non		361				361				8		0						8		33.3%		16		0		11		5		0										0.0%		1		0		0		1		5,320		5,320		4,800		520

				TiÓu häc		815				815				0		0						0		0.0%		20		12		0		8		0										0.0%		3		0		0		3		12,750		12,750		12,150		600														BC 226/SGD&DT  17-2-09 không có số liệu  để tổng hợp (không đúng mẫu BC)

				THCS		360				360				6		0						6		13.3%		39		18		21		0		0										0.0%		7		2		5		0		15,130		15,130		14,250		880

				THPT		52				52				0		0						0		0.0%		8		0		8		0		0										0.0%		0		0		0		0		1,200		1,200		1,200

		34		Quảng Ngãi		2,224		0		2,224		12,888		0		0		0		0		0		0.0%		312		312		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		46,900		46,900		46,900		0		0		0		46,900		41,705		41,754		89.03%		93/GDĐT-KCH                                                                                                    02/02/2009		x

				MÇm non		399				399				0		0								0.0%		68		68						0										0.0%		0								12,741		12,741		12,741										11,329

				TiÓu häc		1,139				1,139				0		0								0.0%		132		132						0										0.0%		0								18,171		18,171		18,171										15,763

				THCS		599				599				0		0								0.0%		92		92						0										0.0%		0								12,403		12,403		12,403										11,028

				THPT		87				87				0		0								0.0%		20		20						0										0.0%		0								3,585		3,585		3,585										3,585

		35		Bình Định		1,943		26		1,917		8,076		345		55		0		55		290		99.1%		3		0		3		0		1,864		0		0		77		1,864		88.5%		10		0		10		0		41,329		33,543		30,981		2,562		7,786		0		35,800		41,329		33,635		93.95%		89/BC-KCH 04-02-09

				MÇm non		283		0		283		0		72		9				9		63				0																		0.0%		0								7,094		5,393		5,393		0		1,701

				TiÓu häc		1,123		0		1,123		2,088		222		46				46		176				0								384						16		384		100.0%		0								26,847		21,109		20,609		500		5,738												126/BC-UBND                    26-12-2008

				THCS		366		20		346		3,036		51		0				0		51				0								1,024						42		1,024		100.0%		0								6,515		6,168		4,979		1,189		347

				THPT		171		6		165		2,952		0		0				0						0								456						19		456		100.0%		0								873		873		0		873

		36		Phú Yên		1,958		0		1,958		3,048		36		0		0		0		36		14.4%		214		0		214		0		0		0		0		0		0		0.0%		63		0		63		0		56,849		39,500		37,000		2,500		16,872		477		39,500		0		357		0.90%		1825/SGDĐT-KHTC 9-12-08

				MÇm non		374				374				0		0						0		0.0%		47				47				0												0				0				10,381		8,080		8,080		0		2,301		0

				TiÓu häc		1,021				1,021				0		0						0		0.0%		126				126				0												18				18				26,673		18,590		17,870		720		7,948		135

				THCS		277				277				8		0						8		20.5%		31				31				0												35				35				10,199		6,990		5,590		1,400		2,947		262

				THPT		286				286				28		0						28		73.7%		10				10				0												10				10				9,596		5,840		5,460		380		3,676		80

		37		Khánh Hoà		1,185		0		1,185		16,800		280		280		0		280		0		39.4%		430		0		0		430		0		0		0		45		1,467		16.2%		233		0		0		233		6,500		6,500		0		0		0		0		6,500		2,623		3,732		57.42%

				MÇm non		151				151				37		37				37				42.5%		50						50		0												0								0		0

				TiÓu häc		736				736				134		134				134				37.9%		220						220		0												0								0		0

				THCS		252				252				96		96				96				39.0%		150						150		0												0								0		0

				THPT		46				46				13		13				13				56.5%		10						10		0												0								0		0

		VI		Tây Nguyên		8,021		34		7,987		123,984		1,419		45		0		45		1,374		75.6%		458		302		33		123		17,327		25		900		573		16,427		55.5%		479		155		101		223		309,038		241,610		194,143		47,467		67,428		0		252,300		116,803		85,779		34.00%

		38		Kon Tum		1,176		0		1,176		18,072		149		45		0		45		104		76.4%		46		26		9		11		552		0		0		23		552		16.3%		118		91		27		0		37,300		37,300		31,654		5,646		0		0		37,300		20,853		2,170		5.82%		Email 15/02/2009

				MÇm non		254				254				39		14				14		25		100.0%		0		0		0		0		360						15		360		48.4%		16		16						0		0												5,961

				TiÓu häc		541				541				53		31				31		22		79.1%		14		8		3		3		96						4		96		9.3%		39		39						0		0												7,316

				THCS		363				363				57		0						57		80.3%		14		0		6		8		96						4		96		10.0%		36		36						0		0												7,576

				THPT		18				18				0		0						0		0.0%		18		18		0		0		0										0.0%		27				27				0		0												0

		39		Gia Lai		1,572		0		1,572		33,768		96		0		0		0		96		47.1%		108		0		0		108		2,160		0		0		90		2,160		28.8%		223		0		0		223		52,837		51,000		36,000		15,000		1,837		0		51,000		5,998		5,360		10.51%		3060/UBND-VX                                20-10-2008

				MÇm non		333				333				0		0								0.0%		60						60		0										0.0%		0						0		14,400		14,400		14,400

				TiÓu häc		746				746				96		0						96		66.7%		48						48		2,160						90		2,160		37.8%		148						148		34,837		33,000		21,600		11,400		1,837

				THCS		493				493				0		0								0.0%		0						0		0										0.0%		0								0		0				0

				THPT		0				0				0		0								0.0%		0						0		0										0.0%		75						75		3,600		3,600				3,600

		40		Đăk Lăk		2,939		0		2,939		38,760		812		0		0		0		812		100.0%		0		0				0		10,007		0		0		311		10,007		100.0%		0		0		0		0		86,640		86,640		77,620		9,020		0		0		95,000		44,880		44,880		47.24%		BIỂU-SGD&DT 9-2-2009

				MÇm non		479				479				149		0						149				0								320						10		320				0								16,010		16,010		15,575		435

				TiÓu häc		1,749				1,749				284		0						284				0								2,560						80		2,560				0								29,710		29,710		27,515		2,195														8.360 triệu đồng mua thiết bị  ban, ghế, bảng

				THCS		711				711				307		0						307				0								3,232						101		3,232				0								29,180		29,180		26,330		2,850

				THPT		0				0				72		0						72				0								3,895						120		3,895				0								11,740		11,740		8,200		3,540

		41		Đắk Nông		458		0		458		8,352		62		0		0		0		62		93.9%		4		0		0		4		1,296		25		900		11		396		0		0		0		0		0		23,912		16,482		4,211		12,271		7,430		0		18,800		12,303		12,312		65.49%		1505/BC-SGD  15-12-2008		70,000

				MÇm non		164				164				0										0.0%		4						4		0										0.0%		0								0		0

				TiÓu häc		226				226				32								32		100.0%		0				0				900		22		792		3		108		100.0%		0								7,914		3,825		2,915		910		4,089						6,381

				THCS		64				64				30								30		100.0%		0								396		3		108		8		288		100.0%		0						0		10,759		7,418		1,296		6,122		3,341						5,922

				THPT		4				4				0										0.0%		0								0										0.0%		0								5,239		5,239				5,239

		42		Lâm Đồng		1,876		34		1,842		25,032		300		0		0		0		300		50.0%		300		276		24		0		3,312		0		0		138		3,312		50.0%		138		64		74		0		108,349		50,188		44,658		5,530		58,161		0		50,200		32,769		21,057		41.95%		1524/GD&DT-KHTC 26-11-08

				MÇm non		388		2		386				21		0						21		50.0%		21		5		16		0		408						17		408		50.0%		17		17		0		0		9,826		3,807		3,126		681		6,019						500

				TiÓu häc		982		0		982				147		0						147		50.0%		147		139		8		0		648						27		648		50.0%		27		17		10		0		43,718		22,964		21,882		1,082		20,754						17,172

				THCS		408		10		398				66		0						66		50.0%		66		66		0		0		720						30		720		50.0%		30		30		0		0		22,358		11,027		9,825		1,202		11,331						8,322

				THPT		98		22		76				66		0						66		50.0%		66		66		0		0		1,536						64		1,536		50.0%		64		0		64		0		32,447		12,390		9,825		2,565		20,057						6,775

		VII		Đông Nam Bộ		10,479		0		10,479		32,880		1,061		452		12		440		609		10.1%		2,094		302		201		1,591		0		0		0		0		0		0.0%		43		0		0		43		282,516		169,006		166,827		2,179		113,460		50		174,300		155,764		118,728		68.12%

		43		Tp Hồ Chí Minh		0		0		0						0		0		0		0				0		0						0		0						0		0.0%		0		0				0		0		0						0		0				0		0		0.00%

				MÇm non		0										0																												0.0%

				TiÓu häc		0										0																												0.0%

				THCS		0										0																												0.0%

				THPT		0										0																												0.0%

		44		Ninh Thuận		1,853		0		1,853		12,528		395		75		12		63		320		28.6%		985		223		91		671		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		53,584		53,456		53,456		0		128		0		61,700		59,595		61,128		99.07%		Mail

				MÇm non		302				302				97		11		0		11		86		36.7%		167		21		15		131		0										0.0%		0								6,875		6,857		6,857				18

				TiÓu häc		1,055				1,055				240		32		12		20		208		30.2%		556		140		28		388		0										0.0%		0								35,579		35,483		35,483				96

				THCS		404				404				58		32		0		32		26		18.1%		262		62		48		152		0										0.0%		0								11,130		11,116		11,116				14

				THPT		92				92				0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		0										0.0%		0								0		0		0				0

		45		Bình Phước		532		0		532		15,264		0		0		0		0		0		0.0%		150		43		89		18		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		14,275		14,275		14,275		0		0		0		21,100		11,885		11,885		56.33%		2951/BC-SGD ĐT                          18-11-2008

				MÇm non		82				82				0		0								0.0%		64		11		45		8		0										0.0%		0								6,082		6,082		6,082

				TiÓu häc		349				349				0		0								0.0%		68		32		26		10		0										0.0%		0								6,477		6,477		6,477

				THCS		101				101				0		0								0.0%		18		0		18		0		0										0.0%		0								1,716		1,716		1,716

				THPT		0				0				0		0								0.0%		0		0		0		0		0										0.0%		0								0		0		0

		46		Tây Ninh		2,629		0		2,629		1,536		301		301		0		301		0		25.0%		902		0		0		902		0		0		0		0		0		0.0%		25		0		0		25		146,176		50,775		49,096		1,679		95,401		0		41,000		40,998		2,429		5.92%		Email  18/02/2009		26,000

				MÇm non		291		0		291		144		0		0								0.0%		86						86		0										0.0%		4						4		6,506		268				268		6,238						0

				TiÓu häc		1,484		0		1,484		528		0		0								0.0%		588						588		0										0.0%		6						6		24,124		404				404		23,720						0

				THCS		568		0		568		528		265		265				265				74.6%		90						90		0										0.0%		11						11		55,394		13,138		12,400		738		42,256						36,377

				THPT		286		0		286		336		36		36				36				20.7%		138						138		0										0.0%		4						4		60,152		36,965		36,696		269		23,187						4,621

		47		Bình Dương		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0.00%

				MÇm non		0								0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				TiÓu häc		0								0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				THCS		0								0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				THPT		0								0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

		48		Đồng Nai		1,848		0		1,848		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0.00%

				MÇm non		461				461				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				TiÓu häc		1,076				1,076				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				THCS		311				311				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				THPT		0				0				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

		49		Bình Thuận		2,346		0		2,346		3,552		365		76		0		76		289		86.5%		57		36		21		0		0		0		0		0		0		0.0%		18		0		0		18		68,481		50,500		50,000		500		17,931		50		50,500		43,286		43,286		85.71%		Mail

				MÇm non		433				433		0		0		0				0		0		0.0%		0		0		0				0										0.0%		0						0		0		0		0				0

				TiÓu häc		1,442				1,442		864		178		18				18		160		91.8%		16		16		0				0										0.0%		4						4		20,300		17,600		17,600				2,700												(Đối với nhà công vụ GV

				THCS		419				419		1,152		136		32				32		104		100.0%		0		0		0				0										0.0%		6						6		17,500		14,600		14,600				2,900												148p x 24m2/p = 3552m2)

				THPT		52				52		1,536		51		26				26		25		55.4%		41		20		21				0										0.0%		8						8		30,681		18,300		17,800		500		12,331		50

		50		B.Rịa-Vũng Tàu		1,271		0		1,271		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0.00%

				MÇm non		297				297				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				TiÓu häc		810				810				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				THCS		164				164				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				THPT		0				0				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

		VIII		ĐBS Cửu Long		23,986		30		23,956		199,918		3,753		1,393		7		1,364		2,360		15.6%		3,437		206		1,214		2,017		5,913		78		2,679		112		3,234		25.6%		553		67		0		486		741,424		592,458		625,977		22,881		148,466		500		614,200		417,303		392,349		63.88%

		51		Long An		2,077		0		2,077		10,944		139		0		0		0		139		58.6%		98		1		65		32		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		59,173		48,000		48,000		0		11,173		0		48,000		25,102		29,917		62.33%		6634/UBND-CN                    06-11-2008

				MÇm non		374				374				22		0						22		95.7%		1		1		0		0		0										0.0%		0								7,347		6,539		6,539				808

				TiÓu häc		1,099				1,099				90		0						90		72.0%		35		0		27		8		0										0.0%		0								29,544		23,635		23,635				5,909

				THCS		499				499				27		0						27		30.3%		62		0		38		24		0										0.0%		0								22,282		17,826		17,826				4,456

				THPT		105				105				0		0						0		0.0%		0		0		0		0		0										0.0%		0								0		0		0				0

		52		Đồng Tháp		1,612		13		1,599		37,440		133		0		0		0		133		47.2%		149		0		0		149		1,800		0		0		75		1,800		100.0%		0		0		0		0		40,000		40,000		35,800		4,200		0		0		40,000		22,540		22,540		56.35%		362/UBND-VX 29-12-2008

				MÇm non		262		9		253				25		0						25		62.5%		15						15		0						0		0		0.0%		0								0		0												0

				TiÓu häc		1,075		4		1,071				77		0						77		40.1%		115						115		240						10		240		100.0%		0								0		0

				THCS		250		0		250				16		0						16		45.7%		19						19		1,296						54		1,296		100.0%		0								0		0

				THPT		25		0		25				15		0						15		100.0%		0						0		264						11		264		100.0%		0								0		0

		53		An Giang		2,109		0		2,109		11,512		414		22		0		0		392		67.4%		200		0		160		40		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		53,500		53,500		53,500		0		0		0		53,500		53,500		53,500		100.00%		4085/UBND-XDCB              07-11-2008

				MÇm non		292				292				0		0										0								0										0.0%		0								0		0

				TiÓu häc		1,464				1,464				0		0										0								0										0.0%		0								0		0																		37/GDDT-XDCB 17-2-2009

				THCS		323				323				0		0										0								0										0.0%		0								0		0

				THPT		30				30				0		0										0								0										0.0%		0								0		0

		54		Tiền Giang		2,161		0		2,161		3,432		940		477		0		477		463		48.7%		989		0		0		989		288		0		0		6		288		8.5%		65		0		0		65		104,072		48,600		48,400		200		55,472		0		48,600		92,627		45,803		94.24%		157/SBD ĐT-KHTC                                                                                    10-11-2008		x

				MÇm non		303		0		303				174		90				90		84		56.5%		134						134		0										0.0%		0								25,916		12,950		12,950				12,966						23,723

				TiÓu häc		1,342		0		1,342				398		203				203		195		37.7%		658						658		288						6		288		14.0%		37						37		38,148		20,250		20,050		200		17,898						35,360

				THCS		398		0		398				200		100				100		100		55.4%		161						161		0										0.0%		18						18		18,442		7,900		7,900				10,542						11,978

				THPT		118		0		118				168		84				84		84		82.4%		36						36		0										0.0%		10						10		21,566		7,500		7,500				14,066						21,566

		55		Vĩnh Long		855		0		855		25,680		145		47		0		47		98		29.2%		352		0		181		171		801		15		411		10		390		100.0%		0		0		0		0		47,550		21,900		21,900		0		25,150		500		21,900		21,389		19,668		89.81%		Biểu BC-SGD ĐT                      09-02-2009

				MÇm non		178				178				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				TiÓu häc		470				470				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				THCS		207				207				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				THPT		0				0				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

		56		Bến Tre		2,439		0		2,439		5,820		322		10		0		10		312		47.7%		353		61		78		214		0		0		0		0		0		0.0%		27		10		0		17		62,900		62,900		62,600		300		0		0		62,900		39,473		43,440		69.06%		21/BC-UBND 09-02-09

				MÇm non		416				416				31		0						31		36.9%		53		0		0		53		0										0.0%		0						0		0		0

				TiÓu häc		1,136				1,136				84		0						84		32.1%		178		56		0		122		0										0.0%		0						0		0		0

				THCS		797				797				2		0						2		0.8%		259		32		0		227		0										0.0%		27						27		0		0

				THPT		90				90				0		0						0		0.0%		90		0		0		90		0										0.0%		0						0		0		0

		57		Kiên Giang		2,552		0		2,552		28,920		413		133		0		133		280		92.0%		36		22		0		14		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		94,110		68,700		68,700		0		25,410		0		68,700		36,649		47,047		68.48%		01/SGDĐT-KHTC                         15-01-2009

				MÇm non		157				157				18		8				8		10		90.0%		2		0		0		2		0										0.0%		0								5,140		3,300		3,300				1,840

				TiÓu häc		1,702				1,702				276		93				93		183		92.6%		22		10		0		12		0										0.0%		0								64,815		47,775		47,775				17,040

				THCS		596				596				119		32				32		87		90.8%		12		12		0				0										0.0%		0								24,155		17,625		17,625				6,530

				THPT		97				97				0		0				0		0		0.0%		0		0		0				0										0.0%		0								0		0		0

		58		Cần Thơ		1,949		0		1,949		0		0		0		0		0		0		0.0%		44		44		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		57		57		0		0		15,800		15,800		6,996		8,804		0		0		15,800		0		0		0.00%		Biểu

				MÇm non		240				240				0		0								0.0%		12		12						0										0.0%		0		0						3,596		3,596		3,596		0

				TiÓu häc		1,324				1,324				0		0								0.0%		0		0						0										0.0%		12		12						1,800		1,800		0		1,800

				THCS		385				385				0		0								0.0%		32		32						0										0.0%		6		6						4,300		4,300		3,400		900

				THPT		0				0				0		0								0.0%		0		0						0										0.0%		39		39						6,104		6,104		0		6,104

		59		Hậu giang		683		0		683		13,776		164		14		0		14		150		53.9%		140		58		40		42		0		0		0		0		0		0.0%		111		0		0		111		26,300		26,300		26,300		0		0		0		26,300		20,778		20,775		78.99%		Email 19/02/208

				MÇm non		100				100				15		0						15		50.0%		15				7		8		0										0.0%		4						4		2,030		2,030		2,030										1,962

				TiÓu häc		345				345				80		0						80		53.3%		70		49		17		4		0										0.0%		29						29		15,643		15,643		15,643										12,562

				THCS		176				176				35		0						35		50.0%		35		9		16		10		0										0.0%		78						78		6,511		6,511		6,511										6,254

				THPT		62				62				20		0						20		50.0%		20						20		0										0.0%		0								2,116		2,116		2,116

		60		Trà Vinh		1,490		0		1,490		8,064		0		0		0		0		0		0.0%		366		0		0		366		0		0		0		0		0		0.0%		28						28		0		0		0		0		0		0		51,800		0		0		0.00%		217/BC-SGDĐT 19-12-2008

				MÇm non		145				145				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				TiÓu häc		904				904				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				THCS		330				330				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

				THPT		111				111				0		0								0.0%		0								0										0.0%		0								0		0

		61		Sóc Trăng		3,363		17		3,346		17,232		598		235		7		228		363		100.0%		0		0		0		0		3,024		63		2,268		21		756		100.0%		0		0		0		0		219,719		188,458		179,081		9,377		31,261		0		102,000		90,180		95,076		93.21%		1687/CTUBND-HC                    10-11-2008

				MÇm non		215		3		212		144		73		41		3		38		32		100.0%		0		0		0		0		144		4		144		0		0		100.0%		0		0				0		29,592		26,368		25,864		504		3,224						14,990

				TiÓu häc		2,349		10		2,339		3,168		323		113				113		210		100.0%		0		0		0		0		828		19		684		4		144		100.0%		0		0						97,783		84,982		82,145		2,837		12,801						51,898

				THCS		612		4		608		10,056		132		81		4		77		51		100.0%		0		0		0		0		1,908		36		1,296		17		612		100.0%		0								59,726		44,490		39,220		5,270		15,236						38,458

				THPT		187		0		187		3,864		70		0				0		70		100.0%		0		0		0		0		144		4		144		0		0		100.0%		0						0		32,618		32,618		31,852		766		0						1,387

		62		Bạc Liêu		692		0		692		8,376		0		0		0		0		0		0.0%		285		20		265		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		18,300		18,300		18,300		0		0		0		18,300		9,425		12,519		68.41%

				MÇm non		179				179		840		0		0								0.0%		23		0		23				0										0.0%		0								1,476		1,476		1,476

				TiÓu häc		312				312		2,592		0		0								0.0%		171		20		151				0										0.0%		0								10,980		10,980		10,980

				THCS		194				194		1,512		0		0								0.0%		91		0		91				0										0.0%		0								5,844		5,844		5,844

				THPT		7				7		3,432		0		0								0.0%		0		0		0				0										0.0%		0								0		0		0

		63		Cà Mau		2,004		0		2,004		28,722		485		455		0		455		30		53.3%		425		0		425		0		0		0		0		0		0		0.0%		265		0		0		265		0		0		56,400		0		0		0		56,400		5,640		2,064		3.66%		246 /UBND-XD                                   24-12-2008

				MÇm non		121				121				53		42				42		11		63.1%		31				31				0										0.0%		13						13		0		0

				TiÓu häc		1,280				1,280				315		296				296		19		53.2%		277				277				0										0.0%		84						84		0		0

				THCS		450				450				79		79				79				50.0%		79				79				0										0.0%		118						118		0		0

				THPT		153				153				38		38				38				50.0%		38				38				0										0.0%		50						50		0		0

				Ghi chú:		Nguồn thông tin:

						Theo báo  cáo của UBND các tỉnh, thành phố đến ngày 15 tháng 02 năm 2009.

						Báo cáo của  Kho bạc Nhà nước Trung ương tính đến hết ngày 15 tháng 02 năm 2009.



&L&12&".VnTime" &C&12&".VnTime" Page &P&R&12&".VnTime"



00000000

		






